Сведения о выполнении контрольных событий

 Плана реализации государственной программы Забайкальского края

«Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы»

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование государственной программы, подпрограммы | Количество запланированных контрольных событий на 2017 год | Количество выполненных контрольных событий в 2017 году | Количество не выполненных мероприятий (в том числе частично) | Причины не выполнения мероприятий, предложения по дальнейшей реализации |
| 1 | **Итого по Государственной программе Забайкальского края «Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы»** | 18 | 18 |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 1. "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Забайкальском крае**" | 1 | 1 |  |  |
| 3 | **Подпрограмма 2. "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"** | 2 | 2 |  |  |
| 4 | **Подпрограмма 3.****Совершенствование социальной поддержки семьи и детей** | 10 | 9 | 1 | Аукцион на строительство многоквартирного дома на территории г. Читы дважды не состоялся.Запланировано приобретение жилых помещений на рынке жилья |
| 5 | **Подпрограмма «Дорога в жизнь».** | 2 | 2 |  |  |
| 6 | **Подпрограмма «Новая семья».** | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Отчет о реализации Плана реализации государственной программы Забайкальского края**

**«Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы»**

 **за 2017 год**

***Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование государственной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель | Статус контрольного события (выполнено/не выполнено) | Результат реализации мероприятия | Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия |
| 1 | **Подпрограмма 1. "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Забайкальском крае**" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |  | Финансовое обеспечение всего 3 882,5 млн. руб., в т.ч. краевой бюджет 3 214,3 млн. руб., федеральный бюджет – 668,2 млн. руб. |  |
|  | Обеспечение реализации прав отдельных категорий граждан на меры социальной поддержки |  | выполнено | Предоставлены меры социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости и адресности в запланированнм объеме  |  |
| 2 | **Подпрограмма 2. "Модернизация и развитие социального обслуживания населения** | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |  | Финансовое обеспечение 1 146,6 млн. руб. |  |
|  | Обеспечение деятельности стационарных учреждений социального обслуживания престарелых и инвалидов |  | выполнено | В истекшем году за счет средств бюджета Забайкальского края, средств, Пенсионного фонда Российской Федерации, а также средств полученных учреждениями от иных видов деятельности приносящей доход проведены ремонтные работы различной степени сложности на сумму 20,8 млн. рублей.В ГУСО «Кыринский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Перекресток»; В ГАУСО Атамановский дом-интернат» Забайкальского края (отделение «Центральное); В ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Орловский» Забайкальского края; В ГУСО «Ингодинский комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие» Забайкальского края (Дом ветеранов); В ГУСО «Краснокаменский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Доброта» Забайкальского края; В ГУСО «Верхнецасучейский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росинка» Забайкальского края; В ГУСО «Центр медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток» Забайкальского края;В ГУСО «Ингодинский комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие» Забайкальского края (Дом ветеранов);В ГУСО «Сретенский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Берёзка» Забайкальского края;В ГАУСО «Хадабулакский ПНДИ» Забайкальского края;В ГУСО «Шерловогорский реабилитационный центр «Топаз» Забайкальского края;Также в 2017 году на средства Резервного фонда Президента РФ выполнены работы по капитальному ремонту здания ГУСО «Шерловогорский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Аквамарин» Забайкальского края на сумму 12,0 млн. руб. Данные мероприятия позволили увеличить в 2017 году фонд стационарных коек на 170 мест психоневрологического профиля в государственных организациях социального обслуживания Забайкальского края позволило к концу 2017 года ликвидировать очередь в психоневрологические дома-интернаты.На 1 января 2018 года общая численность стационарных мест в организациях социального обслуживания составляет 2892 места. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внедрение новых форм и технологий социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |  | выполнено | С целью расширения возможностей предоставления социальных услуг на дому года внедрена стационарозамещающая технология - приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов, которая позволяет гражданину оставаться в привычных домашних условиях и получать помощь и поддержку, сохранять стабильное психоэмоциональное состояние и здоровье. На 01.01.2018г. действует 141 приёмная семья, в которой проживают 103 гражданина пожилого возраста и 38 инвалидов, не достигших пенсионного возраста |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | **Подпрограмма 3.****Совершенствование социальной поддержки семьи и детей** |  |  | Финансовое обеспечение всего 4 949,5 млн. руб., в т.ч. краевой бюджет – 1 375,2 млн. руб., федеральный бюджет – 3 574,3 млн. руб. |  |
| 3.1 | Внедрение в Забайкальском крае социальных контрактов при оказании государственной социальной помощи малоимущим гражданам для повышения доходов нуждающихся семей с детьми | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Выполнено | В 2017 году заключено 688 социальных контрактов |  |
| 3.2 | Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Выполнено | В 2017 году за счет средств краевого бюджета оздоровлены 3284 ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации (100 % охват нуждающихся). В системе социальной защиты населения Забайкальского края функционировало 16 оздоровительных учреждений |  |
| 3.3 | Организация предоставления материнского (семейного) капитала | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | В 2017 году краевой материнский (семейный капитал) предоставлен 2705 многодетным семьям  |  |
| 3.4 | Предоставление нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | Ежемесячная денежная выплата многодетным семьям в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей назначена 3989 семьям |  |
| 3.5 | Оказание адресной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с проведением социально значимых мероприятий (День семьи, День защиты детей, День знаний, день матери). | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | Премия «Семья года» вручена 4 семьям по номинациям, отобранным по результатам регионального конкурса «Семья года – 2017»  |  |
| 3.6 | Ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе на уплату взноса на капитальный ремонт многодетным семьям | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | Ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг назначена 10374 многодетным семьям  |  |
| 3.7 | Предоставление ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | Ежемесячная денежная выплата назначена 16770 многодетным семьям |  |
| 3.7 | Предоставление ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | Ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг назначена 10374 многодетным семьям  |  |
| 3.8 | Сопровождение семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | Ежемесячная денежная выплата назначена 16770 многодетным семьям |  |
| 3.9 | Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Выполнено |  Средства федеральной субсидии освоены на 55,4 %;Достижение показателя результативности – 78,0 % | Аукцион на строительство многоквартирного дома на территории г. Читы дважды не состоялся.Запланировано приобретение жилых помещений на рынке жилья  |
| 3.10 | Предоставление социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, с ослабленным здоровьем в учреждениях социального обслуживания Забайкальского края | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |  | В учреждениях социального обслуживания Забайкальского края социальные услуги оказаны 5073 несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, с ослабленным здоровьем  |  |
| 4 | **Подпрограмма «Дорога в жизнь».** | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |  | Финансовое обеспечение всего 29, 6 млн. руб., в т.ч. за счет средств Фонда – 3,7 млн. руб. |  |
| 4.1. | Создание условий для максимального развития реабилитационного потенциала воспитанников детского дома-интерната для умственно отсталых детей в целях их подготовки к самостоятельной жизни по достижении 18 лет |  | Выполнено  | Созданы условия для максмального развития реабилитационного потенциала воспитанников детского дома-интерната (32 чел.) в целях их подготовки к самостоятельной жизни по достижении 18 лет:1) обучены 35 специалистов;2) апробированы и внедряются 10 технологий (программ) социальной реабилитации воспитанников и выпускников детского дома-интерната; 3) функционируют 5 учебно-трудовых мастерских для формирования и закрепления трудовых навыков воспитанников и выпускников детского дома-интерната |  |
| 4.2. | Разработка и реализация индивидуальных программ подготовки детей-инвалидов старше 14 лет, воспитывающихся в доме-интернате для умственно отсталых детей, к самостоятельной жизни вне интернатного учреждения |  | Выполнено  | На воспитанников разработаны индивидуальные программы подготовки к самостоятельной жизни вне интернатного учреждения, в рамках реализации программ достигнуты следующие результаты:привитие 32 детям-инвалидам, проживающим в детском доме-интернате, умений и навыков, необходимых для самостоятельного проживания;максимальное развитие у 32 детей-инвалидов, проживающих в доме-интернате для умственно отсталых детей, индивидуально-личностных качеств, необходимых для самостоятельного проживания |  |
| 5 | **Подпрограмма «Новая семья».** | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |  | Финансовое обеспечение всего 29,13 млн. руб., в т.ч. за счет средств Фонда 5,24 млн. руб. |  |
| 5.1 | Создание и ведение реестра граждан, лишенных или ограниченных в родительских правах. |  | Выполнено | Министерством совместно с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краюсоздана региональная база данных о гражданах, лишенных родительских прав.По состоянию на 01 января 2018 года в базе данных содержатся сведения о 10 959 гражданах. |  |
| 5.2 | Реализация проекта «Видеоанкета ребенка» |  | Выполнено | Размещено в СМИ и сети «Интернет» 1186 сюжетов о детях-сиротах, в том числе 431 видеосюжет в 2017 году;устройство в семьи в 2017 году 274 детей, из числа детей, сведения о которых опубликованы на сайтах Министерства, Благотворительного фонда «Измени одну жизнь», СМИ, социальных сетях, или показаны на телевидении.снижение количества детей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и нуждающихся в устройстве в семьи в 2017 году с 1944 до 1720 человек.  |  |
| 5.3 | Обучение специалистов «Школы подготовки приемных родителей» и «Службы сопровождения замещающих семей» по теме: «Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних» по программе, рассчитанной на 72 часа. |  | Выполнено  | В настоящее время в крае функционирует 20 Служб по подготовке приемных родителей и сопровождению замещающих семей, которые охватывают все 35 муниципальных районов и городских округов края.В 2017 году обучено 617 кандидатов в приемные родители;устройство в 2017 году детей в семьи 335 кандидатов в приемные родители.Министерством проводится работа по сопровождению 39 семей, которые в настоящий момент оформляют документы по приему детей в свои семьи.  |  |

|  |
| --- |
|  |