План реализации государственной программы Забайкальского края «Доступная среда (2014-2020 годы)» на 2018 год

| № п/п | Наименование программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | Объемы ресурсного обеспечения | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | I полугодие | II полугодие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Государственная программа Забайкальского края «Доступная среда (2014-2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 19 мая 2016 года № 197 |  |  |  |  |  | Всего – 33978,70 тыс. руб., в т.ч. КБ 2010,60 – тыс. руб. ФБ (Минтруд России) – 11655,80 тыс. руб.; ФБ (Минобр России) – 19843,10 тыс. руб.; МБ– 469,20 тыс. руб. |  |  |
| 1.1. | Подготовка проекта постановления Правительства Забайкальского края «О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Доступная среда (2014-2020 годы)», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 19 мая 2016 года № 197» Согласование, утверждение проекта постановления. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Декабрь 2017 |  |  |  |  | Утверждение проекта постановления Правительства Забайкальского края «О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Доступная среда (2014-2020 годы)», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 19 мая 2016 года № 197» |  |
| 1.2. | Подготовка пакета документов для направления в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации для заключения Соглашения между Министерством труда и социальной защиты РФ и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в том числе: - Заверенная в установленном порядке копия постановления Правительства Забайкальского края об утверждении государственной программы Забайкальского края «Доступная среда (2014-2020 годы)»; - Финансово-экономическое обоснование программе; - Документы, подтверждающие наличие в бюджете Забайкальского края бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства Забайкальского края в текущем году, на исполнение которого предоставляется субсидия из федерального бюджета на софинансирование расходов на реализацию мероприятий программы (выписка из закона Забайкальского края); - План реализации программы по мероприятиям, реализуемым на условиях софинансирования в 2018 году; - Информация-выписка из плана реализации программы по мероприятиям, реализуемым на условиях софинансирования в 2018 году; - Оценка планируемой эффективности программы на 2018 год; -Заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на реализацию мероприятий, включенных в программу; -Реестр приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения с указанием планируемых работ по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в отношении указанных объектов; - Заявка на софинсирование расходов по реализации мероприятий, включенных в программу. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Декабрь 2017-январь 2018 |  |  |  |  | 1) Направление пакета документов в Минтруд России для заключения Соглашения между Министерством труда и социальной защиты РФ и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 2) Заключение Соглашения между Министерством труда и социальной защиты РФ и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |
| 1.3 | Формирование Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Забайкальского края из федерального бюджета на реализацию государственной программы Забайкальского края «Доступная среда (2014-2020 годы)» в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | январь |  |  |  |  | Заключение Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Забайкальского края из федерального бюджета на реализацию государственной программы Забайкальского края «Доступная среда (2014-2020 годы)» |  |
| 1.4. | Подготовка проектов Соглашений между Министерством труда и социальной защиты населения Забайкальского края и муниципальными образованиями Забайкальского края о предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в программы муниципальных районов по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Забайкальском крае | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, органы местного самоуправления |  | II кв. |  |  |  |  | Заключение Соглашений между Министерством труда и социальной защиты населения Забайкальского края и муниципальными образованиями Забайкальского края о предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в программы муниципальных районов по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Забайкальском крае |
| 2.1. | Подготовка проектно – сметной документации по приоритетным объектам социальной инфраструктуры, планируемым к адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках реализации программы. Осуществление закупочных процедур (конкурентные процедуры, закупки у единственного поставщика), заключение контрактов на выполнение работ по адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края; Министерство культуры Забайкальского края; Министерство здравоохранения Забайкальского края; Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края; органы местного самоуправления |  | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего – 8672,80 тыс. руб., в т.ч. КБ 225,18 – тыс. руб. ФБ (Минтруд России) – 8152,42 тыс. руб.; МБ – 295,20 тыс. руб. |  | Осуществление работ по адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры |
| 2.2. | Подготовка проектно – сметной документации по объектам образования (в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования) в целях создания условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. Осуществление закупочных процедур (конкурентные процедуры, закупки у единственного поставщика), заключение контрактов на выполнение работ по созданию в учреждениях образования условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |  | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего – 5954,70 тыс. руб., в т.ч. КБ 357,30 – тыс. руб.; ФБ (Минобр России) – 5597,40 тыс. руб. |  | Осуществление работ по адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры |
| 2.3. | Осуществление закупочных процедур (конкурентные процедуры, закупки у единственного поставщика), заключение контрактов на выполнение работ: - по оборудованию пешеходных и транспортных коммуникаций; - по приобретению специализированного автобуса для перевозки инвалидов на маршрутах общественного транспорта. | Органы местного самоуправления |  | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего – 2900,00 тыс. руб., в т.ч. ФБ (Минтруд России) – 2726,00 тыс. руб.; МБ – 174,00 тыс. руб. |  | Осуществление работ по оборудованию пешеходных и транспортных коммуникаций; приобретение специализированного автобуса для перевозки инвалидов на маршрутах общественного транспорта. |
| 3.1. | Осуществление закупочных процедур (конкурсные процедуры, закупки у единственного поставщика), заключение контрактов на приобретение специализированного оборудования, в т.ч.: - цифровых «говорящих» книг на флеш-картах для оснащения ГУК «Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих» Забайкальского края; - современных многофункциональных устройств для инвалидов по зрению; - индивидуальные FM-системы для людей с нарушением слуха. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края; Министерство культуры Забайкальского края |  | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего – 709,20 тыс. руб., в т.ч. КБ - 483,60 тыс. руб.; ФБ (Минтруд России) – 225,60 тыс. руб. |  | Приобретение специализированного оборудования, в т.ч.: -цифровых «говорящих» книг на флеш-картах для оснащения ГУК «Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих» Забайкальского края; - современных многофункциональных устройств для инвалидов по зрению; - индивидуальной FM-системы для людей с нарушением слуха. |
| 3.2. | Подготовка проектов договоров на оказание услуг, в т.ч.: -на размещение на региональных телевизионных каналов рекламно-информационных материалов и социальных баннеров; -на организацию проведения интегрированного спортивного турнира по игре «бочча»; -на организацию проведения краевого инклюзивного фестиваля детского творчества «Красоту мира сердцем чувствуя...» с участием детей-инвалидов и их сверстников | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |  | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего – 587,00 тыс. руб., в т.ч. КБ – 35,22 тыс. руб. ФБ (Минтруд России) – 551,78 тыс. руб. |  | Размещение на региональных телевизионных каналов рекламно-информационных материалов и социальных баннеров; проведение интегрированного спортивного турнира по игре «бочча»; проведение краевого инклюзивного фестиваля детского творчества «Красоту мира сердцем чувствуя...» с участием детей-инвалидов и их сверстников |
| 4.1 | Подготовка и представление ежеквартальной и годовой информации о реализации программы ответственному исполнителю программы (Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края). | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края; Министерство культуры Забайкальского края; Министерство здравоохранения Забайкальского края; Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края; органы местного самоуправления |  | II кв. | III кв. | IV кв. |  |  | Представление ежеквартальной и годовой информации о реализации программы в Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края. |
| 4.2. | Подготовка отчета о ходе реализации программы | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |  | II кв. | III кв. | IV кв. |  |  | Формирование отчетов о реализации программы в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Представление отчета в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство экономического развития Забайкальского края |