**План мероприятий («дорожная карта»)**

По организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях на территории Кыринского района, обеспечивающих охват 100% от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях.

1. Общие положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственные должностные лица за реализацию «дорожной карты» |  |  |
| Куратор реализации мероприятий «дорожной карты» | Первый заместитель Главы муниципального района «Кыринский район» |  |
| Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мероприятий «дорожной карты» | Куклина Нина Александровна, председатель Комитета образования АМР «Кыринский район» |  |
| Ответственный за реализацию «дорожной карты» | Линейцева Н.А., заместитель председателя КО администрации «Кыринский район» |  |
| соисполнители | Комитет образования АМР «Кыринский район», руководители образовательных организаций по согласованию |  |
| Сроки работ по обеспечению 100% охвата бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях на территории Кыринского района (начало, завершение) | Дата начала работ | Дата завершения работ |
| 30.01.2020 г. | 31.08.2023 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Общие сведения | Базовое значение | | Прогнозируемое значение | | | |
| значение | дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.1 | Общее количество муниципальных образовательных организаций на территории Кыринского района, реализующих образовательную программу начального общего образования | 12 | 30.01.2020 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.1.1 | Муниципальных образовательных организаций | 12 | 30.01.2020 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.2 | Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования,(чел.),из них | 637 | 30.01.2020 | 621 | 600 | 609 | 673 |
| 1.2.1 | В муниципальных образовательных организациях | 637 | 30.01.2020 | 621 | 600 | 609 | 673 |

1. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мероприятий «дорожной карты»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | 2. Цель, целевой показатель, дополнительный показатели (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | | | Прогнозируемые значения | | | |
| значение | | дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| Цель: обеспечение 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, на территории Кыринского района, бесплатным горячим питанием к 01.09.2023 | | | | | | | | | |
| 1. | Количество, доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным питанием ед/% | Комитет образования АМР «Кыринский район» | 637/93 | 30.01.2020 г. | | 621/100 | 600/100 | 609/100 | 673/100 |
| 2 |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2.1 | В муниципальных образовательных организациях |  | 637/93 | 30.01.2020 г. | | 621/100 | 600/100 | 609/100 | 673/100 |
| 3. | Включение в муниципальную программу «Развитие образования на 2020-2024 г.г.» мероприятий по организации горячего бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, |  |  |  | | есть | есть | есть | есть |
| 4. | Утверждение стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питаниемобучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях,есть.нет |  | нет | 30.01.2020 г. | | есть | есть | есть | есть |

1. Задачи и перечень мероприятий «дорожной карты»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование, задачи, результаты | Срок реализации | | | Ответственный исполнитель/соисполнитель | | | | Ожидаемый результат |
| Задача 1. Нормативно и организационно-методическое обеспечение мероприяти1 по достижению 100%охвата обучающихся,получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Кыринского района, бесплатным горячим питанием к 01.09.2023 г. | | | | | | | | | |
|  | Подготовка Постановления МР «Кыринский район» об утверждении плана мероприятий по организации бесплатного горячего питания  обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории Кыринского района, обеспечивающих охват 100% от числа таких обучающихся в образовательных организациях. | | | август 2020 | | | Администрация МР «Кыринский район», Комитет образования АМР «Кыринский район» | | Утверждён план мероприятий по организации бесплатного горячего питания, обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на 2020-2023 г |
| 1.2 | Внесение изменений в программу «Развитие образования Кыринского района на 2020-2024 г.г.» в части включения мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | | | Август 2020 г. | | | Комитет образования АМР «Кыринский район» | | В программу «Развитие образования Кыринского района на 2020-2024 г.г.» включены мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
| 1.3. | Заключение соглашения между Минобразования и органами самоуправления муниципального района «Кыринский район» о предоставлении субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | | | Ежегодно 2020-2023 г.г. | | | Минобразования Забайкальского края, Комитет образования АМР «Кыринский район» | | Заключены соглашения между Минобразования и органами самоуправления муниципального района «Кыринский район» |
| 1.4 | Утверждение примерного меню для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | | | Август 2020 | | | Комитет образования АМР «Кыринский район» | | Наличие утвержденного примерного меню для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
| 1.5 | Утверждение примерного меню для организации бесплатного горячего питания для детей, нуждающихся в специализированном питании, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | | | Август 2020 | | | Комитет образования АМР «Кыринский район» | | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке примерного меню для обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
| 1.6. | Мониторинг организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных образовательных организациях. | | | Ежегодно,  сентябрь | | | Комитет образования АМР «Кыринский район» | | Наличие данных о состоянии практики организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории Кыринского района, доле обучающихся получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях ,определение проблем и формирование механизмов их решения. |
| 1.7. | Организация и проведение производственного контроля качества продуктов питания и услуги по организации питания | | | Ежегодно по графику ОО | | | Минобразования ЗК, Комитет образования АМР «Кыринский район» | | Обеспечение производственного контроля качества продуктов питания и услуги по организации питания |
| Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для обеспечения 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории Кыринского района, бесплатным горячим питанием к 01.09.2023 г. | | | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение аудита школьных пищеблоков и обеденных залов образовательных организаций | | | Июль 2020, далее- ежегодно | | | Минобразования ЗК, Комитет образования АМР «Кыринский район» | | Наличие данных о фактических показателях школьных пищеблоков и обеденных залов образовательных организаций, определение проблем и формирование механизмов их решения |
| 2.2 | Формирование плана-графика выполнения работ по обеспечению технической укрупнённости архитектурных и объёмно-планировочных решений в школьных пищеблоках в муниципальных общеобразовательных организациях | | | Октябрь 2020 | | | Минобразования ЗК, Комитет образования АМР «Кыринский район» | | Согласованный план-график выполнения работ по обеспечению технической укрупнённости архитектурных и объёмно-планировочных решений в школьных пищеблоках в муниципальных общеобразовательных организациях |
| 2.3 | Реализация работ по обеспечению технической укрупнённости архитектурных и объёмно-планировочных решений в школьных пищеблоках в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с планом-графиком выполнения | | | 2021-2023 | | | Минобразования ЗК, органы местного самоуправления | | Школьные пищеблоки в муниципальных образовательных организациях приведены в соответствии с нормами СанПин |
| 2.4 | Формирование плана-графика поэтапного оснащения школьных пищеблоков в муниципальных образовательных организациях современным технологическим оборудованием | | | Октябрь 2020 | | | Минобразования ЗК, органы местного самоуправления | | Согласованный план-график поэтапного оснащения школьных пищеблоков в муниципальных образовательных организациях современным технологическим оборудованием |
| 2.5 | Оснащение школьных пищеблоков в муниципальных образовательных организациях современным технологическим оборудованием | | | 2021-2023 | | | Минобразования ЗК, органы местного самоуправления | | Школьные пищеблоки в муниципальных образовательных организациях приведены в соответствии с нормами СанПин |
| 2.6 | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (в том числе укомплектованность персоналом) | | | ежегодно | | | Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю, Минобразования ЗК, органы местного самоуправления | | Наличие данных о соответствии школьных пищеблоков и столовых единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях ,корректировка на этой основе муниципальной программы обеспечения горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций |
| 3.Совершенствование организации и информационное сопровождение мероприятий по обеспечению 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории Кыринского района, бесплатным горячим питанием к 01.09.2023 г. | | | | | | | | | |
| 3.1 | Организация информационно-просветительской работы со школьниками по формированию культуры здорового питания | | постоянно | | | Минобразования ЗК, органы местного самоуправления  Соисполнители: Комитет образования, образовательные организации | | В образовательные программы образовательных организаций включены подпрограммы, проекты, мероприятия по формированию у школьников культуры здорового питания, полезных привычек в питании | |
| 3.2 | Организация информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) школьников по формированию культуры здорового питания | | постоянно | | | Комитет образования, руководители ОО | | В планы воспитательной работы образовательных организаций включены проекты, мероприятия по информированию родителей(законных представителей) школьников о приёмах и правилах формирования культуры здорового питания, полезных привычек в питании. | |
| 3.3 | Подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих в организации питания в образовательных организациях: поваров, медицинских работников, диетсестёр, организаторов питания(руководителей) | | постоянно | | | Минобразования ЗК, Министерство здравоохранения ЗК, органы местного самоуправления  Соисполнители: Комитет образования, ОО | | Реализация программ подготовки повышение квалификации кадров, участвующих в организации питания в образовательных организациях на постоянной основе.  Обеспеченность квалифицированными кадрами системы организации питания в образовательных организациях | |
| 3.4 | Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацию питания в муниципальных образовательных организациях | | постоянно | | | Минобразования ЗК, органы местного самоуправления  Соисполнители: Комитет образования, ОО | | Общественный (родительский) контроль организации питания в муниципальных образовательных организациях | |
| 3.5 | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | | постоянно | | | Образовательные организации | | Обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | |
| 3.6 | Размещение на сайте Комитета образования нормативно-правовых актов, документов, информационных материалов по вопросам организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | | постоянно | | | Комитет образования | | Повышение информированности населения, педагогической и родительской общественности по вопросам организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Кыринского района. | |
| 3.7 | Размещение в средствах массовой информации об организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | | постоянно | | | Комитет образования, руководители ОО | | Повышение информированности населения, педагогической и родительской общественности по вопросам организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории Кыринского района. Сформирован банк информационных материалов по вопросам организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | |
| 4. Дополнительные показатели достижения результатов задач и мероприятий «дорожной карты»   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Цель,  целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | | | | Прогнозируемое значение | | | | | | | значение | | | дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | | | 01.09.2023 | | 1.1 | Доля образовательных организаций, в которых утверждено и согласовано в установленном порядке меню (%) | Комитет образования | 100% | | | 20.01.2020 | 100 | 100 | 100 | | | 100 | |  | а) для всех обучающихся ( не менее 2 вариантов) |  | 94,5 | | | 30.01.2020 | 94,5 | 100 | 100 | | | 100 | |  | б) для детей, нуждающихся в специальном питании |  | 0 | | | 30.01.2020 | 10 | 50 | 80 | | | 100 | | 1.2 | Доля образовательных организаций, подключенных к единой региональной информационной системе учёта и мониторинга организации питания обучающихся | Министерство образования ЗК | 0 | | | 30.01.2020 | 0 | 0 | 50 | | | 100 | | 1.3 | Доля образовательных организаций (%) в которых  а) обеспечена возможность выбора блюд детьми и родителями, в том числе | Комитет образования | 0 | | | 30.01.2020 | 0 | 20 | 50 | | | 100 | |  | а)на основе соответствующего программного обеспечения |  | 0 | | | 30.01.2020 | 0 | 0 | 1 | | | 10 | | Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для обеспечения 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории Кыринского района, бесплатным горячим питанием к 01.09.2023 г. | | | | | | | | | | | | | | 2.1 | Наличие утверждённого муниципального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (есть, нет) | Органы местного самоуправления  Комитет образования АМР «Кыринский район» | | | нет | 30.01.2020 | нет | есть | есть | | | есть | | 2.2 | Доля образовательных организаций, реализующих услугу по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (%) | Органы местного самоуправления  Комитет образования АМР «Кыринский район» | | | 0 | 30.01.2020 | 0 | 50 | 100 | | | 100 | | Показатели к задаче 3. .Совершенствование организации и информационное сопровождение мероприятий по обеспечению 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории Кыринского района, бесплатным горячим питанием к 01.09.2023 г. | | | | | | | | | | | | | | 3.1 | Доля образовательных организаций, в которых осуществляется родительский (общественный) контроль организации питания обучающихся | Комитет образования | | 0 | | 30.01.2020 | 20 | 100 | | 100 | | 100 | | 3.2 | Доля образовательных организаций, разместивших на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | Комитет образования,ОО | | 0 | | 30.01.2020 | 50 | 100 | | | 100 | 100 | | 3.3. | Наличие и реализация в образовательной деятельности программ по организации информационно-просветительской работе с обучающимися и родителями по формированию культуры здорового питания | Комитет образования,ОО | | 100 | | 30.01.2020 | 100 | 100 | | | 100 | 100 | | 3.4 | Доля образовательных организаций, в которых горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование обеспечивается специализированными организациями (предприятиями, индивидуальными предпринимателями) общественного школьного питания % | Комитет образования, ОО | | 0 | | 30.01.2020 | 0 | 10 | | | 40 | 60 | | | | | | | | | | |