**Отчет**

**о ходе реализации муниципальных программ**

**муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район»**

**за 2020 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» проведена в соответствии с Порядком разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района, осуществления мониторинга и контроля их реализации утвержденным постановлением Главы МР «Тунгиро-Олёкминский район» от 08.12.2015 № 212.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Наименование***  ***программы*** | ***Источник финансирования*** | ***План на финансовый год (тыс.руб.)*** | ***Фактическое исполнение (тыс.руб)*** | ***% исполнения*** | ***Результаты*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **«Обеспечение безопасности населения Тунгиро-Олёкминского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 2020-2022 годов»** | **Бюджет муниципального района** | **584,4** | **564,4** | **96,6%** | **Улучшение качества пожарной безопасности, снижение гибели и травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от пожаров.**  **Улучшение качества жизни населения** |
| 1.1 | Вознаграждение членов ДПД |  | 50,0 | - | - |
| 1.2 | Покупка и установка спутникового оборудования для обеспечения постоянной устойчивой голосовой связи с селами Моклакан и Гуля. |  | 234,4 | 234,4 |  |
| 1.3 | МТО деятельности ДПД, маневренных и патрульно-маневренных групп (ГСМ, продукты питания, пожарный инвентарь, стенды, плакаты, оснащение ПВР района) |  | 175.0 | 171,1 |  |
| 1.4 | Обустройство водозаборов и подъездных путей к ним, обновление минерализованных полос |  | 125,0 | 158,8 |  |  |
| **2** | **«Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном районе «Тунгиро-Олёкминский район» Забайкальского края на 2019-2020 годы»** | **Бюджет муниципального района** | **20,0** | **-** | **-** | **Не исполнение, в связи с отсутствием заявок от субъектов малого предпринимательства** |
| 2.1 | Проведение районных конкурсов «Лучший работник потребительского рынка района» |  | 20,0 | - | **-** |
| **3** | **«Переселение граждан Тунгиро-Олёкминского района из аварийного жилищного фонда (2018-2020 г.г.)»** | **Бюджет муниципального района** | **3707,63** | **2826,62** | **76,2%** | **Улучшение качества жизни населения. Количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда-1** |
| 3.1 | -завершенное строительство 2-х одноквартирных жилых домов: в с.Тупик ул.Партизанская,32Б  Общая площадь жилого дома 54,8 кв.м. Количество семей переселенных из аварийного жилого фонда в 2020 году- 1;  Переселено - 1 человек. |  |  | 1201,6 |  |
| 3.2 | - незавершенное строительство одноквартирного жилого дома: в  с.Заречное ул.Колхозная. д.25А  Площадь жилого дома 70,8 кв.м. |  |  | 744,01 |  |
| 3.3 | - строительство одноквартирного жилого дома: в с.Тупик ул.Строительная, д.4  Площадь жилого дома 70,8 кв.м. |  |  | 881,01 |  |  |
| **4** | **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МР «Тунгиро-Олёкминский район» на 2016-2020 годы »** | **Краевой бюджет** | **579,8** | **579,8** | **100%** | **Обеспечение бесперебойной работы теплоснабжения при прохождении осенне-зимнего периода** |
| **Бюджет муниципального района** | **92,0** | **92,0** | **100%** |
| 4.1 | Приобретение резервного оборудования для муниципальных котельных (задвижки, насосы) | Краевой бюджет | 400,6 | 400,6 |  |
| Бюджет муниципального района | 63,6 | 63,6 |  |
| 4.2 | Приобретение трубы водопроводной | Краевой бюджет | 179,2 | 179,2 |  |  |
| Бюджет муниципального района | 28,4 | 28,4 |  |
| **5** | **«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры» в МР «Тунгиро-Олёкминский район» на 2018-2020 годы»** | **Дорожный фонд** | **2114,0** | **1636,8** | **77,4%** | **Повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения, обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры**. |
| 5.1 | - ремонт и содержание дорог, местного значения в границах населенных пунктов поселений муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» |  | 1245,8 | 821,5 |  |
| 5.2 | - приобретение и установка дорожных знаков с флуоресцентной окантовкой, на территориях сельских поселений «Тупикское» и «Зареченское» в соответствии с разработанным проектом организации дорожного движения |  | 220,0 | 220,0 |  |  |
| 5.3 | - освещение дорожных перекрестков и мест вблизи дошкольных и образовательных учреждений |  | 303,0 | 299,0 |  |  |
| 5.4 | - ремонт тротуаров |  | 340,5 | 291,9 |  |
| **6** | **«Развитие образования в Тунгиро-Олёкминском районе на 2016-2020 годы»** | **Бюджет муниципального района** | **650,0** | **542,4** | **99,5%** | **Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, развитие детского творчества, обеспечение безопасности учебного процесса, обеспечение доступности образования** |
| 6.1 | - проведение мероприятий (подпрограмма «Талантливые дети) |  | 90,0 | 90,0 |  |
| 6.2 | - доставка детей из периферийных сел к месту учебы (подпрограмма «Дети Севера») |  | 140,0 | 140,0 |  |
| 6.3 | Подпрограмма «Дошкольное образование» |  | 200,0 | 200,0 |  |
| 6.4 | Подпрограмма «Здоровье детей» |  | 220,0 | 220,0 |  |
| **7** | **Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Тунгиро-Олекминский район» на 2020год** | **Бюджет муниципального района** | **713,0** | **713,0** | **100%** | **Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в районе** |
| 7.1 | Приобретение пропагандистских наглядных материалов, приобретение научно- методической и просветительской литературы о спорте |  | 2255,25 | 2255,25 |  |
| 7.2 | Проведение мероприятий, с целью развития физической культуры и спорта |  | 95906,65 | 95906,65 |  |
| 7.4 | Денежное поощрение участников соревнований |  | 135800,00 | 135800,00 |  |
| 7.5 | Приобретение спортивного инвентаря для СМЦ «Авгара» |  | 50744,75 | 50744,75 |  |
| 7.6 | Приобретение основных средств (лыжи, коньки, палки для сканд ходьбы, форма для призывной молодежи, тренажеры) |  | 428293,35 | 428293,35 |  |
| **8** | **Культура муниципального района «Тунгиро-Олекминский район» на 2020 год** | **Бюджет муниципального района** | **286,0** | **281,5** | **100%** | **Улучшение деятельности организаций физкультурно-спортивной направленности** |
| 8.1 | - проведение социально-значимых мероприятий |  | 103401,00 | 98902,21 |  |
| 8.2 | - денежное поощрение участников мероприятий |  | 36000,00 | 36000,00 |  |
| 8.3 | - повышение квалификации, переквалификация специалистов культуры |  | 27703,00 | 27703,00 |  |
| 8.4 | - приобретение оборудования и мебели для обустройства детского читального зала МБУК «РЦБ», 2 ноутбука |  | 118896,00 | 118896,00 |  |
| **9** | **«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе «Тунгиро-Олёкминский район» на 2017-2020 годы»** | **Бюджет муниципального района** | **15,0** | **0** | **0** | **Не исполнение в связи с отсутствием заявок** |
| 9.1 | Укрепление технической защищенности объектов социальной сферы, объектов с массовым пребыванием людей:  п 2.4- приобретение наглядной агитации по антитеррористической деятельности |  | 15,0 | 0 |  |
| **10** | **«Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера в муниципальном районе «Тунгиро-Олёкминский район» (2019-2021 гг.)»** | **Федеральный бюджет** | **352 946,0** | **352 946,0** | **100%** | **Улучшение качества жизни населения** |
| **Краевой бюджет** | **22 528,0** | **22 528,0** |  |
| **Бюджет муниципального района** | **56 000,0** | **56 000,0** |  |
| 101.1 | 1. Приобретение сценических национальных эвенкийских костюмов и музыкальных инструментов для детей, участников самодеятельного фольклорного коллектива «Дылачакан» в МБОУ «Тупикская СОШ» | Федеральный бюджет | 94  581,0 | 94 581,0 |  |
| Краевой бюджет | 6 037,0 | 6 037,0 |  |
| Бюджет муниципального района | 15 000,0 | 15 000,0 |  |
| 10.2 | Участие в фестивалях, эвенкийских праздниках, мероприятий, проводимых АКМНС Сибири и ДВ РФ,  Обеспечение организации и проведение эвенкийских праздников | Федеральный бюджет | 32 856,0  55 572,0 | 32 856,0  55 572,0 |  |
| Краевой бюджет | 2 111,0  3 533,0 | 2 111,0  3 533,0 |  |  |
| Бюджет муниципального района | 5 168,0  8 832,0 | 5 168,0  8 832,0 |  |  |
| 10.3 | Поддержка родовых общин Тунгиро-Олёкминского района, в том числе приобретение необходимого инвентаря и оборудования, выделение средств на оформление документов на регистрацию | Федеральный бюджет | 50 750,0 | 50 750,0 |  |  | |
| Краевой бюджет | 3 239,0 | 3 239,0 |  |  | |
| Бюджет муниципального района | 8 000,0 | 8 000,0 |  |  | |
| 10.4 | Выпуск печатной продукции: издание книги «Эвенки Тунгиро-Олёкминского района» | Федеральный бюджет | 100 732,0 | 100 732,0 |  |  | | | |
| Краевой бюджет | 6 430,0 | 6 430,0 |  |
| Бюджет муниципального района | 16 000,0 | 16 000,0 |  |  | | |
| 10.5 | Проведение праздника родного языка в школе | Федеральный бюджет | 18 455,0 | 18 455,0 |  |  | | |
| Краевой бюджет | 1 178,0 | 1 178,0 |  |  | | |
| Бюджет муниципального района | 3 000,0 | 3 000,0 |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11** | **«Социальная поддержка населения муниципального района «Тунгиро – Олёкминский район» на 2020 год»** | **Бюджет муниципального района** | **997,0** | **994,5** | **99,7 %** | **Улучшение социального положения семей с детьми; повышение качества жизни пожилых людей, в том числе одиноко проживающих, и инвалидов; увеличение доли граждан, получивших социальную поддержку** |
| 11.1 | Предоставление единовременной социальной помощи малоимущим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. |  | 10 ,0 | 10 ,0 |  |  |
| 11.2 | Предоставление единовременной выплаты в размере фактически понесённых затрат нуждающимся гражданам на проезд общественным транспортом к месту лечения. |  | 35 ,0 | 8,0 |  |  |
| 11.3 | Чествование долгожителей района (в возрасте 75 лет и старше), в том числе предоставление единовременной социальной выплаты долгожителям и пенсионерам в юбилейные даты 60, 65, 70 лет |  | 67,0 | 72 ,5 |  |  |
| 11.4 | Оказание помощи комплектами постельных принадлежностей лежачим инвалидам, утратившим способность к самообслуживанию, семьям, имеющим детей-инвалидов. |  | 22 ,0 | 30 ,0 |  |  |
| 11.6 | Предоставление единовременной выплаты студентам очной формы обучения, обучающимся по целевым направлениям от организаций и учреждений муниципального района. |  | 10 ,0 | 10 ,0 |  |  |
| 11.7 | Предоставление единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам участников Великой Отечественной войны, гражданам, приравненным к труженикам тыла категории граждан «Дети войны». |  | 96,5 | 91,0 |  |  |
| 11.8 | Предоставление единовременной выплаты при рождении ребёнка. |  | 100,0 | 110,0 |  |  |
| 11.9 | Оказание содействия при дорогостоящем лечении в виде единовременной выплаты. |  | 60,0 | 80,0 |  |  |
| 11.10 | Предоставление единовременной выплаты многодетным семьям. |  | 62,0 | 66,0 |  |  |
| 11.11 | Предоставление единовременной выплаты при награждении медалью «За любовь и верность» и организация торжественного мероприятия. |  | 15,0 | 15,0 |  |  |
| 11.12 | Участие общественных объединений, организаций и групп муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» в выездных мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации |  | 10,0 | 0 |  | **не исполнение мероприятий программы связано с отсутствием заявок от общественных организаций** |
| 11.13 | Пропаганда семейных ценностей, поддержка инвалидов. |  | 25,0 | 0 |  | **Не исполнение мероприятий связано с отсутствием заявок на финансирование мероприятий** |
| 11.14 | Организация и проведение социально-значимых мероприятий в т.ч. для пожилых людей. |  | 97,0 | 104,0 |  |  |
| 11.15 | Оказание помощи первоклассникам к 1 сентября путём приобретения наборов канцелярских принадлежностей. |  | 22,0 | 33,0 |  |  |
| 11.16 | Единовременная выплата (компенсация) на реабилитацию детям-инвалидам. |  | 80,0 | 80,0 |  |  |
|  | Приобретение новогодних подарков для детей, проживающих на территории Тунгиро-Олёкминского района. |  | 285,0 | 285,0 |  |  |
| **12** | **«Патриотическое воспитание граждан в муниципальном районе «Тунгиро-Олёкминский район» на 2017-2019 годы»** | **Бюджет муниципального района** | **100,0** | **89,3** | **89,3%** | **Формирование системы патриотического воспитания граждан, отвечающей современным вызовам и задачам развития страны** |
| 12.1 | Проведение первого тура конкурса «Подвиг народа на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны» - бессмертен |  | 13,3 | 13,3 |  |
| 12.2 | Проведение мероприятия «Масленичные чудеса» |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 12.3 | Проведение военизированной игры «Зарница» |  | 20,0 | 20,0 |  |
| 12.4 | Проведение районного мероприятия, посвященного празднованию окончания Второй Мировой войны |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 12.5 | проведение районного конкурса рисунков «Мой любимый край» |  | 10,0 | 10,0 |  |
| 12.6 | Проведение мероприятия «День неизвестного солдата» |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 12.7 | Проведение конкурса «Новогодние окна» |  | 10,0 | 10,0 |  |
| 12.8 | Награждение школьников-волонтеров, принимающих активное участие в культурно-досуговых мероприятиях |  | 16,0 | 16,0 |  |  |
| 12.9 | Систематизация и оформление материалов в районном краеведческом музее |  | 10,0 | 0 |  | **Не исполнение мероприятия связано с отсутствием заявок на финансирование** |
| 12.10 | Участие в краевых конкурсах и смотрах по гражданско-патриотическому воспитанию |  | 5,6 | 0 |  |
| **13** | **«Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях социальной сферы муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» на 2019-2023 годы»** | **Бюджет муниципального района** | **2805,3** | **1924,3** | **68,6%** |  |
| 13.1 | Строительство жилого дома для молодых специалистов |  | 2805,3 | 1924,3 |  |
| **14** | **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Тунгиро-Олёкминском районе на 2019-2020 годы»** | **Бюджет муниципального района** | **10,0** | **10,0** | **100 %** | **Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Тунгиро-Олёкминского района** |
| 14.1 | Организация и проведение эвенкийского праздника Бакалдын (Спортивные соревнования «Игры предков» для молодёжи, конкурсы для детей), в Тунгиро-Олёкминском районе» |  | 10,0 | 10,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **15** | 1. **«Доступная среда» на 2017-2020 годы** | **Бюджет муниципального района**  **Федеральный бюджет** | **6,0**  **94,0** | **0,0**  **0,0** |  | **- реализация мероприятий программы позволит сформировать условия устойчивого развития доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, включая снижение уровня утяжеления инвалидности в районе; обеспечит условия, направленные на создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества;** |
| 15.1 | Адаптация для инвалидов и других МГН (маломобильные группы населения) объектов культуры, физической культуры и спорта: приобретение раздвижных телескопических пандусов, табличек информационных знаков и знаков о доступности объектов | Бюджет муниципального района  Федеральный бюджет | 6,0  94,0 | 0,0  0,0 |  | **Не исполнение мероприятий программы связано с отсутствием заявок на финансирование.** |