**Отчет о ходе реализации муниципальных программ**

**муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район»**

**за 2018 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» проведена в соответствии с Порядком разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района, осуществления мониторинга и контроля их реализации утвержденным постановлением Главы МР «Тунгиро-Олёкминский район» от 08.12.2015 № 212.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№******п/п*** | ***Наименование*** ***программы*** | ***Источник финансирования*** | ***План на финансовый год (тыс.руб.)*** | ***Фактическое исполнение (тыс.руб)*** | ***% исполнения*** | ***Результаты*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** |  **«Пожарная безопасность населения Тунгиро-Олёкминский района** **на период 2017-2019 годы**» | **Бюджет муниципального района** | **566,0** | **503,1** | **88,9%** | **Улучшение качества пожарной безопасности, снижение гибели и травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от пожаров** |
| 1.2 | Выпуск листовок по противопожарной безопасности |  | 1,0 | - |  |
| 1.2 | Ремонт и содержание АРС 14 |  | 30,0 | - |  |
| 1.3 | Вознаграждение членов ДПД |  | 30, | - |  |
| 1.4 | Обучение специалистов сел |  | 5,0 | - |  |
| 1.5 | - организация обеспечения деятельности добровольной пожарной охраны (приобретение ГСМ, продуктов питания, водоснабжение, вещевое имущество, пожарный инвентарь) |  | 500,0 | 503,1 |  |
| **2** |  **«Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном районе «Тунгиро-Олёкминский район» Забайкальского края на 2016-2018 годы»**  | **Бюджет муниципального района** | **420,0** | **-** | **-** | **Не исполнение, в связи с отсутствием заявок от субъектов малого предпринимательства** |
| 2.1 | Поддержка (кредитно-финансовая) программ и проектов субъектов МП |  | 100,0 | **-** | **-** |
| 2.2 | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение транспортных расходов по доставке продукции (товаров) в населённые пункты с ограниченными сроками грузозавоза (сёл Средняя Олёкма, Моклакан, Гуля, Заречное). |  | 300,0 | **-** | **-** |
| 2.3 | - проведение районного конкурса «Лучший работник потребительского рынка района» |  | 20,0 | - | **-** |
| **3** | **«Переселение граждан Тунгиро-Олёкминского района из аварийного жилищного фонда (2018-2020 г.г.)»** | **Бюджет муниципального района** | **3236,3** | **3173,7** | **98,1%** | **Улучшение качества жизни населения. Количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда-2** |
| 3.1 | - Завершенное строительство 2-х одноквартирных жилых домов: в с.Тупик ул.Нагорная, д.3,с.Заречное ул.Колхозная, д.7.Общая площадь жилых домов 126,9 кв.м.  |  |  | 1436,3 |  |
| 3.2 | - Незавершенное строительство 2-х одноквартирных жилых домов: вс.Тупик ул.Партизанская, д.32А,с.Заречное ул.Набережная, д.20А.Площадь жилых домов 128,4 кв.м.Количество семей переселенных из аварийного жилого фонда в 2018 году- 2;Переселено - 3 человека. |  |  | 1737,0 |  |
| **4** | **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МР «Тунгиро-Олёкминский район» на 2016-2020 годы »** | **Краевой бюджет** | **1120,0** | **1120,0** | **100%** | **Пилорамы – проведение ремонтных работ жилищного фонда; объектов социальной инфраструктуры;****Теплотрассы – обеспечение надежности систем теплоснабжения;****Трансформаторы – обеспечение требуемого уровня надежности работы энергосистемы;****Настройка системы – обеспечение бесперебойной работы котельных** |
| **Бюджет муниципального района** | **2061,2** | **911,2** | **44,2%** |
| **Внебюджетные****источники** | **1000,0** | **-** | **-** |
| 4.1 | Приобретение пилорамы бензиновой ленточной | Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района | 500,2 | 500,2 |  |
| Внебюджетныеисточники |  |  |  |
| 4.2 | Ремонт теплотрассы | Краевой бюджет | 51,5 | 51,5 |  |
| Бюджет муниципального района | 56,0 | 56,0 |  |
| Внебюджетныеисточники |  |  |  |
| 4.3 | Приобретение трансформаторов 6/0,4 кВ | Краевой бюджет | 1068,5 | 1068,5 |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Внебюджетныеисточники |  |  |  |
| 4.4 | Настройка системы параллейной работы дизель-генераторных установок для обеспечения бесперебойной работы теплотрассы | Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района | 355,0 | 355,0 |  |
| Внебюджетныеисточники |  |  |  |
| 4.5 | Реконструкция энергосетей | Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Внебюджетныеисточники | 1000,0 | - |  |
| **4.6** | Приобретение модульной котельной | Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района | 1150,0 | **-** |  |
| Внебюджетныеисточники |  |  |  |
| **5** | **«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры» в МР «Тунгиро-Олёкминский район» на 2018-2020 годы»** | **Дорожный фонд** | **1627,7** | **1383,5** | **85%** | **Повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения, обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры**. |
| 5.1 | - ремонт и содержание дорог, местного значения в границах населенных пунктов поселений муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» |  | 1627,7 | 1383,5 |  |
| **6** | **«Социальная поддержка населения муниципального района «Тунгиро – Олёкминский район» на 2018 год»**  | **Бюджет муниципального района** | **489,0** | **466,5** | **95,4%** | **Оказание дополнительных мер социальной поддержки населения, проведение социально - значимых мероприятий** |
| 6.1 | - предоставление единовременной социальной помощи малоимущим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |  | 58,5 | 36,0 |  |
| 6.2 | - предоставление единовременной социальной выплаты в размере фактически понесённых затрат нуждающимся гражданам на проезд общественным транспортом к месту лечения до г. Чита и (или) Могоча и обратно |  | 23,0 | 23,0 |  |
| 6.3 | - чествование долгожителей района, в том числе предоставление единовременной выплаты юбилярам в 75 леи и далее каждые 5 лет |  | 10,0 | 10,0 |  |
| 6.4 | - оказание помощи комплектами постельных принадлежностей лежачим инвалидам, утратившим способность к самообслуживанию, семьям, имеющим детей-инвалидов |  | 29,8 | 29,8 |  |
| 6.5 | - оказание помощи путём приобретения твёрдого топлива (дров) особо нуждающимся одиноким гражданам и семьям с несовершеннолетними детьми |  | 59,2 | 59,2 |  |
| 6.6 | - предоставление единовременной выплаты студентам очной формы обучения, обучающимся по целевым направлениям от организаций и учреждений муниципального района |  | 20,0 | 20,0 |  |
| 6.7 | - предоставление единовременной выплаты ветеранам ВОВ, вдовам участников ВОВ, гражданам, приравненным к труженикам тыла |  | 24,00 | 24,0 |  |
| 6.8 | - предоставление единовременной выплаты при рождении ребёнка |  | 160,0 | 160,0 |  |
| 6.9 | - возмещение фактически понесённых затрат при кодировании от алкогольной зависимости гражданам, имеющим несовершеннолетних детей |  | - | - |  |
| 6.10 | - предоставление единовременной выплаты многодетным семьям |  | 55,5 | 55,5 |  |
| 6.11 | - предоставление единовременной выплаты семье при награждении медалью «За любовь и верность» |  | 10,0 | 10,0 |  |
| 6.12 | -единовременная выплата в получении помощи в случае дорогостоящего лечения |  | 39,0 | 39,0 |  |
| **7** | **«Патриотическое воспитание граждан в муниципальном район «Тунгиро-Олёкминский район» на 2017-2019 годы»** | **Бюджет муниципального района** | **100,0** | **100,0** | **100,0 %** | **Формирование системы патриотического воспитания граждан, отвечающей современным вызовам и задачам развития страны** |
|  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | - подготовка цикла статей и брошюр краеведческой направленности к памятным датам истории Тунгиро-Олёкминского района |  | 3,0 | 3,0 |  |
| 7.2 | - проведение районного конкурса на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию и туристическо-краеведческой направленности в МБОУ «Тупикская СОШ» |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 7.3 | - проведение районного совещания по вопросам совершенствования деятельности по патриотическому воспитанию |  | 2,0 | 2,0 |  |
| 7.4 | - участие в межмуниципальных конкурсах и смотрах по гражданско-патриотическому воспитанию |  | 8,0 | 8,0 |  |
| 7.5 | - проведение уроков, внеклассных и внешкольных занятий, факультативов по духовно-нравственному воспитанию, основанному на традициях русских и других народностей |  | 3,0 | 3,0 |  |
|  | проведение социологических исследований |  | 1,0 | 1,0 |  |
| 7.6 | - проведение конкурсов на знание символики РФ, Забайкальского края, Тунгиро-Олёкминского района в образовательных организациях района |  | 4,0 | 4,0 |  |
| 7.7 | - организация поисковой работы в образовательных организациях района |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 7.9 | - систематизация и оформление материалов в районном краеведческом музее |  | 10,0 | 10,0 |  |
| 7.10 | - проведение районных спортивно-массовых мероприятий:военизированная игра «Зарница» (для молодёжи и старших классов) |  | 20,0 | 20,0 |  |
| 7.11 | - военизированная игра «Зарничка» ( для школьников среднего и младших классов) |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 7.12 | - проведение соревнований по народным и традиционным видам спорта |  | 4,0 | 4,0 |  |
| 7.12 | - проведение мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 7.13 | - проведение мероприятий, посвящённых юбилейным датам района |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 7.14 | - проведение мероприятий, посвящённых Дню Победы |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 7.15 | - организация шефства над местами захоронений ветеранов ВОВ |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 7.16 | - благоустройство и содержание мест воинской славы |  | 10,0 | 10,0 |  |
| **8** | **«Доступная среда на 2017-2020 годы»**  | **Федеральный бюджет** | **169,2** | **169,2** | **100%** | **Высокий уровень количества совместных (интеграционных) культурно-досуговых, спортивных мероприятий для инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности, в общем количестве культурно-досуговых мероприятий для инвалидов (фестивали, выставки, конкурсы, утренники и др.);** |
| **Краевой бюджет** | **-** | **10,8** |  |
| **Бюджет муниципального района** | **10,8** | **10,8** |  |
| 8.1 | - адаптация для инвалидов и других МНГ приобретенных объектов культуры | **Федеральный бюджет** | 75,2 | 94,0 |  |
| **Краевой бюджет** |  | 6,0 |  |
| **Бюджет муниципального района** | 4,8 | 6,0 |  |
| 8.2 | - адаптация для инвалидов и других МНГ приобретенных объектов физической культуры и спорта | **Федеральный бюджет** | 94,0 | 75,2 |  |
| **Краевой бюджет** |  | 4,8 |  |
| **Бюджет муниципального района** | 6,0 | 4,8 |  |
| **9** | **«Развитие образования в Тунгиро-Олекминском районе на 2016-2020 годы»** | **Бюджет муниципального района** | **680,0** | **677,0** | **99,5%** | **Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, развитие детского творчества, обеспечение безопасности учебного процесса, обеспечение доступности образования** |
| 9.1 | - проведение мероприятий (подпрограмма «Талантливые дети) |  | 80,0 | 103,0 |  |
| 9.2 | - доставка детей из периферийных сел к месту учебы (подпрограмма «Дети Севера») |  | 130,0 | 77,0 |  |
| 9.3 | - укрепление МТБ дошкольных учреждений, обеспечение доступности дошкольного образования (Подпрограмма «Дошкольное образование») |  | 90,0 | 130,4 |  |
| 9.4 | - организация питания детей и детей-инвалидов и с ОВЗ в школах и в ДОУ, организация работы лагерей дневного пребывания, временной трудовой занятости подростков (Подпрограмма «Здоровье детей») |  | 380,0 | 366,6 |  |
| **10** | **Культура муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» на 2018 год »** | **Бюджет муниципального района** | **569,0** | **569,0** | **95%** | **Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в районе** |
| 10.1 | - выезды на краевые конкурсы и фестивали |  | 10,0 | 10,0 |  |
| 10.2 | - проведение мероприятий |  | 483,1 | 483,1 |  |
| 10.3 | - обучение по 44 ФЗ  |  | 37,9 | 37,9 |  |
| 10.4 | - приобретение музыкального оборудования |  | 34,0 | 34,0 |  |
| 10.5 | -социальная поддержка студентки |  | 4,0 | 4,0 |  |
| **11** | **Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Тунгиро-Олекминский район» на 2018год** | **Бюджет муниципального района** | **385,0** | **385,0** | **100%** | **Улучшение деятельности организаций физкультурно-спортивной направленности** |
| 11.1 |  - проведение мероприятий, с целью развития физической культуры и спорта |  | 118,8 | 118,8 |  |
| 11.2 | - приобретение спортивного инвентаря и стройматериалов, для СМЦ «Авгара» |  | 37,0 | 37,0 |  |
| 11.3 | -выезд на краевые соревнования |  | 19,2 | 19,2 |  |
| 11.4 | - приобретение формы для игроков |  | 20,0 | 20,0 |  |
| 11.5 | -приобретение спортивного оборудования |  | 190,0 | 190,0 |  |
| **12** | **«Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера в муниципальном районе «Тунгиро-Олёкминский район» (2016-2018 гг.)»** | **Федеральный бюджет** | **278,1** | **278,1** | **100%** | **Улучшение качества жизни населения** |
| **Краевой бюджет** | **51,7** | **51,7** | **100%** |
| **Бюджет муниципального района** | **1129,4** | **1129,4** | **100%** |
| 12.1 | 1. Приобретение дизель-генераторных установок для населенных пунктов традиционного проживания малочисленных народов Севера Тунгиро-Олёкминского района
 | Федеральный бюджет | 278,1 | 278,1 |  |
| Краевой бюджет | 51,7 | 51,7 |  |
| Бюджет муниципального района | 316,9 | 316,9 |  |
| 12.2 | - строительство одноквартирного жилого дома с. Тупик, ул. Партизанская-34 | Бюджет муниципального района | 812,5 | 812,5 |  |
| **13** | **Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе «Тунгиро-Олёкминский район» на 2017-2020 годы»** | **Бюджет муниципального района** | **65,0** | **9,0** | **13,8%** | **Обеспечение безопасности на объектах социальной сферы муниципального района** |
| 13.1 | Приобретение жесткого диска на видеонаблюдение в Тупикскую общеобразовательную среднюю школу  |  | 65,0 | 9,0 |  |
| **14** | **«Противодействие коррупции в муниципальном районе «Тунгиро-Олёкминский район» на 2017-2019 г.г.»** | **Бюджет муниципального района** | **0,2** | **-** | **-** | **Издание и распространение информационных листов не осуществлялось** |
| 14.1 | Издание и распространение информационных листов, содержащих антикоррупционную пропаганду и правила поведения в коррупционных ситуациях |  | 0,2 | - | - |