**Отчет о ходе реализации муниципальных программ**

**муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район»**

**за 2019 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» проведена в соответствии с Порядком разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района, осуществления мониторинга и контроля их реализации утвержденным постановлением Главы МР «Тунгиро-Олёкминский район» от 08.12.2015 № 212.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Наименование***  ***программы*** | ***Источник финансирования*** | ***План на финансовый год (тыс.руб.)*** | ***Фактическое исполнение (тыс.руб)*** | ***% исполнения*** | ***Результаты*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **«Пожарная безопасность населения Тунгиро-Олёкминский района** **на период 2017-2019 годы**» | **Бюджет муниципального района** | **809,7** | **748,9** | **92,5%** | **Улучшение качества пожарной безопасности, снижение гибели и травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от пожаров.**  **Улучшение качества жизни населения** |
| 1.2 | Выпуск листовок по противопожарной безопасности |  | 1,0 | - | - |
| 1.2 | Ремонт и содержание АРС 14 |  | 30,0 | - | - |
| 1.3 | Вознаграждение членов ДПД |  | 30,0 | 30,0 | 100 |
| 1.4 | Обучение специалистов сел |  | 5,0 | - | - |
| 1.5 | - организация обеспечения деятельности добровольной пожарной охраны (приобретение ГСМ, продуктов питания, водоснабжение, вещевое имущество, пожарный инвентарь) |  | 113,1 | 122,5 | 108,3 |
| 1.6 | Приобретение и установка комплекта оборудования для обеспечения устойчивой сотовой связью население с. Средняя Олёкма |  | 146,9 | 106,9 | 72,8 |  |
| 1.7 | Приобретение и установка комплекта спутникового интернет оборудования для обеспечения ЕДДС |  | 40,0 | 45,8 | 114,5 |  |
| **2** | **«Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном районе «Тунгиро-Олёкминский район» Забайкальского края на 2019-2020 годы»** | **Бюджет муниципального района** | **320,0** | **-** | **-** | **Не исполнение, в связи с отсутствием заявок от субъектов малого предпринимательства** |
| 2.1 | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в сфере социального и производственного предпринимательства |  | 100,0 | **-** | **-** |
| 2.2 | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в сфере социального и производственного предпринимательства |  | 100,0 | **-** | **-** |
| 2.3 | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат по оплате аренды помещений в сфере социального и производственного предпринимательства |  | 100,0 |  |  |
| 24 | Проведение районных конкурсов «Лучший работник потребительского рынка района» |  | 20,0 | - | **-** |
| **3** | **«Переселение граждан Тунгиро-Олёкминского района из аварийного жилищного фонда (2018-2020 г.г.)»** | **Бюджет муниципального района** | **3549,0** | **2171,3** | **61,2%** | **Улучшение качества жизни населения. Количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда-2** |
| 3.1 | -завершенное строительство 2-х одноквартирных жилых домов: в с.Тупик ул.Партизанская,32А  с.Заречное ул.Набережная, 20А  Общая площадь жилых домов 129,8 кв.м. Количество семей переселенных из аварийного жилого фонда в 2019 году- 2;  Переселено - 3 человека. |  |  | 1699,0 |  |
| 3.2 | - незавершенное строительство одноквартирного жилого дома: в  с.Тупик ул.Партизанская, 32Б  Площадь жилого дома 65,4 кв.м. |  |  | 472,3 |  |
| **4** | **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МР «Тунгиро-Олёкминский район» на 2018-2020 годы »** | **Краевой бюджет** | **437 000,0** | **429 797,0** | **98,4%** | **ДГУ АД 20-Т 400-2Р**  **Экономия бюджетных средств после проведения торгов** |
| **Бюджет муниципального района** | **23 000,0** | **22 621,0** | **98,4%** |
| **Внебюджетные**  **источники** |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение резервных насосов для котельных | Краевой бюджет | 152 950,0 | 148 969,0 |  |
| Бюджет муниципального района | 8 050,0 | 7 841,0 |  |
| Внебюджетные  источники |  |  |  |
| 4.2 | Приобретение резервного источника электроснабжения для муниципальных котельных | Краевой бюджет | 284 050,0 | 280 828,0 |  |  |
| Бюджет муниципального района | 14 950,0 | 14 780,0 |  |
| Внебюджетные  источники |  |  |  |
| **5** | **«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры» в МР «Тунгиро-Олёкминский район» на 2018-2020 годы»** | **Дорожный фонд** | **2168,6** | **1965,8** | **90,7%** | **Повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения, обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры**. |
| 5.1 | - ремонт и содержание дорог, местного значения в границах населенных пунктов поселений муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» |  | 1516,5 | 1313,7 |  |
| 5.2 | - приобретение и установка дорожных знаков с флуоресцентной окантовкой, на территориях сельских поселений «Тупикское» и «Зареченское» в соответствии с разработанным проектом организации дорожного движения |  | 127,2 | 127,2 |  |  |
| 5.3 | - освещение дорожных перекрестков и мест вблизи дошкольных и образовательных учреждений |  | 365,0 | 365,0 |  |  |
| 5.4 | - ремонт тротуаров |  | 159,9 | 159,9 |  |
| **6** | **«Развитие образования в Тунгиро-Олёкминском районе на 2016-2020 годы»** | **Бюджет муниципального района** | **610,0** | **610,0** | **99,5%** | **Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, развитие детского творчества, обеспечение безопасности учебного процесса, обеспечение доступности образования** |
| 6.1 | - проведение мероприятий (подпрограмма «Талантливые дети) |  | 33 330,0 | 33 330,0 |  |
| 6.2 | - доставка детей из периферийных сел к месту учебы (подпрограмма «Дети Севера») |  | 65 000,0 | 65 000,0 |  |
| 6.3 | - проведение конкурсов, мероприятий, конференций (подпрограмма «Талантливые Дети) |  | 44 000,0 | 44 000,0 |  |
| 6.4 | –вывоз учащихся на соревнования в рамках Губернаторского проекта «Спорт для всех» (подпрограмма "Талантливые дети") |  | 14 580,0 | 14 580,0 |  |
| 6.5 | - организация питания детей и детей-инвалидов и с ОВЗ в школах и в ДОУ, организация работы лагерей дневного пребывания, временной трудовой занятости подростков (Подпрограмма «Здоровье детей») |  | 453 090,0 | 453 090,0 |  |
| **7** | **Культура муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» на 2019 год »** | **Бюджет муниципального района** | **306,0** | **306,0** | **100%** | **Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в районе** |
| 7.1 | - выезды на краевые конкурсы и фестивали |  | 55 772,4 | 55 772,4 |  |
| 7.2 | - проведение мероприятий |  | 52 358,6 | 52 358,6 |  |
| 7.4 | - приобретение музыкального оборудования, костюмов в СЦД Заречное |  | 70 000,0 | 70 000,0 |  |
| 7.5 | -денежное поощрение участников самодеятельности |  | 73 000,0 | 73 000,0 |  |
| 7.6 | - повышение квалификации, переквалификация |  | 54 869,0 | 54 869,0 |  |
| **8** | **Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Тунгиро-Олекминский район» на 2019 год** | **Бюджет муниципального района** | **615,0** | **615,0** | **100%** | **Улучшение деятельности организаций физкультурно-спортивной направленности** |
| 8.1 | - проведение мероприятий, с целью развития физической культуры и спорта |  | 184 024,65 | 184 024.65 |  |
| 8.2 | - приобретение спортивного инвентаря и стройматериалов, для СМЦ «Авгара» |  | 74 724,50 | 74 724,50 |  |
| 8.3 | - приобретение пропагандистских наглядных материалов, приобретение научно- методической и просветительской литературы о спорте |  | 5 000,0 | 5 000,0 |  |
| 8.4 | -приобретение спортивного оборудования |  | 127 750,85 | 127 750,85 |  |
| **9** | **Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе «Тунгиро-Олёкминский район» на 2017-2020 годы»** | **Бюджет муниципального района** | **535,1** | **535,1** | **100%** | **Обеспечение безопасности на объектах социальной сферы муниципального района** |
| 9.1 | - оборудование детского сада на 40 мест в с. Заречное системой видеонаблюдения |  | 137,1 | 137,1 |  |
| 9.2 | - ограждение палисадника «Тупикская СОШ» |  | 150,0 | 150,0 |  |
| 9.3 | - дополнительные финансовые средства на ограждение территории пришкольного интерната МБОУ «Тупикская СОШ» |  | 248,0 | 248,0 |  |
| **10** | **«Противодействие коррупции в муниципальном районе «Тунгиро-Олёкминский район» на 2017-2019 г.г.»** | **Бюджет муниципального района** | **0,2** | **-** | **-** | **Издание и распространение информационных листов не осуществлялось** |
| 10.1 | - издание и распространение информационных листов, содержащих антикоррупционную пропаганду и правила поведения в коррупционных ситуациях |  | 0,2 | - | - |
| **11** | **«Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера в муниципальном районе «Тунгиро-Олёкминский район» (2019-2021 гг.)»** | **Федеральный бюджет** | **439,2** | **439,2** | **100%** | **Улучшение качества жизни населения** |
| **Краевой бюджет** | **28,0** | **28,0** |  |
| **Бюджет муниципального района** | **136,0** | **136,0** |  |
| 11.1 | Материально-техническое оснащение кабинета эвенкийского языка. Приобретение   1. автоматизированных рабочих мест (АРМ), магнитно­маркерная доска 2, зеркального фотоаппарата. МФУ лазерное, аудиосистема, ламинатор, телевизор, штатив, микрофонный комплект 2, удлинитель силовой | Федеральный бюджет | 133,2 | 133,2 |  |
| Краевой бюджет | 8,5 | 8,5 |  |
| Бюджет муниципального района | 41,3 | 41,3 |  |
| 11.2 | Материально-техническое оснащение детских садов. Приобретение  автоматизированных рабочих мест (АРМ) для воспитателей в детский сад с. Средняя Олекма и с. Моклакан | Федеральный бюджет | 77,2 | 77,2 |  |
| Краевой бюджет | 4,9 | 4,9 |  |  |
| Бюджет муниципального района | 23,9 | 23,9 |  |  |
| 11.3 | Материально-техническое оснащение пришкольного интерната. Приобретение мягкого инвентаря, музыкального центра, телевизора. | Федеральный бюджет | 83,7 | 83,7 |  |  | |
| Краевой бюджет | 5,3 | 5,3 |  |  | |
| Бюджет муниципального района | 25,9 | 25,9 |  |  | |
| 11.4 | Приобретение спасательных жилетов для перевозки детей из отдаленных сёл Тунгиро- (Олёкминского района | Федеральный бюджет | 23,5 | 23,5 |  |  | | | |
| Краевой бюджет | 1,5 | 1,5 |  |
| Бюджет муниципального района | 7,3 | 7,3 |  |  | | |
| 11.5 | Улучшение материально- технической базы СЦД в с. Моклакан. | Федеральный бюджет | 26,9 | 26,9 |  |  | | |
| Краевой бюджет | 1,7 | 1,7 |  |  | | |
| Бюджет муниципального района | 8,3 | 8,3 |  |  | | |
| 11.6 | Проведение курсов повышения квалификации для учителей эвенкийского языка, специалистов занимающихся изучением и пропагандой эвенкийской культуры | Федеральный бюджет | 21,9 | 21,9 |  |  | | |
| Краевой бюджет | 1,4 | 1,4 |  |  | | |
| Бюджет муниципального района | 6,8 | 6,8 |  |
| 11.7 | Участие в фестивалях, праздниках, проводимых в Тунгиро-Олёкминском районе- празднование «Дня Аборигена» | Федеральный бюджет | 72,8 | 72,8 |  |  | | |
| Краевой бюджет | 4,7 | 4,7 |  |
| Бюджет муниципального района | 22,5 | 22,5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12** | **«Социальная поддержка населения муниципального района «Тунгиро – Олёкминский район» на 2019 год»** | **Бюджет муниципального района** | **953,0** | **857,2** | **90%** | **улучшение социального положения семей с детьми; повышение качества жизни пожилых людей, в том числе одиноко проживающих, и инвалидов; увеличение доли граждан, получивших социальную поддержку** |
| 12.1 | - предоставление единовременной социальной помощи малоимущим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |  | 80,00 | 49,5 |  | **Неисполнение мероприятий связано с отсутствием заявлений граждан на данный вид соцподдержки** |
| 11.2 | - предоставление единовременной социальной выплаты в размере фактически понесённых затрат нуждающимся гражданам на проезд общественным транспортом к месту лечения до г. Чита и (или) Могоча и обратно |  | 35,0 | 16,9 |  | **Неисполнение мероприятий связано с отсутствием заявлений граждан на данный вид соцподдержки** |
| 12.3 | - чествование долгожителей района, в том числе предоставление единовременной выплаты юбилярам в 75 леи и далее каждые 5 лет |  | 44,0 | 44,0 |  |  |
| 12.4 | - оказание помощи комплектами постельных принадлежностей лежачим инвалидам, утратившим способность к самообслуживанию, семьям, имеющим детей-инвалидов |  | 22,0 | 30,0 |  |  |
| 12.5 | - оказание помощи путём приобретения твёрдого топлива (дров) особо нуждающимся одиноким гражданам и семьям с несовершеннолетними детьми |  | 51,5 | 50,0 |  |  |
| 12.6 | - предоставление единовременной выплаты студентам очной формы обучения, обучающимся по целевым направлениям от организаций и учреждений муниципального района |  | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 1.7 | - предоставление единовременной выплаты ветеранам ВОВ, вдовам участников ВОВ, гражданам, приравненным к труженикам тыла |  | 52,0 | 52,00 |  |  |
| 12.8 | - предоставление единовременной выплаты при рождении ребёнка |  | 140,0 | 110,0 |  | **Неисполнение мероприятий связано с отсутствием заявлений граждан на данный вид соцподдержки** |
| 12.9 | - участие районной АКМНС в выездных мероприятиях, проводимых на территории РФ |  | 120,0 | 9,8 |  | **Неисполнение мероприятий связано с отсутствием заявлений граждан на данный вид соцподдержки** |
| 12.10 | - предоставление единовременной выплаты многодетным семьям |  | 67,5 | 60,0 |  | **Неисполнение мероприятий связано с истечением срок а действия справки о признании семьи многодетной** |
| 12.11 | - предоставление единовременной выплаты семье при награждении медалью «За любовь и верность» |  | 10,0 | 15,0 |  |  |
| 12.12 | -единовременная выплата в получении помощи в случае дорогостоящего лечения |  | 60,0 | 26,0 |  | **Неисполнение мероприятий связано с отсутствием заявлений граждан на данный вид соцподдержки** |
| 12.13 | -приобретение новогодних подарков для воспитанников детских дошкольных учреждений и пришкольного интерната |  | - | 111,0 |  |  |
| 12.14 | -привлечение ветеранов, пенсионеров в развитие культуры района |  | 55,0 | 48,5 |  | **Неисполнение мероприятий связано с отсутствием заявок на финансирование мероприятий** |
| 12.15 | -поддержка семейных ценностей и творчества инвалидов |  | 100,0 | 61,0 |  | **Неисполнение мероприятий связано с отсутствием заявок на финансирование мероприятий** |
| 12.16 | Компенсация на реабилитацию ребенку-инвалиду |  | 80,0 | 80,0 |  |  |
| 12.17 | Организация выезда и сопровождение детей на Забайкальскую елку-2020 |  | - | 15,0 |  |  |
| 12.18 | Оказание единовременной помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла, лицам, приравненным к труженикам тыла, вдовам участников ВОВ, гражданам категории «Дети войны» на благоустройство и ремонт жилого помещения |  | - | 20,0 |  |  |
| 12.19 | Предоставление единовременной выплаты выпускникам 11 класса МБОУ «Тупикская СОШ» для проезда к месту поступления в учебные заведения |  | 16,00 | 16,00 |  |  |
| 12.20 | Предоставление социальной поддержки ученикам первых классов Тупикской СОШ и Зареченской НОШ |  | - | 22,5 |  |  |
| **13** | **«Патриотическое воспитание граждан в муниципальном районе «Тунгиро-Олёкминский район» на 2017-2019 годы»** | **Бюджет муниципального района** | **100,0** | **70,1** | **70,1 %** | **Формирование системы патриотического воспитания граждан, отвечающей современным вызовам и задачам развития страны**  **Неисполнение мероприятий программы связано с отсутствием заявок на выделение денежных средств** |
| 13.1 | -проведение мероприятий, посвященных Дню России |  | 5,5 | 5,5 |  |
| 13.2 | -проведение мероприятия «Зарница» |  | 25,0 | 25,0 |  |
| 13.3 | -проведение конкурса «Трудовые династии земли Забайкальской» |  | 12,66 | 12,66 |  |
| 13.4 | -организация торжественного мероприятия, посвященное чествованию семейных пар, проживших в браке 40 и более лет |  | 6,5 | 6,5 |  |
| 13.5 | -приобретение офисной оргтехники для систематизации и оформления материалов в районный краеведческий музей |  | 10,0 | 10,0 |  |
| 13.6 | -проведение конкурса песни и строя среди учащихся МБОУ «Тупикская СОШ» |  | 5,34 | 5,34 |  |
| 13.7 | - благоустройство и содержание мест воинской славы |  | 5,1 | 5,1 |  |
| 13.8 | Подготовка цикла статей и брошюр краеведческой направленности к памятным датам истории Тунгиро-Олёкминского района |  | 3,0 | 0,0 |  |  |
| 13.9 | Участие в краевых конкурсах и смотрах по гражданско-патриотическому воспитанию |  | 8,0 | 0,0 |  |
| 13.10 | Организация поисковой работы в образовательных организациях района |  | 5,0 | 0,0 |  |
| 13.11 | Проведение районных соревнований по народным традиционным видам спорта |  | 4,0 | 0,0 |  |
| 13.12 | Проведение мероприятий, посвящённых юбилейным датам района |  | 5,0 | 0,0 |  |
| 13.13 | Проведение уроков, факультативов, внеклассных и внешкольных мероприятий по духовно-нравственному воспитанию, основанному на традициях русского и эвенкийского народов |  | 3,0 | 0,0 |  |
| 13.14 | Проведение социологических исследований (анкетирование по вопросам патриотического воспитания в образовательных организациях) |  | 1,9 | 0,0 |  |
| **14** | **«Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях социальной сферы муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» на 2019-2023 годы»** | **Бюджет муниципального района** | **1026,0** | **718,8** | **70,1%** | **Предоставление мер материальной поддержки молодым специалистам поступившим на целевое обучение, с целью привлечения квалифицированных кадров для работы в учреждения образования, культуры и спорта района**  **Неисполнение мероприятия программы связано с отсутствием молодых специалистов, поступивших на работу после окончания учебного заведения** |
| 14.1 | Выплата единовременного пособия молодым специалистам, поступившим на работу в учреждения образования, культуры, спорта, района по окончании учебного заведения |  | 90,0 | 0,0 |  |
| 14.2 | Доплата к стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения в государственных образовательных высших профессиональных и средних специальных учреждениях по педагогическим специальностям и специальностям культурно-досуговой, библиотечной и спортивной деятельности в рамках договора о целевой подготовке специалистов, заключившим договор с учреждениями образования, культуры, спорта муниципального района |  | 20,0 | 0,0 |  |
| 14.3 | Оплата студентам, обучающимся по очной форме обучения в государственных образовательных высших профессиональных и средних специальных учреждениях по педагогическим специальностям и специальностям культурно-досуговой, библиотечной и спортивной деятельности в рамках договора о целевой подготовке специалистов, заключившим договор с учреждениями образования, культуры, спорта муниципального района за проживание в общежитии в размере 100% |  | 10,0 | 0,0 |  |
| 14.4 | Оплата студентам, обучающимся по очной форме обучения в государственных образовательных высших профессиональных и средних специальных учреждениях по педагогическим специальностям и специальностям культурно-досуговой, библиотечной и спортивной деятельности в рамках договора о целевой подготовке специалистов, заключившим договор с учреждениями образования, культуры, спорта муниципального района проезда к месту учёбы и домой |  | 6,0 | 0,0 |  |
| 14.5 | - строительство жилого дома для молодых специалистов |  | 900,00 | 718,8 |  |
| **15** | **«Доступная среда» (на 2017-2020 годы) »** | **Федеральный бюджет** | **188,0** | **0,0** | **0 %** | **Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, включая снижение уровня утяжеления инвалидности в районе;**  **Неисполнение мероприятия связано с отсутствием заявки на финансируемые мероприятия** |
| **Бюджет муниципального района** | **12,0** |
| 15.1 | Оборудование пешеходных коммуникаций для инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха на территории, прилегающей к МБУК «Районная центральная библиотека» (с. Тупик, Нагорная ул., д. 20) | **Федеральный бюджет** | 94,0 | 0,0 |  |
| **Бюджет муниципального района** | 6,0 | 0,0 |  |
| 15.2 | Адаптация для инвалидов и других МГН (маломобильные группы населения) объектов культуры, физической культуры и спорта: приобретение раздвижных телескопических пандусов, табличек информационных знаков и знаков о доступности объектов | **Федеральный бюджет** | 94,0 | 0,0 |  |  |
| **Бюджет муниципального района** | 6,0 | 0,0 |  |
| **16** | **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Тунгиро-Олёкминском районе на 2019-2020 годы»** | **Бюджет муниципального района** | **10,0** | **0,0** | **0 %** | **Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Тунгиро-Олёкминского района**  **Неисполнение мероприятия связано с отсутствием заявки на финансирование** |
| 16.1 | Организация и проведение эвенкийского праздника Бакалдын (Спортивные соревнования «Игры предков» для молодёжи, конкурсы для детей), в Тунгиро-Олёкминском районе» |  | 10,0 | 0,0 |  |