ПЛАН

ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «Тунгиро-Олёкминский район» НА ПЕРИОД 2020-2025 ГОДЫ

**1.Организационные мероприятия\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| 1. *Актуализация документов стратегического планирования муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район».* | *Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район»* |  |
| 1. *Разработка и реализация концепции привлечения частных инвестиций в муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район».* | *Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район»* | *2020 – 2022 годы* |
| 1. *Разработка программы развития малого и среднего предпринимательства муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район».* | *Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район»* | *2022 год* |
| 1. *Актуализация документов территориального планирования.* | *Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район»* | *2020 год* |
| 1. *Актуализация КСОДД (комплексная система организации дорожного движения).* | *Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район»* | *2020 год* |
| 1. *Разработка документов по организации и утверждению схем движения пассажирского транспорта или пассажирских перевозок, удовлетворяющие потребность населения.* | *Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район»* | *2022 год* |
| 1. *Разработка программы «Освещение улиц и восстановление тротуаров».* | *Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район»* | *2020 год* |
| 1. *Разработка муниципальной программы «Переселение граждан Тунгиро-Олекминского района из аварийного жилищного фонда»* | *Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район»* | *2021 год* |
| 1. *Разработка муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном районе «Тунгиро-Олёкминский район»* | *Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район»* | *2021 год* |

**2. Развитие малого и среднего предпринимательства**

| № п/п | Наименование мероприятия, проекта или объекта капитального строительства (при наличии) | Инициатор  (инвестор) | Ответственные за сопровождение проекта | Срок реализации | Потребность в финансирование | | | Эффективность (рабочие места, объем производства, налоги) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, млн.  руб. | В том числе | |
| Собственные средства | Заёмные (привлечённые) средства |
| 1 | *Инвестиции отсутствуют* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Мероприятия в рамках плана социального развития центров экономического роста, национальных проектов, государственных программ**

| №п/п | Наименование мероприятия или объекта капитального строительства (при наличии) | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, млн.  руб. | В том числе | | |
| Средства федерального бюджета | Средства консолидированного бюджета муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» | Внебюджетные средства |
| 1 | *Мероприятия отсутствуют* |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

**4. Мероприятия по развитию инфраструктуры района\*\***

| № п/п | Наименование мероприятия или объекта капитального строительства (при наличии) | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, млн.  руб. | В том числе | | |
| Средства федерального бюджета | Средства консолидированного бюджета муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» | Внебюджетные средства |
|  | ***Развитие транспортной инфраструктуры*** | | | | | | |
| 1 | *Подключение труднодоступных отдаленных сел к сети Интернет, путем установления спутникового оборудования* | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и связи Забайкальского края, | 2020  2021  2022  2023  2024  2025 | 0,3 |  | 0,3 |  |
| 2 | *Строительство автомобильного моста через с. Серпуг:*  *- Разработка проектно-сметной документации*  *- Строительство моста в с.Тупик* | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» | 2020  2021  2022  2023  2024  2025 | 0,3  5,0 | 5,0 | 0,3 |  |
| 3 | *Ремонт дороги в н.п. Тупик, Заречное.* | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» | 2020  2021  2022  2023  2024  2025 | 1,6  1,9  2,0  2,0  2,0  2,0 |  | 1,6  1,9  2,0  2,0  2,0  2,0 |  |
|  | Итого |  |  | **17,1** | **5,0** | **12,1** |  |
|  | ***Развитие сферы ЖКХ, благоустройство*** | | | | | | |
| 1 | *Разработка проектно сметной документации на бурение и строительство водонапорной башни в с. Тупик* | Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» | 2020  2021  2022  2023  2024  2025 | 0,4  8,0  8,0 | 0,28  8,0  8,0 | 0,12 |  |
| 4 | *Капитальный ремонт, замена котлов муниципальных котельных* | Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» | 2020  2021  2022  2023  2024  2025 | 2,0  2,0 | 1,9  1,9 | 0,1  0,1 |  |
| 5 | *Озеленение улиц в сельском поселении «Тупикское»* | Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» | 2020  2021  2022  2023  2024  2025 | 0,3  0,1  0,1 | 0,3  0,1  0,1 |  |  |
| 6 | *Проведение ремонта тротуаров в с.Тупик* | Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» | 2020  2021  2022  2023  2024  2025 | 0,5  0,1  0,1 | 0,47 | 0,03  0,1  0,1 |  |
| 7 | *Организация зон отдыха в с.Тупик* | Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» | 2020  2021  2022  2023  2024  2025 | 0,2  1,5 | 0,2  1,4 | 0,1 |  |
| 8 | *Освещение улиц* | Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» | 2020  2021  2022  2023  2024  2025 | 0,5  0,5 | 0,5  0,5 |  |  |
| 9 | *Реконструкция Аллеи Славы* | Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» | 2020  2021  2022  2023  2024  2025 | 0,7 | 0,6 | 0,1 |  |
|  | Итого |  |  | **25,0** | **24,25** | **0,75** |  |
| ***Образование*** | | | | | | | |
| 1 | *Разработка проектно сметной документации*  *Строительство детского сада в с. Тупик* | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» | 2020  2021  2022  2023  2024  2025 | 1,2  30,0  30,0 | 1,0  30,0  30,0 | 0,2 |  |
| 2 | *Капитальный ремонт здания МБОУ «Зареченская начальная общеобразовательная школа»* | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» | 2020  2021  2022  2023  2024  2025 | 2,0 | 2,0 |  |  |
| 3 | *Капитальный ремонт школьного стадиона МБОУ «Тупикская средняя общеобразовательная школа»* | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» | 2020  2021  2022  2023  2024  2025 | 6,4 | 6,4 |  |  |
| 4 | *Обновление материально-технической базы в сельских образовательных учреждениях.* | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» | 2020  2021  2022  2023  2024  2025 | 0,2  0,5  0,5 | 0,5  0,5 | 0,2 |  |
|  | Итого |  |  | **70,8** | **70,4** | **0,4** |  |
|  | | | | | | | |
| ***Здравоохранение*** | | | | | | | |
| 2 | *Приобретение жилья для медицинских работников (2 шт.).* | Министерство здравоохранения Забайкальского края, Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» | 2020  2021  2022  2023  2024  2025 | 1,0  1,0 | 1,0  1,0 |  |  |
|  | *Итого* |  |  | **2,0** | **2,0** |  |  |
| ***Культура*** | | | | | | | |
| 1 | *Разработка проектно сметной документации.*  *Строительство здания Сельского центра досуга и библиотеки в с.Моклакан* | Министерство культуры Забайкальского края, Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» | 2020  2021  2022  2023  2024  2025 | 1,0  10,0 | 1,0  10,0 |  |  |
| 2 | *Мероприятия по развитию материально-технической базы учреждений культуры:*  *- приобретение оборудования для культурно-досуговых учреждений района, одежды сцены, кресел, костюмов для творческих коллективов;*  *- пополнение книжных фондов библиотек района;*  *- обеспечение сохранности музейных фондов.* | Министерство культуры Забайкальского края, Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» | 2020  2021  2022  2023  2024  2025 | 0,4  0,3  0,3  0,3 | 0,4  0,3  0,3  0,3 |  |  |
|  | Итого |  |  | **12,3** | **12,3** |  |  |
| ***Спорт*** | | | | | | | |
| 1 | *Строительство спортзала в с.Тупик* | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» | 2020  2021  2022  2023  2024  2025 | 2,8  50,0 | 50,0 | 2,8 |  |
| 2 | *Строительство универсальных площадок в с.Тупик и с.Заречное* | Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» | 2020  2021  2022  2023  2024  2025 | 6,0 | 6,0 |  |  |
|  | *Итого* |  |  | **58,8** | **56,0** | 2,8 |  |
|  | **Всего** |  |  | **186,0** | **169,95** | **16,05** |  |