|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА: Постановлением главы муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» « 02 » августа 2018 года № 174 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«КУЛЬТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТУНГИРО-ОЛЁКМИНСКИЙ РАЙОН» на 2019 г.»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА: Постановлением главы муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» « 02 » августа 2018 года № 174 |

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Культура муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» на 2019 год»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель** | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации муниципального района «Тунгиро-Олекминский район» |
| **Соисполнители программы** | - |
| **Подпрограммы программы** | - |
| **Цели программы** | - создание условий для развития культуры муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район», культурных инноваций, обеспечение единого культурного пространства муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район»;  - сохранение и популяризация историко- культурного наследия;  - участие в краевых, межмуниципальных мероприятиях;  - повышение квалификации работников сферы культуры. |
| **Задачи программы** | -улучшение материальной базы учреждений культуры;  -обеспечение многообразия услуг учреждений культуры, а также форм культурной деятельности;  -поддержка талантливой молодёжи;  -доля специалистов отрасли, прошедших повышение квалификации достигло до 90 %;  -увеличение проводимых мероприятий. |
| **Сроки и этапы реализации программы** | 2019 год. Программа реализуется в один этап |
| **Объемы бюджетных ассигнований программы** | Потребность в финансировании Программы составляет 256 000 (двести пятьдесят шесть тысяч) рублей из бюджета муниципального района. |
| **Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации программы** | -укрепление материально-технической базы и техническое оснащение учреждений культуры муниципального района;  -развития профессионального и самодеятельного творчества;  -совершенствование системы повышения квалификации и переподготовки кадров. |

**2. Анализ состояния сферы культуры муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район»:**

На территории района действуют 4 (четыре ) учреждения клубного типа: районный Центр Досуга, три филиала- сельский Центр Досуга с.Заречное, сельский центр Досуга с. Моклакан, сельский Центр Досуга с.Средняя Олёкма.

В 2015г. при районном Центре Досуга открыт филиал по музейному делу. Все Центры Досуга, особенно сельские, нуждаются в пополнении и обновлении светового и музыкального оборудования. В 2018 году необходимо решить и кадровую проблему, т.к. в учреждениях культуры на протяжении нескольких лет нет квалифицированных специалистов: хореографа и аккомпаниатора по баяну. Самый оптимальный вариант решения кадровой проблемы – контрактно – целевая подготовка специалистов из выпускников МБОУ «Тупикская средняя школа».

На территории муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» образовано 7 творческих коллективов: вокальные, хореографические. Каждый их этих коллективов требует индивидуального подхода. В 2019 году планируется поощрение самых активных коллективов.

Для контроля программных мероприятий определены целевые показатели, характеризующие прямой эффект от реализации программы:

- удовлетворенность населения работой учреждений культуры равна 80%;

- доля работников сферы культуры повысивших квалификацию равна 50%.

**3. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы.**

Целью Программы является эффективная работа учреждений культуры муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район», культурных инноваций равных возможностей доступа к культурным ценностям для представителей различных социальных групп, сохранение и популяризация историко-культурного наследия, материальная поддержка студентов образовательных учреждений культуры.

Задачами Программы являются:

-обеспечение многообразия услуг учреждений культуры, а также форм культурной деятельности;

-развитие договорных отношений между учебными заведениями и работодателями, направленных на целевую подготовку кадров.

В рамках Программы будут реализованы мероприятия по следующим направлениям:

1.Мероприятия по созданию условий для сохранения культурного потенциала клубных учреждений.

2.Мероприятия по созданию условий для сохранения культурного потенциала прочих учреждений культуры и искусства.

3.Контрактно-целевая подготовка кадров и их поддержка.

4.Обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности.

Программа рассчитана на 2019 год. Программа реализуется в один этап.

**4. Ресурсные обеспечения Программы.**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район».

Объём финансирования Программы составляет 306 000 (триста шесть тысяч) рублей из бюджета муниципального района.

Средства планируется направить на выполнение следующихмероприятий:

1.Мероприятия по созданию условий для сохранения культурного потенциала клубных учреждений:

-приобретение светозвукового оборудования(СЦД с.Моклакан, с.Олёкма) в 2019 году в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей из бюджета муниципального района «Тунгиро-Олекминский район»;

- приобретение сценических костюмов для детской вокальной группы с.Заречное в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей

2. Повышение квалификации работников культуры:

-курсы повышения квалификации, семинары-практикумы по различным направлениям социокультурной деятельности учреждений культуры Тунгиро-Олёкминского района в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей из бюджета муниципального района «Тунгиро-Олекминский район»;

3.Поддержка районных учреждений культуры:

-организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок:

-межрайонный фестиваль детского творчества «Радуга талантов» в 2019г. в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей из бюджета муниципального района «Тунгиро-Олекминский район»;

- организация проведения гастролей, творческих акций в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей из бюджета муниципального района «Тунгиро-Олекминский район»;

- поддержка юных дарований, участие в краевых выставках, конкурсах, фестивалях – 26 000 (двадцать шесть тысяч) рублей из бюджета муниципального района «Тунгиро-Олекминский район»,

- поощрение участников творческих коллективов района – 70000,00 (семьдесят тысяч) рублей.

**5. Механизм реализации Программы, организацию выполнения программных мероприятий осуществляют:**

-администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район», отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район».

Отдел культуры, спорта и молодёжной политики в установленном порядке:

- подготавливает и представляет в комитет по финансам администрации муниципального района бюджетные заявки на финансирование мероприятий на очередной финансовый год;

-контроль за ходом выполнения мероприятий Программы осуществляет начальник отдела культуры, спорта и молодёжной политики администрации муниципального района «Тунгиро-Олекминский район».

**6. Оценка социально-экономической эффективности Программы**

Фундаментальной особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения индивидуумов, сказываются на модернизации всего общества. Процессы и результаты такого рода не поддаются обычным статистическим изменениям.

Эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли культуры:

-укрепление социально-экономической базы и технического оснащения учреждений культуры муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район»;

-увеличение доступности информации в сфере культуры и расширение предложений населению культурных благ;

-стимулирование развития самодеятельного творчества;

-создание условий для притока в учреждения культуры молодых специалистов;

-совершенствование системы переподготовки кадров;

-оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточения ресурсов на решение приоритетных задач в области культуры муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район».

**7. Перечень показателей конечных результатов муниципальной Программы**

В течении 2019 года в ходе реализации Программы планируется достигнуть следующих результатов:

1. удовлетворенность населения работой учреждений культуры муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» более чем на 80%;
2. сохранение и популяризация историко-культурного наследия;
3. повышение квалификации работников учреждений культуры на 30%, обучение в учебных заведениях около 30% работников;
4. созданы условия для художественного творчества и инновационной деятельности.

**8. Риски реализации Программы и способы их минимизации**

|  |  |
| --- | --- |
| РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | СПОСОБЫ МИНИМИЗАЦИИ |
| **Финансовые:** возникновение финансового дефицита и недостаточный уровень бюджетного финансирования, что может привести к недофинансированию, сокращению или прекращению программных мероприятий. | Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные настоящей Программой: уточнение в течении года финансовых средств; уточнение в течении года финансовых средств, определение приоритетов для внеочередного финансирования, привлечение внебюджетных финансовых средств. |
| **Кадровые:** обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы в учреждениях культуры и качество предоставляемых услуг. | Снижение влияния данных рисков обеспечит привлечение кадров, целевая подготовка и курсы повышения квалификации. |
| **Правовые:** связаныс изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной Программы. | На этапе разработки проектов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;  проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве в сферах культуры, молодёжной политике. |
| **Риск усиления разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения и систем управления учреждениями культуры:** обусловлен отсутствием необходимых объёмов бюджетных средств на проведение модернизации отрасли культуры. | Для снижения негативных последствий риска предусмотреть проведение модернизационных проектов за счёт привлечения внебюджетных средств;  проведение оптимизации деятельности учреждений культуры. |
| **Административные риски:** связаны с неэффективным управлением муниципальной Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение её цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения Программы. | Проведение систематического аудита реализации Программы;  регулярная публикация отчётов о ходе реализации Программы;  повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;  своевременная корректировка мероприятий Программы. |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ на 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки реализации** | **Финансирование затрат (тыс.руб)** |
| **2019** |
| **1.Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры.** | | | |
| 1.1. | Приобретение светозвукового оборудования (сельские центры досуга – микрофоны, лазер) | Июнь, июль 2019 г | 20000 (двадцать тысяч) рублей из бюджета муниципального района «Тунгиро-Олекминский район»; |
| 1.2. | Приобретение сценических костюмов для детской вокальной группы с.Заречное (10 костюмов) | Май, июнь 2019 год | 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей из бюджета муниципального района «Тунгиро-Олекминский район» |
| **2.Повышение квалификации работников культуры.** | | | |
| 2.1. | Контрактно-целевая подготовка кадров в высших и средних специальных учебных  заведениях;  курсы повышения квалификации; (краткосрочные и долгосрочные), семинары-практикумы | в течении 2019 года | 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей из бюджета муниципального района «Тунгиро-Олекминский район»; |
| **3.Обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности.** | | | |
| 3.1. | Межрайонный фестиваль детского творчества «Радуга талантов» | апрель 2019 г | 20 000 (двадцать тысяч) рублей из бюджета муниципального района «Тунгиро-Олекминский район»; |
| 3.2. | Организация проведения творческих акций, гастролей в отдалённые сёла, районы Забайкальского края (выезд в Ононский район) | в течении 2019 года. | 70 000 (семьдесят тысяч) рублей из бюджета муниципального района «Тунгиро-Олекминский район»; |
| 3.3. | Поддержка юных дарований, участие в краевых конкурсах, фкстивалях | в течении 2019 года | 26 000 (двадцать шесть тысяч) рублей из бюджета муниципального района «Тунгиро-Олекминский район»; |
| 3.4. | Поощрение участников творческой самодеятельности (награждение творческих коллективов – 7 коллективов) | Октябрь, ноябрь 2019 года | 70000 (Семьдесят тысяч) рублей из бюджета муниципального района «Тунгиро-Олекминский район» |
|  | **ИТОГО** |  | **306 000 (триста шесть тысяч) рублей** |