**1. Информация о фактических значениях конечных результатов реализации государственной программы и подпрограммы,
достигнутых за 2017 год**

Министерство сельского хозяйства Забайкальского края является ответственным исполнителем Государственной программы Забайкальского края «Устойчивое развитие сельских территорий (2014-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края
от 30 октября 2013 года № 480 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Забайкальского края от 19 декабря 2017 года № 533) (далее – государственная программа).

*Цель государственной программы* - устойчивое развитие сельских территорий муниципальных районов Забайкальского края путем создания условий, способствующих благоприятному социально-экономическому развитию села.

*Задача государственной программы* - повышение уровня и качества жизни сельского населения, престижности проживания в сельской местности.

*Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации государственной программы*:

улучшение жилищных условий для 0,100 тыс. семей в сельской местности, в том числе для 0,072 тыс. молодых семей и молодых специалистов;

ввод в эксплуатацию 19 объектов социальной и инженерной инфраструктуры в 19 населенных пунктах, расположенных в сельской местности (нарастающим итогом с начала реализации государственной программы);

предоставление грантовой поддержки на реализацию проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности,
10 муниципальным районам Забайкальского края (нарастающим итогом с начала реализации государственной программы).

Государственная программа содержит подпрограмму «Развитие сельских территорий Забайкальского края (2014-2020 годы)» (далее – подпрограмма).

*Цели подпрограммы:*

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности и содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе;

- активизация участия сельских сообществ в решении вопросов местного значения.

*Задачи подпрограммы:*

- удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в жилье;

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

- поддержка инициатив сельских сообществ по улучшению условий жизнедеятельности.

В составе подпрограммы в отчетном году реализовывались следующие *основные мероприятия:*

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры - развитие сети плоскостных спортивных сооружений, учреждений культурно-досугового типа, автомобильных дорог в сельской местности;

- грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

В процессе реализации вышеуказанных основных мероприятий подпрограммы достигнуты следующие *конечные результаты:*

- ввод и приобретение 10,229 тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 7,424 тыс. кв. метров для молодых семей и молодых специалистов;

- сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности на 54,4 %, в том числе молодых семей и молодых специалистов, - на 57,2 %;

- ввод в действие 2 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 0,960 тыс. кв. метров (в с. Олинск муниципального района «Нерчинский район» и в п. Новоширокинский муниципального района «Газимуро-Заводский район»);

- доля сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями, составила 7,8 %;

- ввод в действие дома культуры на 0,350 тыс. мест (в с. Узон муниципального района «Дульдургинский район»);

- доля сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа, составила 0,3 %;

- ввод в эксплуатацию 2 автомобильных дорог протяженностью 0,00646 тыс. километров (завершена реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к с.Укурик в Хилокском районе – 0,00267 тыс. километров и построена автомобильная дорога местного значения Подъезд к с. Ара-Булак в Могойтуйском районе – 0,00379 тыс. километров);

- доля сельского населения, обеспеченного автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно-значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, составила 0,12 %;

- реализация 4 проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку (созданы 3 детских игровых площадки в с. Колобово муниципального района «Балейский район», в с. Богомягково муниципального района «Шилкинский район» и в п.с.т Досатуй муниципального района «Приаргунскиий», создан этнографический музей «Юрта Бабжа Барас Батора» в с. Будулан муниципального района «Агинский район»);

- создание 0,061 тыс. рабочих мест на селе.

Достигнутые значения показателей результатов реализации государственной программы положительно повлияли на:

- жилищную ситуацию в селах;

- уровень и качество жизни сельского населения путем создания новых объектов социальной инфраструктуры в сельской местности;

- уровень привлекательности проживания в сельской местности.

|  |
| --- |
| **2. Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы и результатах оценки эффективности** |
| № п/п | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей | Единица измерения показателя | Коэф-фициент значи-мости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов | Плановое значение  | Фактическое значение | Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового  | Значение показателя оценки эффектив-ности реализации основного мероприятия, подпрог-раммы, государ-ственной программы |
| Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |
| гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14 |
| 1 | Цель "Устойчивое развитие сельских территорий муниципальных районов Забайкальского края путем создания условий, способствующих благоприятному социально-экономическому развитию села" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |   | **0,97** |
|   | **финансирование за счет федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **118 008,9** | **116 423,4** |  |  |
|   | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **103 230,3** | **113 696,8** |  |  |
|   | **финансирование за счет местного бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **2 831,5** | **15 638,2** |  |  |
|   | **финансирование за счет внебюджетных источников** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **0,0** | **45 606,5** |  |  |
|   | Показатель "Количество семей в сельской местности, улучшивших жилищные условия посредством ввода и приобретения жилья, в том числе молодых семей и молодых специалистов" | Ед. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **100,00** | **112,00** |   |  |
|   | Показатель "Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктуры, расположенных в сельской местности" | Ед. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **19,00** | **20,00** |   |  |
|   | Показатель "Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, обустроенных объектами социальной и инженерной инфраструктуры, объектами строительства и реконструкции автомобильных дорог" | Ед. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **19,00** | **20,00** |   |  |
|   | Показатель "Количество муниципальных районов Забайкальского края, получивших грантовую поддержку на реализацию проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности" | Ед. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **10,00** | **12,00** |   |  |
|  | **Задача 01. "Повышение уровня и качества жизни сельского населения, престижности проживания в сельской местности"** | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |   |  |
| **1.1** | **Подпрограмма "Развитие сельских территорий Забайкальского края (2014–2020 годы)"** | X |   | X | 2014 - 2020 | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края** | X | X | X | X | X |   | **0,93** |
|   | **финансирование за счет федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **118 008,9** | **116 423,4** |  |  |
|   | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **103 230,3** | **113 696,8** |  |  |
|   | **финансирование за счет местного бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **2 831,5** | **15 638,2** |  |  |
|   | **финансирование за счет внебюджетных источников** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **0,0** | **45 606,5** |  |  |
|   | Показатель "Сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" | % | X | Сvнж=((Сиж2020-Cиж2014)/Сиж2014)\*100, где Сиж2014 - количество семей, изъявивших желание улучшить жилищные условия в сельской местности в рамках Госпрограммы, на начало периода; Cиж2020 - количество семей, изъявивших желание улучшить жилищные условия в сельской местности в рамках Госпрограммы, на конец периода.МСvнж=((МCиж2020-МСиж2014)/МСиж2014)\*100, где МCиж2014 - количество молодых семей, изъявивших желание улучшить жилищные условия в сельской местности в рамках Госпрограммы, на начало периода; МСиж2020 - количество молодых семей, изъявивших желание улучшить жилищных условия в сельской местности в рамках Госпрограммы, на конец периода. | X | X | X | X | X | **53,00** | **54,40** |   |  |
|   | Показатель "в том числе для молодых семей и молодых специалистов" | % | X | МСvиж=((МCиж2020-МСиж2014)/МСиж2014)\*100, где МCиж2014 - количество молодых семей, изъявивших желание улучшить жилищных условия в сельской местности в рамках Госпрограммы, на начало периода; МСиж2020 - количество молодых семей, изъявивших желание улучшить жилищных условия в сельской местности в рамках Госпрограммы, на конец периода. | X | X | X | X | X | **55,20** | **57,20** |   |  |
|   | Показатель "Доля сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами и (или) офисами врачей общей практики" | % | X | Dсноф=СНоф\СНобщ\*100, где СНоф - численность сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами и (или) офисами врачей общей практики; СНобщ - численность сельского населения по Забайкальскому краю на 01.01.2016. | X | X | X | X | X | **0,40** | **0,40** |   |  |
|   | Показатель "Доля сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями" | % | X | Dсносс=СНосс\СНобщ\*100, где СНосс - численность сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями; СНобщ - численность сельского населения по Забайкальскому краю на 01.01.2016. | X | X | X | X | X | **7,40** | **7,80** |   |  |
|   | Показатель "Доля сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа" | % | X | Dсноук=СНоук\СНобщ\*100, где СНоук - численность сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа; СНобщ - численность сельского населения по Забайкальскому краю на 01.01.2016. | X | X | X | X | X | **0,30** | **0,30** |   |  |
|   | Показатель "Доля сельского населения, обеспеченного питьевой водой" | % | X | Dснопв=СНопв\СНобщ\*100, где СНопв - численность сельского населения, обеспеченного питьевой водой; СНобщ - численность сельского населения по Забайкальскому краю на 01.01.2016. | X | X | X | X | X | **0,00** | **0,00** |   |  |
|   | Показатель "Доля сельского населения, обеспеченного сетевым газом" | % | X | Dсног=СНог\СНобщ\*100, где СНог - численность сельского населения, обеспеченного сетевым газом; СНобщ - численность сельского населения по Забайкальскому краю на 01.01.2016. | X | X | X | X | X | **0,00** | **0,00** |   |  |
|   | Показатель "Доля сельского населения, обеспеченного автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции" | % | X | Dснод=СНод\СНобщ\*100, где СНод - численность сельского населения, обеспеченного автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции; СНобщ - численность сельского населения по Забайкальскому краю на 01.01.2016. | X | X | X | X | X | **0,09** | **0,09** |   |  |
|   | Показатель "Количество созданных рабочих мест на селе" | мест | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **61,00** | **61,00** |   |  |
| **1.1.1** | **Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"** | X |   | X | 2014 - 2020 | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | X | X | X | X | X |   | **1,00** |
|   | **финансирование за счет федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **42 609,7** | **42 609,7** |  |  |
|   | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **31 215,0** | **31 215,0** |  |  |
|   | **финансирование за счет местного бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **0,0** | **8 642,4** |  |  |
|   | **финансирование за счет внебюджетных источников** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **0,0** | **44 490,3** |  |  |
|   | финансирование за счет местного бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 1003 | 20101R0180 | 521 | **0,0** | **8 642,4** |   |  |
|   | финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 1003 | 20101R0180 | 521 | **42 609,7** | **42 609,7** |   |  |
|   | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 1003 | 20101R0180 | 521 | **31 215,0** | **31 215,0** |   |  |
|   | финансирование за счет внебюджетных источников | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края |   |   |   |  | **44 490,3** |   |  |
|   | финансирование за счет местного бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края |   |   |   | **0,0** |  |   |  |
|   | Показатель "Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов" | тыс.кв.м. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **5,80** | **10,23** | Ввод жилья участниками сверх установленной законодательством нормы площади приводит к увеличению вводимой площади по краю. |  |
|   | Показатель "Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов" | тыс.кв.м. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **5,80** | **10,23** | Ввод жилья участниками сверх установленной законодательством нормы площади приводит к увеличению вводимой площади по краю. |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие "Проведение отбора муниципальных районов Забайкальского края для предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов Забайкальского края из бюджета Забайкальского края на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" | X |   | X | 2015 - 2020 |   | X | X | X | X | X | X | **1,00** |
|   | Показатель "Количество муниципальных районов Забайкальского края, прошедших отбор на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов Забайкальского края из бюджета Забайкальского края на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" |   | X | абсолютное значение | X | X | X | X | X | **18,00** | **18,00** |   |  |
| **1.1.2** | **Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность)"** | X |   | X | 2014 - 2020 | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края** | X | X | X | X | X |   | **0,96** |
|   | **финансирование за счет федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **74 591,3** | **73 005,8** |  |  |
|   | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **71 015,3** | **81 481,8** |  |  |
|   | **финансирование за счет местного бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **2 831,5** | **6 532,2** |  |  |
|   | **финансирование за счет внебюджетных источников** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **0,0** | **100,0** |  |  |
|   | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 2010207403 | 853 |  | **4 689,0** |   |  |
|   | Показатель "Количество введенных в действие общеобразовательных организаций" | Ед. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **0,00** | **0,00** |   |  |
|   | Показатель "Количество населенных пунктов, в которых введены в действие фельдшерско-акушерские пункты и (или) офисы врачей общей практики" |   | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **0,00** | **0,00** |   |  |
|   | Показатель "Количество введенных в действие плоскостных спортивных сооружений" | Ед. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **1,00** | **2,00** | Ввод 2 объектов обусловлен увеличением финансирования из местных бюджетов и привлечением внебюджетных источников. |  |
|   | Показатель "Количество введенных в действие учреждений культурно-досугового типа" | Ед. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **1,00** | **1,00** |   |  |
|   | Показатель "Количество населенных пунктов, в которых введены в действие локальные водопроводы" |   | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **0,00** | **0,00** |   |  |
|   | Показатель "Количество населенных пунктов, в которых введены в действие распределительные газовые сети" | Ед. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **0,00** | **0,00** |   |  |
|   | Показатель "Количество населенных пунктов, в которых введены в эксплуатацию автомобильные дороги" | Ед. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **2,00** | **2,00** |   |  |
| 1.1.2.1 | Мероприятие "Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность в рамках развития сети общеобразовательных организаций)" | X |   | X | 2014 - 2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X | X | **0,70** |
|   | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0709 | 2010274104 | 522 | **29 272,0** | **39 502,7** | В закон о бюджете внесены изменения по увеличению объема бюджетных ассигнований |  |
|   | Показатель "Ввод в действие общеобразовательных организаций" | тыс. уч. мест | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **0,00** | **0,00** |   |  |
| 1.1.2.2 | Мероприятие "Рзвитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность в рамках развития сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности)" | X |   | X | 2015 - 2020 |   | X | X | X | X | X | X | **1,00** |
|   | Показатель "Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики" | Ед. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **0,00** | **0,00** |   |  |
| 1.1.2.3 | Мероприятие "Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности (субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности)" | X |   | X | 2015 - 2020 | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края | X | X | X | X | X | X | **0,72** |
|   | финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края | 1101 | 20102R0180 | 522 | **1 865,0** | **1 865,0** |   |  |
|   | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края | 1101 | 20102R0180 | 522 | **1 000,0** | **1 000,0** |   |  |
|   | финансирование за счет местного бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края | 1101 | 20102R0180 | 522 | **0,0** | **1 025,0** | Увеличение натурального показателя |  |
|   | финансирование за счет внебюджетных источников | тыс.рублей | X | X | X | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края |   |   |   |  | **100,0** |   |  |
|   | финансирование за счет местного бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края |   |   |   | **0,0** |  |   |  |
|   | Показатель "Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений" | тыс.кв.м. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **0,40** | **0,96** | Ввод 2 объектов обусловлен увеличением финансирования из местных бюджетов и привлечением внебюджетных источников. |  |
| 1.1.2.4 | Мероприятие "Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность в рамках развития сети учреждений культурно-досугового типа)" | X |   | X | 2016 - 2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X | X | **1,00** |
|   | финансирование за счет местного бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края |   |   |   |  | **444,5** |   |  |
|   | финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0801 | 20102R0180 | 522 | **9 000,0** | **8 949,2** |   |  |
|   | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0801 | 20102R0180 | 522 | **6 857,1** | **3 835,3** | Государственный контрак на разработку ПСД заключен в конце 2017 года, оплата будет произведена в 2018 году |  |
|   | Показатель "Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа" | тыс.мест | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **0,35** | **0,35** |   |  |
| 1.1.2.5 | Мероприятие "Развитие водоснабжения в сельской местности (субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие водоснабжения в сельской местности)" | X |   | X | 2018 - 2020 |   | X | X | X | X | X | X | **1,00** |
|   | Показатель "Ввод в действие локальных водопроводов" | тыс. км | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **0,00** | **0,00** |   |  |
| 1.1.2.6 | Мероприятие "Развитие газификации в сельской местности(капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность в рамках развития газификации в сельской местности)" | X |   | X | 2018 - 2020 |   | X | X | X | X | X | X | **1,00** |
|   | Показатель "Ввод в действие распределительных газовых сетей" | тыс. км | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **0,00** | **0,00** |   |  |
| 1.1.2.7 | Мероприятие "Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (субсидии бюджетам муниципальных образований "проектирование и строительство (реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием длоя сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорого общего пользования")" | X |   | X | 2015 - 2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X | X | **1,00** |
|   | финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0409 | 20102R0180 | 522 | **63 726,3** | **62 191,6** |   |  |
|   | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0409 | 20102R0180 | 522 | **33 886,2** | **32 454,8** |   |  |
|   | финансирование за счет местного бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края |   |   |   | **2 831,5** | **5 062,7** |   |  |
|   | Показатель "Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции" | тыс. км | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **0,00** | **0,00** |   |  |
| **1.1.3** | **Основное мероприятие "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности"** | X |   | X | 2015 - 2020 | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | X | X | X | X | X |   | **0,55** |
|   | **финансирование за счет федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **807,9** | **807,9** |  |  |
|   | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **1 000,0** | **1 000,0** |  |  |
|   | **финансирование за счет местного бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **0,0** | **463,7** |  |  |
|   | **финансирование за счет внебюджетных источников** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **0,0** | **1 016,2** |  |  |
|   | финансирование за счет внебюджетных источников | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края |   |   |   |  | **1 016,2** |   |  |
|   | финансирование за счет местного бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края |   |   |   | **0,0** |  |   |  |
|   | финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 20103R0180 | 521 | **807,9** | **807,9** |   |  |
|   | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 20103R0180 | 521 | **1 000,0** | **1 000,0** |   |  |
|   | финансирование за счет местного бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 20103R0180 | 521 | **0,0** | **463,7** |   |  |
|   | Показатель "Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку" | Ед. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **2,00** | **4,00** |   |  |
|  | **ИТОГО общий объем финансирования государственной программы за счет всех источников, тыс.рублей** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **224 070,7** | **291 365,0** |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **- из краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **103 230,3** | **113 696,8** |  |  |
|  |  **- из федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **118 008,9** | **116 423,4** |  |  |
|   |  **- из местных бюджетов** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **2 831,5** | **15 638,2** |  |  |
|   |  **- из внебюджетных источников** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **0,0** | **45 606,5** |  |  |

|  |
| --- |
| **3. Информация о выполнении мероприятий государственной программы Забайкальского края за 2017 год** |
|   | **Наименование мероприятиясоответствует наименованию мероприятия Государственной программы** | **Результаты реализации** | **Примечание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Подпрограмма № 1. «Развитие сельских территорий Забайкальского края (2014–2020 годы)»** |
| **1.1** | **Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов** | **Улучшение жилищных условий для 0,112 тыс. семей, проживающих в сельской местности, в том числе для 0,082 тыс. молодых семей и молодых специалистов, посредством ввода и приобретения 10,2 тыс. кв. метров жилья, в том числе 7,4 тыс. кв. метров молодыми семьями и молодыми специалистами** |  |
| 1.1.1 | Проведение отбора муниципальных районов Забайкальского края для предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов Забайкальского края из бюджета Забайкальского края на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | В октябре 2017 года проведен отбор муниципальных районов Забайкальского края для получения субсидий на реализацию в 2018 году мероприятий по улучшению жилищных условий в сельской местности |   |
| **1.2** | **Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность)** | **5 населенных пунктов, расположенных в сельской местности, обустроены объектами социальной инфраструктуры** |  |
| 1.2.1 | Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность в рамках развития сети общеобразовательных организаций) | В 2017 году средства бюджета Забайкальского края направлены на погашение задолженности по строительству школы в с. Черемхово муниципального района "Красночикойский район", в том числе на уплату штрафных санкции за несвоевременный ввод в 2015 году данной школы. |   |
| 1.2.2 | Рзвитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность в рамках развития сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности) | В 2017 году строительство фельдшерско-акушерских пунктов не осуществлялось. |   |
| 1.2.3 | Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности (субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности) | Построены 2 плоскостные спортивные площадки общей площадью 0,960 кв. метров: в с. Олинск муниципального района "Нерчинский район" и в п. Новоширокинский муниципального района "Газимуро-Заводский район" |   |
| 1.2.4 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность в рамках развития сети учреждений культурно-досугового типа) | В с. Узон муниципального района "Дульдургинский район" проведена реконструкция Дома культуры на 0,350 тыс. мест |   |
| 1.2.5 | Развитие водоснабжения в сельской местности (субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие водоснабжения в сельской местности) | В отчетном году не планировалось оказание государственной поддержки |   |
| 1.2.6 | Развитие газификации в сельской местности(капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность в рамках развития газификации в сельской местности) | В отчетном году не планировалось оказание государственной поддержки |   |
| 1.2.7 | Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (субсидии бюджетам муниципальных образований "проектирование и строительство (реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием длоя сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорого общего пользования") | Построены 2 автомобильные дороги в сельской местности общей протяженностью 0,00646 тыс. километров: автомобильная дорога подъезд к с. Укурик муниципального района "Хилокский район" - 0,00267 тыс. километров и автомобильная дорога подъезд к с. Ара-Булак муниципального района "Могойтуйский район" - 0,00379 тыс. километров |   |
| **1.3** | **Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности** | **4 муниципальным районам районам Забайкальского края предоставлена грантовая поддержка на реализацию общественно значимых проектов с участием граждан, проживающих в сельской местности: - муниципальному району "Агинский район" на создание этнографического музея "Юрта Бабжа Барас Батора" в с. Будулан сельского поселения "Будулан"; - муниципальным районам "Балейский район" (с. Колобово), "Приаргунский район" (пст. Досатуй) и "Шилкинский район" (с. Богомягково) на строительство и обустройство детских игровых площадок.** |  |

|  |
| --- |
| **4. Сведения о выполнении контрольных событийПлана реализации государственной программы Забайкальского края за 2017 год** |
|   | **Наименование государственной программы,подпрограмм государственной программы** | **Количество запланированных контрольных событий** | **Количество выполненныхконтрольных событий** | **Количество не выполненных мероприятий (в том числе частично)** | **Причины не выполнения мероприятия, предложения по дальнейшей реализации** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   | Устойчивое развитие сельских территорий (2014–2020 годы) |   |   |   |   |
|   | Развитие сельских территорий Забайкальского края (2014–2020 годы) | 14 | 14 | 0 |   |
| **1.1** | **Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов** | **5** | **5** | **0** |  |
| 1.1.1 | Проведение отбора муниципальных районов Забайкальского края для предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов Забайкальского края из бюджета Забайкальского края на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 1 | 1 | 0 |   |
| **1.2** | **Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность)** | **5** | **5** | **0** |  |
| 1.2.1 | Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность в рамках развития сети общеобразовательных организаций) | 0 | 0 | 0 |   |
| 1.2.2 | Рзвитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность в рамках развития сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности) | 0 | 0 | 0 |   |
| 1.2.3 | Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности (субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности) | 5 | 5 | 0 |   |
| 1.2.4 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность в рамках развития сети учреждений культурно-досугового типа) | 0 | 0 | 0 |   |
| 1.2.5 | Развитие водоснабжения в сельской местности (субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие водоснабжения в сельской местности) | 0 | 0 | 0 |   |
| 1.2.6 | Развитие газификации в сельской местности(капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность в рамках развития газификации в сельской местности) | 0 | 0 | 0 |   |
| 1.2.7 | Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (субсидии бюджетам муниципальных образований "проектирование и строительство (реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием длоя сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорого общего пользования") | 0 |  | 0 |   |
| **1.3** | **Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности** | **4** | **4** | **0** |  |

**5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

В 2017 году все мероприятия Государственной программы Забайкальского края «Устойчивое развитие сельских территорий
(2014-2017 годы)» выполнены в полном объеме.

**6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы**

В 2017 году на реализацию государственной программы объем финансирования составил:

из бюджета Забайкальского края – 113696,8 тыс. рублей;

из федерального бюджета – 116 423,4 тыс. рублей;

из бюджетов муниципальных образований – 15 638,2 тыс. рублей;

из внебюджетных источников – 45 606,5 тыс. рублей.

Финансирование государственной программы осуществлялось по принципу софинансирования за счет консолидации средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников.

**7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу**

В 2017 году в государственную программу внесены изменения постановлениями Правительства Забайкальского края от 13 июня 2017 года № 228 и от 19 декабря 2017 года № 533, предусматривающие корректировку показателей и объемов финансирования мероприятий в 2016 и 2017 годы исходя из фактического их выполнения, а также на плановый период в соответствии с лимитами бюджетных ассигнований и соглашениями, заключенными Правительством Забайкальского края с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

**8. Оценка эффективности государственной программы**

Оценка эффективности государственной программы представлена в разделе 2 «Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы в 2017 году и результатах оценки эффективности» настоящего годового отчета.

**9. Статистическая информация, на основании которой формировался годовой отчет**

При формировании настоящего годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы использовалась статистическая информация с официального сайта Забайкалкрайстата, раздел «Официальная статистика»/«Население»/«Численность населения» (http://chita.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\_ts/chita/resources/5a20e0004cb4f227b83cfd4fc772e0bb/1\_%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.htm).