**УТВЕРЖДЕН**

распоряжением Губернатора

 Забайкальского края

# от «14»декабря 2018 г. № 497-р

# П А С П О Р Т

**регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»**

* 1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта  | «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» |
| Краткое наименование регионального проекта  | «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Новиченко С.С. – заместитель председателя Правительства Забайкальского края – министр экономического развития Забайкальского края |
| Руководитель регионального проекта  | Кузнецова М.В. – и.о. министра сельского хозяйства Забайкальского края |
| Администратор регионального проекта  | Тарасов П.И. – заместитель министра сельского хозяйства Забайкальского края |
| Связь с государственными программами  | Государственная программа Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |

* 1. Цель и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
| Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 732 человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек | основной | 0 | 01.01.2018 | 114 | 67 | 94 | 120 | 160 | 177 |
| 2. | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек | дополнительный | 0 | 01.01.2018 | 26 | 12 | 20 | 26 | 32 | 36 |
| 3. | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц | дополнительный | 0 | 01.01.2018 | 68 | 45 | 57 | 74 | 106 | 117 |
| 4. | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц | дополнительный | 0 | 01.01.2018 | 20 | 10 | 17 | 20 | 22 | 24 |

* 1. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) *«*Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): на основе предварительных итогов реализуемых в настоящее время программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации, Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными рекомендациями во всех субъектах Российской ФедерацииХарактеристика (справочно из паспорта федерального проекта): Региональные программы развития сельскохозяйственной кооперации приведены в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации. Обеспечена реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 03.12.2018 – 20.12.2024 |
| 1.1. | Доработана программа по развитию сельскохозяйственной кооперации в Забайкальском крае (при необходимости) | 30.04.2019 | Региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации приведена в соответствие (при необходимости) с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации. |
| 2. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации (далее – Центры) во всех субъектах Российской Федерации в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация «МСП» методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперацииХарактеристика (справочно из паспорта федерального проекта): Центры в субъектах Российской Федерации определены, обеспечено их функционирование, в регионах создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПКСрок (справочно из паспорта федерального проекта): 10.01.2019 – 01.06.2019 |
| 2.1. | Определен центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Забайкальском крае  | 01.06.2019 | Центр компетенции определен, обеспечено его функционирование, в Забайкальском крае создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК |
| 3.  | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработаны Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» и утверждены Проектным комитетом по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» стандарты центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеровХарактеристика (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан Стандарт центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (далее - Стандарт), включающий перечень услуг, оказываемых Центрами в целях создания и развития субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, квалификацию персонала, необходимое техническое оснащение и т.п. Стандарт утвержден Проектным комитетом по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и направлен в субъекты Российской Федерации для приведения деятельности Центров в соответствие с указанным СтандартомСрок (справочно из паспорта федерального проекта): 05.11.2018 – 20.12.2019 |
| 3.1. | Деятельность Центра компетенции приведена в соответствие с утвержденным Стандартом (при необходимости) | 28.02.2020 | Деятельность Центра компетенции соответствует утвержденному Стандарту (при необходимости) |
| 4. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской ФедерацииХарактеристика (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены иные межбюджетные трансферты субъектам Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеровСрок (справочно из паспорта федерального проекта): 05.11.2018 – 30.04.2019 |
| 4.1. | Предоставлены межбюджетные трансферты на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Забайкальском крае в размере 470,33 млн. рублей, в том числе:в 2019 году в размере 80,04 млн. рублей; в 2020 году в размере 39,06 млн. рублей; в 2021 году в размере 60,68 млн. рублей; в 2022 году в размере 80,63 млн. рублей; в 2023 году в размере 100,58 млн. рублей; в 2024 году в размере 109,34 млн. рублей | ежегодно | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета и средства краевого бюджета в соответствии с уровнем софинансирования (98 : 2 процентов) доведены до главного распорядителя – Министерства сельского хозяйства Забайкальского края |
| 5. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе:в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек;в 2020 году в количестве 13,006 тысяч человек;в 2021 году в количестве 15,623 тысяч человек;в 2022 году в количестве 20,050 тысяч человек;в 2023 году в количестве 28,865 тысяч человек;в 2024 году в количестве 30,930 тысяч человекХарактеристика (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году в результате предоставления грантов «Агростартап» созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 126,7 тыс. человек.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.04.2019 – 30.12.2024 |
| 5.1. | Созданы новые субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства | ежегодно | Созданы 113 новых субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства Забайкальского края.К 2024 году членская база крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта составит не менее 732 человек. |

* 1. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации |
| 1.1. | Предоставлены межбюджетные трансферты на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Забайкальском крае в размере 470,33 млн. рублей, в том числе:в 2019 году в размере 80,04 млн. рублей; в 2020 году в размере 39,06 млн. рублей; в 2021 году в размере 60,68 млн. рублей; в 2022 году в размере 80,63 млн. рублей; в 2023 году в размере 100,58 млн. рублей; в 2024 году в размере 109,34 млн. рублей | 81,67 | 39,86 | 61,92 | 82,28 | 102,64 | 111,58 | 479,95 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края) | 80,04 | 39,06 | 60,68 | 80,63 | 100,58 | 109,34 | 470,33 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Забайкальского края, в т.ч.:  | 1,63 | 0,80 | 1,24 | 1,65 | 2,06 | 2,24 | 9,62 |
| 1.1.3.1. | бюджет Забайкальского края | 1,63 | 0,80 | 1,24 | 1,65 | 2,06 | 2,24 | 9,62 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе:  | 81,67 | 39,86 | 61,92 | 82,28 | 102,64 | 111,58 | 479,95 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края | 80,04 | 39,06 | 60,68 | 80,63 | 100,58 | 109,34 | 470,33 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:  | 1,63 | 0,80 | 1,24 | 1,65 | 2,06 | 2,24 | 9,62 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 1,63 | 0,80 | 1,24 | 1,65 | 2,06 | 2,24 | 9,62 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* 1. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Кузнецова М.В. | И.о. министра сельского хозяйства Забайкальского края | Новиченко С.С. – заместитель председателя Правительства Забайкальского края – министр экономического развития Забайкальского края | 5 % |
| 2. | Администратор регионального проекта | Тарасов П.И. | Заместитель министра сельского хозяйства Забайкальского края | Кузнецова М.В. – и.о. министра сельского хозяйства Забайкальского края | 10 % |
| Общие организационные мероприятия по проекту  |
| 3. | Участник регионального проекта | Тарасов П.И. | Заместитель министра сельского хозяйства Забайкальского края | Кузнецова М.В. – и.о. министра сельского хозяйства Забайкальского края | 10 % |
| 4. | Участник регионального проекта | Миряшева С.К. | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок | Кузнецова М.В. – и.о. министра сельского хозяйства Забайкальского края | 10 % |
| 5. | Участник регионального проекта | Сазонов Н.С. | Начальник отдела развития малых форм хозяйствования, земельных и имущественных отношений | Тарасов П.И. – заместитель министра сельского хозяйства Забайкальского края | 10 % |
| Доработана программа по развитию сельскохозяйственной кооперации в Забайкальском крае (при необходимости) |
| 6. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Миряшева С.К. | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок | Кузнецова М.В. – и.о. министра сельского хозяйства Забайкальского края | 10 % |
| Определен центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Забайкальском крае |
| 7. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Миряшева С.К. | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок | Кузнецова М.В. – и.о. министра сельского хозяйства Забайкальского края | 10 % |
| Деятельность Центра компетенции приведена в соответствие с утвержденным Стандартом (при необходимости) |
| 8. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Миряшева С.К. | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок | Кузнецова М.В. – и.о. министра сельского хозяйства Забайкальского края | 10 % |
| Предоставлены межбюджетные трансферты на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Забайкальском крае  |
| 9. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тарасов П.И. | Заместитель министра сельского хозяйства Забайкальского края | Кузнецова М.В. – и.о. министра сельского хозяйства Забайкальского края | 5 % |
| 10. | Участник регионального проекта | Сазонов Н.С. | Начальник отдела развития малых форм хозяйствования, земельных и имущественных отношений | Тарасов П.И. – заместитель министра сельского хозяйства Забайкальского края | 10 % |
| 11. | Участник регионального проекта | Миряшева С.К. | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок | Кузнецова М.В. – и.о. министра сельского хозяйства Забайкальского края | 10 % |
| Созданы новые субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства |
| 12. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тарасов П.И. | Заместитель министра сельского хозяйства Забайкальского края | Кузнецова М.В. – и.о. министра сельского хозяйства Забайкальского края | 5 % |
| 13. | Участник регионального проекта | Сазонов Н.С. | Начальник отдела развития малых форм хозяйствования, земельных и имущественных отношений | Тарасов П.И. – заместитель министра сельского хозяйства Забайкальского края | 5 % |
| 14. | Участник регионального проекта | Миряшева С.К. | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок | Кузнецова М.В. – и.о. министра сельского хозяйства Забайкальского края | 5 % |

6. Дополнительная информация

Объемы финансового обеспечения и целевые значения показателей регионального проекта могут корректироваться по результатам утверждения федерального проекта и формирования федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Создание системы поддержки фермеров

и развитие сельской кооперации»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Доработана программа по развитию сельскохозяйственной кооперации в Забайкальском крае (при необходимости) | 29.03.2019 | 30.04.2019 | Миряшева С.К. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края | ВДЛ |
| 1.1.1. | Изучение доработанных Минсельхозом РФ совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендаций по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации | 29.03.2019 | 30.04.2019 | Миряшева С.К. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок | Доклад руководителю регионального проекта | РП |
| 1.1. | Рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации изучены, принято решение о необходимости внесения изменений в программу по развитию сельскохозяйственной кооперации в Забайкальском крае | - | 10.04.2019 | Миряшева С.К. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок | Доклад руководителю регионального проекта | РП |
| 1.2.1. | Подготовка проекта распоряжения Министерства экономического развития Забайкальского края о внесении изменений в программу по развитию сельскохозяйственной кооперации в Забайкальском крае (при необходимости) | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Миряшева С.К. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок | Проект распоряжения Министерства экономического развития Забайкальского края | РП |
| 1.3. | Программа по развитию сельскохозяйственной кооперации в Забайкальском крае доработана (при необходимости) |  | 30.04.2019 | Миряшева С.К. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края | КП |
| 2. | Определен центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Забайкальском крае  | 25.02.2019 | 01.06.2019 | Миряшева С.К. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок | Распоряжение Министерства экономического развитияЗабайкальского края | ВДЛ |
| 2.1.1. | Изучение доработанных Минсельхозом РФ совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендаций по определению положения о центре компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 25.02.2019 | 01.04.2019 | Миряшева С.К. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок | Доклад руководителю регионального проекта | РП |
| 2.1. | Рекомендации по определению положения о центре компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров изучены, принято решение о необходимости изменения центра компетенции (при необходимости)  |  | 01.04.2019 | Миряшева С.К. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок | Доклад руководителю регионального проекта | РП |
| 2.2.1. | Подготовка проекта распоряжения Министерства экономического развития Забайкальского края об определении центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации (при необходимости) | 01.04.2019 | 01.06.2019 | Миряшева С.К. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок | Проект распоряжения Министерства экономического развития Забайкальского края | РП |
| 2.3. | Определен и действует центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |  | 01.06.2019 | Миряшева С.К. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок | Распоряжение Министерства экономического развитияЗабайкальского края | КП |
| 3. | Деятельность Центра компетенции приведена в соответствие с утвержденным Стандартом (при необходимости) | 20.12.2019 | 28.02.2020 | Миряшева С.К. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок | Распоряжение Министерства экономического развитияЗабайкальского края | ВДЛ |
| 3.1.1. | Изучение разработанных Минсельхозом РФ совместно с АО «Корпорация МСП» Стандартов центров компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 20.12.2019 | 20.01.2020 | Миряшева С.К. - начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок | Доклад руководителю регионального проекта | РП |
| 3.1. | Стандарты центров компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров изучены, принято решение о приведении деятельности центра компетенции в соответствии со Стандартом (при необходимости)  |  | 20.01.2020 | Миряшева С.К. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок | Доклад руководителю регионального проекта | РП |
| 3.2.1. | Подготовка проекта распоряжения Министерства экономического развития Забайкальского края о приведении деятельности центра компетенции в соответствии со Стандартом (при необходимости) | 20.01.2020 | 28.02.2020 | Миряшева С.К. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок | Проект распоряжения Министерства экономического развития Забайкальского края | РП |
| 3.3. | Деятельность Центра компетенции приведена в соответствие с утвержденным Стандартом |  | 28.02.2020 | Миряшева С.К. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок | Проект распоряжения Министерства экономического развития Забайкальского края | КП |
| 4 | Предоставлены межбюджетные трансферты на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Забайкальском крае | 30.04.2019 – 2024 | 31.12.2019 – 2024 | Тарасов П.И. – заместитель министра сельского хозяйства Забайкальского края | Соглашение с МСХ РФ | ВДЛ |
| 4.1.1. | Заключение соглашения с МСХ РФ о предоставлении из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Забайкальском крае | 30.04.2019 – 2024 | 01.06.2019 – 2024 | Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования | Соглашение с МСХ РФ | РП |
| 4.1. | Заключено Соглашение с МСХ РФ о предоставлении из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Забайкальском крае |  | 01.06.2019 – 2024 | Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования | Соглашение с МСХ РФ | РП |
| 4.2.1. | Утверждение нормативных правовых актов об определении порядков предоставления государственной поддержки | 28.02.2019 – 2024 | 20.042019 – 2024 | Тарасов П.И. – заместитель министра сельского хозяйства Забайкальского края | Постановление Правительства Забайкальского края | РП |
| 4.2.  | Утверждены постановления Правительства Забайкальского края, регулирующие Порядок предоставления государственной поддержки |  | 20.04.2019 – 2024 | Тарасов П.И. – заместитель министра сельского хозяйства Забайкальского края | Постановление Правительства Забайкальского края | РП |
| 4.3.1. | Освещение информации о новом направлении государственной поддержки посредством размещения в сети Интернет, средствах массовой информации и доведении до глав муниципальных районов Забайкальского края | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Тарасов П.И. – заместитель министра сельского хозяйства Забайкальского края | Информационные письма, заметки в СМИ, и в сети Интернет | РП |
| 4.4.1. | Объявление конкурсного отбора, организация приема документов от потенциальных участников конкурсного отбора; проведение конкурсного отбора на получение гранта «Агростартап» | 01.05.2019 – 2024 | 01.07.2019 – 2024 | Сазонов Н.С. – начальник отдела развития малых форм хозяйствования, земельных и имущественных | Пакеты документов, принятые от потенциальных участников конкурсного отбора | РП |
| 4.4. | Проведен конкурсный отбор крестьянских (фермерских) хозяйств на получение гранта «Агростартап» |  | 01.07.2019 – 2024 | Сазонов Н.С. – начальник отдела развития малых форм хозяйствования, земельных и имущественных | Протокол конкурсной комиссии  | РП |
| 4.5.1. | Организация приема документов от потенциальных получателей государственной поддержки из числа сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также центра компетенции | 01.05.2019 – 2024 | 01.12.2019 – 2024 | Миряшева С.К. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок | Пакеты документов на предоставление государственной поддержки | РП |
| 4.6.1. | Формирование реестра получателей государственной поддержки | 15.05.2019 – 2024 | 15.12.2019 – 2024 | Миряшева С.К. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок | Реестр получателей государственной поддержки | РП |
| 4.6. | Сформирован реестр получателей государственной поддержки |  | 15.12.2019 – 2024 | Миряшева С.К. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок | Реестр получателей государственной поддержки | РП |
| 4.7.1. | Заключение соглашений с получателями государственной поддержки | 15.05.2019 – 2024 | 01.12.2019 – 2024 | Алексеевская С.Н. – начальник отдела правового обеспечения | Соглашения между Министерством сельского хозяйства Забайкальского края и получателями государственной поддержки  | РП |
| 4.8.1. | Доведение средств до победителей конкурсного отбора | 20.05.2019 – 2024 | 20.12.2019 – 2024 | Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования | Средства перечислены на счета получателей | РП |
| 4.9.1. | Организация контроля за выполнением показателей результативности предоставления грантовой поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств | ежеквартально2019 – 2024 | ежеквартально2019 – 2024 | Сазонов Н.С. – начальник отдела развития малых форм хозяйствования, земельных и имущественных | Доклад руководителю регионального проекта | РП |
| 4.10.1. | Организация контроля за выполнением показателей результативности предоставления государственной поддержки | ежеквартально2019 – 2024 | ежеквартально2019 – 2024 | Миряшева С.К. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок | Доклад руководителю регионального проекта | РП |
| 4.11. | Средства государственной поддержки доведены до получателей |  | 31.12.2019 – 2024 | Дылыкова Ц.Б. –начальник отдела финансирования | Средства перечислены на счета получателей | КП |
| 5.  | Созданы новые субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Тарасов П.И. – заместитель министра сельского хозяйства Забайкальского края | Создано 113 новых субъектов малого и среднего предпринимательства | ВДЛ |
| 5.1.1. | Организация и проведение в муниципальных образованиях Забайкальского края информационных кампаний о возможности получения мер поддержки, доступных субъектам малого и среднего предпринимательства | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Тарасов П.И. – заместитель министра сельского хозяйства Забайкальского края | Проведено не менее 5 информационных кампаний ежегодно | РП |
| 5.1. | Вовлечено в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, 732 человека к 2024 году | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Тарасов П.И. – заместитель министра сельского хозяйства Забайкальского края | В субъекты МСП вовлечено 732 человека | КП |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспортурегионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровеньагрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек |
| 1. | абсолютный показатель | 0 | данные Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социальногострахования Российской Федерации | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Сазонов Н.С. – начальник отдела развития малых форм хозяйствования, земельных и имущественных отношений | по Забайкальскому краю | ежегодно |  |
| Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц |
| 2. | абсолютный показатель | 0 | ведомственная отчетность | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края,Миряшева С.К. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок | по Забайкальскому краю | ежегодно |  |
| Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц |
| 3. | абсолютный показатель | 0 | данные Федеральной налоговой службы | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края,Сазонов Н.С. – начальник отдела развития малых форм хозяйствования, земельных и имущественных отношений;Миряшева С.К. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок | по Забайкальскому краю | ежегодно |  |

Ключевые риски

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Ответственный за управление риском | Периодичность мониторинга | Мероприятие по предупреждения, ликвидации риска |
| 1. | Риск неосвоения доведенных лимитов финансирования | недостижение результатов проекта в запланированные сроки | Тарасов П.И. – заместитель министра сельского хозяйства Забайкальского края | ежеквартально | Проведение работы с сельскохозяйственными товаропроизводителями Забайкальского края, с целью стимулирования их участия в мероприятиях регионального проекта |
| 2. | Риск затягивания сроков разработки и принятия необходимых нормативных правовых актов в связи с длительными процедурами согласования | недостижение результатов проекта в запланированные сроки | Тарасов П.И. – заместитель министра сельского хозяйства Забайкальского края | ежеквартально | Осуществление постоянного диалога с федеральными органами исполнительной власти и упрощение процедур согласования проектов нормативных правовых актов |
| 3. | Риск сокращения государственного финансирования по причине возникновения других приоритетов  | невозможность реализации большей части мер финансовой и нефинансовой поддержки, предусмотренных проектом | Тарасов П.И. – заместитель министра сельского хозяйства Забайкальского края | ежеквартально | Ведение постоянного диалога с органами федеральной власти по своевременному доведению финансовых средств до регионов |