## Лист1
Приложение 5
Отчет о выполнении Плана реализации государственной программы Забайкальского края "Устойчивое развитие сельских территорий (2014-2020 годы)" за 1 полугодие 2018 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель | Статус контрольного события(выполнено/не выполнено) | Результат реализации мероприятия | Причины невыполнения, предложения по реализации мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Подпрограмма 1. "Развитие сельских территорий (2014-2020 годы)" | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края
1.1. | Контрольное событие программы 1.1. Заключение Соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | Выполнено | В ГИИС "Электронный бюджет" заключено Соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 07.02.2018 года № 082-08-2018-237 | -
1.2. | Контрольное событие программы 1.2. Разработка постановления Правительства Забайкальского края "О распределении субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных районов Забайкальского края на реализацию в 2018 году мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | Выполнено | Принято постановление Правительства Забайкальского края от 10.04.2018 года № 132 | -
1.3. | Контрольное событие программы 1.3. Заключение Соглашений между Министерством сельского хозяйства Забайкальского края и муниципальными районами Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета и бюджета Забайкальского края на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | Выполнено | В ГИИС "Электронный бюджет" 07.05.2018 года заключены Соглашения с 19 муниципальными районами Забайкальского края | -
1.4. | Контрольное событие программы 1.4. Оформление и выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | Выполнено | Выданы 78 свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, в том числе 61 молодым семьям и молодым специалистам | -
1.5. | Контрольное событие программы 1.6. Заключение Соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на реализацию мероприятия по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | Выполнено | В ГИИС "Электронный бюджет" заключено Соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 09.02.2018 года № 082-07-2018-111 | -
1.6. | Контрольное событие программы 1.7. Разработка распоряжения Правительства Забайкальского края "О передаче бюджетных назначений на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности" | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | Выполнено | Принято распоряжение Правительства Забайкальского края от 21.03.2018 года № 109-р | -
1.7. | Контрольное событие программы 1.8. Разработка постановления Правительства Забайкальского края "О распределнии субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных районов Забайкальского края на реализацию в 2018 году мероприятий по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности" | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края | Выполнено | Приняты постановления Правительства Забайкальского края от 18.04.2018 года № 154, от 25.05.2018 года № 220 | -
1.8. | Контрольное событие программы 1.9. Заключение соглашений между Министерством физической культуры и спорта Забайкальского края и муниципальными районами Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета и бюджета Забайкальского края на реализацию в 2018 году мероприятий по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края | Выполнено | В мае-июне 2018 года заключены Соглашения с 10 муниципальными районами Забайкальского края | -
1.9. | Контрольное событие программы 1.11. Заключение Соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на реализацию мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в 2018 году | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | Выполнено | В ГИИС "Электронный бюджет" заключено Соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 09.02.2018 года № 082-08-2018-163 | -
1.10. | Контрольное событие программы 1.12. Проведение конкурсного отбора общественно значимых проектов с участием граждан, проживающих в сельской местности, представленных муниципальными районами Забайкальского края на получение гранта в 2018 году | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | Выполнено | 12.03.2018 года проведен конкурсный отбор общественно значимых проектов с участием граждан, проживающих в сельской местности, на получение гранта | -
1.11. | Контрольное событие программы 1.13. Разработка постановления Правительства Забайкальского края "О распределении субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных районов Забайкальского края на реализацию в 2018 году мероприятий по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности" | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | Выполнено | Принято постановление Правительства Забайкальского края от 10.04.2018 года № 133 | -
1.12. | Контрольное событие программы 1.14. Заключение Соглашений между Министерством сельского хозяйства Забайкальского края и муниципальными районами Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета и бюджета Забайкальского края на реализацию на реализацию мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в 2018 году | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края |  | 07 мая 2018 года заключены Соглашения с 8 муниципальными районами Забайкальского края