**Graphic1**

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА**

**ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ

г. Чита

**Об утверждении Плана реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и   
регулирование рынков продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» на 2018 год**

В соответствии с пунктом 4 Положения о Министерстве сельского   
хозяйства Забайкальского края, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 16 декабря 2016 года № 466, во исполнение   
пункта 32.1 Порядка принятия решений о разработке, формирования и   
реализации государственных программ Забайкальского края и Порядка   
проведения и критериев оценки эффективности реализации государственных   
программ Забайкальского края, утвержденных постановлением Правительства   
Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 600, в целях обеспечения   
реализации государственных программ Забайкальского края **приказываю**:

1. Утвердить План реализации государственной программы   
Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» на 2018 год   
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на   
заместителя министра И.Р.Малакшинову.

Министр М.Н.Кузьминов

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

сельского хозяйства

Забайкальского края

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_

**План реализации государственной программы Забайкальского края**

**«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и   
продовольствия на 2014–2020 годы» на 2018 год**

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного  события подпрограммы | Ответственный  исполнитель | Срок наступления  контрольного события (дата) | | | | Объем  ресурсного обеспечения, тыс. руб. | Ожидаемые результаты реализации  мероприятий | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I полугодие | II полугодие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Подпрограмма 1.  «Развитие подотрасли  растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»** | Министерство  сельского хозяйства  Забайкальского края | - | - | - | - | **КБ – 102058,2,**  **ФБ – 131218,7** | - | - |
| 1.1. | *Контрольное событие  программы 1.1.*  Валовой сбор сельскохозяйственных культур составил:  зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий – 123,1 тыс. тонн;  картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 7,4 тыс. тонн;  овощей открытого грунта сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 4,5 тыс. тонн.  Площадь подготовки низкопродуктивной пашни составила 95,0 тыс. га. | Министерство  сельского хозяйства  Забайкальского края | - | - | - | 31 декабря | - | - | Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий – 123,1 тыс. тонн;  Валовой сбор в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн:  картофеля – 7,4;  овощей – 4,5.  Площадь подготовки низкопродуктивной пашни – 95,0 тыс. га. |
| 1.2. | *Контрольное событие  программы 1.2.*  Заключение Соглашения (по мере надобности дополнительного соглашения) между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета | Министерство  сельского хозяйства Забайкальского края | 31  марта | 30  июня | 30  сентября | 31  декабря | - | Заключено  Соглашение  (дополнительное соглашение)  с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации | Заключено Соглашение  (дополнительное соглашение)  с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации |
| **2.** | **Подпрограмма 2.  «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»** | Министерство  сельского хозяйства Забайкальского края | - | - | - | - | **КБ – 22054,1,**  **ФБ – 42518,9** | - | - |
| 2.1. | *Контрольное событие программы 2.1.*  Производство скота и птицы на убой (в жив. весе) в хозяйствах всех категорий составило 85,3 тыс. тонн;  Поголовье сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на конец года составило, тыс. гол:  маточное поголовье овец и коз – 176,1;  северных оленей – 3,0;  мясных табунных лошадей – 32,05. | Министерство  сельского хозяйства  Забайкальского края | - | - | - | 31 декабря | - | - | Производство скота и птицы на убой (в жив. весе) в хозяйствах всех категорий – 85,3 тыс. тонн;  Поголовье сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. гол:  маточное поголовье овец и коз – 176,1;  северных оленей – 3,0;  мясных табунных лошадей – 32,05. |
| 2.2. | *Контрольное событие программы 2.2.*  Заключение Соглашения (по мере надобности дополнительного соглашения) между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета | Министерство  сельского хозяйства Забайкальского края | 31  марта | 30  июня | 30  сентября | 31  декабря | - | Заключено  Соглашение  (дополнительное соглашение)  с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации | Заключено Соглашение  (дополнительное соглашение)  с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации |
| **3.** | **Подпрограмма 3.  «Развитие мясного скотоводства»** | Министерство  сельского хозяйства Забайкальского края | - | - | - | - | **КБ – 1738,6,**  **ФБ – 26860,0** | - | - |
| 3.1. | *Контрольное событие программы 3.1.*  Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на конец года составила 7,3 тыс. голов | Министерство  сельского хозяйства Забайкальского края | - | - | - | 31 декабря | - | - | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на конец года составила 7,3 тыс. голов. |
| **4.** | **Подпрограмма 4.  «Поддержка малых форм хозяйствования»** | Министерство  сельского хозяйства Забайкальского края | - | - | - | - | **КБ – 16531,5,**  **ФБ – 166290,0** | - | - |
| 4.1. | *Контрольное событие программы 4.1.*  В крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах создано 81 новое постоянное рабочее место. | Министерство  сельского хозяйства Забайкальского края | - | - | - | 31 декабря | - | - | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки – 68 ед.;  количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства грантовой поддержки для развития материально-технической базы – 13 ед. |
| 4.2. | *Контрольное событие программы 4.2.*  Заключение Соглашения (по мере надобности дополнительного соглашения) между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета | Министерство  сельского хозяйства  Забайкальского края | 31  марта | 30  июня | 30  сентября | 31  декабря | - | Заключено  Соглашение  (дополнительное соглашение) с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации | Заключено  Соглашение  (дополнительное соглашение) с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации |
| 4.3. | *Контрольное событие программы 4.3.*  Проведение конкурсного отбора на получение гранта на реализацию проектов по развитию семейных животноводческих ферм и проектов начинающих фермеров | Министерство  сельского хозяйства Забайкальского края | - | 30  июня | - | - | - | Определение  победителей конкурсного отбора | - |
| 4.4. | *Контрольное событие программы 4.4.*  Проведение конкурсного отбора на получение гранта на реализацию проектов развития материально-технической базы среди сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребительских обществ | Министерство  сельского хозяйства Забайкальского края | - | 30  июня | - | - | - | Определение  победителей конкурсного отбора | - |
| **5.** | **Подпрограмма 5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»** | Министерство  сельского хозяйства Забайкальского края | - | - | - | - | **КБ – 113400,0** | - | - |
| 5.1 | *Контрольное событие программы 5.1.*  Количество высокопроизводительных рабочих мест – 99 единиц. | Министерство  сельского хозяйства Забайкальского края | - | - | - | 31 декабря | - | - | Количество высокопроизводительных рабочих мест – 99 единиц |
| **6.** | **Подпрограмма 6.  «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»** | Министерство  сельского хозяйства Забайкальского края | - | - | - | - | **КБ – 319,1,**  **ФБ – 4999,0** | - | - |
| 6.1. | *Контрольное событие программы 6.1.*  За счет проведения сельскохозяйственными товаропроизводителями культуртехнических работ вовлечено в оборот 400,0 га выбывших сельскохозяйственных угодий. | Министерство  сельского хозяйства Забайкальского края | - | - | - | 31  декабря | - | - | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ, тыс. га – 0,4. |
| 6.2. | *Контрольное событие программы 6.2.*  Заключение Соглашения (по мере надобности дополнительного соглашения) между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета | Министерство  сельского хозяйства  Забайкальского края | 31  марта | 30  июня | 30  сентября | 31  декабря | - | Заключено  Соглашение  (дополнительное соглашение)  с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации | Заключено  Соглашение  (дополнительное соглашение)  с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации |
| **7.** | **Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы»** | Министерство  сельского хозяйства Забайкальского края | - | - | - | - | **КБ – 439558,0** | - | - |
| 7.1. | *Контрольное мероприятие программы 7.1.*  Функции Министерства сельского хозяйства Забайкальского края, государственные задания 36 подведомственных учреждений выполнены в полном объеме. | Министерство  сельского хозяйства Забайкальского края | - | - | - | 31 декабря | - | - | Выполнение функций Министерства сельского хозяйства Забайкальского края, выполнение государственных заданий 36 подведомственными учреждениями. |
| 7.2. | *Контрольное событие программы 7.2.*  Проведение мероприятий по подведению итогов трудового соперничества | Министерство  сельского хозяйства Забайкальского края | 31 марта | - | - | - | 6000,0 | Проведение мероприятий по подведению итогов трудового соперничества | - |
| 7.3. | *Контрольное событие программы 7.3.*  Проведение слета ученических бригад | Министерство  сельского хозяйства Забайкальского края | - | 30  июня | - | - | 1000,0 | - | Проведение слета ученических бригад |
| **8.** | **Подпрограмма 9.**  **«Развитие молочного скотоводства»** | Министерство  сельского хозяйства Забайкальского края | - | - | - | - | **КБ – 25183,9,**  **ФБ – 2060,1** | - | - |
| 8.1. | *Контрольное событие программы 9.1.*  Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 333,8 тыс. тонн | Министерство  сельского хозяйства Забайкальского края | - | - | - | 31 декабря | - | - | Производство молока в хозяйствах всех категорий – 333,8 тыс. тонн |
| 8.2. | *Контрольное событие программы 9.2.*  Заключение Соглашения (по мере надобности дополнительного соглашения) между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета | Министерство  сельского хозяйства Забайкальского края | 31  марта | 30  июня | 30  сентября | 31  декабря | - | Заключено  Соглашение  (дополнительное соглашение)  с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации | - |
| **9.** | **Подпрограмма 10. «Поддержка племенного дела, селекции и  семеноводства»** | Министерство  сельского хозяйства Забайкальского края | - | - | - | - | **КБ – 28099,6,**  **ФБ – 64226,4** | - | - |
| 9.1. | *Контрольное событие программы 10.1.*  Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных составило 13,2 тыс. условных голов | Министерство  сельского хозяйства Забайкальского края | - | - | - | 31 декабря | - | - | Численность племенного  условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных – 13,2 тыс. усл. голов |
| 9.2. | *Контрольное событие программы 10.2.*  Заключение Соглашения (по мере надобности дополнительного соглашения) между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета | Министерство  сельского хозяйства Забайкальского края | 31  марта | 30  июня | 30  сентября | 31  декабря | - | Заключено  Соглашение  (дополнительное соглашение)  с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации | - |
| 9.3. | *Контрольное событие программы 10.3.*  Проведение межрегиональной Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз | Министерство  сельского хозяйства Забайкальского края | - | 30  июня | - | - | 7000,0 | Проведение межрегиональной Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз | - |