## Лист1
Отчет о реализации Плана реализации государственной программы Забайкальского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы" за 2016 год
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель | Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено) | Результат реализации мероприятия | Причины невыполнения, предложения по реализации мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Подпрограмма 1. «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
1.1. | Контрольное событие программы 1.1. Разработка постановления Правительства Забайкальского края о Порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отрасли растениеводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | выполнено | Принято постановление Правительства Забайкальского края от 21.01.2016 года №27 "Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Забайкальского края в 2016 году государственной поддержки в виде субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского края на поддержку отрасли растениеводства"
1.2. | Контрольное событие программы 1.2. Заключение Соглашения (дополнительного соглашения) между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | выполнено | Заключено Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти Российской Федерации №419\17-С от 08 февраля 2016 года
2. | Подпрограмма 2. «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
2.1. | Контрольное событие программы 2.1.Разработка постановления Правительства Забайкальского края о Порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отрасли животноводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | выполнено | Принято постановление Правительства Забайкальского края от 21.01.2016 года №28 "Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Забайкальского края в 2016 году государственной поддержки в виде субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского края на поддержку отрасли животноводства"
2.2. | Контрольное событие программы 2.2. Заключение Соглашения (дополнительного соглашения) между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | выполнено | Заключено Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти Российской Федерации №419\17-С от 08 февраля 2016 года
3. | Подпрограмма 3. «Развитие мясного скотоводства»
3.1. | Контрольное событие программы 3.1. Разработка постановления Правительства Забайкальского края о Порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку мясного скотоводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | выполнено | Принято постановление Правительства Забайкальского края от 21.01.2016 года №28 "Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Забайкальского края в 2016 году государственной поддержки в виде субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского края на поддержку отрасли животноводства"
3.2. | Контрольное событие программы 3.2. Участие экономически значимой программы по развитию мясного скотоводства в конкурсном отборе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета в 2016 году | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | не выполнено | Направлена заявка на участие в конкурсном отборе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Забайкальский край не включен в перечень получателей государственной поддержки из федерального бюджета | Заявка Забайкальского края не допущена до участия в конкурсном отборе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в связи с изменившимися критериями отбора заявок
3.3. | Контрольное событие программы 3.3. Заключение дополнительного соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | не выполнено | Забайкальский край не включен в перечень получателей государственной поддержки из федерального бюджета, в связи с этим заключение дополнительного соглашения не требуется
4. | Подпрограмма 4. «Поддержка малых форм хозяйствования»
4.1. | Контрольное событие программы 4.1. Участие ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров в Забайкальском крае на период 2015 – 2017 годы» в конкурсном отборе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета в 2016 году | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | выполнено | Направлена заявка на участие в конкурсном отборе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Забайкальский край включен в перечень получателей государственной поддержки из федерального бюджета
4.2. | Контрольное событие программы 4.2. Участие ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Забайкальском крае на период 2015 – 2017 годы» в конкурсном отборе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета в 2016 году | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | выполнено | Направлена заявка на участие в конкурсном отборе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Забайкальский край включен в перечень получателей государственной поддержки из федерального бюджета
4.3. | Контрольное событие программы 4.3. Участие ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Забайкальском крае (2015–2017 годы)» в конкурсном отборе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета в 2016 году | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | выполнено | Направлена заявка на участие в конкурсном отборе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Забайкальский край включен в перечень получателей государственной поддержки из федерального бюджета
4.4. | Контрольное событие программы 4.4. Заключение дополнительного соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | выполнено | Заключено Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти Российской Федерации №419\17-С от 08 февраля 2016 года
4.5. | Контрольное событие программы 4.5. Проведение конкурсного отбора на получение гранта на реализацию проектов по развитию семейных животноводческих ферм и проектов начинающих фермеров | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | выполнено | В рамках реализации ведомственных целевых программ по развитию фермерства, Министерством проведен конкурсный отбор получателей грантов на поддержку начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм. Победителями признаны 45 начинающих фермеров; 11 семейных животноводческих ферм.
4.6. | Контрольное событие программы 4.6. Проведение конкурсного отбора на получение гранта на реализацию проектов развития материально-технической базы среди сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребительских обществ | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | выполнено | В рамках ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Забайкальском крае (2015–2017 годы)» Министерством проведен конкурсный отбор получателей гранта на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы. Получателями грантовой поддержки признаны восемь кооперативов. Средства федерального бюджета в размере 36, 885 млн. рублей доведены до получателей грантов
5. | Подпрограмма 6. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
5.1. | Контрольное событие программы 6.1. Участие подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» в конкурсном отборе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета в 2016 году | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | выполнено | Направлена заявка на участие в конкурсном отборе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Забайкальский край включен в перечень получателей государственной поддержки из федерального бюджета
5.2. | Контрольное событие программы 6.2. Заключение Соглашения (дополнительного согла-шения) между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета в рамках ФЦП «Развитие мелиорации земель сель-скохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | выполнено | Заключено Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Забайкальского края в рамках федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы" на 2016 год от 03 июня 2016 года № 314/20-С
6. | Подпрограмма 10. «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»
6.1. | Контрольное событие программы 10.1. Разработка постановления Правительства Забайкальского края о Порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку племенного животноводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | выполнено | Постановление Правительства Забайкальского края от 21.01.2016 года №26 "Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Забайкальского края в 2016 году государственной поддержки в виде субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского края на поддержку племенного животноводства"
6.2. | Контрольное событие программы 10.2. Заключение Соглашения (дополнительного соглашения) между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | выполнено | Заключено Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти Российской Федерации №419\17-С от 08 февраля 2016 года