УТВЕРЖДАЮ

исполняющий обязанности министра

сельского хозяйства Забайкальского края

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Г.Лоскутников

подпись МП расшифровка подписи

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**государственной программы Забайкальского края**

Государственная программа Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  
наименование государственной программы

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы»

Ответственный исполнитель Министерство сельского хозяйства Забайкальского края

наименование исполнительного органа государственной власти Забайкальского края

Отчетный год 2017 год\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель: Изотова Елена Юрьевна  ФИО  Контакты: 8(302-2) 36-49-30  тел., e-mail | Данные годового отчета соответствуют данным, внесенным ответственным исполнителем государственной программы Забайкальского края в информационную систему Министерства финансов Забайкальского края  по состоянию на «01» марта 2018 года  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Информация о фактических значениях конечных результатов   
реализации государственной программы и подпрограмм,**

**достигнутых за отчетный период и анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

По предварительной оценке в 2017 году объем валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Забайкальского края составил 21620 млн. рублей, или 99,3 % (в сопоставимых ценах) к уровню 2016 года, в том числе производство продукции растениеводства составило 5813,4 млн. рублей (106,8 %), продукции животноводства – 15806,8 млн. рублей (96,8 %).

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака составил 89,2 % к уровню 2016 года.

По предварительной оценке в 2017 году ожидается положительный результат от реализации сельскохозяйственной продукции (11,9 %).

Ожидаемая среднемесячная заработная плата работников, занятых в сфере сельскохозяйственного производства (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) в 2017 году составила 8595,6 руб.

Основное влияние на не достижение целевых значений показателей в области животноводства и растениеводства оказала почвенная атмосферная засуха, которая привела к гибели посевов, снижению урожайности и валовых сборов сельскохозяйственных культур.

Зерновые культуры были списаны на площади 30,3 тыс. га, 7,1 тыс. га переведено на кормовые цели; площадь, списанная под овощными культурами, составила 25 га.

Скудный травостой сенокосов, выгоревшие поля зерновых культур привели к низкой обеспеченности кормами сельскохозяйственных животных.

Кроме этого, во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 07 апреля 2016 года № АД-П11-1935 (о ликвидации скота, больного лейкозом) в крае реализованы мероприятия по оздоровлению поголовья молочного стада, в 2017 году было выбраковано и направлено на убой около 0,5 тыс. коров.

**Приложение 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов  на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы»  и результатах оценки эффективности** | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей | Единица измерения показателя | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов | | | Плановое значение | Фактическое значение | Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового | Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы |
| Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |
| гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14 |
| 1 | Цель "Повышение продовольственной безопасности Забайкальского края и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции; повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | **0,91** |
|  | **финансирование за счет федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **670 617,1** | **736 539,2** |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **595 941,1** | **628 357,3** |  |  |
|  | Показатель "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" | % | X | показатель фолрмируется Забайкалкрайстатом | X | X | X | X | X | **102,40** | **99,30** |  |  |
|  | Показатель "Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)" | % | X | показатель формируется Забайкалкрайстатом | X | X | X | X | X | **106,50** | **106,80** |  |  |
|  | Показатель "Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)" | % | X | показатель формируется Забайкалкрайстатом | X | X | X | X | X | **101,00** | **96,80** |  |  |
|  | Показатель "Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)" | % | X | показатель формируется Забайкалкрайстатом | X | X | X | X | X | **101,50** | **89,20** | Снижение покупательской способности населения, вследствие снижения доходов населения |  |
|  | Показатель "Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)" | % | X | Р=(Пр+С)/с/с\*100 | X | X | X | X | X | **11,90** | **11,90** |  |  |
|  | Показатель "Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)" | рублей | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **7 450,00** | **8 595,60** |  |  |
|  | **Задача 01. "Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов; повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивости; осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных"** | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| **1.1** | **Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"** | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  | **0,69** |
|  | **финансирование за счет федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **466 236,9** | **531 114,1** |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **104 471,6** | **104 314,5** |  |  |
|  | Показатель "Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **120,00** | **108,20** | В 2017 году на территории Забайкальского края повторилась чрезвычайная ситуация природного характера - атмосферно-почвенная засуха, которая привела к гибели посевов, снижению урожайности, валовых сборов сельскохозяйственных культур. Зерновые культуры были списаны на площади 30,3 тыс. га, 7,1 тыс. га переведено на кормовые цели; площадь списания под овощными культурами составила 25 га. |  |
|  | Показатель "Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **7,20** | **7,21** |  |  |
|  | Показатель "Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **4,41** | **4,20** |  |  |
|  | Показатель "Производство муки из зерновых культур, овощных и растительных культур, смеси из них" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **12,00** | **1,49** | Отсутствие сырья вследствие засухи |  |
|  | Показатель "Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **6,40** | **6,70** |  |  |
|  | Показатель "Производство плодоовощных консервов" | млн.условных банок | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **0,35** | **0,30** | Изменение покупательского спроса в пользу свежих овощей и плодов, увеличение объемов домашнего консервирования |  |
| **1.1.1** | **Основное мероприятие "Развитие элитного семеноводства"** | X | 1,00 | X | 2014 - 2014 | X | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | Показатель "Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" | % | X | У=ПЭ/Плх100 | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие "Субсидирование части затрат на приобретение элитных семян" | X | 1,00 | X | 2014 - 2014 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| **1.1.2** | **Основное мероприятие "Развитие овощеводства в защищенном грунте"** | X | 1,00 | X | 2014 - 2014 | X | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | Показатель "Объем производства овощей в защищенном грунте" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Мероприятие "Субсидирование части затрат организациям, специализирующимся на производстве овощей в защищенном грунте и имеющим зимние теплицы круглогодичного использования, на приобретение энергоносителей, используемых на производственные цели" | X | 1,00 | X | 2014 - 2014 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| **1.1.3** | **Основное мероприятие "Производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне"** | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | **финансирование за счет федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **72 066,9** | **72 066,9** |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **6 116,2** | **6 116,2** |  |  |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05103R5430 | 810 | **72 066,9** | **72 066,9** |  |  |
|  | Показатель "Площадь подготовки низкопродуктивной пашни" | тыс.га | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **95,00** | **95,42** |  |  |
| 1.1.3.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05103R5430 | 810 | **6 116,2** | **6 116,2** |  |  |
| **1.1.4** | **Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства"** | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | **финансирование за счет федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **2 295,0** | **2 103,3** |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **1 139,1** | **964,7** |  |  |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05104R5430 | 810 | **1 875,0** | **1 690,2** |  |  |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05104R5440 | 810 | **420,0** | **413,1** |  |  |
|  | Показатель "Расширение ассортимента продуктов питания на основе комплексной переработки растениеводческого сырья организациями пищевой и перерабатывающей промышленности" | Ед. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **10,00** | **10,00** |  |  |
| 1.1.4.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05104R5430 | 810 | **789,1** | **789,1** |  |  |
| 1.1.4.2 | Мероприятие "Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05104R0390 | 810 | **350,0** | **175,6** |  |  |
| **1.1.5** | **Основное мероприятие "Управление рисками в подотраслях растениеводства"** | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | **финансирование за счет федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **351 898,6** | **416 967,5** |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **80,0** | **97,3** |  |  |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05105R5430 | 810 | **1 007,2** | **1 225,3** |  |  |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 051055473F | 810 | **350 891,4** | **346 094,6** |  |  |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 0510554730 | 810 | **0,0** | **69 647,6** |  |  |
|  | Показатель "Размер застрахованных посевных площадей" | тыс.га | X |  | X | X | X | X | X | **5,00** | **24,91** |  |  |
| 1.1.5.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05105R5430 | 810 | **80,0** | **97,3** |  |  |
| 1.1.5.2 | Мероприятие "Осуществление компенсации понесенных затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей вследствие причиненного ущерба в результате чрезвычайной ситуации природного характера" | X | 1,00 | X | 2017 - 2017 |  | X | X | X | X | X | X |  |
|  | Показатель "" |  | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| **1.1.6** | **Основное мероприятие "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства"** | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | **финансирование за счет федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **39 976,4** | **39 976,4** |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **97 136,3** | **97 136,3** |  |  |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05106R5410 | 810 | **39 976,4** | **39 976,4** |  |  |
|  | Показатель "Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами" | % | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **165,00** | **165,60** |  |  |
| 1.1.6.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05106R5410 | 810 | **97 136,3** | **97 136,3** |  |  |
| **1.1** | **Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"** | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  | **0,77** |
|  | **финансирование за счет федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **48 800,6** | **48 447,1** |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **46 137,4** | **40 070,3** |  |  |
|  | Показатель "Производство скота и птицы на убой (в жив. весе) в хозяйствах всех категорий" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **85,30** | **86,60** |  |  |
| **1.1.1** | **Основное мероприятие "Племенное животноводство"** | X | 1,00 | X | 2014 - 2014 | X | X | X | X | X | X |  | **0,70** |
|  | Показатель "Количество реализованного молодняка сельскохозяйственных животных организациями по племенному животноводству" | усл. голов | X | Рп = SUM(ПСi\*ki), где ПСi – количество реализованного племенного молодняка i-го вида сельскохозяйственных животных организациями по племенному животноводству; ki – коэффициент перевода в условное поголовье племенного молодняка i-го вида сельскохозяйственных животных, утверждаемый Министерством сельского хозяйства РФ; (источник информации: ведомственная отчетность «Сведения о продаже племенного скота») | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие "Предоставление субсидий на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных" | X | 1,00 | X | 2014 - 2014 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.1.1.2 | Мероприятие "Предоставление субсидий на приобретение племенных животных (кроме крупного рогатого скота мясных пород)" | X | 1,00 | X | 2014 - 2014 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.1.1.3 | Мероприятие "Предоставление субсидий на проведение мероприятий по племенному делу" | X | 1,00 | X | 2014 - 2014 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.1.1.4 | Мероприятие "Предоставление субсидий на проведение мероприятий по искусственному осеменению" | X | 1,00 | X | 2014 - 2014 |  | X | X | X | X | X | X | **1,00** |
|  | Показатель "Количество искусственно осемененного маточного поголовья крупного рогатого скота" | тыс. гол. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.1.1.5 | Мероприятие "Предоставление субсидий на проведение межрегиональной Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз" | X | 1,00 | X | 2014 - 2014 |  | X | X | X | X | X | X | **1,00** |
|  | Показатель "Проведение межрегиональной Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз" | Да/нет | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| **1.1.2** | **Основное мероприятие "Развитие молочного скотоводства"** | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  | **0,75** |
|  | Показатель "Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Мероприятие "Предоставление субсидий на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока" | X | 1,00 | X | 2014 - 2014 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.1.2.2 | Мероприятие "Субсидирование части затрат на закупленное у владельцев личных подсобных хозяйств и реализованное перерабатывающим организациям молоко" | X | 1,00 | X | 2014 - 2014 |  | X | X | X | X | X | X | **1,00** |
|  | Показатель "Объем закупленного молока в личных подсобных хозяйствах" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| **1.1.3** | **Основное мероприятие "Развитие овцеводства и козоводства"** | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | **финансирование за счет федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **32 844,5** | **32 836,2** |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **3 100,0** | **3 099,3** |  |  |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05203R5430 | 810 | **32 844,5** | **32 836,2** |  |  |
|  | Показатель "Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" | тыс. гол. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **174,60** | **174,60** |  |  |
| 1.1.3.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05203R5430 | 810 | **3 100,0** | **3 099,3** |  |  |
| **1.1.4** | **Основное мероприятие "Развитие северного оленеводства и табунного коневодства"** | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | **финансирование за счет федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **2 300,0** | **2 300,0** |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **200,0** | **200,0** |  |  |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05204R5430 | 810 | **2 300,0** | **2 300,0** |  |  |
|  | Показатель "Поголовье северных оленей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" | тыс. гол. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **2,95** | **3,31** |  |  |
|  | Показатель "Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" | тыс. гол. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **32,00** | **32,00** |  |  |
| 1.1.4.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05204R5430 | 810 | **200,0** | **200,0** |  |  |
| **1.1.5** | **Основное мероприятие "Оказание несвязанной поддержки в области животноводства"** | X | 1,00 | X | 2015 - 2015 | X | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | Показатель "Наличие скота и птицы в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" | тыс. гол. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Мероприятие "Предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области животноводства" | X | 1,00 | X | 2015 - 2015 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| **1.1.6** | **Основное мероприятие "Управление рисками в подотраслях животноводства"** | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | **финансирование за счет федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **2 692,3** | **2 333,5** |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **210,0** | **175,6** |  |  |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05206R5430 | 810 | **2 692,3** | **2 333,5** |  |  |
|  | Показатель "Численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных" | % | X | Пз = SUM(ПЗi\*ki), где ПЗi – количество застрахованного в отчетном году i-го вида сельскохозяйственных животных, птицы; ki – коэффициент перевода физическое поголовье i-го вида сельскохозяйственных животных, птицы в условное | X | X | X | X | X | **25,00** | **25,80** |  |  |
| 1.1.6.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05206R5430 | 810 | **210,0** | **175,6** |  |  |
| **1.1.7** | **Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства"** | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | **финансирование за счет федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **6 709,5** | **6 723,1** |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **2 334,1** | **2 455,9** |  |  |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05207R5440 | 810 | **6 709,5** | **6 723,1** |  |  |
|  | Показатель "Удельный вес мяса и мясопродуктов собственного производства в общем объеме потребления этой продукции в крае" | % | X | формируется Забайкалкрайстатом | X | X | X | X | X | **64,30** | **64,30** |  |  |
| 1.1.7.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.1.7.2 | Мероприятие "Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05207R0480 | 810 | **2 334,1** | **2 455,9** |  |  |
| **1.1.8** | **Основное мероприятие "Реализация ведомственной целевой программы "Развитие овцеводства в Забайкальском крае (2014–2016 годы)""** | X | 1,00 | X | 2014 - 2014 | X | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | Показатель "Прирост выручки от реализации продукции овцеводства к предыдущему году" | Млн. руб. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Показатель "Производство шерсти в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.1.8.1 | Мероприятие "Предоставление государственной поддержки на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы" | X | 1,00 | X | 2014 - 2014 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| **1.1.9** | **Основное мероприятие "Развитие производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти"** | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | **финансирование за счет федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **4 254,3** | **4 254,3** |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **350,0** | **350,0** |  |  |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05209R5430 | 810 | **4 254,3** | **4 254,3** |  |  |
|  | Показатель "Производство шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **0,35** | **0,35** |  |  |
| 1.1.9.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05209R5430 | 810 | **350,0** | **350,0** |  |  |
| **1.1.10** | **Основное мероприятие "Обеспечение проведения мероприятий по борьбе с волками"** | X | 1,00 | X | 2014 - 2014 | X | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | Показатель "Количество добытых волков" | тыс. гол. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.1.10.1 | Мероприятие "Предоставление государственной поддержки на реализацию мероприятий по борьбе с волками" | X | 1,00 | X | 2014 - 2014 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| **1.1.11** | **Основное мероприятие "Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий"** | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **39 943,3** | **32 989,5** |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 0521107405 | 611 | **39 943,3** | **32 989,5** |  |  |
|  | Показатель "Выявляемость особо опасных болезней животных и птиц, остатков запрещенных и вредных веществ в организме животных, продуктах животного происхождения и кормах" | % | X | Вз=ПП/ОИх100 | X | X | X | X | X | **1,10** | **0,00** | В 2017 году на наличие особо опасных болезней животных и птиц взято 88472 пробы. В результате проведенных исследований, по всем пробам выявлен отрицательный результат. |  |
| 1.1.11.1 | Мероприятие "Проведение противоэпизоотических мероприятий" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| **1.1.12** | **Основное мероприятие "Регулирование рынков продукции животноводства"** | X | 1,00 | X | 2014 - 2014 | X | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | Показатель "Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко)" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.1.12.1 | Мероприятие "Возмещение части затрат на транспортировку сельскохозяйственной продукции" | X | 1,00 | X | 2014 - 2014 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| **1.1.13** | **Основное мероприятие "Поддержка закупа полнорационных комбикормов для сельскохозяйственных животных"** | X | 1,00 | X | 2014 - 2014 | X | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | Показатель "Объем производства комбикормов" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.1.13.1 | Мероприятие "Субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов для сельскохозяйственных животных" | X | 1,00 | X | 2014 - 2014 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| **1.1.14** | **Основное мероприятие "Поддержка отдельных подотраслей животноводства"** | X |  | X | 2017 - 2017 | X | X | X | X | X | X |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **0,0** | **800,0** |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 0521407401 | 810 | **0,0** | **800,0** |  |  |
| **1.1.15** | **Основное мероприятие "Основное мероприятие "Реализация ведомственной целевой программы "Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Забайкальского края на период 2017–2020 годы""** | X |  | X | 2018 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  |  |
| **1.1.16** | **Основное мероприятие "Реализация ведомственной целевой программы "Предупреждение заноса, распространения и ликвидации особо опасных заболеваний животных, в том числе ящура, на территории Забайкальского края (2018-2020 годы)""** | X |  | X | 2018 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  |  |
| **1.1** | **Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства"** | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  | **0,80** |
|  | **финансирование за счет федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **27 072,2** | **56 553,8** |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **1 515,5** | **5 648,1** |  |  |
|  | Показатель "Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на конец года" | тыс. гол. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **6,59** | **8,65** |  |  |
| **1.1.1** | **Основное мероприятие "Развитие племенной базы мясного скотоводства"** | X | 1,00 | X | 2014 - 2014 | X | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | Показатель "Доля крупного рогатого скота специализированных мясных пород в общем поголовье мясного и помесного скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей " |  | X | Умп=Пмп/Пом\*100 | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие "Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления" | X | 1,00 | X | 2014 - 2014 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| **1.1.2** | **Основное мероприятие "Реализация экономически значимых ведомственных целевых программ "Развитие мясного скотоводства в Забайкальском крае (2014–2017 годы)""** | X | 1,00 | X | 2014 - 2016 | X | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | Показатель "Поголовье коров специализированных мясных пород крупного рогатого скота на конец года" | тыс. гол. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства" | X | 1,00 | X | 2014 - 2016 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| **1.1.3** | **Основное мероприятие "Предоставление субсидий на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей"** | X | 1,00 | X | 2016 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | **финансирование за счет федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **26 795,8** | **56 284,1** |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **1 410,5** | **5 535,7** |  |  |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05303R5430 | 810 | **26 795,8** | **56 284,1** |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05303R5430 | 810 | **1 410,5** | **5 535,7** |  |  |
|  | Показатель "Выход телят в расчете на 100 коров мясного направления продуктивности в товарных стадах в сельскохозяйственных организациях, на конец года" |  | X | ВТ=Ппт/Пмк\*100, где Ппт - количество поступившего приплода живых телят от коров мясного направления продуктивности в сельскохозяйственных организациях за год, Пмк - количество коров мясного направления продуктивности в товарных стадах в сельскохозяйственных организациях на начало года | X | X | X | X | X | **70,00** | **77,00** |  |  |
| 1.1.3.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей" | X | 1,00 | X | 2016 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| **1.1.4** | **Основное мероприятие "Предоставление субсидий на компенсацию части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство объектов для мясного скотоводства"** | X | 1,00 | X | 2015 - 2017 | X | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | **финансирование за счет федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **276,4** | **269,7** |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **105,0** | **112,4** |  |  |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05304R5440 | 810 | **276,4** | **269,7** |  |  |
|  | Показатель "Расширение ассортимента производства мясопродуктов и колбасных изделий на основе развития глубокой переработки говядины" | Ед. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **3,00** | **3,00** |  |  |
| 1.1.4.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов для мясного скотоводства" | X | 1,00 | X | 2015 - 2017 | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05304R0520 | 810 | **105,0** | **112,4** |  |  |
|  | **Задача 02. "Стимулирование развития малых форм хозяйствования"** | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| **1.2** | **Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"** | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  | **0,71** |
|  | **финансирование за счет федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **128 507,4** | **100 424,2** |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **37 738,8** | **33 866,8** |  |  |
|  | Показатель "Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидий" | % к предыдущему году | X | Пркфх=(Опрi-Опрi-1)/Опрi\*100 | X | X | X | X | X | **10,00** | **10,00** |  |  |
|  | Показатель "Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки" | Ед. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **68,00** | **68,00** |  |  |
|  | Показатель "Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки" | % | X | Прспк=(Рпрi-Рпрi-1)/Рпрi\*100 | X | X | X | X | X | **10,00** | **26,20** |  |  |
|  | Показатель "Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы" | Ед. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **13,00** | **5,00** |  |  |
| **1.2.1** | **Основное мероприятие "Поддержка начинающих фермеров"** | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | **финансирование за счет федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **55 594,6** | **55 594,6** |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **7 495,0** | **7 495,0** |  |  |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05401R5430 | 810 | **55 594,6** | **55 594,6** |  |  |
|  | Показатель "Количество грантов, предоставленных начинающим фермерам на реализацию проектов создания и развития своих хозяйств" | Ед. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **24,00** | **24,00** |  |  |
| 1.2.1.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на поддержку начинающих фермеров" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05401R5430 | 810 | **7 495,0** | **7 495,0** |  |  |
| **1.2.2** | **Основное мероприятие "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств "** | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | **финансирование за счет федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **30 335,0** | **30 335,0** |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **19 451,7** | **19 451,7** |  |  |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05402R5430 | 810 | **30 335,0** | **30 335,0** |  |  |
|  | Показатель "Количество грантов, предоставленных на создание новых семейных животноводческих ферм за счет строительства, реконструкции, модернизации и комплектации с помощью государственной поддержки" | Ед. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **6,00** | **6,00** |  |  |
| 1.2.2.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на развитие семейных животноводческих ферм" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05402R5430 | 810 | **19 451,7** | **19 451,7** |  |  |
| **1.2.3** | **Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования"** | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | **финансирование за счет федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **35 251,4** | **10 560,3** |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **9 190,5** | **5 853,4** |  |  |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05403R5430 | 810 | **35 251,4** | **10 560,3** |  |  |
|  | Показатель "Объем субсидируемых долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных кредитов (займов), взятых малыми формами хозяйствования (остаток ссудной задолженности)" | Млн. руб. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **730,00** | **246,85** |  |  |
| 1.2.3.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам), взятым малыми формами хозяйствования" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05403R5430 | 810 | **9 190,5** | **5 853,4** |  |  |
| **1.2.4** | **Основное мероприятие "Оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств"** | X | 1,00 | X | 2014 - 2015 | X | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | Показатель "Площадь земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами" | тыс.га | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.2.4.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения" | X | 1,00 | X | 2014 - 2015 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| **1.2.5** | **Основное мероприятие "Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы"** | X | 1,00 | X | 2015 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | **финансирование за счет федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **7 326,4** | **3 934,3** |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **1 601,6** | **1 066,7** |  |  |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05405R5430 | 810 | **7 326,4** | **3 934,3** |  |  |
|  | Показатель "Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребительских обществ, развивающих свою материально-техническую базу" | Ед. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **2,00** | **2,00** |  |  |
| 1.2.5.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы" | X | 1,00 | X | 2015 - 2020 | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05405R5430 | 810 | **1 601,6** | **1 066,7** |  |  |
|  | **Задача 03. "Стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса"** | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| **1.3** | **Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"** | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  | **0,80** |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **28 056,7** | **26 874,2** |  |  |
|  | Показатель "Количество высокопроизводительных рабочих мест" | % к предыдущему году | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **0,09** | **0,09** |  |  |
|  | Показатель "Индекс производительности труда" | % к предыдущему году | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **103,50** | **117,00** |  |  |
| **1.3.1** | **Основное мероприятие "Обновление парка сельскохозяйственной техники, оборудование"** | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **28 056,7** | **26 874,2** |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 0550107402 | 810 | **28 056,7** | **26 874,2** |  |  |
|  | Показатель "Удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат" | Ед. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **23,60** | **23,60** |  |  |
| 1.3.1.1 | Мероприятие "Возмещение части затрат по приобретению техники и оборудования" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| **1.3.2** | **Основное мероприятие "Научное обеспечение агропромышленного комплекса"** | X | 1,00 | X | 2020 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | Показатель "Количество научно-исследовательских работ, финансируемых за счет средств краевого бюджета" | Ед. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Мероприятие "Предоставление государственной поддержки на выполнение научно-исследовательских работ" | X | 1,00 | X | 2020 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| **1.3.3** | **Основное мероприятие "Развитие информационно-консультативной помощи"** | X | 1,00 | X | 2015 - 2015 | X | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | Показатель "Количество оказанных информационно-консультационных услуг" | тыс.ед. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 | Мероприятие "Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры информационно-консультационной помощи" | X | 1,00 | X | 2015 - 2015 |  | X | X | X | X | X | X |  |
|  | **Задача 04. "Повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Забайкальского края в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"** | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| **1.4** | **Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Забайкальского края "** | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  | **0,88** |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **378 021,1** | **417 583,4** |  |  |
|  | Показатель "Обеспечение участия мероприятий государственной программы Забайкальского края, ведомственных целевых программ и подпрограмм в мероприятиях Государственной программы " | Да/нет | X | да - 1, нет - 0 | X | X | X | X | X | **1,00** | **1,00** |  |  |
| **1.4.1** | **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Забайкальского края"** | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **74 066,0** | **74 876,6** |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 0570129400 | 121 | **53 879,0** | **53 879,0** |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 0570129400 | 122 | **2 335,0** | **2 335,0** |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 0570129400 | 129 | **14 459,0** | **14 509,0** |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 0570129400 | 244 | **2 700,0** | **3 462,0** |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 0570129400 | 851 | **4,0** | **4,0** |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 0570129400 | 853 | **21,0** | **19,3** |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 0570149300 | 244 | **668,0** | **668,3** |  |  |
|  | Показатель "Степень выполнения контрольных карт МСХ" | % | X |  | X | X | X | X | X | **100,00** | **100,00** |  |  |
| 1.4.1.1 | Мероприятие "Обеспечение выполнения функций Министерства сельского хозяйства Забайкальского края" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| **1.4.2** | **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Государственной ветеринарной службы Забайкальского края"** | X | 1,00 | X | 2014 - 2016 | X | X | X | X | X | X |  | **1,00** |
|  | Показатель "Степень выполнения контрольных карт ГВС" | % | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| **1.4.3** | **Основное мероприятие "Оказание государственных услуг и выполнение работ в рамках реализации Государственной программы Забайкальского края"** | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  | **0,96** |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **277 807,2** | **322 498,4** |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 0570317263 | 611 | **249 499,8** | **291 626,1** |  |  |
|  | Показатель "Уровень оказания краевыми государственными бюджетными учреждениями государственных услуг и выполнения работ от запланированного объема государственных услуг и работ в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, подведомственных исполнителю программы" | % | X |  | X | X | X | X | X | **100,00** | **99,00** |  |  |
| 1.4.3.1 | Мероприятие "Предоставление субсидий на организацию и выполнение ГУ «Читинская государственная заводская конюшня с ипподромом им.Х. Хакимова» разведения племенных лошадей" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | X | X | X | X | X | X | **0,81** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 0570317263 | 611 | **10 998,1** | **11 129,2** |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 0570317263 | 612 | **200,0** | **2 633,8** |  |  |
|  | Показатель "Выращивание племенного поголовья лошадей" | тыс. гол. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **260,00** | **260,00** |  |  |
| 1.4.3.2 | Мероприятие "Предоставление субсидий на организацию и выполнение ГУ «Забайкальский ботанический сад» работы по экологическому просвещению населения" | X | 1,00 | X | 2015 - 2020 | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | X | X | X | X | X | X | **1,00** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0603 | 0570317411 | 611 | **17 109,3** | **17 109,3** |  |  |
|  | Показатель "Проведение экологопросветительских мероприятий" | Ед. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **49,00** | **49,00** |  |  |
| 1.4.3.3 | Мероприятие "Предоставление субсидий на оказание ГУ «Забайкальская краевая ветеринарная лаборатория» и ГУ «Окружная ветеринарная лаборатория» и ГКУ "Станция по борьбе с болезнями животных" муниципальных районов и городских округов государственных услуг по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел, их лечению, проведению лабораторных исследований по диагностике и профилактике болезней животных" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | **0,97** |
|  | Показатель "Количество проведенных диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц)" | тыс.ед. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **1 028,10** | **1 427,09** |  |  |
|  | Показатель "Количество проведенных профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасные болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц)" |  | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **6 445,80** | **5 888,54** | На невыполнение показателя повлияло отсутствие вакцины, поставляемой за счет средств федерального бюджета, для вакцинации птиц и диких зверей. |  |
|  | Показатель "Количество проведенных лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни, общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку" |  | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **806,80** | **1 006,56** |  |  |
| **1.4.4** | **Основное мероприятие "Организация и проведение прочих мероприятий по развитию агропромышленного комплекса"** | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **6 609,4** | **6 690,2** |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 0570407012 | 244 | **810,0** | **890,7** |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 0570407260 | 244 | **5 799,4** | **5 799,5** |  |  |
|  | Показатель "Количество проведенных мероприятий по подведению итогов трудового соперничества" | Ед. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **1,00** | **1,00** |  |  |
|  | Показатель "Количество проведенных слетов ученических бригад" | Ед. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **1,00** | **1,00** |  |  |
|  | Показатель "Количество специалистов, в том числе молодых, руководителей – получателей государственной поддержки" | чел. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Показатель "Оказание адресной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на льготных условиях" | Млн. руб. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.4.4.1 | Мероприятие "Финансирование мероприятий подведения итогов трудового соперничества" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.4.4.2 | Мероприятие "Финансирование мероприятий по кадровому обеспечению агропромышленного комплекса" | X | 1,00 | X | 2015 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.4.4.3 | Мероприятие "Пополнение фонда поддержки и развития агропромышленного комплекса" | X | 1,00 | X | 2014 - 2015 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.4.4.4 | Мероприятие "Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан" | X | 1,00 | X | 2014 - 2014 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.4.4.5 | Мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и иных организациях, осуществляющих предоставление займов, а также займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, организациями агропромышленного комплекса" | X | 1,00 | X | 2014 - 2015 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| **1.4.5** | **Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных"** | X | 1,00 | X | 2017 - 2019 | X | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **19 538,5** | **13 518,2** |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 0570517263 | 612 | **6 248,6** | **6 248,6** |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 0570577263 | 530 | **12 347,5** | **6 727,0** |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 0570579263 | 530 | **942,4** | **542,6** |  |  |
|  | Показатель "Количество отловленных безнадзорных животных" | тыс. гол. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **4,70** | **6,05** |  |  |
| 1.4.5.1 | Мероприятие "Предоставление субвенций на организацию проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных" | X | 1,00 | X | 2017 - 2019 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.4.5.2 | Мероприятие "Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по направлению организации и проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных)" | X | 1,00 | X | 2015 - 2019 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.4.5.3 | Мероприятие "Предоставление субвенций на администрирование государственного полномочия по организации проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных" | X | 1,00 | X | 2017 - 2019 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 2 | Цель "Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | **0,91** |
|  | **финансирование за счет федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **21 864,0** | **21 864,0** |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **3 001,2** | **3 001,2** |  |  |
|  | **Задача 01. "Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий; повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов"** | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| **2.1** | **Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"** | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  | **0,80** |
|  | **финансирование за счет федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **21 864,0** | **21 864,0** |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **3 001,2** | **3 001,2** |  |  |
|  | Показатель "Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом «с» «до»)" | % | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **85,40** | **85,40** |  |  |
| **2.1.1** | **Основное мероприятие "Развитие мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений негосударственной собственности"** | X | 1,00 | X | 2018 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | Показатель "Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования" | тыс.га | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений негосударственной собственности" | X | 1,00 | X | 2018 - 2018 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| **2.1.2** | **Основное мероприятие "Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения за счет проведения агролесомелиоративных, фитомелиоративных и культуртехнических мероприятий"** | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | **финансирование за счет федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **21 864,0** | **21 864,0** |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **3 001,2** | **3 001,2** |  |  |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05602R0760 | 810 | **21 864,0** | **21 864,0** |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05602R0760 | 810 | **3 001,2** | **3 001,2** |  |  |
|  | Показатель "Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ" | тыс.га | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **7,48** | **8,99** |  |  |
| 2.1.2.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на возмещение части затрат на проведение агролесомелиоративных, фитомелиоративных мероприятий, культуртехнических мероприятий" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 3 | Цель "Развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | **0,91** |
|  | **финансирование за счет федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **78 945,0** | **77 873,7** |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **53 565,3** | **53 294,3** |  |  |
|  | **Задача 01. "Поддержка развития импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, системы хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции"** | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| **3.1** | **Подпрограмма "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства"** | X | 1,00 | X | 2015 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  | **0,80** |
|  | Показатель "Объем производства овощей в открытом и защищенном грунте в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| **3.1.1** | **Основное мероприятие "Развитие производства семенного картофеля и овощей открытого грунта"** | X | 1,00 | X | 2017 - 2018 | X | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | Показатель "Мощность созданных объектов хранения" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Мероприятие "Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части прямых понесенных затрат, связанных с созданием и модернизацией картофеле- и овощехранилищ" | X | 1,00 | X | 2017 - 2017 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| **3.1.2** | **Основное мероприятие "Развитие овощеводства в защищенном грунте"** | X | 1,00 | X | 2015 - 2015 | X | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | Показатель "Площадь созданных или модернизированных тепличных комплексов" | га | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение произведенных затрат на тепло- и электроэнергию, необходимые для обеспечения функционирования зимних теплиц и межтепличных помещений" | X | 1,00 | X | 2015 - 2015 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 3.1.2.2 | Мероприятие "Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части прямых понесенных затрат, связанных с созданием и модернизацией тепличных комплексов" | X | 1,00 | X | 2020 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| **3.1** | **Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства"** | X | 1,00 | X | 2015 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  | **0,81** |
|  | **финансирование за счет федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **2 901,9** | **2 901,9** |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **22 325,3** | **22 672,3** |  |  |
|  | Показатель "Производство молока в хозяйствах всех категорий" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **342,30** | **334,20** |  |  |
| **3.1.1** | **Основное мероприятие "Развитие молочного скотоводства"** | X | 1,00 | X | 2015 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  | **0,62** |
|  | **финансирование за счет федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **2 719,2** | **2 719,2** |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **22 310,3** | **22 612,1** |  |  |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05901R5420 | 810 | **2 719,2** | **2 719,2** |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05901R5420 | 810 | **10 000,0** | **10 000,0** |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 0590107418 | 810 | **10 000,0** | **10 000,0** |  |  |
|  | Показатель "Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **24,70** | **24,48** |  |  |
| 3.1.1.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на повышение продуктивности в молочном скотоводстве" | X | 1,00 | X | 2015 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 3.1.1.2 | Мероприятие "Субсидии на содержание коров молочного направления продуктивности в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" | X | 1,00 | X | 2017 - 2017 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 3.1.1.3 | Мероприятие "Субсидии на реализованное и (или) отгруженное на собственную переработку молоко, заготовленное у владельцев личных подсобных хозяйств" | X | 1,00 | X | 2016 - 2020 | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 0590107417 | 810 | **2 310,3** | **2 612,1** |  |  |
| 3.1.1.4 | Мероприятие "Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части прямых понесенных затрат, связанных с созданием и модернизацией животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)" | X | 1,00 | X | 2020 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | **1,00** |
|  | Показатель "Строительство (реконструкция, модернизация) ферм (комплексов) по производству молока" | скотомест | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| **3.1.2** | **Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования подотрасли молочного скотоводства"** | X | 1,00 | X | 2016 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | **финансирование за счет федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **182,7** | **182,7** |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **15,0** | **60,2** |  |  |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05902R5440 | 810 | **182,7** | **182,7** |  |  |
|  | Показатель "Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко)" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **12,50** | **12,25** |  |  |
|  | Показатель "Производство масла сливочного" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **0,05** | **0,05** |  |  |
| 3.1.2.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства" | X | 1,00 | X | 2016 - 2019 | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05902R4440 | 810 | **15,0** | **60,2** |  |  |
| **3.1** | **Подпрограмма "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства"** | X | 1,00 | X | 2015 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  | **0,77** |
|  | **финансирование за счет федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **76 043,1** | **74 971,8** |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **31 240,0** | **30 622,0** |  |  |
|  | Показатель "Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года" | % | X |  | X | X | X | X | X | **97,00** | **92,80** |  |  |
| **3.1.1** | **Основное мероприятие "Развитие элитного семеноводства"** | X | 1,00 | X | 2015 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | **финансирование за счет федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **2 626,4** | **2 626,4** |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **200,0** | **200,0** |  |  |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05Б01R5430 | 810 | **2 626,4** | **2 626,4** |  |  |
|  | Показатель "Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов " | % | X | У =ПЭ/Плх100; где ПЭ – площадь посевов сельскохозяйственных культур, засеваемая элитными семенами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, Пл – общая площадь посевов сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (источник информации: ведомственная отчетность «Сведения о севе сельскохозяйственных культур и площадей засеваемых элитными семенами», статистический сборник «Посевные площади, валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур Забайкальского края»/Забайкалкрайстат) | X | X | X | X | X | **5,50** | **9,34** |  |  |
| 3.1.1.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на возмещение части затрат на приобретение элитных семян" | X | 1,00 | X | 2015 - 2020 | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05Б01R5430 | 810 | **200,0** | **200,0** |  |  |
| **3.1.2** | **Основное мероприятие "Развитие племенного животноводства"** | X | 1,00 | X | 2015 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  | **0,86** |
|  | **финансирование за счет федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **47 833,9** | **47 247,3** |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **26 500,0** | **25 922,0** |  |  |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05Б02R5430 | 810 | **47 833,9** | **47 247,3** |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05Б02R5430 | 810 | **7 500,0** | **7 304,5** |  |  |
|  | Показатель "Численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (кроме крупного рогатого скота)" | тыс. гол. | X |  | X | X | X | X | X | **7,70** | **9,12** |  |  |
| 3.1.2.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на развитие племенного животноводства" | X | 1,00 | X | 2015 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 3.1.2.2 | Мероприятие "Предоставление субсидии на проведение мероприятий по племенному делу" | X | 1,00 | X | 2015 - 2020 | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | X | X | X | X | X | X | **0,90** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05Б0207021 | 810 | **6 000,0** | **6 000,0** |  |  |
|  | Показатель "Получение семени высокоценных быков-производителей мясных пород организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных" | Тысяча доз | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **18,20** | **16,30** | Произвести планируемый объем забора семени в 2017 году не представилось возможным, по причине наполненности банка хранения семени. |  |
| 3.1.2.3 | Мероприятие "Предоставление субсидии на проведение мероприятий по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных" | X | 1,00 | X | 2015 - 2020 | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | X | X | X | X | X | X | **1,00** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05Б0207022 | 810 | **8 000,0** | **7 617,5** |  |  |
|  | Показатель "Количество искусственно осемененного маточного поголовья крупного рогатого скота" | тыс. гол. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **13,00** | **15,20** |  |  |
| 3.1.2.4 | Мероприятие "Предоставление субсидии на проведение межрегиональной Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз" | X | 1,00 | X | 2015 - 2020 | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | X | X | X | X | X | X | **1,00** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05Б0207023 | 810 | **5 000,0** | **5 000,0** |  |  |
|  | Показатель "Проведение межрегиональной Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз" | Да/нет | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **1,00** | **1,00** |  |  |
| **3.1.3** | **Основное мероприятие "Развитие племенной базы мясного скотоводства"** | X | 1,00 | X | 2015 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  | **0,46** |
|  | **финансирование за счет федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **25 098,1** | **25 098,1** |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **4 500,0** | **4 500,0** |  |  |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05Б03R5430 | 810 | **25 098,1** | **25 098,1** |  |  |
|  | Показатель "Численность племенного условного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления" | % | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **5,27** | **4,35** | Признание племенного хозяйства ФГУП "Ононское" Шилкинского района банкротом повлекло за собой сокращение племенного поголовья на 1,0 тыс. условных голов |  |
|  | Показатель "Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота мясных пород в расчете на 100 голов маток, имевшихся на начало года (по организациям, зарегистрированным в племенном регистре и имеющим племенное стадо крупного рогатого скота мясного направления)" | усл. голов | X |  | X | X | X | X | X | **10,00** | **15,70** |  |  |
| 3.1.3.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления" | X | 1,00 | X | 2015 - 2020 | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05Б03R5430 | 810 | **4 500,0** | **4 500,0** |  |  |
| **3.1.4** | **Основное мероприятие "Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления"** | X | 1,00 | X | 2016 - 2020 | X | X | X | X | X | X |  | **0,15** |
|  | **финансирование за счет федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **484,7** | **0,0** |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **40,0** | **0,0** |  |  |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05Б04R5430 | 810 | **484,7** | **0,0** |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 0405 | 05Б04R5430 | 810 | **40,0** | **0,0** |  |  |
|  | Показатель "Получение семени высокоценных быков-производителей молочных пород организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных" | Тысяча доз | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | **1,80** | **0,53** | Произвести планируемый объем забора семени в 2017 году не представилось возможным, по причине наполненности банка хранения семени. |  |
| 3.1.4.1 | Мероприятие "Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления" | X | 1,00 | X | 2016 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X |  |
|  | **ИТОГО общий объем финансирования государственной программы за счет всех источников, тыс.рублей** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **1 423 933,7** | **1 520 929,7** |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **- из краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **652 507,6** | **684 652,8** |  |  |
|  | **- из федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **771 426,1** | **836 276,9** |  |  |
|  | **- из местных бюджетов** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **0,0** | **0,0** |  |  |
|  | **- из внебюджетных источников** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **0,0** | **0,0** |  |  |

**Приложение 5**

**Отчет о реализации Плана реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события** | **Ответственный исполнитель** | **Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)** | **Результат реализации мероприятия** | **Причины невыполнения, предложения по реализации мероприятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | **Подпрограмма 1. «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»** | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края |  | Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий – 108,237 тыс. тонн; Валовой сбор в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн: картофеля – 7,2;  овощей – 4,2. Подготовка низкопродуктивной пашни под урожай 2017 года – 95,4 тыс. га Финансирование: КБ – 104314,6 тыс. руб.; ФБ – 531114,2 тыс. руб. | В 2017 году на территории Забайкальского края повторилась чрезвычайная ситуация природного характера – атмосферно-почвенная засуха, которая привела к гибели посевов, снижению урожайности, валовых сборов сельскохозяйственных культур. Зерновые культуры были списаны на площади 30,3 тыс. га, 7,1 тыс. га переведено на кормовые цели; площадь списанная под овощными культурами составила 25 га. |
| 1.1. | Контрольное событие программы 1.1. Разработка постановления Правительства Забайкальского края о Порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отрасли растениеводства | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | выполнено | Приняты постановления Правительства Забайкальского края:   «О распределении и предоставлении субсидий из бюджета Забайкальского края, а также средств, поступивших из федерального бюджета в бюджет Забайкальского края на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса» от 16.02.2017 года № 63;  «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Забайкальского края государственной поддержки в виде субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского края на поддержку отрасли растениеводства» от 16.02.2017  года № 64;   «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Забайкальского края субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, определенных по результатам экспертной оценки ущерба, причиненного в результате чрезвычайной ситуации природного характера» от 23.05.2017 года №  207. |  |
| 1.2. | Контрольное событие программы 1.2. Заключение Соглашения (дополнительного соглашения) между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | выполнено | Заключены Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти Российской Федерации:  на достижение целевых показателей региональных программ развития АПК № 082-08-070 от 21.02.2017 года (Доп. соглашения № 082-08-070/1 от 17.04.2017 года; № 082-08-070/2 от 17.08.2017 года);  на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) № 082-08-1055 от 17.02.2017 года (Доп. соглашение № 082-08-1055/1 от 14.04.2017 года);  на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства № 082-08-313 от 16.02.2017 года (Доп. соглашение №  082-08-313/1 от 19.04.2017 года). |  |
| 2. | **Подпрограмма 2. «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»** | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края |  | Производство скота и птицы на убой (в жив. весе) в хозяйствах всех категорий – 86,6 тыс. тонн;  Поголовье сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. гол:  маточное поголовье овец и коз – 174,6;   северных оленей – 3,31;   мясных табунных лошадей 32,0. Финансирование: КБ – 9656,1 тыс. руб.; ФБ – 43853,7 тыс. руб. |  |
| 2.1. | Контрольное событие программы 2.1. Разработка постановления Правительства Забайкальского края о Порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отрасли животноводства | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | выполнено | Приняты постановления Правительства Забайкальского края:   «О распределении и предоставлении субсидий из бюджета Забайкальского края, а также средств, поступивших из федерального бюджета в бюджет Забайкальского края на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса» от 16.02.2017 года № 63;  «Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году из бюджета Забайкальского края субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственных птиц» от 21.11.2017 года № 488. |  |
| 2.2. | Контрольное событие программы 2.2. Заключение Соглашения (дополнительного соглашения) между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | выполнено | Заключены Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти Российской Федерации:  на достижение целевых показателей региональных программ развития АПК № 082-08-070 от 21.02.2017 года (Доп. соглашения № 082-08-070/1 от 17.04.2017 года; № 082-08-070/2 от 17.08.2017 года);  на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) № 082-08-1055 от 17.02.2017 года (Доп. соглашение № 082-08-1055/1 от 14.04.2017  года). |  |
| 3. | **Подпрограмма 3. «Развитие мясного скотоводства»** | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края |  | Поголовье мясного и помесного крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на конец года – 99,8 тыс. гол.;  поголовье коров специализированных мясных пород крупного рогатого скота на конец года составит 13,0 тыс. гол. Финансирование: КБ – 5648,1 тыс. руб.; ФБ – 56553,9  тыс. руб. |  |
| 4. | **Подпрограмма 4. «Поддержка малых форм хозяйствования»** | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края |  | Количество предоставленных грантов, ед.:  начинающим фермерам на реализацию проектов создания и развития своих хозяйств – 24;  на создание новых семейных животноводческих ферм за счет строительства, реконструкции, модернизации и комплектации с помощью государственной поддержки – 6;  сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам на развитие материально-технической базы – 2. Финансирование: КБ – 33866,8 тыс. руб.; ФБ – 100424,2 тыс. руб. |  |
| 4.1. | Контрольное событие программы 4.1. Заключение Соглашения (дополнительного соглашения) между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | выполнено | Заключено Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти Российской Федерации на достижение целевых показателей региональных программ развития АПК № 082-08-070 от 21.02.2017 года (Доп. соглашения № 082-08-070/1 от 17.04.2017 года; №  082-08-070/2 от 17.08.2017 года). |  |
| 4.2. | Контрольное событие программы 4.2. Проведение конкурсного отбора на получение гранта на реализацию проектов по развитию семейных животноводческих ферм и проектов начинающих фермеров | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | выполнено | Министерством сельского хозяйства Забайкальского края проведен конкурсный отбор получателей грантов на поддержку начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм. Победителями признаны 24 начинающих фермеров; 6 семейных животноводческих ферм. |  |
| 4.3. | Контрольное событие программы 4.3. Проведение конкурсного отбора на получение гранта на реализацию проектов развития материально-технической базы среди сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребительских обществ | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | выполнено | Министерством сельского хозяйства Забайкальского края проведен конкурсный отбор получателей гранта на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы. Получателями грантовой поддержки признаны два кооператива. |  |
| 5. | **Подпрограмма 6. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»** | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края |  | За счет проведения культуртехнических работ вовлечено в оборот 9,0 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий. Финансирование: КБ – 3001,2 тыс. руб.; ФБ – 21864,0  тыс. руб. |  |
| 5.1. | Контрольное событие программы 6.1. Заключение Соглашения (дополнительного соглашения) между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета в рамках ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | выполнено | Заключено Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Забайкальского края в рамках федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» на 2017 год № 082-08-2267 от 15.02.2017 года (Доп. соглашение № 082-08-1167/1 от 30.05.2017  года). |  |
| 6. | **Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации государственной программы Забайкальского края»** | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края |  | Функции Министерства сельского хозяйства Забайкальского края выполнены в полном объеме, государственные задания 36 подведомственных учреждений выполнены на 99 %. Финансирование: КБ – 418108,2 тыс. руб. | Государственные задания ГУ «Читинская государственная заводская конюшня с ипподромом им. Х.Хакимова» и ГУ «Забайкальский ботанический сад» выполнены в полном объеме. Государственные задания ГУ «Забайкальская краевая ветеринарная лаборатория», КГУ «Окружная ветеринарная лаборатория» и ГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных» выполнены на 97,1 %, так как не выполнен целевой показатель «Количество проведенных профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц)». На невыполнение показателя повлияло отсутствие вакцины, поставляемой за счет средств федерального бюджета, для вакцинации птиц и диких зверей. |
| 7. | **Подпрограмма 9. «Развитие молочного скотоводства»** | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края |  | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 24,5 тыс. тонн. Финансирование: КБ – 22672,3 тыс. руб.; ФБ – 2901,9 тыс. руб. | Невыполнение целевого показателя на 0,2 тыс. тонн связано с необеспеченностью кормами сельскохозяйственных животных, вследствие почвенно-атмосферной засухи.  Кроме того, во исполнение поручения Правительства Российской федерации от 07 апреля 2016 года № АД-П11-1935 (о ликвидации скота, больного лейкозом) в крае продолжается реализация мероприятия по оздоровлению поголовья молочного стада, в 2017 году было выбраковано и направлено на убой около 0,5 тыс. коров. |
| 7.1. | Контрольное событие программы 9.1. Разработка постановления Правительства Забайкальского края о Порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отрасли животноводства | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | выполнено | Принято постановление Правительства Забайкальского края от 16.02.2017 года № 65 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Забайкальского края государственной поддержки в виде субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского края на поддержку отрасли животноводства». |  |
| 7.2. | Контрольное событие программы 9.2. Заключение Соглашения (дополнительного соглашения) между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | выполнено | Заключено Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве № 082-08-234 от 17.02.2017 года (Доп. соглашение № 082-08-234/1 от 14.04.2017 года). |  |
| 8. | **Подпрограмма 10. «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»** | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края |  | Численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных – 13,5 тыс. усл. голов. Финансирование: КБ – 30621,9 тыс. руб.; ФБ – 74971,8  тыс. руб. |  |
| 8.1. | Контрольное событие программы 10.1. Разработка постановления Правительства Забайкальского края о Порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку племенного животноводства | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | выполнено | Приняты постановления Правительства Забайкальского края:   «О распределении и предоставлении субсидий из бюджета Забайкальского края, а также средств, поступивших из федерального бюджета в бюджет Забайкальского края на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса» от 16.02.2017 года № 63;  «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Забайкальского края субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на поддержку племенного животноводства» от 07.04.2017 года № 124. |  |
| 8.2. | Контрольное событие программы 10.2. Заключение Соглашения (дополнительного соглашения) между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | выполнено | Заключено Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти Российской Федерации на достижение целевых показателей региональных программ развития АПК № 082-08-070 от 21.02.2017 года (Доп. соглашения № 082-08-070/1 от 17.04.2017 года; № 082-08-070/2 от 17.08.2017 года). |  |
| 8.3. | Контрольное событие программы 10.3. Проведение межрегиональной Сибирско-дальневосточной выставки племенных овец и коз | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | выполнено | С целью демонстрации достижений в отечественном овцеводстве на территории Забайкальского края на базе АО «Забайкальский центр племенного животноводства» проведена традиционная XIV Сибирско-Дальневосточная межрегиональная выставка племенных овец и коз.   В выставке приняли участие 33 племенных хозяйства из шести регионов – Республик Тыва, Алтай, Бурятия, Хакасия, Алтайского и Забайкальского краев. Всего на выставке было представлено 320 голов овец и коз, в том числе 10 пород и типов овец и 2 породы коз.  Удостоены медалями различных степеней – 106 животных. Племенные животные, представленные организациями Забайкальского края, награждены 44 медалями, из них 12 – золотые.  Главным призом – Приз Министра сельского хозяйства Российской Федерации (автомобиль «УАЗ-Hunter») награждено ООО «Маяк» Родинского района Алтайского края, специальным призом Губернатора Забайкальского края (автомобиль «Нива») удостоено ООО «Гэрэл» муниципального района «Могойтуйский район» Забайкальского края. |  |

**Приложение 6**

**Сведения о выполнении контрольных событий**

**Плана реализации государственной программы Забайкальского края**

**«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков продукции, сырья и продовольствия**

**на 2014-2020 годы» на 2017 год за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование государственной программы, подпрограмм** | **Количество запланированных контрольных событий**  **на 2017 год** | **Количество выполненных контрольных событий на 2017 год** | **Количество не выполненных мероприятий (в том числе частично)** | **Причины не выполнения мероприятия, предложения по дальнейшей реализации** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Итого по государственной программе: | 13 | 13 |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1.  «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | 2 | 2 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2. «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | 2 | 2 |  |  |
| 3 | Подпрограмма 4. «Поддержка малых форм хозяйствования» | 3 | 3 |  |  |
| 4 | Подпрограмма 6. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | 1 | 1 |  |  |
| 5 | Подпрограмма  9. «Развитие молочного скотоводства» | 2 | 2 |  |  |
| 6 | Подпрограмма 10. «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» | 3 | 3 |  |  |

**Приложение 10**

**Информация о выполнении мероприятий**

**государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы» за 2017 год**

|  | **Наименование мероприятия**  **(соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)** | **Результаты реализации** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Подпрограмма № 1. «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»** | | |
| **1.1** | **Развитие элитного семеноводства** |  |  |
| 1.1.1 | Субсидирование части затрат на приобретение элитных семян |  |  |
| **1.2** | **Развитие овощеводства в защищенном грунте** |  |  |
| 1.2.1 | Субсидирование части затрат организациям, специализирующимся на производстве овощей в защищенном грунте и имеющим зимние теплицы круглогодичного использования, на приобретение энергоносителей, используемых на производственные цели |  |  |
| **1.3** | **Производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне** | **Получателями государственной поддержки в 2017 году стали 197 сельскохозяйственных товаропроизводителей.** |  |
| 1.3.1 | Софинансирование расходов на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне | Получателями государственной поддержки в 2017 году стали 197 сельскохозяйственных товаропроизводителей. |  |
| **1.4** | **Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства** | **Получателями государственной поддержки в 2017 году стали 5 сельскохозяйственных товаропроизводителей.** |  |
| 1.4.1 | Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | Получателями государственной поддержки в 2017 году стали 2 сельскохозяйственных товаропроизводителя. |  |
| 1.4.2 | Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | Получателями государственной поддержки в 2017 году стали 3 сельскохозяйственных товаропроизводителя. |  |
| **1.5** | **Управление рисками в подотраслях растениеводства** | **Получателями государственной поддержки в 2017 году стали 217 сельскохозяйственных товаропроизводителей.** |  |
| 1.5.1 | Софинансирование расходов на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | Получателями государственной поддержки в 2017 году стали 5 сельскохозяйственных товаропроизводителей. |  |
| 1.5.2 | Осуществление компенсации понесенных затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей вследствие причиненного ущерба в результате чрезвычайной ситуации природного характера | Получателями государственной поддержки в 2017 году стали 212 сельскохозяйственных товаропроизводителей. |  |
| **1.6** | **Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства** | **Получателями государственной поддержки в 2017 году стали 207 сельскохозяйственных товаропроизводителей.** |  |
| 1.6.1 | Софинансирование расходов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Получателями государственной поддержки в 2017 году стали 207 сельскохозяйственных товаропроизводителей. |  |
|  | **Подпрограмма № 2. «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»** | | |
| **2.1** | **Племенное животноводство** |  |  |
| 2.1.1 | Предоставление субсидий на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных |  |  |
| 2.1.2 | Предоставление субсидий на приобретение племенных животных (кроме крупного рогатого скота мясных пород) |  |  |
| 2.1.3 | Предоставление субсидий на проведение мероприятий по племенному делу |  |  |
| 2.1.4 | Предоставление субсидий на проведение мероприятий по искусственному осеменению |  |  |
| 2.1.5 | Предоставление субсидий на проведение межрегиональной Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз |  |  |
| **2.2** | **Развитие молочного скотоводства** |  |  |
| 2.2.1 | Предоставление субсидий на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока |  |  |
| 2.2.2 | Субсидирование части затрат на закупленное у владельцев личных подсобных хозяйств и реализованное перерабатывающим организациям молоко |  |  |
| **2.3** | **Развитие овцеводства и козоводства** | **Получателями государственной поддержки в 2017 году стали 192 сельскохозяйственных товаропроизводителя.** |  |
| 2.3.1 | Софинансирование расходов на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | Получателями государственной поддержки в 2017 году стали 192 сельскохозяйственных товаропроизводителя. |  |
| **2.4** | **Развитие северного оленеводства и табунного коневодства** | **Получателями государственной поддержки в 2017 году стали 3 сельскохозяйственных товаропроизводителя.** |  |
| 2.4.1 | Софинансирование расходов на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей | Получателями государственной поддержки в 2017 году стали 3 сельскохозяйственных товаропроизводителя. |  |
| **2.5** | **Оказание несвязанной поддержки в области животноводства** |  |  |
| 2.5.1 | Предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области животноводства |  |  |
| **2.6** | **Управление рисками в подотраслях животноводства** | **Получателями государственной поддержки в 2017 году стали 34 сельскохозяйственных товаропроизводителя.** |  |
| 2.6.1 | Софинансирование расходов на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | Получателями государственной поддержки в 2017 году стали 34 сельскохозяйственных товаропроизводителя. |  |
| **2.7** | **Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства** | **Получателями государственной поддержки в 2017 году стали 9 сельскохозяйственных товаропроизводителей.** |  |
| 2.7.1 | Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  |  |
| 2.7.2 | Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | Получателями государственной поддержки в 2017 году стали 9 сельскохозяйственных товаропроизводителей. |  |
| **2.8** | **Реализация ведомственной целевой программы "Развитие овцеводства в Забайкальском крае (2014–2016 годы)"** |  |  |
| 2.8.1 | Предоставление государственной поддержки на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы |  |  |
| **2.9** | **Развитие производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти** | **Получателями государственной поддержки в 2017 году стали 25 сельскохозяйственных товаропроизводителей.** |  |
| 2.9.1 | Софинансирование расходов на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти | Получателями государственной поддержки в 2017 году стали 25 сельскохозяйственных товаропроизводителей. |  |
| **2.10** | **Обеспечение проведения мероприятий по борьбе с волками** |  |  |
| 2.10.1 | Предоставление государственной поддержки на реализацию мероприятий по борьбе с волками |  |  |
| **2.11** | **Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий** | **На начало 2017 года на территории Забайкальского края был зарегистрирован 21 пункт, неблагополучный по эпизоотической ситуации, в течение года ограничительные мероприятия были введены еще в 50 пунктах. Всего оздоровительные мероприятия проводились в 71 пункте. За 2017 год ограничения сняты в отношении 37 пунктов, в 34 – оздоровительные мероприятия продолжались на конец года.** |  |
| 2.11.1 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | На начало 2017 года на территории Забайкальского края был зарегистрирован 21 пункт, неблагополучный по эпизоотической ситуации, в течение года ограничительные мероприятия были введены еще в 50 пунктах. Всего оздоровительные мероприятия проводились в 71 пункте. За 2017 год ограничения сняты в отношении 37 пунктов, в 34 – оздоровительные мероприятия продолжались на конец года. |  |
| **2.12** | **Регулирование рынков продукции животноводства** |  |  |
| 2.12.1 | Возмещение части затрат на транспортировку сельскохозяйственной продукции |  |  |
| **2.13** | **Поддержка закупа полнорационных комбикормов для сельскохозяйственных животных** |  |  |
| 2.13.1 | Субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов для сельскохозяйственных животных |  |  |
| **2.14** | **Поддержка отдельных подотраслей животноводства** | **Получателем государственной поддержки в 2017 году стал 1 сельскохозяйственный товаропроизводитель.** |  |
| **2.15** | **Основное мероприятие "Реализация ведомственной целевой программы "Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Забайкальского края на период 2017–2020 годы"** |  |  |
| **2.16** | **Реализация ведомственной целевой программы "Предупреждение заноса, распространения и ликвидации особо опасных заболеваний животных, в том числе ящура, на территории Забайкальского края (2018-2020 годы)"** |  |  |
|  | **Подпрограмма № 3. «Развитие мясного скотоводства»** | | |
| **3.1** | **Развитие племенной базы мясного скотоводства** |  |  |
| 3.1.1 | Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления |  |  |
| **3.2** | **Реализация экономически значимых ведомственных целевых программ "Развитие мясного скотоводства в Забайкальском крае (2014–2017 годы)"** |  |  |
| 3.2.1 | Софинансирование расходов на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства |  |  |
| **3.3** | **Предоставление субсидий на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей** | **Получателями государственной поддержки в 2017 году стали 213 сельскохозяйственных товаропроизводителей.** |  |
| 3.3.1 | Софинансирование расходов на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей | Получателями государственной поддержки в 2017 году стали 213 сельскохозяйственных товаропроизводителей. |  |
| **3.4** | **Предоставление субсидий на компенсацию части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство объектов для мясного скотоводства** | **Получателем государственной поддержки в 2017 году стал 1 сельскохозяйственный товаропроизводитель.** |  |
| 3.4.1 | Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов для мясного скотоводства | Получателем государственной поддержки в 2017 году стал 1 сельскохозяйственный товаропроизводитель. |  |
|  | **Подпрограмма № 4. «Поддержка малых форм хозяйствования»** | | |
| **1.1** | **Поддержка начинающих фермеров** | **Министерством сельского хозяйства Забайкальского края проведен конкурсный отбор на предоставление в 2017 году грантов на поддержку начинающих фермеров.**  **Победителями конкурсного отбора признаны 24 начинающих фермера.** |  |
| 1.1.1 | Софинансирование расходов на поддержку начинающих фермеров | Министерством сельского хозяйства Забайкальского края проведен конкурсный отбор на предоставление в 2017 году грантов на поддержку начинающих фермеров.  Победителями конкурсного отбора признаны 24 начинающих фермера. |  |
| **1.2** | **Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств** | **Министерством сельского хозяйства Забайкальского края проведен конкурсный отбор на предоставление в 2017 году грантов на развитие семейных животноводческих ферм.**  **Победителями конкурсного отбора признаны 6 семейных животноводческих ферм.** |  |
| 1.2.1 | Софинансирование расходов на развитие семейных животноводческих ферм | Министерством сельского хозяйства Забайкальского края проведен конкурсный отбор на предоставление в 2017 году грантов на развитие семейных животноводческих ферм.  Победителями конкурсного отбора признаны 6 семейных животноводческих ферм. |  |
| **1.3** | **Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования** | **Получателями государственной поддержки в 2017 году стали 3800 сельскохозяйственных товаропроизводителей.** |  |
| 1.3.1 | Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам), взятым малыми формами хозяйствования | Получателями государственной поддержки в 2017 году стали 3800 сельскохозяйственных товаропроизводителей. |  |
| **1.4** | **Оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств** |  |  |
| 1.4.1 | Софинансирование расходов на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения |  |  |
| **1.5** | **Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы** | **Министерством сельского хозяйства Забайкальского края проведен конкурсный отбор, победителями которого признаны два сельскохозяйственных потребительских кооператива: СПЗК «Удачный молочник» Улетовского района и Агинское районное потребительское общество Агинского района.**  **Кооперативами запланировано приобретение сельскохозяйственной техники для обеспечения кормовой базы сдатчиков молока в Улетовском районе и реконструкция цеха по производству полуфабрикатов в Агинском районе.** |  |
| 1.5.1 | Софинансирование расходов на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы | Министерством сельского хозяйства Забайкальского края проведен конкурсный отбор, победителями которого признаны два сельскохозяйственных потребительских кооператива: СПЗК «Удачный молочник» Улетовского района и Агинское районное потребительское общество Агинского района.  Кооперативами запланировано приобретение сельскохозяйственной техники для обеспечения кормовой базы сдатчиков молока в Улетовском районе и реконструкция цеха по производству полуфабрикатов в Агинском районе. |  |
|  | **Подпрограмма № 5. «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»** | | |
| **1.1** | **Обновление парка сельскохозяйственной техники, оборудование** | **Получателями государственной поддержки в 2017 году стали 240 сельскохозяйственных товаропроизводителей.** |  |
| 1.1.1 | Возмещение части затрат по приобретению техники и оборудования | Получателями государственной поддержки в 2017 году стали 240 сельскохозяйственных товаропроизводителей. |  |
| **1.2** | **Научное обеспечение агропромышленного комплекса** |  |  |
| 1.2.1 | Предоставление государственной поддержки на выполнение научно-исследовательских работ |  |  |
| **1.3** | **Развитие информационно-консультативной помощи** |  |  |
| 1.3.1 | Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры информационно-консультационной помощи |  |  |
|  | **Подпрограмма № 7. «Обеспечение реализации государственной программы Забайкальского края »** | | |
| **1.1** | **Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Забайкальского края** | **Запланированные мероприятия, направленные на обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Забайкальского края, выполнены.** |  |
| 1.1.1 | Обеспечение выполнения функций Министерства сельского хозяйства Забайкальского края | Запланированные мероприятия, направленные на обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Забайкальского края, выполнены. |  |
| **1.2** | **Обеспечение деятельности Государственной ветеринарной службы Забайкальского края** |  |  |
| **1.3** | **Оказание государственных услуг и выполнение работ в рамках реализации Государственной программы Забайкальского края** | **Государственные задания 36 подведомственных учреждений выполнены на 99 %.**  **Государственные задания ГУ «Читинская государственная заводская конюшня с ипподромом им. Х.Хакимова» и ГУ «Забайкальский ботанический сад» выполнены в полном объеме.**  **Государственные задания ГУ «Забайкальская краевая ветеринарная лаборатория», КГУ «Окружная ветеринарная лаборатория» и ГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных» выполнены на 97,1 %, так как не выполнен целевой показатель «Количество проведенных профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц)». На невыполнение показателя повлияло отсутствие вакцины, поставляемой за счет средств федерального бюджета, для вакцинации птиц и диких зверей.** |  |
| 1.3.1 | Предоставление субсидий на организацию и выполнение ГУ «Читинская государственная заводская конюшня с ипподромом им.Х. Хакимова» разведения племенных лошадей | Государственное задание ГУ «Читинская государственная заводская конюшня с ипподромом им. Х.Хакимова» выполнено в полном объеме. |  |
| 1.3.2 | Предоставление субсидий на организацию и выполнение ГУ «Забайкальский ботанический сад» работы по экологическому просвещению населения | Государственное задание ГУ «Забайкальский ботанический сад» выполнено в полном объеме. |  |
| 1.3.3 | Предоставление субсидий на оказание ГУ «Забайкальская краевая ветеринарная лаборатория» и ГУ «Окружная ветеринарная лаборатория» и ГКУ "Станция по борьбе с болезнями животных" муниципальных районов и городских округов государственных услуг по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел, их лечению, проведению лабораторных исследований по диагностике и профилактике болезней животных | Государственные задания ГУ «Забайкальская краевая ветеринарная лаборатория», КГУ «Окружная ветеринарная лаборатория» и ГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных» выполнены на 97,1 %, так как не выполнен целевой показатель «Количество проведенных профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц)». На невыполнение показателя повлияло отсутствие вакцины, поставляемой за счет средств федерального бюджета, для вакцинации птиц и диких зверей. |  |
| **1.4** | **Организация и проведение прочих мероприятий по развитию агропромышленного комплекса** | **С целью профессионально-ориентационной работы на базе колледжа агробизнеса Забайкальского аграрного института – филиала ФГОУВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А.Ежевского» и ООО «Сивяковское» Читинского района 10 команд школьных ученических производственных бригад из Забайкальского края и Амурской области приняли участие в ежегодном краевом слете ученических производственных бригад сельских школ.**  **Главный приз – сертификат на 300 тысяч рублей и сертификаты на получение путевок во Всероссийский детский центр «Океан», а также кубок Забайкальского краевого попечительского совета и кубок краевого слета ученических производственных бригад сельских школ, учрежденный администрацией муниципального района «Краснокаменский район», вручены ученической производственной бригаде муниципального района «Нерчинский район».** |  |
| 1.4.1 | Финансирование мероприятий подведения итогов трудового соперничества |  |  |
| 1.4.2 | Финансирование мероприятий по кадровому обеспечению агропромышленного комплекса |  |  |
| 1.4.3 | Пополнение фонда поддержки и развития агропромышленного комплекса |  |  |
| 1.4.4 | Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан |  |  |
| 1.4.5 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и иных организациях, осуществляющих предоставление займов, а также займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, организациями агропромышленного комплекса |  |  |
| **1.5** | **Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных** | **В 2017 году в рамках реализации мероприятия отловлено 6050 безнадзорных животных.** |  |
| 1.5.1 | Предоставление субвенций на организацию проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных |  |  |
| 1.5.2 | Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по направлению организации и проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных) |  |  |
| 1.5.3 | Предоставление субвенций на администрирование государственного полномочия по организации проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных |  |  |
|  | **Подпрограмма № 6. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»** | | |
| **1.1** | **Развитие мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений негосударственной собственности** |  |  |
| 1.1.1 | Софинансирование расходов на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений негосударственной собственности |  |  |
| **1.2** | **Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения за счет проведения агролесомелиоративных, фитомелиоративных и культуртехнических мероприятий** | **Получателями государственной поддержки в 2017 году стали 29 сельскохозяйственных товаропроизводителей.** |  |
| 1.2.1 | Софинансирование расходов на возмещение части затрат на проведение агролесомелиоративных, фитомелиоративных мероприятий, культуртехнических мероприятий | Получателями государственной поддержки в 2017 году стали 29 сельскохозяйственных товаропроизводителей. |  |
|  | **Подпрограмма № 8. «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства»** | | |
| **1.1** | **Развитие производства семенного картофеля и овощей открытого грунта** |  |  |
| 1.1.1 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части прямых понесенных затрат, связанных с созданием и модернизацией картофеле- и овощехранилищ |  |  |
| **1.2** | **Развитие овощеводства в защищенном грунте** |  |  |
| 1.2.1 | Предоставление субсидий на возмещение произведенных затрат на тепло- и электроэнергию, необходимые для обеспечения функционирования зимних теплиц и межтепличных помещений |  |  |
| 1.2.2 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части прямых понесенных затрат, связанных с созданием и модернизацией тепличных комплексов |  |  |
|  | **Подпрограмма № 9. «Развитие молочного скотоводства»** | | |
| **2.1** | **Развитие молочного скотоводства** | **Получателями государственной поддержки в 2017 году стали 54 сельскохозяйственных товаропроизводителя.** |  |
| 2.1.1 | Софинансирование расходов на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | Получателями государственной поддержки в 2017 году стали 9 сельскохозяйственных товаропроизводителей. |  |
| 2.1.2 | Субсидии на содержание коров молочного направления продуктивности в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Получателями государственной поддержки в 2017 году стали 36 сельскохозяйственных товаропроизводителей. |  |
| 2.1.3 | Субсидии на реализованное и (или) отгруженное на собственную переработку молоко, заготовленное у владельцев личных подсобных хозяйств | Получателями государственной поддержки в 2017 году стали 9 сельскохозяйственных товаропроизводителей. |  |
| 2.1.4 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части прямых понесенных затрат, связанных с созданием и модернизацией животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) |  |  |
| **2.2** | **Государственная поддержка кредитования подотрасли молочного скотоводства** | **Получателем государственной поддержки в 2017 году стал 1 сельскохозяйственный товаропроизводитель.** |  |
| 2.2.1 | Софинансирование расходов на возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | Получателем государственной поддержки в 2017 году стал 1 сельскохозяйственный товаропроизводитель. |  |
|  | **Подпрограмма № 10. «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»** | | |
| **3.1** | **Развитие элитного семеноводства** | **Получателями государственной поддержки в 2017 году стали 32 сельскохозяйственных товаропроизводителя.** |  |
| 3.1.1 | Софинансирование расходов на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | Получателями государственной поддержки в 2017 году стали 32 сельскохозяйственных товаропроизводителя. |  |
| **3.2** | **Развитие племенного животноводства** | **Получателями государственной поддержки в 2017 году стали 22 сельскохозяйственных товаропроизводителя.** |  |
| 3.2.1 | Софинансирование расходов на развитие племенного животноводства | Получателями государственной поддержки в 2017 году стали 20 сельскохозяйственных товаропроизводителей. |  |
| 3.2.2 | Предоставление субсидии на проведение мероприятий по племенному делу | Получателем государственной поддержки в 2017 году стал 1 сельскохозяйственный товаропроизводитель. |  |
| 3.2.3 | Предоставление субсидии на проведение мероприятий по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных | Получателем государственной поддержки в 2017 году стал 1 сельскохозяйственный товаропроизводитель. |  |
| 3.2.4 | Предоставление субсидии на проведение межрегиональной Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз | С целью демонстрации достижений в отечественном овцеводстве на территории Забайкальского края на базе АО «Забайкальский центр племенного животноводства» проведена традиционная XIV Сибирско-Дальневосточная межрегиональная выставка племенных овец и коз.  В выставке приняли участие 33 племенных хозяйства из шести регионов – Республик Тыва, Алтай, Бурятия, Хакасия, Алтайского и Забайкальского краев. Всего на выставке было представлено 320 голов овец и коз, в том числе 10 пород и типов овец и 2 породы коз.  Удостоены медалями различных степеней – 106 животных. Племенные животные, представленные организациями Забайкальского края, награждены 44 медалями, из них 12 – золотые.  Главным призом – Приз Министра сельского хозяйства Российской Федерации (автомобиль «УАЗ-Hunter») награждено ООО «Маяк» Родинского района Алтайского края, специальным призом Губернатора Забайкальского края (автомобиль «Нива») удостоено ООО «Гэрэл» муниципального района «Могойтуйский район» Забайкальского края. |  |
| **3.3** | **Развитие племенной базы мясного скотоводства** | **Получателями государственной поддержки в 2017 году стали 11 сельскохозяйственных товаропроизводителей.** |  |
| 3.3.1 | Софинансирование расходов на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления | Получателями государственной поддержки в 2017 году стали 11 сельскохозяйственных товаропроизводителей. |  |
| **3.4** | **Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления** |  |  |
| 3.4.1 | Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления |  |  |

**Информация о внесении изменений в государственную программу   
Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия   
на 2014–2020 годы» в 2017 году**

В 2017 году в государственную программу Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 25 апреля 2014 года № 237, внесены изменения постановлениями Правительства Забайкальского края № 78 от  01 марта 2017 года и № 445 от 24 октября 2017 года.