## Лист1
Отчет о реализации Плана реализации государственной программы Забайкальского края "Устойчивое развитие сельских территорий (2014-2020 годы)" за I полугодие 2016 года
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель | Статус контрольного события (выполнено/не выполнено) | Результат реализации мероприятия | Причины невыполнения, предложения по реализации мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Подпрограмма 1. "Развитие сельских территорий (2014-2020 годы)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края
1.1. | Контрольное событие программы 1.1. Заключение Соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | Выполнено | Заключено Соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 30.03.2016 года № 201/10С
1.2. | Контрольное событие программы 1.2. Разработка постановления Правительства Забайкальского края "О распределении субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных районов Забайкальского края на реализацию в 2016 году мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | Выполнено | Принято постановление Правительства Забайкальского края от 05.05.2016 года № 179
1.3. | Контрольное событие программы 1.3. Заключение Соглашений между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края и муниципальными районами Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета и бюджета Забайкальского края на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | Выполнено | 16 мая 2016 г. заключены Соглашения с 19 муниципальными районами Забайкальского края
1.4. | Контрольное событие программы 1.4. Подготовка и выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | Выполнено | До 17 мая 2016 г. выдано 112 свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, в том числе 81 молодым семьям и молодым специалистам
1.5. | Контрольное событие программы 1.5. Разработка постановления Правительства Забайкальского края "Об утверждении Порядка о предоставлении субсидий из бюджета Забайкальского края, предусмотренных на реализацию мероприятий по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности" | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края | Выполнено | Принято постановление Правительства Забайкальского края от 18.04.2016 года № 167
1.6. | Контрольное событие программы 1.6. Проведение отбора муниципальных районов Забайкальского края для предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края на реализацию мероприятий по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края | Выполнено | 26 апреля 2016 года проведен отбор среди муниципальных районов Забайкальского края для получения субсидий из бюджета Забайкальского края на реализацию мероприятий по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности
1.7. | Контрольное событие программы 1.7. Разработка постановления Правительства Забайкальского края "О распределении субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных районов Забайкальского края на реализацию в 2016 году мероприятий по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности" | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края | Выполнено | Принято постановление Правительства Забайкальского края от 25.05.2016 года № 205
1.8. | Контрольное событие программы 1.8. Заключение Соглашений между Министерством физической культуры и спорта Забайкальского края и муниципальными районами Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета и бюджета Забайкальского края на реализацию мероприятий по развитию сети плоскостных спортивных сооружений | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края | Выполнено | До 08 июня 2016 года заключены Соглашения с 5 муниципальными районами
1.9. | Контрольное событие программы 1.9. Разработка постановления Правительства Забайкальского края "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов Забайкальского края из бюджета Забайкальского края на реализацию мероприятий по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | Выполнено | Принято постановление Правительства Забайкальского края от 01.03.2016 года № 78
1.10. | Контрольное событие программы 1.10. Проведение конкурсного отбора муниципальных районов Забайкальского края для предоставления субсидий на реализацию проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | Выполнено | 12 апреля 2016 года проведен конкурсный отбор среди муниципальных районов Забайкальского края на получение грантовой поддержке на реализацию проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
1.11. | Контрольное событие программы 1.11. Разработка постановления Правительства Забайкальского края "О распределении субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных районов Забайкальского края на реализацию в 2016 году мероприятий по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | Выполнено | Принято постановление Правительства Забайкальского края от 18.05.2016 года № 194
1.12. | Контрольное событие программы 1.12. Заключение соглашений между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края и муниципальными районами Забайкальского края о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | Выполнено | 20 мая 2016 года заключены соглашения с 4 муниципальными районами Забайкальского края