|  | **Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы" и результатах оценки эффективности** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей | Единица измерения показателя | Коэф-фициент значи-мости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов | | | Плановое значение на отчетный 2016 год | Фактическое значение на отчетный 2016 год | Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового | Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы |
| Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |
| гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 |  | гр.13 |
| 1. | Цель "Повышение продовольственной безопасности Забайкальского края и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции; повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | **0,67** |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Государственная ветеринарная служба Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **5 459,8** | **5 229,6** |  |  |
|  | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **210 048,4** | **173 233,5** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 177 340,2 | 438 877,3 |  |  |
| ПЦ1 | Показатель "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" |  | X | показатель фолрмируется Забайкалкрайстатом | X | X | X | X | X | 106,5 | 98,0 | ЧС (засуха) |  |
| ПЦ2 | Показатель "Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)" |  | X | показатель формируется Забайкалкрайстатом | X | X | X | X | X | 120,4 | 104,3 | ЧС (засуха) |  |
| ПЦ3 | Показатель "индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)" |  | X | показатель формируется Забайкалкрайстатом | X | X | X | X | X | 102,7 | 96,2 | ЧС (засуха) |  |
| ПЦ4 | Показатель "Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)" |  | X | показатель формируется Забайкалкрайстатом | X | X | X | X | X | 101,0 | 102,2 | - |  |
| ПЦ5 | Показатель "Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)" |  | X |  | X | X | X | X | X | 6,6 | -11,8 | ЧС (засуха) |  |
| ПЦ6 | Показатель "Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)" |  | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 7 370,0 | 7 370,0 | - |  |
|  | **Задача 1. "Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов; повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивости; осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных"** | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| 1.1 | **Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **0,79** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | 10 280,0 | 10 082,8 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 138 289,1 | 132 037,2 |  |  |
| 1.1-  ПП1 | Показатель "Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 220,0 | 80,1 | ЧС (засуха) |  |
| 1.1-  ПП2 | Показатель "Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 170,0 | 168,2 | ЧС (засуха) |  |
| 1.1-  ПП3 | Показатель "Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 33,2 | 32,8 | ЧС (засуха) |  |
| 1.1-  ПП4 | Показатель "Валовой сбор рапса в хозяйствах всех категорий" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 4,0 | 5,7 | - |  |
| 1.1-  ПП5 | Показатель "Производство муки из зерновых культур, овощных и растительных культур, смеси из них" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 18,0 | 2,2 | Отсутствие сырья вследствие засухи |  |
| 1.1-  ПП6 | Показатель "Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 6,3 | 6,4 | - |  |
| 1.1-  ПП7 | Показатель "Производство плодоовощных консервов" | млн.условных банок | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 0,4 | 0,2 | Изменение покупательского спроса в пользу свежих овощей и плодов, увеличение объемов домашнего консервирования, высокий уровень конкуренции в данном сегменте продовольственного рынка |  |
| 1.1.1 | **Основное мероприятие "Развитие элитного семеноводства"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **1,00** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.1-  ПОМ1 | Показатель "Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" | % | X | У =ПЭ/Плх100; где ПЭ – площадь посевов сельскохозяйственных культур, засеваемая элитными семенами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, Пл – общая площадь посевов сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (источник информации: ведомственная отчетность «Сведения о севе сельскохозяйственных культур и площадей засеваемых элитными семенами», статистический сборник «Посевные площади, валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур Забайкальского края»/Забайкалкрайстат) | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие "Субсидирование части затрат на приобретение элитных семян" | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.2 | **Основное мероприятие "Развитие овощеводства в защищенном грунте"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **1,00** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.2-  ПОМ1 | Показатель "Объем производства овощей в защищенном грунте" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Мероприятие "Субсидирование части затрат организациям, специализирующимся на производстве овощей в защищенном грунте и имеющим зимние теплицы круглогодичного использования, на приобретение энергоносителей, используемых на производственные цели" | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.3 | **Основное мероприятие "Производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **0,86** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05103R0370 | 810 | 4 000,0 | 4 000,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 74 454,8 | 74 454,8 |  |  |
| 1.1.3-  ПОМ1 | Показатель "Площадь подготовки низкопродуктивной пашни" | тыс.га | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 116,0 | 99,2 | Дефицит финансовых средств у сельскохозяйственных товаропроизводителей, высокая стоимость материально-технических ресурсов, изношенность сельскохозяйственной техники, нецелесообразность подготовки паров в период засухи. |  |
| 1.1.3.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне" | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05103R0370 | 810 | 4 000,0 | 4 000,0 |  |  |
| 1.1.4 | **Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **0,36** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05104R0380 | 810 | 300,0 | 804,4 |  |  |
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05104R0390 | 810 | 1 000,0 | 458,4 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 2 163,8 |  |  |
|  | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 917,5 |  |  |
| 1.1.4-  ПОМ1 | Показатель "Расширение ассортимента продуктов питания на основе комплексной переработки растениеводческого сырья организациями пищевой и перерабатывающей промышленности" | Ед. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 10,0 | 12,0 | - |  |
| 1.1.4.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05104R0380 | 810 | 300,0 | 804,4 |  |  |
| 1.1.4.2 | Мероприятие "Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства" | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05104R0390 | 810 | 1 000,0 | 458,4 |  |  |
| 1.1.5 | **Основное мероприятие "Управление рисками в подотраслях растениеводства"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05105R0400 | 810 | 160,0 | 0,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 9 333,2 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5-  ПОМ1 | Показатель "Уровень выполнения плана по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий" | % | X | Вп=ВЗфх100 | X | X | X | X | X | 100,0 | 36,4 | ЧС (засуха) |  |
| 1.1.5.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растниеводства" | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05105R0400 | 810 | 160,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.6 | **Основное мероприятие "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **0,95** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05106R0410 | 810 | 4 820,0 | 4 820,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 54 501,1 | 54 501,1 |  |  |
| 1.1.6-  ПОМ1 | Показатель "Сохранение или увеличение посевных площадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" | % | X | Впп=Ппл(i)/Ппл(i-1)х100>100 | X | X | X | X | X | 100,0 | 95,4 | - |  |
| 1.1.6.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства" | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05106R0410 | 810 | 4 820,0 | 4 820,0 |  |  |
| 1.2 | **Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Государственная ветеринарная служба Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **1,08** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Государственная ветеринарная служба Забайкальского края | X | X | X | 5 459,8 | 5 229,6 |  |  |
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | 6 946,0 | 4 826,6 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 39 051,1 | 43 853,6 |  |  |
| 1.2-  ПП1 | Показатель "Производство скота и птицы на убой (в жив. весе) в хозяйствах всех категорий" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 85,5 | 85,7 | - |  |
| 1.2-  ПП2 | Показатель "Производство молока в хозяйствах всех категорий" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.2.1 | **Основное мероприятие "Племенное животноводство"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **1,00** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.1-  ПОМ1 | Показатель "Количество реализованного молодняка сельскохозяйственных животных организациями по племенному животноводству" | усл. голов | X | Рп = SUM(ПСi\*ki), где ПСi – количество реализованного племенного молодняка i-го вида сельскохозяйственных животных организациями по племенному животноводству; ki – коэффициент перевода в условное поголовье племенного молодняка i-го вида сельскохозяйственных животных, утверждаемый Министерством сельского хозяйства РФ; (источник информации: ведомственная отчетность «Сведения о продаже племенного скота») | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Мероприятие "Предоставление субсидий на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных" | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.1.2 | Мероприятие "Предоставление субсидий на приобретение племенных животных (кроме крупного рогатого скота мясных пород)" | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.1.3 | Мероприятие "Предоставление субсидий на проведение мероприятий по племенному делу" | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.1.4 | Мероприятие "Предоставление субсидий на проведение мероприятий по искусственному осеменению" | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.1.4-  ПМ1 | Показатель "Количество искусственно осемененного маточного поголовья крупного рогатого скота" | тыс. гол. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.2.1.5 | Мероприятие "Предоставление субсидий на проведение межрегиональной Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз" | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.1.5-  ПМ1 | Показатель "Проведение межрегиональной Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз" | Да/нет | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.2.2 | **Основное мероприятие "Развитие молочного скотоводства"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **1,00** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.2-  ПОМ1 | Показатель "Объем реализованного или отгруженного на собственную переработку молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Мероприятие "Предоставление субсидий на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока" | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.2.2 | Мероприятие "Субсидирование части затрат на закупленное у владельцев личных подсобных хозяйств и реализованное перерабатывающим организациям молоко" | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.2.2-  ПМ1 | Показатель "Объем закупленного молока в личных подсобных хозяйствах" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.2.3 | **Основное мероприятие "Развитие овцеводства и козоводства"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **0,96** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05203R0440 | 810 | 950,0 | 950,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 17 844,5 | 17 844,5 |  |  |
| 1.2.3-  ПОМ1 | Показатель "Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" | тыс. гол. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 178,0 | 171,3 | Влияние ЧС, вынужденный забой, отсутствие кормов, отсутствие источников финансирования хозяйственной деятельности |  |
| 1.2.3.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз" | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05203R0440 | 810 | 950,0 | 950,0 |  |  |
| 1.2.4 | **Основное мероприятие "Развитие северного оленеводства и табунного коневодства"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **1,00** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05204R0450 | 810 | 650,0 | 650,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 12 122,4 | 12 122,4 |  |  |
| 1.2.4-  ПОМ1 | Показатель "Поголовье северных оленей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" | тыс. гол. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 2,9 | 3,1 | - |  |
| 1.2.4-  ПОМ2 | Показатель "Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" | тыс. гол. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 33,7 | 31,8 | Отсутствие кормов в связи с ЧС, вынужденный забой скота |  |
| 1.2.4.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей" | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05204R0450 | 810 | 650,0 | 650,0 |  |  |
| 1.2.5 | **Основное мероприятие "Оказание несвязанной поддержки в области животноводства"** | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **1,00** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.5-  ПОМ1 | Показатель "Наличие скота и птицы в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на конец года" | тыс. гол. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.2.5.1 | Мероприятие "Предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области животноводства" | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.6 | **Основное мероприятие "Управление рисками в подотраслях животноводства"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **4,04** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05206R0490 | 810 | 56,0 | 56,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 4 829,9 | 1 064,0 |  |  |
| 1.2.6-  ПОМ1 | Показатель "Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" | % | X | УЗ = SUM(ПЗi\*ki)/SUM(ПОi\*ki), где ПЗi – количество застрахованного в отчетном году i-го вида сельскохозяйственных животных, птицы; ki – коэффициент перевода физическое поголовье i-го вида сельскохозяйственных животных, птицы в условное; ПОi – количество i-го вида сельскохозяйственных животных, птицы в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на начало года (источник информации: ведомственная отчетность «Сводная информация по страхованию с государственной поддержкой сельскохозяйственных животных», статистический сборник «Наличие скота и птицы в Забайкальском крае/Забайкалкрайстат) | X | X | X | X | X | 5,9 | 5,5 | Потребность в финансировании затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства превысила доведенные лимиты финансирования, в связи с этим мероприятие просубсидировано в пределах доведенных лимитов. |  |
| 1.2.6.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства" | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05206R0490 | 810 | 56,0 | 56,0 |  |  |
| 1.2.7 | **Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **0,44** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05207R0470 | 810 | 50,0 | 79,1 |  |  |
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05207R0480 | 810 | 5 000,0 | 2 851,5 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 182,7 |  |  |
|  | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 8 389,8 |  |  |
| 1.2.7-  ПОМ1 | Показатель "Удельный вес мяса и мясопродуктов собственного производства в общем объеме потребления этой продукции в крае" | % | X | формируется Забайкалкрайстатом | X | X | X | X | X | 61,4 | 61,4 | - |  |
| 1.2.7.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05207R0470 | 810 | 50,0 | 79,1 |  |  |
| 1.2.7.2 | Мероприятие "Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства" | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05207R0480 | 810 | 5 000,0 | 2 851,5 |  |  |
| 1.2.8 | **Основное мероприятие "Реализация ведомственной целевой программы «Развитие овцеводства в Забайкальском крае (2014–2016 годы)"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **1,00** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.8-  ПОМ1 | Показатель "Прирост выручки от реализации продукции овцеводства к предыдущему году" | Млн. руб. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.2.8-  ПОМ2 | Показатель "Производство шерсти в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.2.8.1 | Мероприятие "Предоставление государственной поддержки на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы" | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.9 | **Основное мероприятие "Развитие производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти"** | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **1,00** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05209R4360 | 810 | 240,0 | 240,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 4 254,3 | 4 250,2 |  |  |
| 1.2.9-  ПОМ1 | Показатель "Производство тонкорунной и полутонкорунной шерсти" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 0,4 | 0,4 | - |  |
| 1.2.9.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти" | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05209R4360 | 810 | 240,0 | 240,0 |  |  |
| 1.2.10 | **Основное мероприятие "Обеспечение проведения мероприятий по борьбе с волками"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **1,00** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.10-  ПОМ1 | Показатель "Количество добытых волков" | тыс. гол. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.2.10.1 | Мероприятие "Предоставление государственной поддержки на реализацию мероприятий по борьбе с волками" | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.11 | **Основное мероприятие "Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Государственная ветеринарная служба Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **1,04** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Государственная ветеринарная служба Забайкальского края | 0405 | 0521107405 | 611 | 5 459,8 | 5 229,6 |  |  |
| 1.2.11-  ПОМ1 | Показатель "Выявляемость особо опасных болезней животных и птиц, остатков запрещенных и вредных веществ в организме животных, продуктах животного происхождения и кормах" | % | X | Вз=ПП/ОИх100 | X | X | X | X | X | 1,2 | 1,2 | - |  |
| 1.2.11.1 | Мероприятие "Проведение противоэпизоотических мероприятий" | X | 2,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Государственная ветеринарная служба Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.12 | **Основное мероприятие "Регулирование рынков продукции животноводства"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **1,00** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.12-  ПОМ2 | Показатель "Производство цельмолочной продукции (в пересчете на молоко)" |  | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.2.12.1 | Мероприятие "Возмещение части затрат на транспортировку сельскохозяйственной продукции" | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.13 | **Основное мероприятие "Поддержка закупа полнорационных комбикормов для сельскохозяйственных животных"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **1,00** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.13-  ПОМ1 | Показатель "Объем производства комбикормов" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.2.13.1 | Мероприятие "Субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов для сельскохозяйственных животных" | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3 | **Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **0,93** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | 24 325,0 | 20 261,3 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 81 834,1 |  |  |
| 1.3-  ПП1 | Показатель "Поголовье мясного и помесного крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на конец года" | тыс. гол. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 93,8 | 94,0 | - |  |
| 1.3.0.1 | Мероприятие "Реализация экономически значимых ведомственных целевых программ «Развитие мясного скотоводства в Забайкальском крае (2014–2017 годы)», «Развитие мясного скотоводства в Забайкальском крае (2018–2020 годы)»" | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 81 006,0 |  |  |
| 1.3.0-  ПОМ1 | Показатель "Поголовье коров специализированных мясных пород крупного рогатого скота на конец года" | тыс. гол. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 11,0 | 11,4 | - |  |
| 1.3.0.2 | Мероприятие "Софинансирование расходов на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства" | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05302R0510 | 810 | 22 825,0 | 19 902,1 |  |  |
| 1.3.1 | **Основное мероприятие "Развитие племенной базы мясного скотоводства"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **1,00** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.1-  ПОМ1 | Показатель "Доля крупного рогатого скота специализированных мясных пород в общем поголовье мясного и помесного скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" | % | X | Умп =(Пмп/Пом) \*100, где Пмп – количество крупного рогатого скота специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; Пом – общее количество мясного и помесного скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Мероприятие "Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления" | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.2 | **Основное мероприятие "Предоставление субсидий на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей"** | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05303R4530 | 810 | 1 000,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.2-  ПОМ1 | Показатель "Сохранность и увеличение товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" | % | X | Смп=Чмп(i)/Чмп(i-1)х100 | X | X | X | X | X | 100,0 | 159,9 | - |  |
| 1.3.2.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей" | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05303R4530 | 810 | 1 000,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.3 | **Основное мероприятие "Предоставление субсидий на компенсацию части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство объектов для мясного скотоводства"** | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **0,63** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05304R0520 | 810 | 500,0 | 359,2 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 828,1 |  |  |
| 1.3.3-  ПОМ1 | Показатель "Расширение ассортимента производства мясопродуктов и колбасных изделий на основе развития глубокой переработки говядины" | Ед. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 2,0 | 3,0 | - |  |
| 1.3.3.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов для мясного скотоводства" | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
|  | **Задача 2. "Стимулирование развития малых форм хозяйствования"** | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| 2.1 | **Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **0,77** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | 50 407,0 | 50 275,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 181 152,4 |  |  |
| 2.1-  ПП1 | Показатель "Индекс производства продукции животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах)" | % к предыдущему году | X | показатель формируется Забайкалкрайстатом | X | X | X | X | X | 103,1 | 104,3 | - |  |
| 2.1.1 | **Основное мероприятие "Реализация ведомственных целевых программ «Поддержка начинающих фермеров в Забайкальском крае на период 2012–2014 годов», «Поддержка начинающих фермеров в Забайкальском крае на период 2015–2017 годов» «Поддержка начинающих фермеров в Забайкальском крае на период 2018–2020 годов»"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **0,12** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05401R0530 | 810 | 7 875,0 | 7 875,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 58 439,0 |  |  |
| 2.1.1-  ПОМ1 | Показатель "Количество грантов, предоставленных начинающим фермерам на реализацию проектов создания и развития своих хозяйств" | Ед. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 44,0 | 45,0 | - |  |
| 2.1.1.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на поддержку начинающих фермеров" | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05401R0530 | 810 | 7 875,0 | 7 875,0 |  |  |
| 2.1.2 | **Основное мероприятие "Реализация ведомственных целевых программ «Развитие пилотных семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Забайкальском крае на 2012–2014 годы», «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Забайкальском крае на 2015–2017 годы» «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Забайкальском крае на 2018–2020 годы»"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **0,53** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05402R0540 | 810 | 22 400,0 | 22 400,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 54 932,0 |  |  |
| 2.1.2-  ПОМ1 | Показатель "Количество грантов, предоставленных на создание новых семейных животноводческих ферм за счет строительства, реконструкции, модернизации и комплектации с помощью государственной поддержки" | Ед. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 6,0 | 11,0 | - |  |
| 2.1.2.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на развитие семейных животноводческих ферм" | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05402R0540 | 810 | 22 400,0 | 22 400,0 |  |  |
| 2.1.3 | **Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **0,13** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05403R0550 | 810 | 10 000,0 | 10 000,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 30 896,4 |  |  |
| 2.1.3-  ПОМ1 | Показатель "Объем субсидируемых долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных кредитов (займов), взятых малыми формами хозяйствования (остаток ссудной задолженности)" | Млн. руб. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 720,0 | 391,7 | Повышение процентных ставок, сокращение офисов кредитных учреждений |  |
| 2.1.3.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам), взятым малыми формами хозяйствования" | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05403R0550 | 810 | 10 000,0 | 10 000,0 |  |  |
| 2.1.4 | **Основное мероприятие "Оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств"** | X | 1,00 | X | 2014-2016 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05404R0560 | 810 | 132,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.4-  ПОМ1 | Показатель "Площадь земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами" | тыс.га | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 2.1.4.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения" | X | 1,00 | X | 2014-2016 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.5 | **Основное мероприятие "Реализация ведомственных целевых программ «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Забайкальском крае (2015–2017) годы», «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Забайкальском крае (2018–2020) годы"** | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **0,85** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05405R4380 | 810 | 10 000,0 | 10 000,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 36 885,0 |  |  |
| 2.1.5-  ПОМ1 | Показатель "Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребительских обществ, развивающих свою материально-техническую базу" | Ед. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 2,0 | 8,0 | - |  |
| 2.1.5.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы" | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05405R4380 | 810 | 10 000,0 | 10 000,0 |  |  |
|  | **Задача 3. "Стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса"** | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| 3.1 | **Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **1,01** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | 118 090,4 | 87 787,8 |  |  |
| 3.1-  ПП1 | Показатель "Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства" | % к предыдущему году | X | показатель, формируемый Росстатом | X | X | X | X | X | 101,5 | 96,0 | Ввиду отсутствия статистических данных за 2016 год, значение показателя приведено за 9 месяцев 2016 года. Снижение инвестиционных возможностей сельскохозяйственных товаропроизводителей, вследствие экономического кризиса, неблагоприятной рыночной конъюнкту-ры, низких доходов |  |
| 3.1.1 | **Основное мероприятие "Обновление парка сельскохозяйственной техники, оборудование"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **1,35** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 0550107402 | 810 | 118 090,4 | 87 787,8 |  |  |
| 3.1.1-  ПОМ1 | Показатель "Удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат" | Ед. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 20,1 | 20,1 | - |  |
| 3.1.1.1 | Мероприятие "Возмещение части затрат по приобретению техники и оборудования" | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 0550107402 | 810 | 118 090,4 | 87 787,8 |  |  |
| 3.1.2 | **Основное мероприятие "Научное обеспечение агропромышленного комплекса"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **1,00** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.2-  ПОМ1 | Показатель "Количество научно-исследовательских работ, финансируемых за счет средств краевого бюджета" | Ед. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Мероприятие "Предоставление государственной поддержки на выполнение научно-исследовательских работ" | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3 | **Основное мероприятие "Развитие информационно-консультативной помощи"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **1,00** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.3-  ПОМ1 | Показатель "Количество оказанных информационно-консультационных услуг" | тыс.ед. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 3.1.3.1 | Мероприятие "Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры информационно-консультационной помощи" | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 2. | Цель "Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | **0,67** |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Государственная ветеринарная служба Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **229 796,2** | **290 195,2** |  |  |
|  | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **80 781,9** | **88 314,8** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 10 979,0 |  |  |
|  | **Задача 1. "Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий; повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов"** | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| 1.1 | **Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **0,90** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | 3 000,0 | 3 000,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 10 979,0 |  |  |
| 1.1-  ПП1 | Показатель "Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом «с» «до»)" | % | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 51,2 | 51,2 | - |  |
| 1.1-  ПП2 | Показатель "Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечение в оборот новых сельскохозяйственных угодий" | тыс. рабочих мест | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 0,1 | 0,1 | - |  |
| 1.1.1 | **Основное мероприятие "Развитие мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений негосударственной собственности"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **1,00** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.1-  ПОМ1 | Показатель "Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования" | тыс.га | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  | 0,0 | - |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений" | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.1.2 | Мероприятие "Софинансирование расходов на возмещение части затарт на оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений" | X | 1,00 | X | 2018-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.1.2-  ПМ1 | Показатель "Увеличение доли государственной собственности Забайкальского края, муниципальной собственности и собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей в общем объеме мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений" | % | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.1.2 | **Основное мероприятие "Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения за счет проведения агролесомелиоративных, фитомелиоративных и культуртехнических мероприятий"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **0,26** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05602R0760 | 810 | 3 000,0 | 3 000,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 10 979,0 |  |  |
| 1.1.2-  ПОМ1 | Показатель "Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ" | тыс.га | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 6,9 | 8,5 | - |  |
| 1.1.2.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на возмещение части затрат на проведение агролесомелиоративных, фитомелиоративных мероприятий" | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05602R0760 | 810 | 0,0 | 3 000,0 |  |  |
| 1.1.2.2 | Мероприятие "Софинансирование расходов на возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий" | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05602R0760 | 810 | 3 000,0 | 0,0 |  |  |
|  | **Задача 2. "Повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Забайкальского края в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"** | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| 2.1 | **Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Государственная ветеринарная служба Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **0,96** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Государственная ветеринарная служба Забайкальского края | X | X | X | 229 796,2 | 290 195,2 |  |  |
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | 77 781,9 | 85 314,8 |  |  |
| 2.1-  ПП1 | Показатель "Обеспечение участия мероприятий государственной программы Забайкальского края, ведомственных целевых программ и подпрограмм в мероприятиях Государственной программы федерального уровня" | Да/нет | X |  | X | X | X | X | X | 1,0 | 1,0 | - |  |
| 2.1.1 | **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **0,99** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 0570129400 | 121 | 37 954,2 | 37 954,2 |  |  |
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 0570129400 | 122 | 1 750,0 | 1 750,0 |  |  |
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 0570129400 | 129 | 10 949,5 | 10 949,5 |  |  |
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 0570129400 | 242 | 1 309,0 | 1 309,0 |  |  |
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 0570129400 | 244 | 722,0 | 722,0 |  |  |
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 0570129400 | 831 | 4,3 | 4,3 |  |  |
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 0570129400 | 853 | 117,7 | 117,7 |  |  |
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 0570149300 | 244 | 3 428,4 | 3 813,8 |  |  |
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 0570149300 | 851 | 0,0 | 18,3 |  |  |
| 2.1.1-  ПОМ1 | Показатель "Степень выполнения контрольных карт МСХ" | % | X |  | X | X | X | X | X | 100,0 | 100,0 | - |  |
| 2.1.2 | **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Государственной ветеринарной службы Забайкальского края"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **0,69** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Государственная ветеринарная служба Забайкальского края | 0405 | 0570229400 | 121 | 13 989,0 | 20 194,0 |  |  |
|  | тыс.рублей | X | X | X | Государственная ветеринарная служба Забайкальского края | 0405 | 0570229400 | 122 | 333,0 | 479,3 |  |  |
|  | тыс.рублей | X | X | X | Государственная ветеринарная служба Забайкальского края | 0405 | 0570229400 | 129 | 3 909,0 | 5 545,3 |  |  |
|  | тыс.рублей | X | X | X | Государственная ветеринарная служба Забайкальского края | 0405 | 0570229400 | 242 | 134,0 | 197,2 |  |  |
|  | тыс.рублей | X | X | X | Государственная ветеринарная служба Забайкальского края | 0405 | 0570229400 | 244 | 27,0 | 40,1 |  |  |
|  | тыс.рублей | X | X | X | Государственная ветеринарная служба Забайкальского края | 0405 | 0570249300 | 242 | 307,0 | 449,9 |  |  |
|  | тыс.рублей | X | X | X | Государственная ветеринарная служба Забайкальского края | 0405 | 0570249300 | 244 | 757,0 | 874,5 |  |  |
|  | тыс.рублей | X | X | X | Государственная ветеринарная служба Забайкальского края | 0405 | 0570249300 | 831 | 0,0 | 6,5 |  |  |
|  | тыс.рублей | X | X | X | Государственная ветеринарная служба Забайкальского края | 0405 | 0570249300 | 851 | 0,0 | 219,5 |  |  |
|  | тыс.рублей | X | X | X | Государственная ветеринарная служба Забайкальского края | 0405 | 0570249300 | 852 | 0,0 | 3,2 |  |  |
|  | тыс.рублей | X | X | X | Государственная ветеринарная служба Забайкальского края | 0405 | 0570249300 | 853 | 0,0 | 29,7 |  |  |
| 2.1.2-  ПОМ1 | Показатель "Степень выполнения конрольных карт ГВС" | % | X |  | X | X | X | X | X | 100,0 | 100,0 | - |  |
| 2.1.3 | **Основное мероприятие "Оказание государственных услуг и выполнение работ в рамках реализации Государственной программы Забайкальского края"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Государственная ветеринарная служба Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **0,93** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Государственная ветеринарная служба Забайкальского края | 0405 | 0570317263 | 611 | 210 340,2 | 262 156,0 |  |  |
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 0570317263 | 611 | 10 853,0 | 10 853,0 |  |  |
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 0570317263 | 612 | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0603 | 0570317411 | 611 | 10 493,8 | 16 786,2 |  |  |
| 2.1.3-  ПОМ1 | Показатель "Уровень оказания краевыми государственными бюджетными учреждениями государственных услуг и выполнения работ от запланированного объема государственных услуг и работ в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, подведомственных: МСХП, ГВС" | % | X |  | X | X | X | X | X | 100,0 | 100,0 | - |  |
| 2.1.3.1 | Мероприятие "Организация и выполнение ГУ «Читинская государственная заводская конюшня с ипподромом им.Х. Хакимова» селекционноплеменной работы в коневодстве" | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **1,00** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 0570317263 | 611 | 10 853,0 | 10 853,0 |  |  |
| 2.1.3.1-  ПМ1 | Показатель "Количество кобыл слученных в зоне деятельности Государственной конюшни" | тыс. гол. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 1,6 | 1,6 | - |  |
| 2.1.3.2 | Мероприятие "Организация и выполнение ГУ «Забайкальский ботанический сад» работы по созданию специализированной коллекции для сохранения и пополнения биологического разнообразия природной и культурной флоры и осуществление на их основе просветительской деятельности" | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **0,63** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0603 | 0570317411 | 611 | 10 493,8 | 16 786,2 |  |  |
| 2.1.3.2-  ПМ1 | Показатель "Общее количество таксонов, представленных в коллекциях открытого и закрытого грунта" | Ед. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 1 840,0 | 1 840,0 | - |  |
| 2.1.3.3 | Мероприятие "Оказание ГУ «Забайкальская краевая ветеринарная лаборатория» и ГУ «Окружная ветеринарная лаборатория» и ГКУ "Станция по борьбе с болезнями животных муниципальных районов и городских округов" государственных услуг по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению, проведению лабораторных исследований по диагностике и профилактике болезней животных" | X | 2,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Государственная ветеринарная служба Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **0,95** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.3.3-  ПМ1 | Показатель "Количество проведенных диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц)" | тыс.ед. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 1 054,3 | 1 054,3 | - |  |
| 2.1.3.3-  ПМ2 | Показатель "Количество проведенных профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасные болезней животных и болез-ней, общих для человека и животных (птиц)" |  | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 6 637,1 | 6 637,1 | - |  |
| 2.1.3.3-  ПМ3 | Показатель "Количество проведенных лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни, общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку" |  | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 992,9 | 840,1 | - |  |
| 2.1.4 | **Основное мероприятие "Организация и проведение прочих мероприятий по развитию агропромышленного комплекса"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **1,00** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 0570407012 | 244 | 0,0 | 809,8 |  |  |
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 0570407012 | 810 | 0,0 | 27,0 |  |  |
| 2.1.4-  ПОМ1 | Показатель "Количество проведенных мероприятий по подведению итогов трудового соперничества" | Ед. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 2.1.4-  ПОМ2 | Показатель "Количество проведенных слетов ученических бригад" | Ед. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 1,0 | 1,0 | - |  |
| 2.1.4-  ПОМ3 | Показатель "Количество специалистов, в том числе молодых, руководителей – получателей государственной поддержки" | чел. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 2.1.4-  ПОМ4 | Показатель "Оказание адресной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на льготных условиях" | Млн. руб. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 2.1.4.1 | Мероприятие "Финансирование мероприятий подведения итогов трудового соперничества" | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.4.2 | Мероприятие "Финансирование мероприятий по кадровому обеспечению агропромышленного комплекса" | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 0570407012 | 244 | 0,0 | 809,8 |  |  |
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 0570407012 | 810 | 0,0 | 27,0 |  |  |
| 2.1.4.3 | Мероприятие "Пополнение фонда поддержки и развития агропромышленного комплекса" | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.4.4 | Мероприятие "Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан" | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.4.5 | Мероприятие "Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан" | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.4.6 | Мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и иных организациях, осуществляющих предоставление займов, а также займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, организациями агропромышленного комплекса" | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 3. | Цель "Развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | **0,67** |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **20 727,2** | **25 221,8** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 79 152,8 | 75 892,0 |  |  |
|  | **Задача 1. "Поддержка развития импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, системы хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции"** | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| 1.1 | **Подпрограмма "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства"** | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | 80,0 | 0,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 1 431,4 | 0,0 |  |  |
| 1.1-  ПП1 | Показатель "Объем производства овощей в открытом и защищенном грунте в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 5,7 | 7,2 | - |  |
| 1.1.1 | **Основное мероприятие "Развитие производства семенного картофеля и овощей открытого грунта"** | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05801R4390 | 810 | 80,0 | 0,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 1 431,4 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1-  ПОМ1 | Показатель "Объем производства овощей в открытом грунте в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 4,5 | 5,3 | - |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта" | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05801R4390 | 810 | 80,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.2 | Мероприятие "Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части прямых понесенных затрат, связанных с созданием и модернизацией картофеле- и овощехранилищ" | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.2 | **Основное мероприятие "Развитие овощеводства в защищенном грунте"** | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **1,00** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.2-  ПОМ1 | Показатель "Объем производства овощей в защищенном грунте в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение произведенных затрат на тепло- и электроэнергию, необходимые для обеспечения функционирования зимних теплиц и межтепличных помещений" | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.2.2 | Мероприятие "Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части прямых понесенных затрат, связанных с созданием и модернизацией тепличных комплексов" | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2 | **Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства"** | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **0,82** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | 2 677,2 | 4 811,1 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 23 627,1 | 23 085,9 |  |  |
| 1.2-  ПП1 | Показатель "Производство молока в хозяйствах всех категорий" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 341,3 | 333,4 | Сложная ситуация с обеспеченностью кормами и вынужденный забой по ветеринарным показаниям (лейкоз) привел к снижению поголовья коров |  |
| 1.2.1 | **Основное мероприятие "Развитие молочного скотоводства"** | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **0,95** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 0590107417 | 810 | 609,2 | 2 727,5 | Недофинансирование мероприятия |  |
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05901R0430 | 810 | 2 000,0 | 2 000,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 23 627,1 | 22 870,7 |  |  |
| 1.2.1-  ПОМ1 | Показатель "Объем произведенного и реализованного молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 11,5 | 11,5 | - |  |
| 1.2.1.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока" | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.1.2 | Мероприятие "Субсидии на реализованное и (или) отгруженное на собственную переработку молоко, заготовленное у владельцев личных подсобных хозяйств" | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05901R0430 | 810 | 2 000,0 | 2 000,0 |  |  |
| 1.2.1.3 | Мероприятие "Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части прямых понесенных затрат, связанных с созданием и модернизацией животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)" | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.1.3-  ПМ1 | Показатель "Строительство (реконструкция, модернизация) ферм (комплексов) по производству молока" | скотомест | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.2.2 | **Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования подотрасли молочного скотоводства"** | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **0,22** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05902R4440 | 810 | 68,0 | 83,6 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 215,2 |  |  |
| 1.2.2-  ПОМ1 | Показатель "Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко)" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 12,5 | 12,2 | - |  |
| 1.2.2.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства" | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05902R4440 | 810 | 68,0 | 83,6 |  |  |
| 1.3 | **Подпрограмма "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства"** | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **1,06** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | 17 970,0 | 20 410,7 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 54 094,3 | 52 806,1 |  |  |
| 1.3-  ПП1 | Показатель "Сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в организациях по племенному животноводству к уровню предыдущего года" | % | X | Спмп= | X | X | X | X | X | 100,0 | 100,8 | - |  |
| 1.3.1 | **Основное мероприятие "Развитие элитного семеноводства"** | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **0,93** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05Б01R0310 | 810 | 140,0 | 140,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 2 626,4 | 1 714,5 | Нет потребности в финансировании |  |
| 1.3.1-  ПОМ1 | Показатель "Сохранение или увеличение удельного веса площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" | % | X | У=ПЭ/Плх100 | X | X | X | X | X | 10,0 | 6,3 | Высокая стоимость элитных семян и низкая покупательская способность товаропроизводителей, отсутствие собственных семян из-за засухи 2015 года |  |
| 1.3.1.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на возмещение части затрат на приобретение элитных семян" | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05Б01R0310 | 810 | 140,0 | 140,0 |  |  |
| 1.3.2 | **Основное мероприятие "Развитие племенного животноводства"** | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **1,00** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05Б02R0420 | 810 | 1 800,0 | 1 800,0 |  |  |
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05Б02R4460 | 810 | 30,0 | 8,4 |  |  |
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05Б0207021 | 810 | 6 000,0 | 11 000,0 |  |  |
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05Б0207022 | 810 | 9 000,0 | 6 426,2 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 32 833,9 | 32 833,9 |  |  |
|  | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 535,9 | 159,6 | Нет потребности в финансировании |  |
| 1.3.2-  ПОМ1 | Показатель "Количество реализованного молодняка сельскохозяйственных животных организациями по племенному животноводству" | усл. голов | X |  | X | X | X | X | X | 1 500,0 | 1 645,0 | - |  |
| 1.3.2.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на поддержку племенного животноводства" | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.2.2 | Мероприятие "Софинансирование расходов на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления" | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05Б02R0420 | 810 | 1 800,0 | 1 800,0 |  |  |
|  | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05Б02R4460 | 810 | 30,0 | 8,4 | Нет потребности в финансировании |  |
| 1.3.2.3 | Мероприятие "Предоставление субсидии на проведение мероприятий по племенному делу" | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **0,28** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05Б0207021 | 810 | 6 000,0 | 11 000,0 |  |  |
| 1.3.2.3-  ПМ1 | Показатель "Получение семени высокоценных быков-производителей организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных" |  | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 30,0 | 15,2 | Сложное финансово-экономическое положение АО "Забайкалплемцентр" привело к временной консервации биолаборатории |  |
| 1.3.2.4 | Мероприятие "Предоставление субсидии на проведение мероприятий по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных" | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **1,51** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05Б0207022 | 810 | 9 000,0 | 6 426,2 | Недофинансирование мероприятия |  |
| 1.3.2.4-  ПМ1 | Показатель "Количество искусственно осемененного маточного поголовья крупного рогатого скота" | тыс. гол. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 12,0 | 13,0 | - |  |
| 1.3.2.5 | Мероприятие "Предоставление субсидии на проведение межрегиональной Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз" | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.2.5-  ПМ1 | Показатель "Проведение межрегиональной Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз" | Да/нет | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.3.3 | **Основное мероприятие "Развитие племенной базы мясного скотоводства"** | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **1,50** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05Б03R0500 | 810 | 1 000,0 | 1 036,1 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 18 098,1 | 18 098,1 |  |  |
| 1.3.3-  ПОМ1 | Показатель "Количество реализованного племенного молодняка крупного рогатого скота в расчете на 100 коров, имевшихся на начало года (по организациям, зарегистрированным в племенном регистре и имеющим племенное стадо крупного рогатого скота мясного направления" |  | X | Пр=Кр.пл.м/Ккх100 | X | X | X | X | X | 10,0 | 15,1 | - |  |
| 1.3.3.1 | Мероприятие "Софинансирование расходов на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления" | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 0405 | 05Б03R0500 | 810 | 1 000,0 | 1 036,1 |  |  |
| 1.4 | **Подпрограмма "Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания"** | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **1,00** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.4-  ПП1 | Показатель "Прирост мощностей зернохранилищ и элеваторов" | тыс.тонн | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.4.1 | **Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования развития оптово-распределительных центров, производства и товаропроводящей инфраструктуры системы социального питания"** | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | **1,00** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.4.1-  ПОМ1 | Показатель "Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства по виду экономической деятельности "производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака"" | % к предыдущему году | X | формируется Забайкалкрайстатом | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Мероприятие "Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на поддержку организаций агропромышленного комплекса в области пищевой, перерабатывающей промышленности и российских организаций, реализующих проекты по созданию оптово-распределительных центров" | X | 1,00 | X |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |
|  | **ИТОГО общий объем финансирования государственной программы за счет всех источников, тыс.рублей** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **803 306,5** | **1 107 943,2** |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **- из краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **546 813,5** | **582 194,9** |  |  |
|  | **- из федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **256 493,0** | **525 748,3** |  |  |
|  | **- из местных бюджетов** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **0,0** | **0,0** |  |  |
|  | **- из внебюджетных источников** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **0,0** | **0,0** |  |  |