УТВЕРЖДАЮ

заместитель министра сельского хозяйства

Забайкальского края

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Р.Малакшинова

подпись МП расшифровка подписи

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной**

**программы Забайкальского края**

Государственная программа Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
наименование государственной программы

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы»

Ответственный исполнитель Министерство сельского хозяйства Забайкальского края

наименование исполнительного органа государственной власти Забайкальского края

 Отчетный год 2016 год\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель: Изотова Елена Юрьевна ФИОКонтакты: 8(302-2) 36-49-30тел., e-mail |   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Информация о фактических значениях конечных результатов
реализации государственной программы и подпрограмм,**

**достигнутых за отчетный период и анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

В 2016 году на территории Забайкальского края повторилась чрезвычайная ситуация природного характера атмосферная, почвенная засуха. Учитывая сложную обстановку в агропромышленном комплексе, сложившуюся в результате засухи и суховейных явлений, постановлением Губернатора Забайкальского края от 22 июля 2016 года № 74 в границах Забайкальского края вводился режим чрезвычайной ситуации.

По предварительной оценке в 2016 году объем валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Забайкальского края составил 21,014 млн. рублей, или 98% (в сопоставимых ценах) к уровню 2015 года, в том числе производство продукции растениеводства составило 5,308 млн. рублей (104,3 %), продукции животноводства – 15,706 млн. рублей (96,2 %).

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака составил 102,2 % к уровню 2015 года.

По предварительной оценке в 2016 году ожидается отрицательный результат от реализации сельскохозяйственной продукции (-11,8 %).

Ожидаемая среднемесячная заработная плата работников, занятых в сфере сельскохозяйственного производства (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) в 2016 году составила 7370,0 руб.

Основное влияние на не достижение целевых значений показателей в области животноводства и растениеводства оказала почвенно-атмосферная засуха.

Согласно актам обследования посевов и посадок сельскохозяйственных культур, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного характера, гибель сельскохозяйственных культур зафиксирована на площади 69,4 тыс. га, что составляет 41 % общей посевной площади яровых культур.

Скудный травостой сенокосов, выгоревшие поля зерновых культур не позволили обеспечить кормами собственного производства зимовку сельскохозяйственных животных 2016–2017 гг.

**Сведения о выполнении контрольных событий, предусмотренных планом реализации
государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» за 2016 год**

| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события** | **Ответственный исполнитель** | **Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено)** | **Результат реализации мероприятия** | **Причины невыполнения, предложения по реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | **Подпрограмма 1. «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»** | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края |   | Валовой сбор в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн: зерна – 80,1; картофеля – 168,2; овощей – 32,8; рапса – 5,7.Подготовка низкопродуктивной пашни под урожай 2017 года – 98,5 тыс. гаФинансирование: КБ – 10082,7 тыс. руб.; ФБ – 132037,2 тыс. руб.  | В 2016 году на территории Забайкальского края повторилась чрезвычайная ситуация природного характера – атмосферно-почвенная засуха, которая привела к гибели посевов, снижению урожайности, валовых сборов сельскохозяйственных культур. |
| 1.1. | Контрольное событие программы 1.1. Разработка постановления Правительства Забайкальского края о Порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отрасли растениеводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | выполнено | Принято постановление Правительства Забайкальского края от 21.01.2016 года № 27 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Забайкальского края в 2016 году государственной поддержки в виде субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского края на поддержку отрасли растениеводства» |   |
| 1.2. | Контрольное событие программы 1.2. Заключение Соглашения (дополнительного соглашения) между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | выполнено | Заключено Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти Российской Федерации № 419\17-С от 08 февраля 2016 года, а также дополнительные соглашения:№ 1 от 14.03.2016 № 553/17-с; № 2 от 31.05.2016 № 635/17-с; № 3 от 10.07.2016 № 856/17-с; № 4 от 15.07.2016 № 1073/17-с; № 5 от 14.12.2016 № 1306/17-с; № 6 от 26.12.2016 № 1515/17-с; № 7 от 28.12.2016 № 1536/17-с. |   |
| 2. | **Подпрограмма 2. «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»** | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края |   | Производство скота и птицы на убой (в жив. весе) в хозяйствах всех категорий – 85,7 тыс. тонн; Поголовье сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. гол: маточное поголовье овец и коз – 174,6;  северных оленей – 2,9;  мясных табунных лошадей – 33,6.Финансирование: КБ – 9656,1 тыс. руб.; ФБ – 43853,7 тыс. руб. | Скудность кормовых угодий, вследствие почвенно-атмосферной засухи, необеспеченность животных кормами приводят к вынужденному сокращению стада и отражаются на результатах расплодной кампании и итогах работы отрасли. |
| 2.1. | Контрольное событие программы 2.1.Разработка постановления Правительства Забайкальского края о Порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отрасли животноводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | выполнено | Принято постановление Правительства Забайкальского края от 21.01.2016 года № 28 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Забайкальского края в 2016 году государственной поддержки в виде субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского края на поддержку отрасли животноводства» |   |
| 2.2. | Контрольное событие программы 2.2. Заключение Соглашения (дополнительного соглашения) между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | выполнено | Заключено Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти Российской Федерации № 419\17-С от 08 февраля 2016 года, а также дополнительные соглашения:№ 1 от 14.03.2016 № 553/17-с; № 2 от 31.05.2016 № 635/17-с; № 3 от 10.07.2016 № 856/17-с; № 4 от 15.07.2016 № 1073/17-с; № 5 от 14.12.2016 № 1306/17-с; № 6 от 26.12.2016 № 1515/17-с; № 7 от 28.12.2016 № 1536/17-с. |   |
| 3. | **Подпрограмма 3. «Развитие мясного скотоводства»** | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края |   | Поголовье мясного и помесного крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на конец года – 94,007 тыс. гол.; поголовье коров специализированных мясных пород крупного рогатого скота на конец года составит 11,0 тыс. гол.Финансирование: КБ – 20261,3 тыс. руб.; ФБ - 81834,1 тыс. руб. |   |
| 3.1. | Контрольное событие программы 3.1. Разработка постановления Правительства Забайкальского края о Порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку мясного скотоводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | выполнено | Принято постановление Правительства Забайкальского края от 21.01.2016 года №28 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Забайкальского края в 2016 году государственной поддержки в виде субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского края на поддержку отрасли животноводства» |   |
| 3.2. | Контрольное событие программы 3.2. Участие экономически значимой программы по развитию мясного скотоводства в конкурсном отборе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета в 2016 году | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | выполнено | В ноябре 2016 года была направлена повторная заявка на участие в конкурсном отборе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Забайкальский край включен в перечень получателей государственной поддержки из федерального бюджета |   |
| 3.3. | Контрольное событие программы 3.3. Заключение дополнительного соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | выполнено | Заключено Дополнительное соглашение № 7 от 28 декабря 2016 года № 1536/17-с к Соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти Российской Федерации № 419\17-С от 08 февраля 2016 года |   |
| 4. | **Подпрограмма 4. «Поддержка малых форм хозяйствования»** | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края |   | Количество предоставленных грантов, ед.: начинающим фермерам на реализацию проектов создания и развития своих хозяйств – 45; на создание новых семейных животноводческих ферм за счет строительства, реконструкции, модернизации и комплектации с помощью государственной поддержки – 11; сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам на развитие материально-технической базы – 8 ед.Финансирование: КБ – 50275,0 тыс. руб.; ФБ – 181152,365 тыс. руб. |   |
| 4.1. | Контрольное событие программы 4.1. Участие ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров в Забайкальском крае на период 2015 – 2017 годы» в конкурсном отборе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета в 2016 году  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | выполнено | Направлена заявка на участие в конкурсном отборе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Забайкальский край включен в перечень получателей государственной поддержки из федерального бюджета |   |
| 4.2. | Контрольное событие программы 4.2. Участие ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Забайкальском крае на период 2015 – 2017 годы» в конкурсном отборе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета в 2016 году | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | выполнено | Направлена заявка на участие в конкурсном отборе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Забайкальский край включен в перечень получателей государственной поддержки из федерального бюджета |   |
| 4.3. | Контрольное событие программы 4.3. Участие ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Забайкальском крае (2015–2017 годы)» в конкурсном отборе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета в 2016 году | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | выполнено | Направлена заявка на участие в конкурсном отборе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Забайкальский край включен в перечень получателей государственной поддержки из федерального бюджета |   |
| 4.4. | Контрольное событие программы 4.4. Заключение дополнительного соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | выполнено | Заключено Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти Российской Федерации №419\17-С от 08 февраля 2016 года, а также дополнительные соглашения:№ 1 от 14.03.2016 № 553/17-с; № 2 от 31.05.2016 № 635/17-с;№ 3 от 10.07.2016 № 856/17-с; № 4 от 15.07.2016 № 1073/17-с; № 5 от 14.12.2016 № 1306/17-с; № 6 от 26.12.2016 № 1515/17-с; № 7 от 28.12.2016 № 1536/17-с. |   |
| 4.5. | Контрольное событие программы 4.5. Проведение конкурсного отбора на получение гранта на реализацию проектов по развитию семейных животноводческих ферм и проектов начинающих фермеров | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | выполнено | В рамках реализации ведомственных целевых программ по развитию фермерства, Министерством проведен конкурсный отбор получателей грантов на поддержку начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм. Победителями признаны 45 начинающих фермеров; 11 семейных животноводческих ферм. |   |
| 4.6. | Контрольное событие программы 4.6. Проведение конкурсного отбора на получение гранта на реализацию проектов развития материально-технической базы среди сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребительских обществ | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | выполнено | В рамках ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Забайкальском крае (2015–2017 годы)» Министерством проведен конкурсный отбор получателей гранта на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы. Получателями грантовой поддержки признаны восемь кооперативов. Средства федерального бюджета в размере 36, 885 млн. рублей доведены до получателей грантов |   |
| 5. | **Подпрограмма 5. "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"** | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края |   | Финансирование: КБ - 87787,8 тыс. руб. |   |
| 5.1. | Контрольное событие 5.1. Выполнение обязательств перед сельскохозяйственными товаропроизводителями по погашению кредиторской задолженности по начисленным субсидиям на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники, оборудования | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | выполнено | Погашение кредиторской задолженности по начисленным субсидиям на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники, оборудования произведено в объеме 87787,8 тыс. руб. |   |
| 6. | **Подпрограмма 6. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»** | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края |   | За счет проведения культуртехнических работ вовлечено в оборот 8,5 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий.Финансирование: КБ - 3000,0 тыс. руб.; ФБ - 10979,0 тыс. руб.  |   |
| 6.1. | Контрольное событие программы 6.1. Участие подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» в конкурсном отборе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета в 2016 году | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | выполнено | Направлена заявка на участие в конкурсном отборе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Забайкальский край включен в перечень получателей государственной поддержки из федерального бюджета |   |
| 6.2. | Контрольное событие программы 6.2. Заключение Соглашения (дополнительного соглашения) между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета в рамках ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | выполнено | Заключено Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Забайкальского края в рамках федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» на 2016 год от 03 июня 2016 года № 314/20-С |  |
| 7. | **Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы»** | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Государственная ветеринарная служба Забайкальского края |   | Функции Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, Государственной ветеринарной службы Забайкальского края, государственные задания 36 подведомственных учреждений выполнены в полном объеме.Финансирование: КБ - 375988,5 тыс. руб. |  |
| 8. | **Подпрограмма 8. «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства»** | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края |   | Валовой сбор овощей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн – 4,3 |  |
| 9. | **Подпрограмма 9. «Развитие молочного скотоводства»** | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края |   | Объем произведенного и реализованного молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн – 11,5.Финансирование: КБ - 4811,070 тыс. руб.; ФБ - 23085,9 тыс. руб. |  |
| 10. | **Подпрограмма 10. «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»** | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края |   | Количество реализованного молодняка сельскохозяйственных животных организациями по племенному животноводству, усл. гол.– 1645.Финансирование: КБ - 20410,645 тыс. руб.; ФБ - 52806,1 тыс. руб. |  |
| 10.1. | Контрольное событие программы 10.1. Разработка постановления Правительства Забайкальского края о Порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку племенного животноводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | выполнено | Постановление Правительства Забайкальского края от 21.01.2016 года № 26 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Забайкальского края в 2016 году государственной поддержки в виде субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского края на поддержку племенного животноводства» |  |
| 10.2. | Контрольное событие программы 10.2. Заключение Соглашения (дополнительного соглашения) между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | выполнено | Заключено Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти Российской Федерации №419\17-С от 08 февраля 2016 года, а также дополнительные соглашения:№ 1 от 14.03.2016 № 553/17-с; № 2 от 31.05.2016 № 635/17-с; № 3 от 10.07.2016 № 856/17-с; № 4 от 15.07.2016 № 1073/17-с; № 5 от 14.12.2016 № 1306/17-с; № 6 от 26.12.2016 № 1515/17-с; № 7 от 28.12.2016 № 1536/17-с. |  |

**Приложение 6**

**Сведения о выполнении контрольных событий Плана реализации государственной программы Забайкальского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование государственной программы, подпрограмм**  | **Количество запланированных контрольных событий на 2016 год** | **Количество выполненных контрольных событий за 2016 год**  | **Количество не выполненных мероприятий (в том числе частично)** | **Причины не выполнения мероприятия, предложения по дальнейшей реализации** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Итого по государственной программе: | 18 | 18 | 0 |   |
| 2 | Подпрограмма 1. «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | 2 | 2 | 0 |   |
| 3 | Подпрограмма 2. «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | 2 | 2 | 0 |   |
| 4 | Подпрограмма 3. «Развитие мясного скотоводства» | 3 | 3 | 0 |   |
| 5 | Подпрограмма 4. «Поддержка малых форм хозяйствования» | 6 | 6 | 0 |   |
| 6 | Подпрограмма 5. «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | 1 | 1 | 0 |   |
| 7 | Подпрограмма 6. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | 2 | 2 | 0 |   |
| 8 | Подпрограмма 10. «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» | 2 | 2 | 0 |   |

**Информация о выполнении мероприятий**

**государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы» за 2016 год**

|  | **Наименование мероприятия****( соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)** | **Результаты реализации** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Подпрограмма 1. «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»** |
| **1.1.** | **Основное мероприятие «Производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне»** | Получателями государственной поддержки в 2016 году стали 209 сельскохозяйственных товаропроизводителей. |  |
| **1.2.** | **Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства»** | Получателями государственной поддержки в 2016 году стали 16 сельскохозяйственных товаропроизводителей. |  |
| 1.2.1. | Мероприятие «Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | Получателями государственной поддержки в 2016 году стали 4 сельскохозяйственных товаропроизводителей. |  |
| 1.2.2. | Мероприятие «Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства» | Получателями государственной поддержки в 2016 году стали 12 сельскохозяйственных товаропроизводителей. |  |
| **1.3.** | **Основное мероприятие «Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства»** | Получателями государственной поддержки в 2016 году стали 215 сельскохозяйственных товаропроизводителей. |  |
|  | **Подпрограмма 2. «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»** |
| **2.1.** | **Основное мероприятие «Развитие овцеводства и козоводства»** | Получателями государственной поддержки в 2016 году стали 232 сельскохозяйственных товаропроизводителя. |  |
| **2.2.** | **Основное мероприятие «Развитие северного оленеводства и табунного коневодства»** | Получателями государственной поддержки в 2016 году стали 117 сельскохозяйственных товаропроизводителей. |  |
| **2.3.** | **Основное мероприятие «Управление рисками в подотраслях животноводства»** | Получателями государственной поддержки в 2016 году стали 22 сельскохозяйственных товаропроизводителя. |  |
| **2.4.** | **Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства»** | Получателями государственной поддержки в 2016 году стали 15 сельскохозяйственных товаропроизводителей. |  |
| 2.4.1. | Мероприятие «Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | Получателями государственной поддержки в 2016 году стали 1 сельскохозяйственный товаропроизводитель. |  |
| 2.4.2. | Мероприятие «Софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства» | Получателями государственной поддержки в 2016 году стали 14 сельскохозяйственных товаропроизводителей. |  |
| **2.5.** | **Основное мероприятие «Развитие производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти»** | Получателями государственной поддержки в 2016 году стали 24 сельскохозяйственных товаропроизводителя. |  |
| **2.6.** | **Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий»** | В 2016 году установлены ограничительные мероприятия (карантин) в 78 неблагополучных пунктах по 8 различным заболеваниям животных, оздоровлено 58 неблагополучных пунктов. Полностью завершены оздоровительные мероприятия по 2 видам инфекционным заболеваний (инфекционный эпидидимит, вирусная геморрагическая болезнь кроликов).  |  |
|  | **Подпрограмма 3. «Развитие мясного скотоводства»** |
| **3.1.** | **Основное мероприятие «Реализация экономически значимых ведомственных целевых программ «Развитие мясного скотоводства в Забайкальском крае (2014–2017 годы)», «Развитие мясного скотоводства в Забайкальском крае (2018–2020 годы)»»** | Получателями государственной поддержки в 2016 году стали 264 сельскохозяйственных товаропроизводителя. |  |
| **3.2.** | **Основное мероприятие «Предоставление субсидий на компенсацию части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство объектов для мясного скотоводства»** | Получателями государственной поддержки в 2016 году стали 2 сельскохозяйственных товаропроизводителя. |  |
|  | **Подпрограмма 4. «Поддержка малых форм хозяйствования»** |
| **4.1.** | **Основное мероприятие «Реализация ведомственных целевых программ «Поддержка начинающих фермеров в Забайкальском крае на период 2012–2014 годов», «Поддержка начинающих фермеров в Забайкальском крае на период 2015–2017 годов» «Поддержка начинающих фермеров в Забайкальском крае на период 2018–2020 годов»»** | Министерством сельского хозяйства Забайкальского края проведен конкурсный отбор на предоставление в 2016 году грантов на поддержку начинающих фермеров. Победителями конкурсного отбора стали 45 начинающих фермеров. |  |
| **4.2.** | **Основное мероприятие «Реализация ведомственных целевых программ «Развитие пилотных семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Забайкальском крае на 2012–2014 годы», «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Забайкальском крае на 2015–2017 годы» «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Забайкальском крае на 2018–2020 годы»»** | Министерством сельского хозяйства Забайкальского края проведен конкурсный отбор на предоставление в 2016 году грантов на развитие семейных животноводческих ферм. Победителями конкурсного отбора стали 11 семейных животноводческих ферм. |  |
| **4.3.** | **Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования»** | Получателями государственной поддержки в 2016 году стали 5594 сельскохозяйственных товаропроизводителей. |  |
| **4.4.** | **Основное мероприятие «Реализация ведомственных целевых программ «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Забайкальском крае (2015–2017) годы», «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Забайкальском крае (2018–2020) годы»** | Министерством сельского хозяйства Забайкальского края проведен конкурсный отбор, победителями которого определены 8 сельскохозяйственных кооперативов: Карымского, Чернышевского, Агинского, Акшинского, Читинского, Нерчинского, Улетовского и Сретенского районов.  3 кооператива планируют организовать работу по заготовке и переработке молока; 3 – по производству полуфабрикатов; 1 – создать материально-техническую базу для осуществления производства, заготовки и хранения картофеля и овощной продукции; 1 – организовать производство по переработке сельскохозяйственной продукции. |  |
|  | **Подпрограмма 5. «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»** |
| 5.1.0. | Мероприятие «Возмещение части затрат по приобретению техники и оборудования» | Получателями государственной поддержки в 2016 году стали 296 сельскохозяйственных товаропроизводителей. |  |
|  | **Подпрограмма 6. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»** |
| **6.1.** | **Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения за счет проведения агролесомелиоративных, фитомелиоративных и культуртехнических мероприятий»** | Получателями государственной поддержки в 2016 году стали 32 сельскохозяйственных товаропроизводителя. |  |
|  | **Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы»** |
| **7.1.** | **Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края»** | Запланированные мероприятия, направленные на обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Забайкальского края, выполнены. |  |
| **7.2.** | **Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Государственной ветеринарной службы Забайкальского края»** | Запланированные мероприятия, направленные на обеспечение деятельности Государственной ветеринарной службы Забайкальского края, выполнены. |  |
| **7.3.** | **Основное мероприятие «Оказание государственных услуг и выполнение работ в рамках реализации Государственной программы Забайкальского края»** | Запланированный в рамках реализации Государственной программы объем оказания государственных услуг и выполнения работ полностью достигнут. |  |
| **7.4.** | **Основное мероприятие «Организация и проведение прочих мероприятий по развитию агропромышленного комплекса»** | С целью профессионально-ориентационной работы на базе Могойтуйского аграрно-промышленного техникума девять команд приняли участие в традиционном 44-ом краевом слёте ученических производственных бригад сельских школ. Главный приз – сертификат на 300 тысяч рублей и сертификаты туристического маршрута «Москва – Золотое кольцо» вручены команде Беклемишевской средней школы Читинского района. Второе и третье места заняли команды Могойтуйского и Чернышевского районов, которые получили денежные сертификаты на 50 и 40 тысяч рублей соответственно, а также туристические путевки. |  |
|  | **Подпрограмма 8. «Развитие молочного скотоводства»** |
| **8.1.** | **Основное мероприятие «Развитие молочного скотоводства»** | Получателями государственной поддержки в 2016 году стали 26 сельскохозяйственных товаропроизводителей |  |
| 8.1.1. | Мероприятие «Софинансирование расходов на субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока» | Получателями государственной поддержки в 2016 году стали 16 сельскохозяйственных товаропроизводителей |  |
| 8.1.2. | Мероприятие «Субсидии на реализованное и (или) отгруженное на собственную переработку молоко, заготовленное у владельцев личных подсобных хозяйств» | Получателями государственной поддержки в 2016 году стали 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей |  |
| **8.2.** | **Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования подотрасли молочного скотоводства»** | Получателями государственной поддержки в 2016 году стали 1 сельскохозяйственный товаропроизводитель |  |
|  | **Подпрограмма 9. «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»** |
| 9.1.0. | Мероприятие «Софинансирование расходов на возмещение части затрат на приобретение элитных семян» | Получателями государственной поддержки в 2016 году стали 15 сельскохозяйственных товаропроизводителей |  |
| **9.2.** | **Основное мероприятие «Развитие племенного животноводства»** | Получателями государственной поддержки в 2016 году стали 25 сельскохозяйственных товаропроизводителей |  |
| 9.2.1. | Мероприятие «Софинансирование расходов на поддержку племенного животноводства» | Получателями государственной поддержки в 2016 году стали 22 сельскохозяйственных товаропроизводителя |  |
| 9.2.2. | Мероприятие «Софинансирование расходов на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления» | Получателями государственной поддержки в 2016 году стали 1 сельскохозяйственный товаропроизводитель |  |
| 9.2.3. | Мероприятие «Предоставление субсидии на проведение мероприятий по племенному делу» | Получателями государственной поддержки в 2016 году стали 1 сельскохозяйственный товаропроизводитель |  |
| 9.2.4. | Мероприятие «Предоставление субсидии на проведение мероприятий по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных» | Получателями государственной поддержки в 2016 году стали 1 сельскохозяйственный товаропроизводитель |  |
| 9.2.5. | Мероприятие «Предоставление субсидии на проведение межрегиональной Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз» | С целью демонстрации достижений в отечественном овцеводстве на территории Забайкальского края на базе ОАО «Забайкальский центр племенного животноводства» проведена традиционная XIII Сибирско-Дальневосточная выставка племенных овец и коз в рамках Российской выставки племенных овец. В выставке приняли участие 35 хозяйств из шести регионов – Республик Тыва, Алтай, Бурятия, Хакасия, Алтайского и Забайкальского краев. Всего на выставке было представлено 9 пород и типов овец и 2 породы коз, всего 280 голов. Удостоены медалями различных степеней – 113 животных. Племенные животные, представленные организациями Забайкальского края, награждены 49 медалями, из них 13 – золотые. Два главных приза получили сельскохозяйственные организации Забайкальского края.  |  |
| 9.3.0. | Мероприятие «Софинансирование расходов на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления» | Получателями государственной поддержки в 2016 году стали 33 сельскохозяйственных товаропроизводителя. |  |

**Информация о внесении изменений в государственную программу
Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2014–2020 годы» в 2016 году**

В 2016 году постановлением Правительства Забайкальского края от 20 мая 2016 года № 199 внесены изменения в государственную программу Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 25 апреля 2014 года № 237.