УТВЕРЖДАЮ

заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.Г.Рысев

подпись МП расшифровка подписи

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 года

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной**

**программы Забайкальского края**

Государственная программа Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  
наименование государственной программы

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы»

Ответственный исполнитель Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края

наименование исполнительного органа государственной власти Забайкальского края

Отчетный год 2015 год\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель: Изотова Елена Юрьевна  ФИО  Контакты: 8(302-2) 36-49-30  тел., e-mail |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Информация о фактических значениях конечных результатов   
реализации государственной программы и подпрограмм, достигнутых   
за отчетный период**

Вследствие почвенно-атмосферной засухи и действия на больших площадях лесных и степных пожаров на территории Забайкальского края в 2015 году был введен режим чрезвычайной ситуации, что негативно сказалось на выполнении целевых значений показателей государственной программы.

Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2015 году составил 19,1 млрд. руб., что составило 94,8 % к предыдущему году (в сопоставимых ценах), в том числе продукции растениеводства – 4,1 млрд. руб. (80,2 %); продукции животноводства – 15,0 млрд. руб. (100 %).

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака составил 102,6 % к уровню 2014 года.

Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций в 2015 году снизился и составил -1,7 %.

Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сфере сельскохозяйственного производства (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) в 2015 году составила 7255,2 руб.

**Приложение 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на  реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы» в 2015 году  и результатах оценки эффективности | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей | Единица измерения показателя | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов | | | Плановое значение на отчетный год | Фактическое значение | Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового | Значение показателя оценки эффективности реализации мероприятия, основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы |
| Глав  ный раз  дел, подраздел | Целевая ста  тья | Вид рас  хо  дов |

| гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Цель 1: «Повышение продовольственной безопасности Забайкальского края и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **0,85** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 224400,9 | 222385,6 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края (далее – МСХП) | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 219258,1 | 217242,8 |  |  |
|  | Государственная ветеринарная служба Забайкальского края (далее – ГВС) | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 5142,8 | 5142,8 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 561278,4 | 439988,7 |  |  |
|  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | %  к предыдущему году | Х | показатель формируется Забайкалкрайстатом | Х | Х | Х | Х | Х | 101,5 | 94,8 | ЧС (пожары, засуха) |  |
|  | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | %  к предыдущему году | Х | показатель формируется Забайкалкрайстатом | Х | Х | Х | Х | Х | 101,7 | 80,2 | ЧС (пожары, засуха) |  |
|  | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | %  к предыдущему году | Х | показатель формируется Забайкалкрайстатом | Х | Х | Х | Х | Х | 101,5 | 100,0 | ЧС (пожары, засуха) |  |
|  | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) | %  к предыдущему году | Х | показатель формируется Забайкалкрайстатом | Х | Х | Х | Х | Х | 100,5 | 102,6 |  |  |
|  | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | Х | [[1]](#footnote-2) | Х | Х | Х | Х | Х | 5,8 | -1,7 | ЧС (пожары, засуха) |  |
|  | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | рублей | Х | абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | 7224 | 7255,2 |  |  |
|  | **Задача 1 «Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивости; осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных»** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»** | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **0,91** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 45928,9 | 45928,9 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 134469,4 | 132765,8 |  |  |
|  | Показатель «Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий» | тыс.тонн | Х | абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | 215,0 | 62,8 | ЧС (пожары, засуха) |  |
|  | Показатель «Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий» | тыс.тонн | Х | абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | 173,0 | 168,4 | ЧС (пожары, засуха) |  |
|  | Показатель «Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий» | тыс.тонн | Х | абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | 34,9 | 32,0 | ЧС (пожары, засуха) |  |
|  | Показатель «Валовой сбор рапса в хозяйствах всех категорий» | тыс.тонн | Х | абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | 3,5 | 1,9 | ЧС (пожары, засуха) |  |
|  | Показатель «Производство муки из зерновых культур, овощных и растительных культур, смеси из них» | тыс.тонн | Х | абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | 12,94 | 17,8 |  |  |
|  | Показатель «Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами» | тыс.тонн | Х | абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | 6,3 | 6,3 |  |  |
|  | Показатель «Производство плодоовощных консервов» | млн.условных банок | Х | абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | 0,54 | 0,42 | Изменение покупательского спроса в пользу свежих овощей и плодов, увеличение объемов домашнего консервирования, высокий уровень конкуренции в данном сегменте продовольственного рынка |  |
|  | **Основное мероприятие «Производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне»** | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х |  | **1,08** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 13 | 810 | 7214,8 | 7214,8 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 76964,2 | 76964.2 |  |  |
|  | Показатель «Площадь подготовки низкопродуктивной пашни» | тыс. га | Х | абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | 93,0 | 100,6 |  |  |
|  | Мероприятие «Поддержка производства продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне» | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 13 | 810 | 7214,8 | 7214,8 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 76964,2 | 76964,2 |  |  |
|  | **Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства»** | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **1,0** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1542,4 | 1542,4 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 7837,1 | 6133,5 |  |  |
|  | Показатель «Расширение ассортимента продуктов питания на основе комплексной переработки растениеводческого сырья организациями пищевой и перерабатывающей промышленности» | единиц | Х | абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | 9 | 9 |  |  |
|  | Мероприятие «Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 06 | 810 | 300,0 | 300,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 3000 | 1296,4 |  |  |
|  | Мероприятие «Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства» | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 09 | 810 | 1242,4 | 1242,4 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4837,1 | 4837,1 |  |  |
|  | **Основное мероприятие «Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства»** | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **0,98** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 15 | 810 | 37171,7 | 37171,7 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 49668,1 | 49668,1 |  |  |
|  | Показатель «Сохранение или увеличение посевных площадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» | % | Х | [[2]](#footnote-3) | Х | Х | Х | Х | Х | ≥100 | 97,8 | ЧС (пожары, засуха) |  |
|  | Мероприятие «Предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства» | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 15 | 810 | 37171,7 | 37171,7 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 49668,1 | 49668,1 |  |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»** | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | МСХП  ГВС | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **0,95** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 45367,2 | 45367,2 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МСХП | тыс.рублей | Х | Х | Х | МСХП | Х | Х | Х | 40224,4 | 40224,4 |  |  |
|  | ГВС | тыс.рублей | Х | Х | Х | ГВС | Х | Х | Х | 5142,8 | 5142,8 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 52473,9 | 47026,1 |  |  |
|  | Показатель «Производство скота и птицы на убой (в жив. весе) в хозяйствах всех категорий» | тыс.тонн | Х | абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | 87,0 | 85,3 | В связи с ЧС увеличились объемы вывоза скота за пределы региона |  |
|  | **Основное мероприятие «Развитие овцеводства и козоводства»** | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **0,95** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 19 | 810 | 1605,0 | 1605,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 16045,3 | 16045,3 |  |  |
|  | Показатель «Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» | тыс. голов | Х | абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | 185,5 | 177,1 | Отсутствие кормов в связи с ЧС для обеспечения зимовки скота |  |
|  | Мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз» | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 19 | 810 | 1605,0 | 1605,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 16045,3 | 16045,3 |  |  |
|  | **Основное мероприятие «Развитие северного оленеводства и табунного коневодства»** | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **1,12** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 20 | 810 | 900,0 | 900,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 8839,2 | 8839,2 |  |  |
|  | Показатель «Поголовье северных оленей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» | тыс. голов | Х | абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | 2,3 | 2,9 |  |  |
|  | Показатель «Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» | тыс. голов | Х | абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | 34,2 | 33,6 | Отсутствие кормов в связи с ЧС для обеспечения зимовки скота |  |
|  | Мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, мясных табунных лошадей» | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 20 | 810 | 900,0 | 900,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 8839,2 | 8839,2 |  |  |
|  | **Основное мероприятие «Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области животноводства»** | Х | 1 | Х | 2015год,  2018-2020годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **1,00** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 18 | 810 | 21992,3 | 21992,3 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Наличие скота и птицы в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на конец года» | тыс. усл.голов | Х | абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | 170,6 | 170,6 |  |  |
|  | Мероприятие «Предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области животноводства» | Х | 1 | Х | 2015год, 2017-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 20 | 810 | 21992,2 | 21992,2 |  |  |
|  | **Основное мероприятие «Управление рисками в подотраслях животноводства»** | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **0,16** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 21 | 810 | 155,5 | 155,5 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 5716,3 | 268,5 |  |  |
|  | Показатель «Удельный вес застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных и птицы в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» | процентов | Х | [[3]](#footnote-4) | Х | Х | Х | Х | Х | 13,6 | 2,5 | Ужесточение требований, предъявляемых страховыми организациями и эпизоотическое неблагополучие в субъекте |  |
|  | Мероприятие «Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии» | Х | 1 | Х | Х | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 21 | 810 | 155,5 | 155,5 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 5716,3 | 268,5 |  |  |
|  | **Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства»** | Х | 1 | Х | 2014-2020  годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **1,0** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 10350,3 | 10350,3 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 20630,6 | 20630,6 |  |  |
|  | Показатель «Удельный вес мяса и мясопродуктов собственного производства в общем объеме потребления этой продукции в крае» | процентов | Х | показатель формируется Забайкалкрайстатом | Х | Х | Х | Х | Х | 61,0 | 61,0 |  |  |
|  | Мероприятие «Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 07 | 810 | 2000,0 | 2000,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 7057,0 | 7057,0 |  |  |
|  | Мероприятие «Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства» | Х | 1 | Х | 2014-2020  годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 10 | 810 | 8350,3 | 8350,3 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 13573,6 | 13573,6 |  |  |
|  | **Основное мероприятие «Развитие производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти»** | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **1,17** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 19 | 810 (18) | 5221,3 | 5221,3 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1242,5 | 1242,5 |  |  |
|  | Показатель: «Производство тонкорунной и полутонкорунной шерсти»» | тыс. тонн | Х | абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | 0,3 | 0,35 |  |  |
|  | Мероприятие «Предоставление субсидий на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти» | Х | 1 | Х | 2015-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 19 | 810  (18) | 5221,3 | 5221,3 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1242,5 | 1242,5 |  |  |
|  | **Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий»** | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | ГВС | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **1,00** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 0405 | 260  0405 | 112, 244 | 5142,8 | 5142,8 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Показатель: «Выявляемость особо опасных болезней животных и птиц, остатков запрещенных и вредных веществ в организме животных, продуктах животного происхождения и кормах» | % | Х | [[4]](#footnote-5) | Х | Х | Х | Х | Х | 1,2 | 1,2 |  |  |
|  | **Подпрограмма 3 «Развитие мясного скотоводства»** | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **1,0** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 70698,1 | 70698,1 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 83704,1 | 83125,5 |  |  |
|  | Показатель «Поголовье мясного и помесного крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на конец года» | тыс.голов | Х | абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | 89,7 | 89,7 |  |  |
|  | **Основное мероприятие «Реализация экономически значимых ведомственных целевых программ «Развитие мясного скотоводства в Забайкальском крае (2014–2017 годы)», «Развитие мясного скотоводства в Забайкальском крае (2018–2020 годы)»** | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **1,0** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 522   08 00 | 810  (40) | 70000,0 | 70000,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 81006,0 | 81006,0 |  |  |
|  | Показатель: «Поголовье коров специализированных мясных пород крупного рогатого скота на конец года» | тыс. гол. | Х | абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | 9,5 | 9,5 |  |  |
|  | Мероприятие «Предоставление государственной поддержки на реализацию мероприятий ведомственных целевых программ» | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 522   08 00 | 810 | 70000,0 | 70000,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 81006,0 | 81006,0 |  |  |
|  | **Основное мероприятие «Предоставление субсидий на компенсацию части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство объектов для мясного скотоводства»** | Х | 1 | Х | 2015-2017  годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **1,0** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 11 | 810 | 698,1 | 698,1 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2698,1 | 2119,5 |  |  |
|  | Показатель «Расширение ассортимента производства мясопродуктов и колбасных изделий на основе развития глубокой переработки говядины» | единиц | Х | абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | 5 | 5 |  |  |
|  | Мероприятие «Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов для мясного скотоводства» | Х | 1 | Х | 2015-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 11 | 810 | 698,1 | 698,1 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2698,1 | 2119,5 |  |  |
|  | **Задача 2 «Стимулирование развития малых форм хозяйствования»** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Подпрограмма 4 «Поддержка малых форм хозяйствования»** | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **0,98** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 61110,4 | 59224,9 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 290631,0 | 177071,3 |  |  |
|  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах) | %  к предыдущему году | Х | показатель формируется Забайкалкрайстатом | Х | Х | Х | Х | Х | 103,2 | 103,9 |  |  |
|  | **Основное мероприятие «Реализация ведомственных целевых программ «Поддержка начинающих фермеров в Забайкальском крае на период 2012–2014 годов», «Поддержка начинающих фермеров в Забайкальском крае на период 2015–2017 годов» «Поддержка начинающих фермеров в Забайкальском крае на период 2018–2020 годов»** | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **1,0** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 04 | 810 | 7875,0 | 7875,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 36402,0 | 36402,0 |  |  |
|  | Показатель «Количество грантов, предоставленных начинающим фермерам на реализацию проектов создания и развития своих хозяйств» | единиц | Х | абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | 35 | 35 |  |  |
|  | Мероприятие «Предоставление грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств» | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 04 | 810 | 7875,0 | 7875,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 36402,0 | 36402,0 |  |  |
|  | **Основное мероприятие «Реализация ведомственных целевых программ «Развитие пилотных семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Забайкальском крае на 2012–2014 годы», «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Забайкальском крае на 2015–2017 годы» «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Забайкальском крае на 2018–2020 годы»** | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **1,0** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 03 | 810 | 22400,0 | 22400,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 39286,0 | 39286,0 |  |  |
|  | Показатель «Количество грантов, предоставленных на создание новых семейных животноводческих ферм за счет строительства, реконструкции, модернизации и комплектации с помощью государственной поддержки» | единиц |  | абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | 12 | 12 |  |  |
|  | Мероприятие «Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм» | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 03 | 810 | 22400,0 | 22400,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 39286,0 | 39286,0 |  |  |
|  | **Основное мероприятие: «Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования»** | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **0,69** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 08 | 810 | 20327,5 | 18442,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 187194,7 | 74379,3 |  |  |
|  | Показатель «Объем субсидируемых долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных кредитов (займов), взятых малыми формами хозяйствования (остаток ссудной задолженности)» | млн. руб. | Х | абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | 1250,0 | 777,6 | Повышение процентных ставок, сокращение офисов кредитных учреждений |  |
|  | Мероприятие «Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам), взятым малыми формами хозяйствования» | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 08 | 810 | 20327,5 | 18442,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 187194,7 | 74379,3 |  |  |
|  | **Основное мероприятие «Оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств»** | Х | 1 | Х | 2014-2016 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **1,0** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 22 | 810  (24) | 507,9 | 507,9 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 3013,3 | 2269,0 |  |  |
|  | Показатель «Площадь земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами» | тыс.га | Х | абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | 6,3 | 6,3 |  |  |
|  | Мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения» | Х | 1 | Х | 2014-2016 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 22 | 810  (24) | 507,9 | 507,9 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 3013,3 | 2269,0 |  |  |
|  | **Основное мероприятие «Реализация ведомственных целевых программ «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Забайкальском крае (2015–2017) годы», «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Забайкальском крае (2018–2020) годы»** | Х | 1 | Х | 2015-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **1,0** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 522  96 00 | 810 | 10000,0 | 10000,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 24735,0 | 24735,0 |  |  |
|  | Показатель «Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребительских обществ, развивающих свою материально-техническую базу» | единиц |  | абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | 2 | 2 |  |  |
|  | Мероприятие «Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов (потребительских обществ) для развития материально-технической базы» | Х | 1 | Х | 2015-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 522  96 00 | 810 | 10000,0 | 10000,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 24735,0 | 24735,0 |  |  |
|  | **Задача 3 «Стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса»** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Подпрограмма 5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»** | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **0,7** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 522  0304 | 810 | 1296,3 | 1166,5 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Показатель: «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства» | %  к предыдущему году | Х | показатель, формируемый Росстатом | Х | Х | Х | Х | Х | 101,5 | 33,5 | Снижение инвестиционных возможностей сельскохозяйственных товаропроизводителей, вследствие экономического кризиса, неблагоприятной рыночной конъюнктуры, низких доходов |  |
|  | **Основное мероприятие «Развитие информационно-консультативной помощи»** | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **1,25** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 522  0304 | 810 | 1296,3 | 1166,5 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Показатель «Количество оказанных информационно-консультационных услуг» | тыс.единиц | Х | абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | 9,0 | 10,1 |  |  |
|  | Мероприятие «Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры информационно-консультационной помощи» | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 522  03 04 | 810 | 1296,3 | 1166,5 |  |  |
|  | **Цель 2 «Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов»** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **0,85** |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 6960,1 | 3000,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета\*) | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4401,0 | 4401,0 |  |  |
|  | **Задача 4 «Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий; повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов»** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Подпрограмма 6 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»** | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **1,36** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 05 | 810 | 6960,1 | 3000,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4401,0 | 4401,0 |  |  |
|  | Показатель: «Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом «с» «до»)» | процентов | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | 22,0 | 22,0 |  |  |
|  | Показатель: «Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечение в оборот новых сельскохозяйственных угодий» | тыс. рабочих мест | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | 0,067 | 0,067 |  |  |
|  | **Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения за счет проведения агролесомелиоративных, фитомелиоративных и культуртехнических мероприятий»** | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **1,89** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 05 | 810  (36) | 6960,1 | 3000,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4401,0 | 4401,0 |  |  |
|  | Показатель «Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ» | тыс.га | Х | абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | 7,700 | 6,272 | ЧС (засуха) |  |
|  | Мероприятие «Субсидирование части затрат на проведение культуртехнических мероприятий » | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 05 | 810  (36) | 6960,1 | 3000,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4401,0 | 4401,0 |  |  |
|  | **Задача 5 «Повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Забайкальского края в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы»** | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | МСХП, ГВС | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **1,01** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 462091,7 | 458088,2 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МСХП | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 146060,7 | 142988,4 |  |  |
|  | ГВС | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 316031,0 | 315099,8 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Показатель: «Обеспечение участия мероприятий государственной программы Забайкальского края, ведомственных целевых программ и подпрограмм в мероприятиях Государственной программы» | да/нет | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | да | да |  |  |
|  | **Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края »** | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **0,83** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 59345,3 | 57132,6 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Показатель «Доля специалистов, повысивших квалификацию в течение последних 3-х лет, от общего числа специалистов МСХП» | % | Х | [[5]](#footnote-6) | Х | Х | Х | Х | Х | 70 | 55,6 | Оптимизация расходов на содержание органа исполнительной власти |  |
|  | **Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Государственной ветеринарной службы Забайкальского края »** | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | ГВС | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **1,04** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 26571,5 | 25641,2 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Показатель «Доля специалистов, повысивших квалификацию в течение последних 3-х лет, от общего числа специалистов ГВС» | % | Х | [[6]](#footnote-7) | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | 90 | Оптимизация расходов на содержание органа исполнительной власти |  |
|  | **Основное мероприятие «Оказание государственных услуг и выполнение работ в рамках реализации Государственной программы Забайкальского края»** | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **1,22** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 317433,6 | 316729,1 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МСХП | тыс.рублей | Х | Х | Х | МСХП | Х | Х | Х | 27974,1 | 27270,5 |  |  |
|  | ГВС | тыс.рублей | Х | Х | Х | ГВС | Х | Х | Х | 289459,5 | 289458,6 |  |  |
|  | Уровень оказания краевыми государственными бюджетными учреждениями государственных услуг и выполнения работ от запланированного объема государственных услуг и работ в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, подведомственных: | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  | МСХП |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |
|  | ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |
|  | Мероприятие «Организация и выполнение ГУ «Читинская государственная заводская конюшня с ипподромом им.Х. Хакимова» селекционно-племенной работы в коневодстве» | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **1,01** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 263  99 00 | 611 | 10344,3 | 10250,9 |  |  |
|  | Показатель «Количество кобыл слученных в зоне деятельности Государственной конюшни» | тыс.голов | Х | абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | 1,6 | 1,6 |  |  |
|  | Мероприятие «Организация и выполнение ГУ «Забайкальский ботанический сад» работы по созданию специализированной коллекции для сохранения и пополнения биологического разнообразия природной и культурной флоры и осуществление на их основе просветительской деятельности» | Х | 1 | Х | 2015-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **1,04** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 06 03 | 411  99 00 | 611 | 17629,8 | 17019,6 |  |  |
|  | Показатель «Общее количество таксонов, представленных в коллекциях открытого и закрытого грунта» | единиц | Х | абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | 1840 | 1840 |  |  |
|  | Мероприятие «Оказание ГУ «Забайкальская краевая ветеринарная лаборатория» и ГУ «Окружная ветеринарная лаборатория» государственной услуги по лабораторно-диагностическим исследованиям с выдачей результатов экспертизы при профилактике, диагностике и ликвидации заразных и иных болезней животных для граждан, использующих ветеринарные услуги исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности» | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | ГВС | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **2,27** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 263  99 00 | 611 | 289459,5 | 289458,6 |  |  |
|  | Показатель «Количество проведенных исследований» | тыс. единиц | Х | абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | 336,2 | 381,8 |  |  |
|  | **Основное мероприятие «Организация и проведение прочих мероприятий по развитию агропромышленного комплекса»** | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **1,0** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 58741,3 | 58585,3 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Показатель «Количество проведенных мероприятий по подведению итогов трудового соперничества» | единиц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 1 |  |  |
|  | Показатель «Количество проведенных слетов ученических бригад» | единиц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 1 |  |  |
|  | Показатель «Количество специалистов, в том числе молодых, руководителей – получателей государственной поддержки» | человек | Х | абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | 75 | 75 |  |  |
|  | Показатель: «Оказание адресной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на льготных условиях» | млн.рублей | Х | абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | не менее 40 | 56,1 |  |  |
|  | Мероприятие «Финансирование мероприятий подведения итогов трудового соперничества» |  | 1 |  | 2014-2020 годы | МСХП | 04 05 | 260  0405 | 240 | Х | Х | Х | Х |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 5987,3 | 5981,3 |  |  |
|  | Мероприятие «Финансирование мероприятий по кадровому обеспечению агропромышленного комплекса» | Х | 1 | Х | 2015-2020 годы | МСХП | 04 05 | 552  0302 | 244 (12),  810  (12) | Х | Х | Х | Х |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2489,0 | 2339,0 |  |  |
|  | Мероприятие «Пополнение фонда поддержки и развития агропромышленного комплекса» | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | МСХП | 04 05 | 552  0301 | 630 (27) | Х | Х | Х | Х |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 35265,0 | 35265,0 |  |  |
|  | Мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и иных организациях, осуществляющих предоставление займов, а также займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, организациями агропромышленного комплекса» | Х | 1 | Х | 2014-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  0423 | 810 | 15000,0 | 15000,0 |  |  |
|  | **Цель 3: «Развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,85** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 86317,8 | 85524,8 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета\*) | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 78524,6 | 77080,5 |  |  |
|  | **Задача 6 «Поддержка развития импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, системы хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 8  «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства»** | Х | 1 | Х | 2015-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 14271,9 | 14271,9 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Показатель «Объем производства овощей в открытом и защищенном грунте в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» | тыс. тонн | Х | абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | 8,1 | Х |  |  |
|  | **Основное мероприятие «Развитие овощеводства в защищенном грунте»** | Х | 1 | Х | 2015-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **0,55** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 05 | 810  (11) | 14271,9 | 14271,9 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Показатель «Объем производства овощей в защищенном грунте в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» | тыс. тонн | Х | абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | 2,2 | 1,2 | Используемая площадь зимних теплиц сократилась относительно 2014 года на 0,2 га, весенних – 2,7 га.  Из-за погодных условий урожайность весенних теплиц уменьшилась на 36,1 % (по зимним теплицам увеличилась на 11,6 %). |  |
|  | Мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение произведенных затрат на тепло- и электроэнергию, необходимые для обеспечения функционирования зимних теплиц и межтепличных помещений» | Х | 1 | Х | 2015-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 05 | 810 (11) | 14271,9 | 14271,9 |  |  |
|  | **Подпрограмма 9 «Развитие молочного скотоводства»** | Х | 1 | Х | 2015-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **1,00** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 25030,9 | 24341,9 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 3199,3 | 3199,3 |  |  |
|  | Показатель «Производство молока в хозяйствах всех категорий» | тыс.тонн | Х | абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | 346,0 | 341,2 | Сложная ситуация с обеспеченностью кормами привела к снижению поголовья коров на 1,6 п.п. и снижению показателя надой молока в расчете на одну корову на 0,6 п.п. |  |
|  | **Основное мероприятие «Развитие молочного скотоводства»** | Х | 1 | Х | 2015-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **1,03** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | Х | Х | 25030,9 | 24341,9 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 3199,3 | 3199,3 |  |  |
|  | Показатель «Объем произведенного и реализованного молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» | тыс. тонн | Х | абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | 11,5 | 11,5 |  |  |
|  | Мероприятие «Предоставление субсидий на 1 литр произведенного, заготовленного и реализованного на промышленную и (или) отгруженного на собственную переработку молока» | Х | 1 | Х | 2015-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260   04 17 | 810 | 25030,9 | 24341,9 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 3199,3 | 3199,3 |  |  |
|  | **Подпрограмма 10 «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»** | Х | 1 | Х | 2015-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **1,16** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 47015,1 | 46910,9 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 75325,3 | 73881,2 |  |  |
|  | Показатель «Сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в организациях по племенному животноводству к уровню предыдущего года»: | % | Х | [[7]](#footnote-8) | Х | Х | Х | Х | Х | 94,4 | 94,4 |  |  |
|  | **Основное мероприятие «Развитие элитного семеноводства»** | Х | 1 | Х | 2015-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **0,82** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 12 | 810 | 5000,0 | 5000,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 8220,9 | 6776,8 |  |  |
|  | Показатель «Сохранение или увеличение удельного веса площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» | % | Х | [[8]](#footnote-9) | Х | Х | Х | Х | Х | ≥10 | 8,2 | Высокая стоимость элитных семян и низкая покупательская способность товаропроизводителей |  |
|  | Мероприятие «Субсидирование части затрат на приобретение элитных семян» | Х | 1 | Х | 2015-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 12 | 810 | 5000,0 | 5000,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 8220,9 | 6776,8 |  |  |
|  | **Основное мероприятие «Поддержка племенного животноводства»** | Х | 1 | Х | 2015-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **1,2** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | Х | Х | 35015,1 | 34910,9 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 50853,4 | 50853,4 |  |  |
|  | Показатель «Количество реализованного молодняка сельскохозяйственных животных организациями по племенному животноводству» | усл. голов | Х | [[9]](#footnote-10) | Х | Х | Х | Х | Х | 959 | 1490 |  |  |
|  | Мероприятие «Предоставление субсидии на поддержку племенного животноводства» | Х | 1 | Х | 2015-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 16 | 810 (19) | 12000,0 | 12000,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 50853,4 | 50853,4 |  |  |
|  | Мероприятие «Предоставление субсидии на проведение мероприятий по племенному делу» | Х | 1 | Х | 2015-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **0,85** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 16 | 810 (21) | 5212,3 | 5171,2 |  |  |
|  | Показатель «Получение семени высокоценных быков-производителей организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных | тыс.доз | Х | абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | 35 | 29,5 |  |  |
|  | Мероприятие «Предоставление субсидии на проведение мероприятий по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных» | Х | 1 | Х | 2015-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **0,67** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 16 | 810 (22) | 11982,8 | 11919,7 |  |  |
|  | Показатель «Количество искусственно осемененного маточного поголовья крупного рогатого скота» | тыс. гол. | Х | абсолютный показатель | Х | Х | Х | Х | Х | 20,4 | 13,5 | Устаревшее оснащение пунктов искусственного осеменения, отсутствие государственной поддержки за полученного теленка от искусственного осеменения |  |
|  | Мероприятие «Предоставление субсидии на проведение межрегиональной Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз» | Х | 1 | Х | 2015-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **1,0** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 16 | 810 (23) | 5820,0 | 5820,0 |  |  |
|  | Показатель «Проведение межрегиональной Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз» | да/нет | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | да | да |  |  |
|  | **Основное мероприятие «Развитие племенной базы мясного скотоводства»** | Х | 1 | Х | 2015-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **2,2** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | Х | Х | 7000,0 | 7000,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 16251,0 | 16251,0 |  |  |
|  | Показатель «Количество реализованного племенного молодняка крупного рогатого скота в расчете на 100 коров, имевшихся на начало года (по организациям, зарегистрированным в племенном регистре и имеющим племенное стадо крупного рогатого скота мясного направления)» | гол. | Х | [[10]](#footnote-11) | Х | Х | Х | Х | Х | 10 | 22 |  |  |
|  | Мероприятие «Предоставление субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления» | Х | 1 | Х | 2015-2020 годы | МСХП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | 04 05 | 260  04 16 | 810 (34) | 7000,0 | 7000,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 16251,0 | 16251,0 |  |  |
|  | **ИТОГО общий объем финансирования государственной программы** | **тыс.рублей** |  | **Х** | **Х** |  | **Х** | **Х** | **Х** | **1423974,6\*** | **1290468,7\*** |  |  |
|  | из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | **779770,6\*** | **768998,5\*** |  |  |
|  | из федерального бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **644204,0** | **521470,2** |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* - Пояснения о несоответствии данных отчета с данными в программном комплексе «Хранилище-КС»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование подпрограммы | Данные в программном комплексе «Хранилище-КС» (краевой бюджет) | | Данные государственной программы по состоянию на 31.12.2015 г.  (краевой бюджет) | | Примечание |
| план | факт | план | факт |
| 1. | подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | 50385,0 | 50385,0 | 45367,2 | 45367,2 | Отклонение в сумме **5017,8** тыс. рублей (план) сложился в результате внесения в программный комплекс «Хранилище-КС» сумм кредиторской задолженности по субсидиям предыдущих лет, не предусмотренных в государственной программе, но выплаченных за счет лимитов 2015 года, из них:  570,0 тыс. руб. – обеспечение проведения мероприятий по борьбе с волками;  4447,8 тыс. руб. – реализация ВЦП «Развитие овцеводства в Забайкальском крае (2014–2016 годы). |
| 2. | подпрограмма 5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | 60955,9 | 60676,1 | 1296,3 | 1166,5 | Отклонения в суммах **59659,6** тыс. рублей (план) и **59509,6** тыс. рублей (факт) сложились в результате внесения в программный комплекс «Хранилище-КС» сумм кредиторской задолженности по субсидиям предыдущих лет, не предусмотренных в государственной программе, но выплаченных за счет лимитов 2015 года по субсидиям на возмещение части затрат по приобретению техники и оборудования в сумме 58909,6 тыс. руб. (план и факт).  Кроме того ошибочно отражены суммы 750,0 тыс. руб. (план) и 600 тыс. руб. (факт) по кадровому обеспечению, которые должны отражаться в подпрограмме 7. |
| 3. | подпрограмма 7 «Обеспечение реализации государственной программы Забайкальского края | 479684,9 | 475831,4 | 462091,7 | 458088,2 | Отклонения в суммах **17593,2** тыс. рублей (план) и **17743,2** тыс. рублей (факт) сложились в результате внесения в программный комплекс «Хранилище-КС» сумм кредиторской задолженности по субсидиям предыдущих лет, не предусмотренных в государственной программе, но выплаченных за счет лимитов 2015 года, из них:  524,1 тыс. руб. – субсидии на поддержку садоводов;  262,4 тыс. руб. – субсидии на мероприятия по реализации государственной поддержки пенсионных накоплений;  1093,9 тыс. руб. – субсидии на возмещение части затрат на капитально-восстановительный ремонт сельскохозяйственной техники;  10028,1 тыс. руб. – субсидии на возмещение части затрат на транспортировку сельскохозяйственной продукции;  6434,7 тыс. руб. – субсидии на возмещение части затрат на проведение мероприятий по межеванию земельных участков ЛПХ.  Кроме того, не отражены суммы 750,0 тыс. руб. (план) и 600 тыс. руб. (факт) по кадровому обеспечению, которые ошибочно отражены в подпрограмме 5. |
|  | **Итого по государственной программе:** | **862041,2** | **851269,1** | **779770,6** | **768998,5** | **Отклонения:**  **по плану – 82270,6 тыс. рублей**  **по факту - 82270,6 тыс. рублей** |

Приложение 10

**Информация о выполнении мероприятий**

**государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы» за 2015 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия**  **( соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)** | **Результаты реализации** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»** |  |  |
|  | Основное мероприятие «Производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне» | Получателями государственной поддержки в 2015 году стали 204 сельскохозяйственных товаропроизводителя. |  |
|  | Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства» | Получателями государственной поддержки в 2015 году стал 21 сельскохозяйственный товаропроизводитель. |  |
|  | Основное мероприятие «Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства» | Получателями государственной поддержки в 2015 году стали 187 сельскохозяйственных товаропроизводителей. |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»** |  |  |
|  | Основное мероприятие «Развитие овцеводства и козоводства» | Получателями государственной поддержки в 2015 году стали 163 сельскохозяйственных товаропроизводителя. |  |
|  | Основное мероприятие «Развитие северного оленеводства и табунного коневодства» | Получателями государственной поддержки в 2015 году стали 63 сельскохозяйственных товаропроизводителя. |  |
|  | Основное мероприятие «Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области животноводства» | Получателями государственной поддержки в 2015 году стали 249 сельскохозяйственных товаропроизводителей. |  |
|  | Основное мероприятие «Управление рисками в подотраслях животноводства» | Получателями государственной поддержки в 2015 году стали 9 сельскохозяйственных товаропроизводителей. |  |
|  | Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства» | Получателями государственной поддержки в 2015 году стали 20 сельскохозяйственных товаропроизводителей. |  |
|  | Основное мероприятие «Развитие производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти» | Получателями государственной поддержки в 2015 году стали 55 сельскохозяйственных товаропроизводителей. |  |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий» | В течение 2015 года на территории Забайкальского края оздоровительные мероприятия проводились в 106 неблагополучных пунктах, из которых 49 пунктов - переходящие с 2014 года. В 2015 году установлены ограничительные мероприятия (карантин) в 57 пунктах, оздоровлен 71 неблагополучный пункт, в том числе восемнадцать по особо опасным болезням животных. Полностью завершены оздоровительные мероприятия по 7 видам инфекционным заболеваний, по которым территория Забайкальского края является благополучной (пастереллез, случная болезнь лошадей, листериоз, грипп птиц, сальмонеллез, трихинеллез). |  |
|  | **Подпрограмма 3 «Развитие мясного скотоводства»** |  |  |
|  | Основное мероприятие «Реализация экономически значимых ведомственных целевых программ «Развитие мясного скотоводства в Забайкальском крае (2014–2017 годы)», «Развитие мясного скотоводства в Забайкальском крае (2018–2020 годы)» | Получателями государственной поддержки в 2015 году стали 1119 сельскохозяйственных товаропроизводителей. |  |
|  | Основное мероприятие «Предоставление субсидий на компенсацию части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство объектов для мясного скотоводства» | Получателями государственной поддержки в 2015 году стали 2 сельскохозяйственных товаропроизводителя. |  |
|  | **Подпрограмма 4 «Поддержка малых форм хозяйствования»** |  |  |
|  | Основное мероприятие «Реализация ведомственных целевых программ «Поддержка начинающих фермеров в Забайкальском крае на период 2012–2014 годов», «Поддержка начинающих фермеров в Забайкальском крае на период 2015–2017 годов» «Поддержка начинающих фермеров в Забайкальском крае на период 2018–2020 годов» | Министерством сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края проведен конкурсный отбор на предоставление в 2015 году грантов на поддержку начинающих фермеров. Победителями конкурсного отбора стали 35 начинающих фермеров. |  |
|  | Основное мероприятие «Реализация ведомственных целевых программ «Развитие пилотных семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Забайкальском крае на 2012–2014 годы», «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Забайкальском крае на 2015–2017 годы» «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Забайкальском крае на 2018–2020 годы» | Министерством сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края проведен конкурсный отбор на предоставление в 2015 году грантов на развитие семейных животноводческих ферм. Победителями конкурсного отбора стали 12 семейных животноводческих ферм. |  |
|  | Основное мероприятие: «Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования» | Получателями государственной поддержки в 2015 году стали 8374 сельскохозяйственных товаропроизводителей. |  |
|  | Основное мероприятие «Оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств» | Получателями государственной поддержки в 2015 году стали 42 сельскохозяйственных товаропроизводителя. |  |
|  | Основное мероприятие «Реализация ведомственных целевых программ «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Забайкальском крае (2015–2017) годы», «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Забайкальском крае (2018–2020) годы» | Министерством сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края проведен конкурсный отбор, победителями которого определены кооперативы Читинского, Нерчинского, Ононского, Улетовского районов и пгт. Агинское. Два кооператива планируют развивать заготовку молока, 1 – заготовку, выращивание, хранение и сбыт овощей, 1 – заготовку, переработку и сбыт мяса и мясопродуктов, 2 кооператива – развивать заготовку, переработку и сбыт нескольких видов сельскохозяйственной продукции. |  |
|  | **Подпрограмма 5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»** |  |  |
|  | Основное мероприятие «Развитие информационно-консультативной помощи» | Сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению Забайкальского края в 2015 году оказано 10067 консультационных услуг. Услуги предоставлялись по вопросам составления бизнес-планов для кредитования и дальнейшего субсидирования части затрат на уплату процентов, межевания земельных участков, организации малых форм хозяйствования на селе, а также технологическим вопросам ухода и содержания за сельскохозяйственными животными, производства продукции растениеводства. |  |
|  | **Подпрограмма 6 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»** |  |  |
|  | Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения за счет проведения агролесомелиоративных, фитомелиоративных и культуртехнических мероприятий» | Получателями государственной поддержки в 2015 году стал 25 сельскохозяйственный товаропроизводитель. |  |
|  | **Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы»** |  |  |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края» | Запланированные мероприятия, направленные на обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, выполнены. |  |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Государственной ветеринарной службы Забайкальского края» | Запланированные мероприятия, направленные на обеспечение деятельности Государственной ветеринарной службы Забайкальского края, выполнены. |  |
|  | Основное мероприятие «Оказание государственных услуг и выполнение работ в рамках реализации Государственной программы Забайкальского края» | Запланированный в рамках реализации Государственной программы объем оказания государственных услуг и выполнения работ полностью достигнут. |  |
|  | Основное мероприятие «Организация и проведение прочих мероприятий по развитию агропромышленного комплекса» | С целью профессионально-ориентационной работы в селе Беклемишево Читинского района двенадцать команд школьных ученических производственных бригад из Забайкальского края приняли участие в ежегодном краевом слете-конкурсе ученических производственных бригад сельских школ. Учащиеся проходили проверку теоретических знаний и практических навыков по номинациям: «Юный пахарь», «Растениевод», «Животновод», «Оператор машинного доения», «Овощевод», «Бригадир», «Рационализатор», «Коневод», «Садовод», «Цветовод». Главный приз слета – 300 тысяч рублей и путевка на осенние каникулы в Санкт-Петербург, вручен ученической производственной бригаде из Кактолгинской средней школы Газимуро-Заводского района. Призеры также получили путевки в Санкт-Петербург и денежные сертификаты на 45 и 40 тысяч рублей соответственно.  Подведены итоги трудового соперничества. Лучшие сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, работники агропромышленного комплекса Забайкальского края были удостоены Почетных грамот, Благодарственных писем, поощрены денежными премиями.  В 2015 году Фондом поддержки и развития агропромышленного комплекса Забайкальского края выдано сельскохозяйственным товаропроизводителям 36 займов на сумму 56,1 млн. рублей. |  |
|  | **Подпрограмма 8 «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства»** |  |  |
|  | Основное мероприятие «Развитие овощеводства в защищенном грунте» | Получателем государственной поддержки в виде субсидии на отопление теплиц является 1 сельскохозяйственная организация. |  |
|  | **Подпрограмма 9 «Развитие молочного скотоводства»** |  |  |
|  | Основное мероприятие «Развитие молочного скотоводства» | Получателями государственной поддержки в 2015 году стали 36 сельскохозяйственных товаропроизводителей. |  |
|  | **Подпрограмма 10 «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»** |  |  |
|  | Основное мероприятие «Развитие элитного семеноводства» | Получателями государственной поддержки в 2015 году стали 11 сельскохозяйственных товаропроизводителей. |  |
|  | Основное мероприятие «Поддержка племенного животноводства» | Получателями государственной поддержки в 2015 году стали 25 сельскохозяйственных товаропроизводителей.  С целью демонстрации достижений в отечественном овцеводстве на территории Забайкальского края на базе ОАО «Забайкальский центр племенного животноводства» проведена традиционная XII Сибирско-Дальневосточная выставка племенных овец и коз в рамках Российской выставки племенных овец.  В выставке приняли участие 36 хозяйств из шести регионов – Республик Тыва, Алтай, Бурятия, Хакасия, Алтайского и Забайкальского краев. Всего на выставке было представлено 9 пород и типов овец и 2 породы коз, всего 260 голов. Удостоены медалями различных степеней – 116 животных. Племенные животные, представленные организациями Забайкальского края, награждены 50 медалями, из них 17 – золотые. Два главных приза получили сельскохозяйственные организации Забайкальского края. |  |
|  | Основное мероприятие «Развитие племенной базы мясного скотоводства» | Получателями государственной поддержки в 2015 году стали 43 сельскохозяйственных товаропроизводителя. |  |

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации   
государственной программы**

Основное влияние на не достижение целевых значений показателей в области животноводства и растениеводства оказали чрезвычайные ситуации.

Скудный травостой сенокосов, выгоревшие поля зерновых культур не позволили обеспечить кормами собственного производства зимовку сельскохозяйственных животных 2015–2016 гг. Было заготовлено не более 50% от необходимого количества грубых кормов, 13,5 тыс. тонн зернофуража, что составило 34% от потребности. Принятое Министерством сельского хозяйства Российской Федерации решение о выделении Забайкальскому краю фуражного зерна из запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия не реализовано до настоящего времени. Для приобретения грубых и концентрированных кормов сельскохозяйственные организации были вынуждены производить бартерные сделки, рассчитываясь не только товарным скотом сельскохозяйственных животных, но и племенным молодняком, а также маточным поголовьем, что привело к снижению численности племенного маточного поголовья в мясном скотоводстве, овцеводстве и отрицательной динамике производства молока.

Ужесточение требований, предъявляемых страховыми организациями по противопожарной безопасности, к строениям и сооружениям для содержания племенного скота в связи с возникновением чрезвычайной ситуации по пожарам (90% зданий и сооружений для содержания животных изготовлено из пожароопасных строительных материалов) и эпизоотическое неблагополучие по приграничным районам (карантин или ограничительные мероприятия) по заболеваниям животных привело к снижению количества заключенных договоров страхования сельскохозяйственных животных, что и стало причиной невыполнения целевого индикатора по страхованию сельскохозяйственных животных.

Засушливый период в июне – июле 2015 года привел к невыполнению планов по посеву зерновых и кормовых культур на 7,2 тыс. га, в том числе по зерновым культурам – 3,9 тыс.га, кормовым (однолетние травы) – 3,3 тыс.га и вовлечению в оборот залежных и неиспользуемых земель. Высокая температура на поверхности почвы (до +55, + 69о) способствовала испарению влаги из пахотного слоя и его иссушению.

Ухудшение рыночной конъюнктуры, снижение доходов и рост расходов привели к ограничению возможностей сельскохозяйственных товаропроизводителей направлять собственные средства на развитие: осуществлять инновационные проекты, переходить к новым ресурсосберегающим технологиям. Для большинства товаропроизводителей недоступны кредитные ресурсы.

В результате основной показатель государственной программы – индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 94,8 % к уровню 2014 года; в действующих ценах произведено продукции сельского хозяйства на сумму 19,1 млрд. рублей. Продукции растениеводства получено на 20 % меньше; продукции животноводства – на уровне предыдущего года.

Приложение 7

**Сведения о кассовом исполнении государственных программ Забайкальского края**

**(в разрезе государственных программ) за 2015 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование государственной программы Забайкальского края, подпрограммы государственной программы Забайкальского края (ответственный исполнитель)** | **Ответственный  исполнитель** | **Расходы, тыс. рублей** | |
| **Уточненный план  на 31.12.** | **Кассовое исполнение** |
| **1** | **2** |  | **3** | **4** |
|  | ***Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы*** |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | Министерство сельского  хозяйства и продовольствия  Забайкальского края,  Государственная ветеринарная служба Забайкальского края | 180398,30 | 178694,70 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | 97841,10 | 92393,30 |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие мясного скотоводства» | 154402,20 | 153823,60 |
|  | Подпрограмма 4 «Поддержка малых форм хозяйствования» | 351741,40 | 236296,20 |
|  | Подпрограмма 5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | 1296,30 | 1166,50 |
|  | Подпрограмма 6 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | 11361,10 | 7401,00 |
|  | Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы» | 462091,70 | 458088,20 |
|  | Подпрограмма 8 «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства» | 14271,90 | 14271,90 |
|  | Подпрограмма 9 «Развитие молочного скотоводства» | 28230,20 | 27541,20 |
|  | Подпрограмма 10 «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» | 122340,40 | 120792,10 |
|  | **Итого:** |  | **1423974,60** | **1290468,70** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Информация о внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной   
продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы» в 2015 году**

В 2015 году постановлением Правительства Забайкальского края от 31 августа 2015 года № 440 внесены изменения в государственную программу Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 25 апреля 2014 года № 237.

1. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий, в процентах), определяется по формуле:

   |  |  |  |
   | --- | --- | --- |
   | Р = | Пр +С | х100; где: |
   | Сс |

   Пр – прибыль до налогообложения;

   С – субсидии из бюджетов всех уровней;

   Сс – себестоимость продаж;

   (источник информации: формы № 2 и № 6-АПК сводной бухгалтерской отчетности по сельскохозяйственным организациям) [↑](#footnote-ref-2)
2. Сохранение или увеличение посевных площадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (%), определяется по формуле:

   |  |  |  |
   | --- | --- | --- |
   | Впп = | Ппл(i) | х100 ≥ 100; где: |
   | Ппл(i-1) |

   Ппл(i) – посевные площади в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в отчетном году

   Ппл(i-1) – посевные площади в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в предшествующем году

   (источник информации: статистический сборник «Посевные площади, валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур Забайкальского края»/Забайкалкрайстат) [↑](#footnote-ref-3)
3. Удельный вес застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных и птицы в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, (в %), определяется по формуле:

   |  |  |  |
   | --- | --- | --- |
   | УЗ = | i  ∑ ПЗi\*ki  i=1 | , где |
   | i  ∑ ПОi\*ki  i=1 |

   ПЗi – количество застрахованного в отчетном году i-го вида сельскохозяйственных животных, птицы;

   ki – коэффициент перевода физическое поголовье i-го вида сельскохозяйственных животных, птицы в условное;

   ПОi – количество i-го вида сельскохозяйственных животных, птицы в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на начало года

   (источник информации: ведомственная отчетность «Сводная информация по страхованию с государственной поддержкой сельскохозяйственных животных», статистический сборник «Наличие скота и птицы в Забайкальском крае/Забайкалкрайстат) [↑](#footnote-ref-4)
4. Выявляемость особо опасных болезней животных и птиц, остатков запрещенных и вредных веществ в организме животных, продуктах животного происхождения и кормах, определяется по формуле:

   |  |  |  |  |  |
   | --- | --- | --- | --- | --- |
   | ВЗ | = | ПП | х 100, | где |
   | ОИ |

   ПП – количество положительных проб;

   ОИ – общее поголовье проведенных исследований. [↑](#footnote-ref-5)
5. Доля специалистов, повысивших квалификацию в течение последних 3-х лет, от общего числа специалистов МСХП, определяется по формуле:

   Dмсхп = Скв.мсхп / Смсхп \*100, где

   Скв.мсхп – количество специалистов, повысивших квалификацию;

   Смсхп – общее количество специалистов МСХП [↑](#footnote-ref-6)
6. Доля специалистов, повысивших квалификацию в течение последних 3-х лет, от общего числа специалистов ГВС, определяется по формуле:

   Dгвс = Скв.гвс / Сгвс \*100, где

   Скв.гвс – количество специалистов, повысивших квалификацию;

   Сгвс – общее количество специалистов ГВС [↑](#footnote-ref-7)
7. Сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в организациях по племенному животноводству к уровню предыдущего года (в %), определяется по формуле:

   |  |  |  |  |  |
   | --- | --- | --- | --- | --- |
   | Спмп = | |  |  | | --- | --- | |  | *i*  *∑ Пмпi(j)\*ki*  *i=1* | | | х100, где: |
   | |  |  | | --- | --- | |  | *i*  *∑ Пмпi(j-1)\*ki*  *i=1* | | |

   *Пмпi(j)*– племенное маточное поголовье i-го вида сельскохозяйственных животных в организациях по племенному животноводству в отчетном году;

   *Пмпi(j-1)*– племенное маточное поголовье i-го вида сельскохозяйственных животных в организациях по племенному животноводству в году, предшествующему отчетному;

   ki – коэффициент перевода в условное поголовье племенного маточного поголовья i-го вида сельскохозяйственных животных, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

   (источник информации: форма ЧПС ведомственной отчетности «Сведения о поголовье племенного скота») [↑](#footnote-ref-8)
8. Сохранение или увеличение удельного веса площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в процентах), определяется по формуле:

   |  |  |  |
   | --- | --- | --- |
   | У = | ПЭ | х100 ≥ 10; где: |
   | Пл |

   ПЭ – площадь посевов сельскохозяйственных культур, засеваемая элитными семенами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,

   Пл – общая площадь посевов сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;

   (источник информации: ведомственная отчетность «Сведения о севе сельскохозяйственных культур и площадей засеваемых элитными семенами», статистический сборник «Посевные площади, валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур Забайкальского края»/Забайкалкрайстат) [↑](#footnote-ref-9)
9. Количество реализованного племенного молодняка сельскохозяйственных животных организациями по племенному животноводству (в условных головах), определяется по формуле:

   |  |  |  |  |  |  |  |  |
   | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
   | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Рп = | i  ∑ ПСi\*ki  i=1 | ; где |  | , где | |  | |  |
   |  |

   ПСi – количество реализованного племенного молодняка i-го вида сельскохозяйственных животных организациями по племенному животноводству;

   ki – коэффициент перевода в условное поголовье племенного молодняка i-го вида сельскохозяйственных животных, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

   (источник информации: ведомственная отчетность «Сведения о продаже племенного скота») [↑](#footnote-ref-10)
10. Количество реализованного племенного молодняка крупного рогатого скота в расчете на 100 коров, имевшихся на начало года (по организациям, зарегистрированным в племенном регистре и имеющим племенное стадо крупного рогатого скота мясного направления), определяется по формуле:

    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
    | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Пр = | К р.пл.м |  |  | , где | | К.к |  | | х100 ; где: |

    К р.пл.м – количество реализованного племенного молодняка крупного рогатого скота организациями по племенному скотоводству;

    К.к – количество коров, имевшихся на начало года в организациях по племенному скотоводству;

    (источник информации: ведомственная отчетность «Сведения о продаже племенного скота», «Сведения о поголовье племенного скота») [↑](#footnote-ref-11)