## сведения
Сведения о выполнении контрольных событий Плана реализации государственной программы Забайкальского края «Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы» за 1 полугодие 2018 года
Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края
№ п.п. | Наименование государственной программы, подпрограммы | Количество запланированных контрольных событий на 2018 год | Количество выполненных контрольных событий в 2018 году | Количество не выполненных мероприятий (в том числе частично) | Причины не выполнения мероприятий, предложения по дальнейшей реализации
1 | Итого по Государственной программе Забайкальского края «Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы» | 12 | 10 | 2
2 | Подпрограмма 1. "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Забайкальском крае" | 1 | 1 | 0
3 | Подпрограмма 2. "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" | 4 | 4 | 0
4 | Подпрограмма 3. "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | 7 | 5 | 2 | Госконтракт на строительство многоквартирного дома на территории г. Читы подписан 05.07.2018 г. Запланировано приобретение 29 жилых помещений на рынке жилья (16 - приобретено , 13 – в работе). Сроки реализации мероприятий - 2 полугодие 2018 года. Будут проведены социально значимые мероприятия "День знаний", "День матери". Оценка выполнения мероприятий возможна по завершению года.
5 | Подпрограмма «Дорога в жизнь».
6 | Подпрограмма «Новая семья».

## отчет
Отчет о реализации Плана реализации государственной программы Забайкальского края «Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы» за 1 полугодие 2018 года
Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края
ответственный исполнитель
№ п.п. | Наименование государственной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель | Статус контрольного события (выполнено/не выполнено) | Результат реализации мероприятия | Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия
1 | Подпрограмма 1. "Развитие мер соци-альной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Забайкальском крае" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края
1.1. | Обеспечение реализации прав отдельных категорий граждан на меры социальной поддержки |  | выполнено | Уменьшение уровня бедности, предоставление мер социальной поддержки в зависимости от критериев нуждаемости и адресности. На реализацию мероприятия финансирование составило 1 594 688,9 тыс. руб. из них из краевого бюджета 1 288 000,6 тыс. руб., из федерального бюджета 306 688,3 тыс. руб.
2 | Подпрограмма 2. "Модернизация и развитие социально-го обслуживания населения" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края
2.1. | Укрепление материально-технической базы учреждений системы социального обслуживания |  | выполнено | Министерство труда и социальной защиты населения Росиийской Федерации направлена уточненная информация в рамках подготовки проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о программе «Содействие приведению в субъектах Российской Федерации организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них на 2019-2022 годы» | Оценка выполнения мероприятий возможна по завершению года
2.2. | Обеспечение деятельности стационарных учреждений социального обслуживания престарелых и инвалидов |  | выполнено | Увеличение стационарных коек на 20 мест психоневрологического профиля в государственных организациях социального обслуживания
2.3. | Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому |  | выполнено | За 6 месяцев 2018 года услуги на дому предоставлены 6283 чел.
2.4. | Развитие стационарозамещающих технологий |  | выполнено | С целью расширения возможностей предоставления социальных услуг на дому Министерством с 2011 года внедрена стационарозамещающая технология - приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов, которая позволяет гражданину оставаться в привычных домашних условиях и получать помощь и поддержку, сохранять стабильное психоэмоциональное состояние и здоровье. По состоянию на 01.07.2018 года действуют 150 приёмных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов.
3 | Подпрограмма 3. "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края
3.1. | Внедрение в Забайкальском крае социальных контрактов при оказании государственной социальной помощи малоимущим гражданам для повышения доходов нуждающихся семей с детьми |  | выполнено | Заключено 143 социальных контрактов
3.2. | Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуцции |  | выполнено | На реализацию мероприятия финансирование из краевого бюджета составляет 20 304,25 тыс. руб., оздоровлено в летних лагерях 746 детей, круглогодичное оздоровление 540 чел.
3.3. | Предоставление нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей. |  | выполнено | Финансирование из краевого бюджета - 188 138,0 тыс.руб.
3.4. | Оказание адресной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с проведением социально значимых мероприятий (День семьи, День защиты детей, День знаний, день матери). |  | не выполнено | Проведение мероприятий запланировано на 2-ое полугодие 2018 года | Будут проведены социально значимые мероприятия "День знаний", "День матери". Оценка выполнения мероприятий возможна по завершению года.
3.5. | Ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | выполнено | На реализацию мероприятия финансированиеиз краевого бюджета составляет 41664,9тыс.руб.
3.6. | Предоставление ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям |  | выполнено | На реализацию мероприятия финансированиеиз краевого бюджета составляето 58024,6тыс.руб.
3.7. | Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | не выполнено | На реализацию мероприятия профинансировано всего - 12419,32 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета составляет - 11674,6 тыс. руб., из краевого бюджета - 745,16 тыс. руб. | Госконтракт на строительство многоквартирного дома на территории г. Читы подписан 05.07.2018 г. Запланировано приобретение 29 жилых помещений на рынке жилья (16 - приобретено , 13 – в работе)