## Table1
Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Содействие занятости населения на 2014–2020 годы» и результатах оценки эффективности
№ п/п | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей | Единица измерения показателя | Коэф-фициент значи-мости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового | Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
| ГП |  |  |  |  | Всего | Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов
гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14
1 | Цель "Стабилизация численности населения, создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих эффективному развитию рынка труда" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0.94
| финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | X | X | X | 541915.6 | 461545.3
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | X | X | X | 182992.6 | 179076.8
| финансирование за счет внебюджетных источников | тыс.рублей | X | X | X | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | X | X | X | 50000 | 54544.6
| Показатель "Среднегодовая численность постоянного населения Забайкальского края" | чел. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 1077.3 | 1079 | Данные за 2016 год, результаты выполнения будут после опубликования статистических данных Забайкалкрайстата
| Показатель "Уровень общей безработицы" | % | X | А/В*100%, А - численность безработных граждан, В - численность экономически активного населения. Присутсвует в статистике | X | X | X | X | X | 10.1 | 10.7 | Динамика энокомического развития края не позволила создать дополнительные рабочие места
| Показатель "Уровень регистрируемой безработицы" | % | X | А/В*100%, А - численность безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости на конец периода, В - число экономически активного населения. Присутсвует в статистике | X | X | X | X | X | 1.8 | 1.6
| Показатель "Доля населения с доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения" | % | X | НАС д / НАС *100, где НАС д - численность населения с доходами ниже региональной величины прожиточного минимума, НАС - общая численность населения края | X | X | X | X | X | 20.2 | 21.4 | Данные за 2016 год, результаты выполнения будут после опубликования статистических данных Забайкалкрайстата
| Показатель "Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих" | % | X | А/В*1000, где А-количество несчастных случаев, В - среднесписочная численность работающих | X | X | X | X | X | 1.4 | 1.5 | Данные за 2016 год, результаты выполнения будут после опубликования статистических данных Забайкалкрайстата
| Задача 01. "Повышение эффективности содействия трудоустройству ищущих работу граждан и безработных граждан" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.1 | Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 0.87
| финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | X | X | X | 541915.6 | 461545.3
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | X | X | X | 20000 | 14337
| Показатель "Коэффициент напряженности на рынке труда Забайкальского края" | Ед. | X | А/В, А - численность ищущих работу граждан, В - Количество вакансий | X | X | X | X | X | 2 | 0.7
1.1.1 | Основное мероприятие "Прогнозирование ситуации на рынке труда" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X |  | 0.67
| Показатель "Количество подготовленных аналитических материалов" | шт. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 1 | 1
1.1.1.1 | Мероприятие "Проведение ежегодного мониторинга ситуации на рынке труда по определению профессионально-квалификационной структуры перспективной потребности работодателей в рабочих кадрах и квалифицированных специалистах с начальным профессиональным образованием, средним профессиональным образованием и высшим образованием" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X
1.1.1.2 | Мероприятие "Проведение ежегодного Прогноза потребности рынка труда в рабочих кадрах и квалифицированных специалистах по видам экономической деятельности в целях удовлетворения ежегодной потребности работодателей в рабочих кадрах и квалифицированных специалистах" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X
1.1.1.3 | Мероприятие "Подготовка ежегодного прогноза баланса трудовых ресурсов края" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "Доля органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края, представивших данные, необходимые для разработки прогноза баланса трудовых ресурсов Забайкальского края, в общей численности муниципальных образований и городских округов Забайкальского края" | % | X | А/В, А - количество органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края представивших данные, необходимые для разработки прогноза баланса трудовых ресурсов Забайкальского края, В - общее количество муниципальных районов и городских округов Забайкальского края | X | X | X | X | X | 100 | 100
1.1.2 | Основное мероприятие "Оптимизация привлечения иностранной рабочей силы" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X |  | 0.63
| Показатель "Доля работодателей, заявивших о потребности в иностранных работниках, с которыми заключены Соглашения об использовании иностранной рабочей силы, в общей численности работодателей, от числа работодателей, получивших квоту на предстоящий год" | % | X | А/В, где А - количество заключенных соглашений, В- численность работодателей, получивших квоту на предстоящий год | X | X | X | X | X | 41 | 70
1.1.2.1 | Мероприятие "Оценка эффективности использвания иностранных работников в экономике края" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X
1.1.2.2 | Мероприятие "Организационное обеспечение деятельности Межведомственной комиссии Забайкальского края по вопросам привлечения и использования иностранных работников" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "Количество проведенных заседаний Межведомственной комиссии Забайкальского края по вопросам привлечения и использования иностранных работников" | Ед. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 8 | 8
1.1.2.3 | Мероприятие "Содействие в приоритетном порядке трудоустройству граждан Российской Федерации на вакантные и создаваемые рабочие места, заявленные работодателями для привлечения иностранных работников" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X
1.1.2.4 | Мероприятие "Заключение с работодателями, заявившими о потребности в иностранных работниках, Соглашений об использовании иностранной рабочей силы" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X
1.1.3 | Основное мероприятие "Обеспечение потребности в кадрах и повышение качества рабочей силы через предоставление государственных услуг в области содействия занятости населения" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 0.98
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | X | X | X | 7436.3 | 6654.4
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | 0401 | 0410304500 | 360 | 3871.3 | 3167.4 | Снижение численноти обратившихся граждан
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | 1003 | 0410304500 | 244 | 37 | 12.9 | Оплата за фактически оказанные услуги (зависит от суммы перечисления материальной поддержки и финансовой помощи)
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | 0401 | 0410304500 | 244 | 0 | 733.5
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | 0401 | 0410304500 | 321 | 3528 | 2740.6 | Перераспределение средств на другие мероприятия
| Показатель "Доля трудоустроенных граждан в общей численности обратившихся граждан" | % | X | А/В, А-численность трудоустроенных граждан, В- общая численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости | X | X | X | X | X | 44 | 50.4
1.1.3.1 | Мероприятие "Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 0.99
| Показатель "Количество граждан, охваченных мероприятиями по трудоустройству" | чел. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 18000 | 17783
1.1.3.2 | Мероприятие "Развитие предпринимательской инициативы безработных граждан" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "Численность безработных граждан, которым оказана поддержка предпринимательской инициативы" | чел. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 50 | 94
1.1.3.3 | Мероприятие "Информирование о положении на рынке труда Забайкальского края и организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 0.9
| Показатель "Доля граждан, получивших услугу по информированию о положении на рынке труда, от численности экономически активного населения" | % | X | А/В, А-Количество граждан, получивших услугу по информированию, В -общее число обратившихся граждан в органы службы занятости | X | X | X | X | X | 17 | 27.9
| Показатель "Численность граждан, трудоустроенные на временные работы" | чел. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 5808 | 5854
| Показатель "Отношение средней заработной платы по вакансиям, информация о которых была представлена в органы службы занятости населения в течение отчетного года (напрямую или через Портал), к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников по полному кругу организаций субъекта Российской Федерации в рамках реализации Соглашения о взаимодействии и взаимном обмене информацией между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Забайкальского края" | % | X | А/В, А - Средняя заработная плата по вакансиям, В- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций Забайкальского края | X | X | X | X | X | 0.71 | 0.71
| Показатель "Количество заявленных в отчетном периоде вакансий в субъекте Российской Федерации в расчете на одного работника центра занятости населения в рамках реализации Соглашения о взаимодействии и взаимном обмене информацией между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Забайкальского края " | Ед. | X | Количество заявленных в отчетном периоде вакансий в субъекте Российской Федерации в расчете на одного работника центра занятости населения | X | X | X | X | X | 200 | 296
| Показатель "Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан обратившихся граждан в рамках реализации Соглашения о взаимодействии и взаимном обмене информацией между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Забайкальского края" | % | X | А/В, А - Численность трудоустроенных граждан, В - общая численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы | X | X | X | X | X | 44 | 50.4
| Показатель "Численность трудоустроенных граждан в расчете на одного работника центра занятости населения в рамках реализации Соглашения о взаимодействии и взаимном обмене информацией между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Забайкальского края" | Ед. | X | Численность трудоустроенных граждан в расчете на одного работника центра занятости населения | X | X | X | X | X | 70 | 67.4
| Показатель "Численность работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в субъекте Российской Федерации в рамках реализации Соглашения о взаимодействии и взаимном обмене информацией между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Забайкальского края" | чел. | X | Численность работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в субъекте Российской | X | X | X | X | X | 7635 | 5969 | Учитывая сложную социально-экономическую ситуацию в Забайкальском крае и данные, полученные в результате мониторинга потребности в трудоустройстве инвалидов трудоспособного возраста, проживающих на территории Забайкальского края, позволили сделать анализ и представить информацию в Министерство труда и социальной защиты РФ о завышенных целевых показателях численности работающих инвалидов в общей численности трудоспособных граждан с ограниченными возможностями, проживающими в Забайкальском крае, и, следовательно, не возможность выполнения данного показателя до уровня 100%.
| Показатель "Доля трудоустроенных выпускников образовательных организаций в общей численности выпускников, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в рамках реализации Соглашения о взаимодействии и взаимном обмене информацией между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Забайкальского края " | % | X | А/В, А - Численность трудоустроенных выпускников образовательных организаций, В - численность выпускников, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы | X | X | X | X | X | 20 | 25
| Показатель "Численность трудоустроенных выпускников образовательных организаций в расчете на одного работника центра занятости населения в рамках реализации Соглашения о взаимодействии и взаимном обмене информацией между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Забайкальского края " | Ед. | X | А/В, А - Численность трудоустроенных выпускников образовательных организаций, В - численнось работников центра занятости населения | X | X | X | X | X | 3 | 0.86 | Показатель выполнен на 100% от обратившихся граждан данной категории
| Показатель "Доля зарегистрированных безработных граждан, охваченных мероприятиями по профилированию, в общей численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан в рамках реализации Соглашения о взаимодействии и взаимном обмене информацией между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Забайкальского края " | % | X | А/В, А -Зарегистрированные безработные граждане, охваченные мероприятиями по профилированию, В - общая численность зарегистрированных в отчетном периоде безработными гражданами | X | X | X | X | X | 100 | 100
| Показатель "Минимальная численность работников центров занятости населения в расчете на 10000 человек экономически активного населения субъекта Российской Федерации в рамках реализации Соглашения о взаимодействии и взаимном обмене информацией между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Забайкальского края" | Ед. | X | Минимальная численность работников центров занятости населения в расчете на 10000 человек экономически активного населения субъекта Российской Федерации | X | X | X | X | X | 5 | 4.4 | Не выполнение связано с реорганизацией центров занятости населения Забайкальского края в ГКУ «Краевой центр занятости населения» в 2017 году.
1.1.4 | Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности граждан на региональном рынке труда" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 0.45
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | X | X | X | 12563.7 | 7682.6
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | 0401 | 0410404500 | 244 | 10897.5 | 7592.4 | Перераспределение средств на другие мероприятия
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | 1003 | 0410404500 | 323 | 1666.2 | 90.2 | Перераспределение средств
1.1.4.1 | Мероприятие "Психологическая поддержка безработных граждан; социальная адаптация безработных граждан" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "Численность граждан, получивших услуги по социальной адаптации и психологической поддержке" | чел. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 4725 | 7580
1.1.4.2 | Мероприятие "Профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 0.8
| Показатель "Численность граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации" | чел. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 19000 | 23737
| Показатель "Численность безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым назначена трудовая пенсия по старости, приступивших к профессиональному обучению или к дополнительному профессиональному образованию, по направлению органов занятости населения" | чел. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 702 | 416 | В связи с реорганизацией центров занятости населения Забайкальского края, полномочия по проведению торговых процедур, с целью отбора образовательных организаций для оказания услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, перешли ГКУ«Краевой центр занятости населения». Процесс реорганизации и перехода потребовал определенных временных затрат, что привело к сдвигу графика проведения торговых процедур ко второй половине полугодия и невозможности направления на профобучение безработных граждан в полном объеме.
1.1.5 | Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 0.33
| финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | X | X | X | 541915.6 | 461545.3
| финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | 1001 | 0410552900 | 570 | 37092.6 | 34228.7 | Возмещение средств производится по акту сверки предоставленным Пенсионным фондом
| финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | 1003 | 0410552900 | 244 | 2503.2 | 2046.3 | Услуги банка зависят от суммы перечисленных средств
| финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | 1003 | 0410552900 | 321 | 497139.6 | 424171.8 | В связи с снижением численности безработных граждан
| финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | 1003 | 0410552900 | 340 | 5180.2 | 1098.5 | В связи с снижением численности безработных граждан направленных на профобучение
1.1.5.1 | Мероприятие "Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 0.66
| Показатель "Среднемесячная численность безработных граждан, получающих социальные выплаты" | чел. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 12500 | 8233 | В связи с общим снижением численности безработных граждан
1.1.6 | Основное мероприятие "Дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения" | X | 1,00 | X | 2014 - 2015 |  | X | X | X | X | X |  | 1
| Показатель "Численность граждан, охваченных дополнительными мероприятиями" | чел. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X
1.1.6.1 | Мероприятие "Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места" | X | 1,00 | X | 2014 - 2015 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места" | чел. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X
1.1.6.2 | Мероприятие "Содействие занятости находящихся под риском увольнения работников производственных комплексов, в состав которых входят предприятия, имеющие статус градообразующих организаций промышленности" | X | 1,00 | X | 2014 - 2015 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "Численность участников" | чел. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X
1.1.6.3 | Мероприятие "Организация трудовой занятости несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации" | X | 1,00 | X | 2014 - 2015 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "Численность трудоустроенных несовершеннолетних граждан" | чел. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X
| Задача 02. "Повышение обеспеченности края квалифицированными трудовыми ресурсами" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.2 | Подпрограмма "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Забайкальского края в 2016 году" | X |  | X | 2016 - 2016 |  | X | X | X | X | X |  | 1
| Показатель "Уровень регистрируемой безработицы" | % | X | А/В*100%, А - численность безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости на конец периода, В - число экономически активного населения. Присутсвует в статистике | X | X | X | X | X
| Показатель "Коэффициент напряженности на рынке труда Забайкальского края" | Ед. | X | А/В, А - численность ищущих работу граждан, В - Количество вакансий | X | X | X | X | X
| Показатель "Создание и сохранение рабочих мест, в том числе для выпускников, инвалидов, повышение качества и профессиональной мобильности рабочей силы" | Ед. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X
| Показатель "Численность работников, находящихся под риском увольнения" | чел. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X
1.2.1 | Основное мероприятие "Опережающее профессиональное обучение и стажировка (в том числе в другой местности) работников организаций, находящихся под риском увольнения, в том числе принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, и безработных граждан" | X | 1,00 | X | 2016 - 2016 |  | X | X | X | X | X |  | 1
| Показатель "Численность участников мероприятий" | чел. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X
1.2.2 | Основное мероприятие "Возмещение работодателям, реализующим программы развития организации (в том числе программы, направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала), расходов на частичную оплату труда работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных граждан: в течение срока, не превышающего 6 месяцев, - при условии принятия таких работников на постоянную работу; в течение срока, не превышающего 3 месяцев, - при условии принятия таких работников на временную работу" | X | 1,00 | X | 2016 - 2016 |  | X | X | X | X | X |  | 1
| Показатель "Численность участников мероприятия" | чел. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X
1.2.3 | Основное мероприятие "Обеспечение временной занятости работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)" | X | 1,00 | X | 2016 - 2016 |  | X | X | X | X | X |  | 1
| Показатель "Численность участников мероприятия" | чел. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X
1.2.4 | Основное мероприятие "Возмещение работодателям затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество" | X | 1,00 | X | 2016 - 2016 |  | X | X | X | X | X |  | 1
| Показатель "Численность участников мероприятия" | чел. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X
| Задача 03. "Совершенствование отношений в сфере труда на территории Забайкальского края, содействие повышению уровня жизни населения, улучшение условий и охраны труда, содействие сохранению здоровья работников" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.3 | Подпрограмма "Развитие институтов рынка труда" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 0.85
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | X | X | X | 11521.9 | 10836.8
| финансирование за счет внебюджетных источников | тыс.рублей | X | X | X | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | X | X | X | 50000 | 54544.6
| Показатель "Доведение уровня минимальной заработной платы работников бюджетного сектора экономики до величины прожиточного минимума трудоспособного населения" | % | X | А/В*100%, где А - численность населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума, В - общая численность населения | X | X | X | X | X | 94 | 72.7 | В соответствии с Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Забайкальском крае от 17.10.2012г. для работников организаций, финансируемых из бюджета Забайкальского края, местных бюджетов Забайкальского края и фонда обязательного медицинского страхования (кроме работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) размер минимальной заработной платы определяется в соответствии с Федеральным законом и составил с 1 июля 2017 года 7800 рублей. Недостижение показателя связано с отсутсвием дополнительных финансовых средств в бюджете Забайкальского края
| Показатель "Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих" | чел. | X | А/В*1000, А - численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, В - общая численность работников | X | X | X | X | X | 0.14 | 0.15 | Данные за 2016 год, результаты выполнения будут после опубликования статистических данных Забайкалкрайстата
| Показатель "Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда" | чел. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 35800 | 39934 | Данные за 2016 год, результаты выполнения будут после опубликования статистических данных Забайкалкрайстата
1.3.1 | Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на повышение денежных доходов населения" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X |  | 0.85
| Показатель "Полнота разработки правовых актов по вопросам совершенствования оплаты труда работников бюджетной сферы" | % | X | А/В*100%, где А - количество разработанных правовых актов по вопросам совершенствования оплаты труда работников бюджетной сферы, В - количество правовых актов, требующих разработки | X | X | X | X | X | 100 | 100
1.3.1.1 | Мероприятие "Разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам оплаты труда" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "Количество разработанных проектов нормативных правовых актов по вопросам оплаты труда" | шт. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 10 | 19
1.3.1.2 | Мероприятие "Мониторинг реализации подпрограммы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 гг., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "Охват государственных (муниципальных) учреждений мониторингом поэтапного совершенствования системы оплаты труда" | % | X | А/В% где А - общее количество учреждений, В- количество учреждений, где введена новая система оплаты труда | X | X | X | X | X | 100 | 100
1.3.1.3 | Мероприятие "Мониторинг численности и оплаты труда работников бюджетного сектора экономики, принимающих непосредственное участие в оказании государственных и муниципальных услуг" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "Охват мониторингом сети государственных и муниципальных учреждений, принимающих участие в оказании государственных и муниципальных услуг" | % | X | А/В% где А - общее количество работников бюджетной сферы, В- количество работников бюджетной сферы сектора экономики, принимающих участие в оказании государственных и муниципальных услуг | X | X | X | X | X | 100 | 100
1.3.1.4 | Мероприятие "Создание экономических, организационных и других условий, обеспечивающих защиту прав граждан в области труда (мероприятия, направленные на легализацию трудовых отношений, профилактику теневой занятости, погашение задолженности по заработной плате, организацию деятельности комиссии по проблемам оплаты труда)" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 0.67
| Показатель "Количество заседаний комиссии по проблемам оплаты труда" | Ед. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 4 | 10
| Показатель "Количество заседаний рабочей группы по противодействию неформальной занятости" | Ед. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 4 | 12
| Показатель "Снижение неформальной занятости в Забайкальском крае" | % | X | 30% от незанятого населения Забайкальского края | X | X | X | X | X | 38421 | 336 | Муниципальными рабочими группами выявлено 430 работников, с которыми не заключены трудовые договоры, из них в результате проведенной работы с 336 работниками заключены трудовые договоры. В силу ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" у органов местного самоуправления муниципального района отсутствуют полномочия по осуществлению контроля за соблюдением трудового законодательства. В связи с ограничениями, наложенными Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" невозможно проведения сверки взаиморасчетов по лицам, заключившим трудовые договоры в ходе реализации мер по снижению неформальной занятости с Пенсионным фондом и Управлением Федеральной налоговой службы
1.3.1.5 | Мероприятие "Расчет величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демогафическим группам населения в Забайкальском крае" | X | 1,00 | X | 2015 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "Количество разработанных НПА, устанавливающих величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Забайкальском крае" | шт. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 4 | 4
1.3.1.6 | Мероприятие "Расчет величины прожиточного минимума пенсионера в Забайкальском крае" | X | 1,00 | X | 2016 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "Количество разработанных НПА, устанавливающих величину прожиточного минимума пенсионера в Забайкальском крае" | шт. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 1 | 1
1.3.1.7 | Мероприятие "Заключение и реализация Регионального соглашения о минимальной заработной плате" | X |  | X | 2016 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X
1.3.1.8 | Мероприятие "Оформление трудовых отношений с работниками с учетом принципов эффективного контракта в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы» и приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля 2013 года № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта" | X |  | X | 2016 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X
1.3.2 | Основное мероприятие "Развитие системы социального партнерства" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X |  | 0.89
| Показатель "Удельный вес работников крупных и средних предприятий, охваченных коллективными договорами, в общей численности работников крупных и средних предприятий" | % | X | А/В*100%, где А - количество работников крупных и средних предприятий, охваченных коллективными договорами, В - общая численность работников крупных и средних предприятий | X | X | X | X | X | 72.4 | 72.4
1.3.2.1 | Мероприятие "Организация деятельности Забайкальской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "Количество заседаний Забайкальской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений" | Ед. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 4 | 4
1.3.2.2 | Мероприятие "Разработка и реализация Трехстороннего соглашения между Правительством Забайкальского края, Федерацией профсоюзов Забайкалья и Объединением работодателей Забайкальского края" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "Количество заключенных соглашений" | шт. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 1 | 1
1.3.2.3 | Мероприятие "Методическое сопровождение деятельности территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "Количество территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений" | Ед. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 25 | 30
1.3.2.4 | Мероприятие "Уведомительная регистрация коллективных договоров и соглашений" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "Доля рассмотренных коллективных договоров и соглашений от поступивших на уведомительную регистрацию" | % | X | А/В*100, где А - количество рассмотренных, В - количество поступивших | X | X | X | X | X | 100 | 100
1.3.2.5 | Мероприятие "Осуществление контроля за выполнением коллективных договоров, соглашений" | X | 1,00 | X | 2015 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 0.5
| Показатель "Количество проверок организаций по выполнению коллективных договоров, соглашений" | Ед. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 12 | 6 | Выполнено в соответствии с планом проверок выполнения коллективных договоров и соглашений на 2017 год, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края от 05.09.2017г. № 1549
1.3.2.6 | Мероприятие "Уведомительная регистрация коллективных трудовых споров" | X | 1,00 | X | 2016 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "Количество коллективных трудовых споров" | шт. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 0 | 0
1.3.2.7 | Мероприятие "Подготовка трудовых арбитров для привлечения в качестве посредников для урегулирования коллективных трудовых споров" | X |  | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X
1.3.3 | Основное мероприятие "Реализация государственной политики в области охраны труда" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 0.98
| финансирование за счет внебюджетных источников | тыс.рублей | X | X | X | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | X | X | X | 50000 | 54544.6
| Показатель "Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих" | % | X | А/В*1000, А - численность пострадавших при несчастных случаях на производстве со смертельным исходом, В - среднесписочная численность работающих. | X | X | X | X | X | 0.14 | 0.2 | Данные за 2016 год, результаты выполнения будут после опубликования статистических данных Забайкалкрайстата
| Показатель "Численность лиц с установленными в текущем году профессиональными заболеваниями в расчете на 10 тыс. работающих" | % | X | А/В*10000, где А - численность лиц, с установленными в текущем году профессиональными заболеваниями, В - общая численность работников | X | X | X | X | X | 3 | 3 | Данные за 2016 год, результаты выполнения будут после опубликования статистических данных Забайкалкрайстата
| Показатель "Количество организаций, подавших декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда" | шт. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 22 | 400
| Показатель "Численность работников с установленным предварительным диагнозом профзаболевания по результатам проведения периодических медицинских осмотров" | чел. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 230 | 202 | Данные за 2016 год, результаты выполнения будут после опубликования статистических данных Забайкалкрайстата
| Показатель "Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего" | дней | X | A / B, где A - число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом, B - численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом | X | X | X | X | X | 35.5 | 45.8 | Данные за 2016 год, результаты выполнения будут после опубликования статистических данных Забайкалкрайстата
1.3.3.1 | Мероприятие "Мониторинг состояния условий и охраны труда на территории Забайкальского края и выработка комплекса мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда" | Ед. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 3600 | 7081
| Показатель "Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда" | тыс.ед. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 43 | 118.6
| Показатель "Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест" | % | X | А/В, где А-количество рабочих мест, где проведена оценка труда, В-общее количество рабочих мест | X | X | X | X | X | 78 | 83
1.3.3.2 | Мероприятие "Организация работы краевой межведомственной комиссии по охране труда" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "Количество проведенных заседаний Краевой межведомственной комиссии по охране труда" | Ед. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 4 | 4
1.3.3.3 | Мероприятие "Координация деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований по реализации государственных полномочий в сфере государственного управления охраной труда и осуществление контроля за реализацией переданных полномочий" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "Количество направленных рекомендаций в органы местного самоуправления для включения мероприятий в планы работы по реализации переданных отдельных государственных полномочий в сфере труда" | Ед. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 1 | 1
| Показатель "Количество контрольных мероприятий по оценке деятельности органов местного самоуправления в реализации переданных полномочий в сфере труда" | Ед. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 6 | 18
1.3.3.4 | Мероприятие "Координация мероприятий по реализации предупредительных мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "Количество проведенных мероприятий, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний" | Ед. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 12 | 12
1.3.3.5 | Мероприятие "Реализация предупредительных мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | X | X | X | X | X | X | 0.9
| финансирование за счет внебюджетных источников | тыс.рублей | X | X | X | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |  |  |  | 50000 | 54544.6
| Показатель "Количество работодателей, воспользовавшихся финансированием предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний" | Ед. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 130 | 128 | В 2017 году с заявлением на предупредительные меры в Территориальный орган Фонда социального страхования обратился 151 работодатель, из них 128 работодателей получили разрешение воспользоваться финансированием предупредительных мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
1.3.3.6 | Мероприятие "Реализация предупредительных мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний организаций атомной и топливно-энергетической отраслей" | X | 1,00 | X | 2014 - 2015 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "Охват рабочих мест в организациях атомной и топливно-энергетической отраслей специальной оценкой условий труда" | % | X | А/В%, где А-общее количество организаций, В - количество организаций, где проведена специальная оценка условий труда | X | X | X | X | X
1.3.3.7 | Мероприятие "Оказание консультативной и организационной помощи организациям, проводящим специальную оценку условий труда" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "Количество проведенных консультаций" | Ед. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 10 | 11
1.3.4 | Основное мероприятие "Осуществление на территории края государственной экспертизы условий труда" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X |  | 0.5
| Показатель "Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест" | % | X | А/В, где А-количество рабочих мест, где проведена оценка труда, В-общее количество рабочих мест | X | X | X | X | X | 78 | 83
1.3.4.1 | Мероприятие "Осуществление государственной экспертизы качества проведения специальной оценки условий труда" | X |  | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X
1.3.4.2 | Мероприятие "Осуществление государственной экспертизы правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда" | X |  | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X
1.3.4.3 | Мероприятие "Осуществление государственной экспертизы фактических условий труда работников" | X |  | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X
1.3.5 | Основное мероприятие "Координация проведения на территории края обучения по охране труда" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X |  | 1
| Показатель "Количество работников, прошедших обучение по охране труда" | чел. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 3400 | 3702
1.3.5.1 | Мероприятие "Организация проведения обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда на территориях муниципальных образований края" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "Количество муниципальных образований, где проводилось обучение по охране труда" | Ед. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 10 | 15
1.3.5.2 | Мероприятие "Согласование программ обучения по охране труда по категориям обучаемых" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "Количество согласованных программ" | шт. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 3 | 3
1.3.5.3 | Мероприятие "Участие в проверке знаний требований охраны труда у руководителей организаций и специалистов служб охраны труда всех форм собственности, работодателей – физических лиц" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "Количество проведенных экзаменов по проверке знаний охраны труда" | Ед. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 12 | 12
1.3.5.4 | Мероприятие "Повышение квалификации специалистов системы государственного управления охраной труда на территории Забайкальского края, а также государственной экспертизы условий труда" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "Количество специалистов повысивших квалификацию" | чел. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X
1.3.5.5 | Мероприятие "Включение в программы обучения по охране труда учебных организаций края темы по внедрению программ «Нулевого травматизма»" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "Количество обучающих организаций, включивших в программы обучения тему "Нулевой травматизм"" | Ед. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 3 | 3
1.3.6 | Основное мероприятие "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X |  | 0.92
| Показатель "Количество мероприятий, проведенных с целью пропаганды охраны труда" | Ед. | X | Абсолютный показатель. К числу мероприятий относятся: конкурсы, фестивали, иные массовые мероприятия, издания буклетов, пособий и т.д. В издательской деятельсности за единицу принимать название продукции. | X | X | X | X | X | 12 | 12
1.3.6.1 | Мероприятие "Проведение краевых конференций по охране труда, семинаров, совещаний по охране труда, круглых столов" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "Количество проведенных краевых конференций по охране труда, семинаров, совещаний по охране труда, круглых столов" | Ед. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 9 | 9
1.3.6.2 | Мероприятие "Организация сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории края" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "Количество организаций, подвергавшихся проведению анализа состояния условий и охраны труда" | Ед. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 700 | 795
1.3.6.3 | Мероприятие "Проведение ежегодного регионального конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Забайкальском крае" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 0.72
| Показатель "Количество участников - организаций Забайкальского края" | Ед. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 270 | 195 | Низкая заинтересованность участников конкурса, отсутствие финансирования мероприятия
1.3.6.4 | Мероприятие "Формирование и ведение электронного банка данных о нормативных правовых актах по охране и условиям труда" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "Количество принятых НПА" | шт. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 45 | 50
1.3.6.5 | Мероприятие "Разработка и издание методических рекомендаций по охране труда, а так же сборников нормативных правовых актов по охране труда. Изготовление и размещение социальной рекламы по вопросам охраны труда" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 0.5
| Показатель "Количество разработанных методических рекомендаций" | шт. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 2 | 1 | Методические рекомендации по организации проведения периодической проверки знаний машинистов (кочегаров) котельных жилищно – коммунального хозяйства не прошли согласование с Ростехнадзором
1.3.7 | Основное мероприятие "Осуществление мониторинга реализации мероприятий по материально-техническому оснащению и кадровому укомплектованию медицинских учреждений (центров профпатологий)" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X |  | 0.5
1.3.7.1 | Мероприятие "Осуществление мониторинга реализации мероприятий по материально-техническому оснащению и кадровому укомплектованию медицинских учреждений (центров профпатологий)" | X |  | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "Доля медицинских учреждений (центров профпатологий), в отношении которых осуществляется мониторинг" | % | X | А/В*100%, А - количество медицинских учреждений (центров профпатологий), в отношении которых осуществлен мониторинг, В - общее количество медицинских учреждений (центров профпатологий), требующих мониторинга | X | X | X | X | X | 100 | 100
1.3.8 | Основное мероприятие "Анализ состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на территории муниципальных образований Забайкальского края. Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров организаций всех форм собственности и территориальных соглашений" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 0.25
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | X | X | X | 11521.9 | 10836.8
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | 0104 | 0430879206 | 530 | 11521.9 | 10836.8 | Финансирование осуществлялось по заявленной потребности органов местного самоуправления
| Показатель "Коэффициент эффективности системы государственного управления охраной труда в муниципальных образованиях Забайкальского края" | % | X | СУММА ((Коб+Кмп+Кд+Ксо))/Чз*100, где N - количество муниципальных образований Забайкальского края, Коб-количество обученных по охране труда (чел.), Кмп-количество работодателей, которым оказана методическая помощь (чел,), Кд-количество работников | X | X | X | X | X | 16 | 0 | Результаты выполнения будут после опубликования статистических данных Забайкалкрайстата
| Показатель "Количество коллективных договоров организаций всех форм собственности и территориальных соглашений, прошедших уведомительную регистрацию" | Ед. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 308 | 427
1.3.8.1 | Мероприятие "Анализ состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на территории муниципальных образований Забайкальского края. Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров организаций всех форм собственности и территориальных соглашений" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X
1.3.8.2 | Мероприятие "Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров организаций всех форм собственности и территориальных соглашений" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X
| Задача 04. "Стабилизация численности населения, формирование предпосылок к последующему улучшению демографических показателей, создание условий для повышения устойчивости демографического развития" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.4 | Подпрограмма "Создание условий для улучшения демографической ситуации в Забайкальском крае" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X |  | 0.74
| Показатель "Естественный прирост населения" | на 1000 человек | X | Наблюдается в системе государственной статистики | X | X | X | X | X | 2.1 | 1.6 | предварительные данные за 11 месяцев 2017 года, окончательный результат будет после опубликования данных Забайкалкрайстата
| Показатель "Ожидаемая продолжительность жизни населения" | лет | X | Абсолютный показатель. Наблюдается в системе государственной статистики | X | X | X | X | X | 68.37 | 67.6 | Данные за 2016 год, результаты выполнения будут после опубликования статистических данных Забайкалкрайстата
| Показатель "Миграционный прирост (убыль) на 1000 человек" | Ед. | X | Расчетный показатель: арифметическая разница между числом прибывших и числом выбывших за отчетный год, умноженная на 1000 человек. Наблюдается в системе государственной статистики. | X | X | X | X | X | -5.1 | -6.8
| Показатель "Коэффициент рождаемости в Забайкальском крае" | Ед. | X | расчетный показатель: число рождений на одну женщину за ее генеративный период | X | X | X | X | X | 1.87 | 0 | Результаты выполнения будут после опубликования статистических данных Забайкалкрайстата
1.4.1 | Основное мероприятие "Координация деятельности органов государственной власти Забайкальского края и органов местного самоуправления по созданию условий для повышения рождаемости в крае" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X |  | 1
| Показатель "Суммарный коэффициент рождаемости в Забайкальском крае (число рождений на одну женщину за ее генеративный период)" | Ед. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 1.93 | 2 | Данные за 2016 год, результаты выполнения будут после опубликования статистических данных Забайкалкрайстата
1.4.1.1 | Мероприятие "Анализ и выявление социальных, экономических и иных факторов, влияющих на репородуктивное поведение населения Забайкальского края, в том числе проведение социологических и экономических исследований" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "Количество подготовленных аналитических материалов" | шт. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 1 | 1
| Показатель "Количество проведенных социологичеких исследований" | шт. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X
| Показатель "Количество разработанных и публично обсужденных предложений" | шт. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 1 | 1
1.4.1.2 | Мероприятие "Разработка предложений по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ) населения Забайкальского края" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "Количество разработанных и публично обсужденных предложений" | шт. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X
| Показатель "Количество разработанных и публично обсужденных предложений" | шт. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X
| Показатель "Количество материалов по ЗОЖ, размещенных в сети Интернет на официальных сайтах", региональных и муниципальных СМИ" | шт. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X
1.4.1.3 | Мероприятие "Разработка предложений по формированию условий для гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания населения Забайкальского края" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "Количество разработанных и публично обсужденных предложений" | шт. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X
| Показатель "Количество подготовленных аналитических материалов" | шт. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 1 | 1
| Показатель "Количество материалов по гражданскому и духовно-нравственному воспитанию, размещенных в сети Интернет на официальных сайтах, региональных и муниципальных СМИ" | шт. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 1 | 1
1.4.1.4 | Мероприятие "Разработка мер по обеспечению занятости женщин, воспитывающих детей, на условиях неполной занятости, гибкого графика, работы на дому и т.д." | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "Количество разработанных и публично обсужденных предложений" | шт. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 1 | 1
1.4.2 | Основное мероприятие "Координация деятельности в части мер, направленных на снижение смертности, в том числе от внешних причин, на основе создания предпосылок для стабилизации социально-экономического положения граждан" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X |  | 0.75
| Показатель "Общий коэффициент смертности, на 1000 человек населения" | Ед. | X | абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 12.3 | 11.7
1.4.2.1 | Мероприятие "Мониторинг причин смертности от внешних причин и разработка мер по ее сокращению" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "Количество подготовленных аналитических материалов" | шт. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 1 | 1
1.4.2.2 | Мероприятие "Разработка мер по сокращению негативных социальных явлений в обществе и развитию семейных ценностей" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 0
| Показатель "Количество разработанных и публично обсужденных предложений" | шт. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 1 | 0 | Меры будут обсуждаться в рамках работы созданного в декабре 2017 года Совета по демографической политике
1.4.3 | Основное мероприятие "Координация деятельности по выработке и реализации миграционной политики" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X |  | 0.67
| Показатель "Количество подготовленных аналитических материалов" | Ед. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 1 | 1
1.4.3.1 | Мероприятие "Мониторинг эффективности социально-культурной адаптации мигрантов и выработка предложений по ее улучшению" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Показатель "Количество подготовленных аналитических материалов" | Ед. | X | Абсолютный показатель | X | X | X | X | X | 1 | 1
1.4.3.2 | Мероприятие "Оценка потребности в привлечении мигрантов" | X |  | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X
1.4.3.3 | Мероприятие "Проведение научно-практической конференции "Демографический и миграционный потенциал Забайкальского края"" | X |  | X | 2014 - 2020 |  | X | X | X | X | X | X
| Задача 05. "Создание организационных условий для реализации государственной программы" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.5 | Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 0.8
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | X | X | X | 151470.7 | 153903
| Показатель "Степень достижения установленных значений целевых показателей государственной подпрограммы и входящих в нее подпрограмм" | % | X | СУММ (Мфi/Мплi*100)/i, где Мфi - фактическое значение i-го показателя, Мплi - плановое значение i-го показателя | X | X | X | X | X | 100 | 100
1.5.1 | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Государственной службы занятости населения Забайкальского края в установленной сфере деятельности" | X | 1,00 | X | 2014 - 2016 |  | X | X | X | X | X |  | 1
| Показатель "Доля специалистов, повысивших квалификацию, от общего числа специалистов Государственной службы занятости населения Забайкальского края" | % | X | Сквал / С *100, где Сквал - количество специалистов, повысивших квалификацию, С - общее количество специалистов Государственной службы занятости населения Забайкальского края | X | X | X | X | X
1.5.2 | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений "Центры занятости населения Забайкальского края"" | X | 1,00 | X | 2014 - 2020 | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 0
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | X | X | X | 151470.7 | 153903
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | 0401 | 0450214900 | 111 | 103608.8 | 100771.7
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | 0401 | 0450214900 | 112 | 0 | 550.8
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | 0401 | 0450214900 | 119 | 26173.2 | 30177.6 | Перераспределение средств
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | 0401 | 0450214900 | 242 | 20384.2 | 0 | Перераспределение средств
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | 0401 | 0450214900 | 244 | 0 | 21090.8
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | 0401 | 0450214900 | 831 | 0 | 99.3
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | 0401 | 0450214900 | 851 | 690.5 | 750.1 | Перераспределение средств
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | 0401 | 0450214900 | 852 | 324 | 251.9 | Перераспределение средств
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | 0401 | 0450214900 | 853 | 290 | 210.8 | Перераспределение средств
| Показатель "Доля специалистов, повысивших квалификацию, от общего числа специалистов государственных казенных учреждений "Центры занятости населения Забайкальского края"" | % | X | Сквал/С*100, где Сквал - количество специалистов, повысивших квалификацию, С - общее количество специалистов государственных казенных учреждений "Центры занятости населения Забайкальского края" | X | X | X | X | X | 10 | 0 | Реорганизация центров занятости населения Забайкальского края в ГКУ «Краевой центр занятости населения» потребовал определенных временных затрат, что не позволило организовать повышение квалификации специалистов.
| ИТОГО общий объем финансирования государственной программы за счет всех источников, тыс.рублей | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 774908.2 | 695166.7
в т.ч.
| - из краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 182992.6 | 179076.8
| - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 541915.6 | 461545.3
| - из местных бюджетов | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| - из внебюджетных источников | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 50000 | 54544.6