## Приложение
Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края от 04 апреля 2018 г. № 613
План реализации государственной программы "Содействие занятости населения на 2014 - 2020 годы" на очередной финансовый 2018 год
Министерством труда и социальной защиты населения Забайкальского края
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | ответственный исполнитель (отдел Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края, подведомственное учреждение) | срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  | объем ресурного обеспечения, тыс.рублей | ожидаемые результаты реализации мероприятий
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | I полугодие | II полугодие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Контрольное событие "Среднегодовая численность постоянного населения Забайкальского края", тыс. чел. | отдел социального партнерства и демографической политики |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 1076.7 | 1073.7
2 | Контрольное событие "Уровень общей безработицы", % | отдел трудовых ресурсов |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 10.4
3 | Контрольное событие "Уровень регистрируемой безработицы", % | отдел программ занятости и рынка труда |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 1.8 | 1.8
4 | Контрольное событие "Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения", % | отдел регулирования оплаты и нормирования труда |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 20.7
5 | Контрольное событие "Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих", % | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 1.4
6 | Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | Х |  |  |  |  | всего - 533,3 в т.ч. КБ - 18,6 ФБ - 514,7 | Х | Х
7 | Контрольное событие "Коэффициент напряженности на рынке труда Забайкальского края", ед. | отдел программ занятости и рынка труда |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 2 | 2
8 | Основное мероприятие "Прогнозирование ситуации на рынке труда" | отдел трудовых ресурсов | [5 empty] | Х | Х
9 | Контрольное событие "Количество подготовленных аналитических материалов", шт. | отдел трудовых ресурсов |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 1
10 | Мероприятие "Подготовка ежегодного прогноза баланса трудовых ресурсов края" | отдел трудовых ресурсов | [5 empty] | Х | Х
11 | Контрольное событие "Доля органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края, представивших данные, необходимые для разработки прогноза баланса трудовых ресурсов Забайкальского края, в общей численности муниципальных образований и городских округов Забайкальского края", % | отдел трудовых ресурсов |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 100
12 | Основное мероприятие "Оптимизация привлечения иностранной рабочей силы" | отдел трудовых ресурсов | [5 empty] | Х | Х
13 | Контрольное событие "Доля работодателей, заключивших соглашения об использовании иностранной рабочей силы, в общей численности работодателей, получивших квоту на предстоящий год" | отдел трудовых ресурсов |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 44
14 | Мероприятие "Оценка эффективности использования иностранных работников в экономике края", % | отдел трудовых ресурсов |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 70
15 | Основное мероприятие "Обеспечение потребности в кадрах и повышение качества рабочей силы через предоставление государственных услуг в области содействия занятости населения" | отдел содействия занятости населения |  |  |  |  | всего - 10,5 в т.ч. КБ - 10,5 | Х | Х
16 | Контрольное событие "Доля трудоустроенных граждан в общей численности обратившихся граждан", % | отдел содействия занятости населения |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 18 | 40
17 | Мероприятие "Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников" | отдел содействия занятости населения |  |  |  |  | всего - 4,9 в т.ч. КБ - 4,9 | Х | Х
18 | Контрольное событие "Количество граждан, охваченных мероприятиями по трудоустройству", чел. | отдел содействия занятости населения |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 8000 | 18000
19 | Мероприятие "Развитие предпринимательской инициативы безработных граждан" | отдел содействия занятости населения |  |  |  |  | всего - 3,5 в т.ч. КБ - 3,5 | Х | Х
20 | Контрольное событие "Численность безработных граждан, которым оказаны консультционные услуги, в том числе поддержка предпринимательской инициативы", чел. | отдел содействия занятости населения |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 180 | 564
21 | Мероприятие "Информирование о положении на рынке труда Забайкальского края и организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест" | отдел содействия занятости населения |  |  |  |  | всего - 2,1 в т.ч. КБ - 2,1 | Х | Х
22 | Контрольное событие "Доля граждан, получивших услугу по информированию о положении на рынке труда, от численности экономически активного населения", % | отдел содействия занятости населения |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 7.7 | 17
23 | Контрольное событие "Численность граждан, трудоустроенных на временные работы", чел. | отдел содействия занятости населения |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 1384 | 5986
24 | Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности граждан на региональном рынке труда" | отдел содействия занятости населения |  |  |  |  | всего - 8,1 в т.ч. КБ - 8,1 | Х | Х
25 | Мероприятие "Психологическая поддержка безработных граждан; социальная адаптация безработных граждан" | отдел содействия занятости населения | [5 empty] | Х | Х
26 | Контрольное событие "Численность граждан, получивших услуги по социальной адаптации и психологической поддержке", чел. | отдел содействия занятости населения |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 2126 | 4900
27 | Мероприятие "Профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования" | отдел содействия занятости населения | [5 empty] | Х | Х
28 | Контрольное событие "Численность граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации", чел. | отдел содействия занятости населения |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 8600 | 19234
29 | Контрольное событие "Численность безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым назначена трудовая пенсия по старости, приступивших к профессиональному обучению или к дополнительному профессиональному образованию, по направлению органов занятости населения", чел. | отдел содействия занятости населения |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 225 | 1070
30 | Мероприятие "Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными" | отдел экономики, аналаза и прогнозирования, ГКУ КЦЗН "Забайкальского края" |  |  |  |  | ФБ - 514,7 | Х | Х
31 | Контрольное событие "Среднемесячная численность безработных граждан, получающих социальные выплаты", чел. | отдел программ занятости и рынка труда |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 7900 | 8866
32 | Подпрограмма "Развитие институтов рынка труда" | Х |  |  |  |  | всего - 61,9 в т.ч. КБ - 11,9 ВИ - 50,0 | Х | Х
33 | Контрольное событие "Доведение уровня минимальной заработной платы работников бюджетного сектора экономики до величины прожиточного минимума трудоспособного населения", % | отдел социального партнерства и демографической политики |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 100
34 | Контрольное событие "Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих", чел. | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 0.14
35 | Контрольное событие «Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда», чел. | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 35700
36 | Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на повышение денежных доходов населения" | отдел регулирования оплаты и нормирования труда | [5 empty] | Х | Х
37 | Контрольное событие "Полнота разработки правовых актов по вопросам совершенствования оплаты труда работников бюджетной сферы", % | отдел регулирования оплаты и нормирования труда |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 100 | 100
38 | Мероприятие "Разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам оплаты труда" | отдел регулирования оплаты и нормирования труда | [5 empty] | Х | Х
39 | Контрольное событие "Количество разработанных проектов нормативных правовых актов по вопросам оплаты труда", шт. | отдел регулирования оплаты и нормирования труда |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 5 | 10
40 | Мероприятие "Мониторинг реализации подпрограммы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 гг., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р" | отдел регулирования оплаты и нормирования труда | [5 empty] | Х | Х
41 | Контрольное событие "Охват государственных (муниципальных) учреждений мониторингом поэтапного совершенствования системы оплаты труда", % | отдел регулирования оплаты и нормирования труда |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 100 | 100
42 | Мероприятие "Мониторинг численности и оплаты труда работников бюджетного сектора экономики, принимающих непосредственное участие в оказании государственных и муниципальных услуг" | отдел регулирования оплаты и нормирования труда | [5 empty] | Х | Х
43 | Контрольное событие "Охват мониторингом сети государственных и муниципальных учреждений, принимающих участие в оказании государственных и муниципальных услуг", % | отдел регулирования оплаты и нормирования труда |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 100 | 100
44 | Контрольное событие "Количество заседаний комиссии по проблемам оплаты труда", ед. | отдел регулирования оплаты и нормирования труда |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 2 | 4
45 | Контрольное событие "Количество заседаний рабочей группы по противодействию неформальной занятости", ед. | отдел трудовых ресурсов |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 1 | 4
46 | Мероприятие "Расчет величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демогафическим группам населения в Забайкальском крае" | отдел регулирования оплаты и нормирования труда | [5 empty] | Х | Х
47 | Контрольное событие "Количество разработанных НПА, устанавливающих величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Забайкальском крае", шт. | отдел регулирования оплаты и нормирования труда |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 2 | 4
48 | Мероприятие "Расчет величины прожиточного минимума пенсионера в Забайкальском крае" | отдел регулирования оплаты и нормирования труда | [5 empty] | Х | Х
49 | Контрольное событие "Количество разработанных НПА, устанавливающих величину прожиточного минимума пенсионера в Забайкальском крае", шт. | отдел регулирования оплаты и нормирования труда |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 1
50 | Контрольное событие "Удельный вес работников крупных и средних предприятий, охваченных коллективными договорами, в общей численности работников крупных и средних предприятий", % | отдел социального партнерства и демографической политики |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 72.7
51 | Мероприятие "Организация деятельности Забайкальской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений" | отдел социального партнерства и демографической политики | [5 empty] | Х | Х
52 | Контрольное событие "Количество заседаний Забайкальской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений", ед. | отдел социального партнерства и демографической политики |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 2 | 4
53 | Мероприятие "Разработка и реализация Трехстороннего соглашения между Правительством Забайкальского края, Федерацией профсоюзов Забайкалья и Объединением работодателей Забайкальского края" | отдел социального партнерства и демографической политики | [5 empty] | Х | Х
54 | Контрольное событие "Количество заключенных соглашений", шт. | отдел социального партнерства и демографической политики |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 1 | 1
55 | Контрольное событие "Количество территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений", ед. | отдел социального партнерства и демографической политики |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 25 | 25
56 | Контрольное событие "Доля рассмотренных коллективных договоров и соглашений от поступивших на уведомительную регистрацию", % | отдел социального партнерства и демографической политики |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 100 | 100
57 | Контрольное событие "Количество проверок организаций по выполнению коллективных договоров, соглашений", ед. | отдел социального партнерства и демографической политики |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 4 | 12
58 | Мероприятие "Уведомительная регистрация коллективных трудовых споров" | отдел социального партнерства и демографической политики | [5 empty] | Х | Х
59 | Контрольное событие "Количество коллективных трудовых споров", шт. | отдел социального партнерства и демографической политики |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 0 | 0
60 | Основное мероприятие "Реализация государственной политики в области охраны труда" | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда |  |  |  |  | ВИ - 50,0 | Х | Х
61 | Контрольное событие "Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих", % | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 0.14
62 | Контрольное событие "Численность лиц с установленными в текущем году профессиональными заболеваниями в расчете на 10 тыс. работающих", % | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 2.95
63 | Контрольное событие "Количество организаций, подавших декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда", шт. | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 25
64 | Контрольное событие "Численность работников с установленным предварительным диагнозом профзаболевания по результатам проведения периодических медицинских осмотров", чел. | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 225
65 | Контрольное событие "Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего", дней | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 35.3
66 | Контрольное событие "Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда", ед. | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 3560
67 | Контрольное событие "Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда", тыс.ед. | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 46
68 | Контрольное событие "Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест", % | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 85
69 | Мероприятие "Организация работы краевой межведомственной комиссии по охране труда" | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда | [5 empty] | Х | Х
70 | Контрольное событие "Количество проведенных заседаний Краевой межведомственной комиссии по охране труда", ед. | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 2 | 4
71 | Контрольное событие "Количество направленных в органы местного самоуправления рекомендаций для включения мероприятий в планы работы по реализации переданных отдельных государственных полномочий в сфере труда", ед. | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 1
72 | Контрольное событие "Количество контрольных мероприятий по оценке деятельности органов местного самоуправленипо в реализации переданных полномочий в сфере труда", ед. | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 4 | 6
73 | Контрольное событие "Количество проведенных мероприятий, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний", ед. | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 5 | 12
74 | Контрольное событие "Количество работодателей, воспользовавшихся финансированием предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний", ед. | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 130
75 | Мероприятие "Оказание консультативной и организационной помощи организациям, проводящим специальную оценку условий труда" | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда | [5 empty] | Х | Х
76 | Контрольное событие "Количество проведенных консультаций", ед. | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 5 | 10
77 | Контрольное событие "Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест", % | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 85
78 | Контрольное событие "Количество работников, прошедших обучение по охране труда", чел. | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 1500 | 3500
79 | Мероприятие "Организация проведения обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда на территориях муниципальных образований края" | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда | [5 empty] | Х | Х
80 | Контрольное событие "Количество муниципальных образований, где проводилось обучение по охране труда", ед. | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 5 | 10
81 | Мероприятие "Согласование программ обучения по охране труда по категориям обучаемых" | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда | [5 empty] | Х | Х
82 | Контрольное событие "Количество согласованных программ", шт. | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 1 | 3
83 | Мероприятие "Участие в проверке знаний требований охраны труда у руководителей организаций и специалистов служб охраны труда всех форм собственности, работодателей – физических лиц" | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда | [5 empty] | Х | Х
84 | Контрольное событие "Количество проведенных экзаменов по проверке знаний охраны труда", ед. | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 5 | 12
85 | Мероприятие "Включение в программы обучения по охране труда учебных организаций края темы по внедрению программ «Нулевого травматизма" | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда | [5 empty] | Х | Х
86 | Контрольное событие "Количество обучающих организаций, включивших в программы обучения тему "Нулевой травматизм"", ед. | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 1 | 3
87 | Основное мероприятие "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда" | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда | [5 empty] | Х | Х
88 | Контрольное событие "Количество мероприятий, проведенных с целью пропаганды охраны труда", ед. | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 6 | 12
89 | Мероприятие "Проведение краевых конференций по охране труда, семинаров, совещаний по охране труда, круглых столов" | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда | [5 empty] | Х | Х
90 | Контрольное событие "Количество проведенных краевых конференций по охране труда, семинаров, совещаний по охране труда, круглых столов", ед. | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 4 | 9
91 | Контрольное событие "Количество организаций, подвергавшихся проведению анализа состояния условий и охраны труда", ед. | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 350 | 700
92 | Мероприятие "Проведение ежегодного регионального конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Забайкальском крае" | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда | [5 empty] | Х | Х
93 | Контрольное событие "Количество участников - организаций Забайкальского края", ед. | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 270
94 | Мероприятие "Формирование и ведение электронного банка данных о нормативных правовых актах по охране и условиям труда" | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда | [5 empty] | Х | Х
95 | Контрольное событие "Количество принятых НПА", шт. | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 45 | 45
96 | Мероприятие "Разработка и издание методических рекомендаций по охране труда, а так же сборников нормативных правовых актов по охране труда. Изготовление и размещение социальной рекламы по вопросам охраны труда" | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда | [5 empty] | Х | Х
97 | Контрольное событие "Количество разработанных методических рекомендаций", шт. | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 1 | 2
98 | Контрольное событие "Доля медицинских учреждений (центров профпатологий), в отношении которых осуществляется мониторинг", 5 | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 100
99 | Основное мероприятие "Анализ состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на территории муниципальных образований Забайкальского края. Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров организаций всех форм собственности и территориальных соглашений" | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда |  |  |  |  | всего - 11,9 в т.ч. КБ - 11,9 | Х | Х
100 | Мероприятие "Анализ состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на территории муниципальных образований Забайкальского края" | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда | [5 empty] | Х | Х
101 | Мероприятие "Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров организаций всех форм собственности и территориальных соглашений" | отдел социального партнерства и демографической политики | [5 empty] | Х | Х
102 | Контрольное событие "Коэффициент эффективности системы государственного управления охраной труда в муниципальных образованиях Забайкальского края", % | отдел государственной экспертизы условий и охраны труда |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 17
103 | Контрольное событие "Количество коллективных договоров организаций всех форм собственности и территориальных соглашений, прошедших уведомительную регистрацию", ед. | отдел социального партнерства и демографической политики |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 76 | 308
104 | Подпрограмма "Создание условий для улучшения демографической ситуации в Забайкальском крае" | Х | [5 empty] | Х | Х
105 | Контрольное событие "Естественный прирост населения", на 1000 чел. | отдел социального партнерства и демографической политики |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 1.6
106 | Контрольное событие "Ожидаемая продолжительность жизни населения Забайкальского края", лет | отдел социального партнерства и демографической политики |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 68.8
107 | Контрольное событие "Миграционный прирост (убыль), ед. на 1000 человек населения" | отдел социального партнерства и демографической политики |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | -4.9
108 | Контрольное событие "Коэффициент рождаемости в Забайкальском крае", ед. | отдел социального партнерства и демографической политики |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 1.87
109 | Контрольное событие "Суммарный коэффициент рождаемости в Забайкальском крае (число рождений на одну женщину за ее генеративный период)", ед. | отдел социального партнерства и демографической политики |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 1.901
110 | Мероприятие "Анализ и выявление социальных, экономических и иных факторов, влияющих на репродуктивное поведение населения Забайкальского края, в том числе проведение социологических и экономических исследований" | отдел социального партнерства и демографической политики | [5 empty] | Х | Х
111 | Контрольное событие "Количество подготовленных аналитических материалов", шт. | отдел социального партнерства и демографической политики |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 1
112 | Контрольное событие "Количество разработанных и публично обсужденных предложений", шт. | отдел социального партнерства и демографической политики |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 1
113 | Мероприятие "Разработка предложений по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ) населения Забайкальского края" | отдел социального партнерства и демографической политики | [5 empty] | Х | Х
114 | Контрольное событие "Количество материалов по ЗОЖ, размещенных в сети Интернет на официальных сайтах, региональных и муниципальных СМИ", шт. | отдел социального партнерства и демографической политики |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 1
115 | Мероприятие "Разработка предложений по формированию условий для гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания населения Забайкальского края" | отдел социального партнерства и демографической политики | [5 empty] | Х | Х
116 | Контрольное событие "Количество подготовленных аналитических материалов", шт. | отдел социального партнерства и демографической политики |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 1
117 | Контрольное событие "Количество материалов по гражданскому и духовно-нравственному воспитанию, размещенных в сети Интернет на официальных сайтах, региональных и муниципальных СМИ", шт. | отдел социального партнерства и демографической политики |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 1 | 1
118 | Мероприятие "Разработка мер по обеспечению занятости женщин, воспитывающих детей, на условиях неполной занятости, гибкого графика, работы на дому и т.д." | отдел социального партнерства и демографической политики | [5 empty] | Х | Х
119 | Контрольное событие "Количество разработанных и публично обсужденных предложений", шт. | отдел социального партнерства и демографической политики |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 1
120 | Основное мероприятие "Координация деятельности в части мер, направленных на снижение смертности, в том числе от внешних причин, на основе создания предпосылок для стабилизации социально-экономического положения граждан" | отдел социального партнерства и демографической политики | [5 empty] | Х | Х
121 | Контрольное событие "Общий коэффициент смертности, на 1000 человек населения", ед. | отдел социального партнерства и демографической политики |  | 2018-07-31 |  | 2018-12-31 |  | 12 | 12.3
122 | Мероприятие "Мониторинг причин смертности от внешних причин и разработка мер по ее сокращению" | отдел социального партнерства и демографической политики | [5 empty] | Х | Х
123 | Контрольное событие "Количество подготовленных аналитических материалов", шт. | отдел социального партнерства и демографической политики |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 1
124 | Мероприятие "Разработка мер по сокращению негативных социальных явлений в обществе и развитию семейных ценностей" | отдел социального партнерства и демографической политики | [5 empty] | Х | Х
125 | Контрольное событие "Количество разработанных и публично обсужденных предложений", шт. | отдел социального партнерства и демографической политики |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 1
126 | Основное мероприятие "Координация деятельности по выработке и реализации миграционной политики" | отдел социального партнерства и демографической политики | [5 empty] | Х | Х
127 | Контрольное событие "Количество подготовленных аналитических материалов", ед. | отдел социального партнерства и демографической политики |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 1
128 | Мероприятие "Мониторинг эффективности социально-культурной адаптации мигрантов и выработка предложений по ее улучшению" | отдел социального партнерства и демографической политики | [5 empty] | Х | Х
129 | Контрольное событие "Количество подготовленных аналитических материалов", ед. | отдел социального партнерства и демографической политики |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 1
130 | Обеспечивающая подпрограмма | Х |  |  |  |  | всего - 151,5 в т.ч. КБ - 151,5 | Х | Х
131 | Контрольное событие "Степень достижения установленных значений целевых показателей государственной подпрограммы и входящих в нее подпрограмм", % | отдел программ занятости и рынка труда |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 100
132 | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений "Центры занятости населения Забайкальского края" | ГКУ КЦЗН "Забайкальского края" |  |  |  |  | всего - 151,5 в т.ч. КБ - 151,5 | Х | Х
133 | Контрольное событие "Доля специалистов, повысивших квалификацию, от общего числа специалистов государственных казенных учреждений "Центры занятости населения Забайкальского края", % | ГКУ КЦЗН "Забайкальского края" |  |  |  | 2018-12-31 |  | Х | 15