Сведения о выполнении контрольных событий

Плана реализации государственной программы Забайкальского края

«Социальная поддержка граждан»

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование государственной программы, подпрограммы | Количество запланированных контрольных событий на 2018 год | Количество выполненных контрольных событий в 2018 году | Количество не выполненных мероприятий  (в том числе частично) | Причины не выполнения мероприятий, предложения по дальнейшей реализации |
| 1 | **Итого по Государственной программе Забайкальского края «Социальная поддержка граждан»** | 12 | 11 | 2 |  |
| 2 | **Подпрограмма 1. "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Забайкальском крае**" | 1 | 1 |  |  |
| 3 | **Подпрограмма 2. "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"** | 4 | 3 | 1 | В связи с отсутствием разработанной проектно-сметной документации на объекты строительства и исключения из федерального проекта «Разработка и реализация системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография» мероприятия «капитальный ремонт», предложения Забайкальского края по строительству и проведению ремонтов зданий подведомственных учреждений Министерства Минтрудом России не приняты. |
| 4 | **Подпрограмма 3.**  **Совершенствование социальной поддержки семьи и детей** | 7 | 6 | 1 | Отсутствие бюджетных средств |

|  |
| --- |
|  |
|  |

**Отчет о реализации Плана реализации государственной программы Забайкальского края**

**«Социальная поддержка граждан»**

**за 2018 год**

***Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края***

ответственный исполнитель

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование государственной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель | Статус контрольного события (выполнено/не выполнено) | Результат реализации мероприятия | Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия |
| 1 | **Подпрограмма 1. "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Забайкальском крае**" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |  | Финансовое обеспечение всего 2615080,0 тыс. руб. в т.ч. краевой бюджет 2615080,0 тыс. руб., федеральный бюджет –611906,6 тыс. руб. |  |
|  | Обеспечение реализации прав отдельных категорий граждан на меры социальной поддержки |  | выполнено | Предоставлены меры социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости и адресности |  |
| 2 | **Подпрограмма 2. "Модернизация и развитие социального обслуживания населения** | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |  | Финансовое обеспечение всего 1 607 953,2 в т. ч. из краевого бюджета 1 606 023,0 тыс. руб. |  |
| 2.1. | Укрепление материально-технической базы учреждений системы социального обслуживания |  | Выполнено частично | Министерством в 2018 году реализованы мероприятия направленные на укрепление и модернизацию материально-технической базы учреждений, ремонтные работы различной степени сложности на сумму 65,4 млн. рублей, из них 1,6 млн. рублей – средства Пенсионного фонда Российской Федерации, 42,0 млн. рублей - средства бюджета Забайкальского края, 21,8 млн. рублей - средства полученные учреждениями от иных видов деятельности приносящей доход.  В период подготовки к зимнему периоду 2018-2019 гг. заменены котлы в 5 учреждениях. Проведена реконструкция котельной ГСУСО «Зыковский психоневрологический дом-интернат» Забайкальского края на сумму 2,4 млн. рублей, технологическое оборудование установлено, котельная запущена. Также, в данном учреждении проведены работы по оборудованию системы горячего водоснабжения в жилых корпусах на сумму 2,6 млн. рублей.  На сумму 14,0 млн. рублей проведен капитальные ремонты жилых корпусов ГАУСО «Хадабулакский психоневрологический дом-интернат» Забайкальского края.  В течение года выполнены ремонты кровель в 11 зданиях учреждений, монтажи узлов учета тепловой энергии в 5 учреждениях.  В период паводков произошло затопление помещений здания ГУСО «Ингодинский комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие» Забайкальского края. Проведены ремонтные работы по восстановлению помещений после затопления за счет внебюджетных средств учреждения.  В рамках подготовки к летнему оздоровительному периоду проведены работы по укреплению материально-технической базы 11 загородных оздоровительных лагерей учреждений подведомственных Министерству на сумму 2,4 млн. рублей. | В связи с отсутствием разработанной проектно-сметной документации на объекты строительства и исключения из федерального проекта «Разработка и реализация системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография» мероприятия «капитальный ремонт», предложения Забайкальского края по строительству и проведению ремонтов зданий подведомственных учреждений Министерства Минтрудом России не приняты. |
| 2.2 | Обеспечение деятельности стационарных учреждений социального обслуживания престарелых и инвалидов | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | Финансовое обеспечение всего 781 879,98 в т. ч. из краевого бюджета 781 879,98 тыс. руб. Увеличение стационарных коек на 20 мест психоневрологического профиля в государственных организациях социального обслуживания осуществлено в первом полугодии 2018 года. В государственных учреждениях социального обслуживания функционирует внутренняя система качества оказания социальных услуг. С целью координации работы по оценке результативности функционирования внутренней системы качества предоставляемых социальных услуг в учреждениях действует Совет по качеству. Степень удовлетворенности получателей социальных услуг качеством предоставления услуг анализируется по результатам изучения их мнения ежеквартально путем проведения анкетирования. В целях повышения качества предоставления социальных услуг в отношении учреждений каждые три года проводится независимая оценка Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания населения Забайкальского края. Кроме этого, должностными лицами Министерства в целях проверки соблюдения требований действующего законодательства о социальном обслуживании в рамках осуществления регионального государственного контроля проводятся плановые выездные проверки в отношении поставщиков социальных услуг. |  |
| 2.3. | Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому |  | выполнено | Финансовое обеспечение всего 553 607,0 в т. ч. из краевого бюджета 553 607,0 тыс. руб. За 2018 год услуги на дому предоставлены 7236 гражданам. |  |
| 2.4. | Развитие стационарозамещающих технологий | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Выполнено | Финансовое обеспечение всего 11 715,9 в т. ч. из краевого бюджета 11 715,9 тыс. руб. С целью расширения возможностей предоставления социальных услуг на дому внедрена стационарозамещающая технология - приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов, которая позволяет гражданину оставаться в привычных домашних условиях и получать помощь и поддержку, сохранять стабильное психоэмоциональное состояние и здоровье. По состоянию на 31.12.2018 года действуют 137 приёмных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов. | Закрытие семей в связи со смертью граждан пожилого возраста и инвалидов. |
| 3 | **Подпрограмма 3.**  **Совершенствование социальной поддержки семьи и детей** |  |  | Финансовое обеспечение всего 4 548 397,9 тыс. руб. в т.ч. краевой бюджет 3 184 556,0 тыс. руб., федеральный бюджет –1 363 841,9 тыс. руб. |  |
| 3.1 | Внедрение в Забайкальском крае социальных контрактов при оказании государственной социальной помощи малоимущим гражданам для повышения доходов нуждающихся семей с детьми | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | Финансовое обеспечение всего 9 456,1 тыс. руб. в т.ч. краевой бюджет 9 456,10 тыс. руб., В 2018 году заключено 377 социальных контрактов |  |
| 3.2 | Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | Финансовое обеспечение всего 37 485,3 тыс. руб. в т.ч. краевой бюджет 37 485,3 тыс. руб.,  В 2018 году за счет средств краевого бюджета оздоровлены 3214 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (100 % охват нуждающихся).  В системе социальной защиты населения Забайкальского края функционировало 15 |  |
| 3.3 | Предоставление нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | Финансовое обеспечение всего 389 105,8 тыс. руб. в т.ч. краевой бюджет 389 105,8 тыс. руб.,  Ежемесячная денежная выплата многодетным семьям в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей назначена 3560 семьям |  |
| 3.4 | Оказание адресной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с проведением социально значимых мероприятий (День семьи, День защиты детей, День знаний, день матери). | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Не выполнено |  | Отсутствие средств в бюджете края.  . |
| 3.5 | Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | Финансовое обеспечение всего 86 609,1 тыс. руб. в т.ч. краевой бюджет 86 609,1 тыс. руб.,  Ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг назначена 9 277 многодетным семьям |  |
| 3.6 | Предоставление ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | Финансовое обеспечение всего 122 206,4 тыс. руб. в т.ч. краевой бюджет 122 206,4 тыс. руб.,  Ежемесячная денежная выплата назначена 20 860 многодетным семьям |  |
| 3.7 | Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | Средства федеральной субсидии освоены на 99,9 %;  Достижение показателя результативности – 100 % | Обеспечено жильем 265 человек |

|  |
| --- |
|  |