План реализации государственной программы Забайкальского края «Доступная среда (2014-2020 годы)» на 2017 год

| № п/п | Наименование программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | Объемы ресурсного обеспечения | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | I полугодие | II полугодие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Государственная программа Забайкальского края «Доступная среда (2014-2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 19 мая 2016 году № 197 |  |  |  |  |  | Всего – 57114,16 тыс. руб., в т.ч. КБ 13688,46 – тыс. руб. ФБ (Минтруд России) – 22352,70 тыс. руб.; ФБ (Минобр России) – 20443,00 тыс. руб.; МБ– 1070,87тыс. руб., Внебюджетные источники – 630,00 тыс.руб. |  |  |
| 1.1. | Подготовка проекта постановления Правительства Забайкальского края «О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Доступная среда (2014-2020 годы)», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 19 мая 2016 году № 197» Согласование, утверждение проекта посатвноления. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | I кв. |  |  |  |  | Утверждение проекта постановления Правительства Забайкальского края «О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Доступная среда (2014-2020 годы)», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 19 мая 2016 году № 197» |  |
| 1.2. | Подготовка пакета документов в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации для заключения Соглашения между Министерством труда и социальной защиты РФ и Правительством Забайкальского края о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в программу Забайкальского края, разработанную на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе: - Заверенная в установленном порядке копия постановления Правительства Забайкальского края об утверждении государственной программы Забайкальского края «Доступная среда (2014-2020 годы)»; - Финансово-экономическое обоснование программе; - Документы, подтверждающие наличие в бюджете Забайкальского края бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства Забайкальского края в текущем году, на исполнение которого предоставляется субсидия из федерального бюджета на софинансирование расходов на реализацию мероприятий программы (выписки из законов Забайкальского края и муниципальных образований Забайкальского края о бюджете на 2017год и плановый период); - План реализации программы по мероприятиям, реализуемым на условиях софинансирования в 2017 году; - Информация-выписка из плана реализации программы по мероприятиям, реализуемым на условиях софинансирования в 2017 году; - Оценка планируемой эффективности программы на 2017 год; -Заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на реализацию мероприятий, включенных в программу; -Реестр приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения с указанием планируемых работ по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в отношении указанных объектов; - Заявка на софинсирование расходов по реализации мероприятий, включенных в программу; - проект Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на реализацию мероприятий, включенных в программу | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | I кв. |  |  |  |  | 1) Направление пакета документов в Минтруд России для заключения Соглашения между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в программу Забайкальского края, разработанную на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 2) Заключение Соглашения между Министерством труда и социальной защиты РФ и Правительством Забайкальского края о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в программу Забайкальского края, разработанную на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |
| 1.3 | Формирование Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Забайкальского края из федерального бюджета на реализацию государственной программы Забайкальского края «Доступная среда (2014-2020 годы)» в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | I кв. |  |  |  |  | Заключение Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Забайкальского края из федерального бюджета на реализацию государственной программы Забайкальского края «Доступная среда (2014-2020 годы)» |  |
| 1.4. | Подготовка проектов Соглашений между Министерством труда и социальной защиты населения Забайкальского края и муниципальными образованиями Забайкальского края о предоставлении в 2017 году субсидии из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в программы муниципальных районов по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Забайкальском крае | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, органы местного самоуправления |  | II кв. |  |  |  |  | Заключение Соглашений между Министерством социальной защиты населения Забайкальского края и муниципальными образованиями Забайкальского края о предоставлении в 2017 году субсидии из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в программы муниципальных районов по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Забайкальском крае |
| 2.1. | Подготовка проектно – сметной документации по приоритетным объектам социальной инфраструктуры, планируемым к адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках реализации программы. Осуществление закупочных процедур (конкурентные процедуры, закупки у единственного поставщика), заключение контрактов на выполнение работ по адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края; Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края; Министерство культуры Забайкальского края; Министерство здравоохранения Забайкальского края; Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края; органы местного самоуправления |  | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего – 43013,16 тыс. руб., в т.ч. КБ 9168,70 – тыс. руб. ФБ (Минтруд России) – 12841,59 тыс. руб.; ФБ (Минобр России) – 2044300 тыс. руб.; МБ – 559,87 тыс. руб. |  | Осуществление работ по адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры |
| 2.2. | Осуществление закупочных процедур (конкурентные процедуры, закупки у единственного поставщика), заключение контрактов на выполнение работ: - по оборудованию пешеходных и транспортных коммуникаций; - по приобретению низкопольного специализированного троллейбуса или автобуса для перевозки инвалидов на маршрутах общественного транспорта. | Органы местного самоуправления |  | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего – 7300,00 тыс. руб., в т.ч. ФБ (Минтруд России) – 6787,00 тыс. руб.; МБ – 511,00 тыс. руб. |  | Осуществление работ по оборудованию пешеходных и транспортных коммуникаций; приобретение низкопольного специализированного троллейбуса или автобуса для перевозки инвалидов на маршрутах общественного транспорта. |
| 3.1. | Осуществление закупочных процедур (конкурсные процедуры, закупки у единственного поставщика), заключение контрактов на приобретение специализированного оборудования, в т.ч.: -технических средств реабилитации для укомплектования пунктов проката; -цифровых «говорящих» книг на флеш-картах для оснащения ГУК «Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих» Забайкальского края; - современных многофункциональных устройств для инвалидов по зрению; -специализированного оборудования для создания диспетчерской службы для людей с нарушением слуха; - FM-системы для людей с нарушением слуха; - индукционных систем для слабослышащих людей в государственные учреждения социального обслуживания; - ступенькохода для Забайкальской региональной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов; -компьютерной оргтехники для отделений Забайкальской региональной организации Общероссийской организации «Всероссийское общество инвалидов»; -переносных раздвижных телескопических пандусов для приспособления жилых помещений инвалидов; - выполнению ремонта внутренней территории ООО "Центр социально-трудовой реабилитации инвалидов по зрению Всероссийского общества слепых». | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края; Министерство культуры Забайкальского края. |  | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего – 5867,57 тыс. руб., в т.ч. КБ 3210,17 – тыс. руб. ФБ (Минтруд России) – 2027,40 тыс. руб.. Внебюджетные источники – 630,00 тыс. руб. |  | Приобретение специализированного оборудования, в т.ч.: -технических средств реабилитации для укомплектования пунктов проката; -цифровых «говорящих» книг на флеш-картах для оснащения ГУК «Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих» Забайкальского края; - современных многофункциональных устройств для инвалидов по зрению; -специализированного оборудования для создания диспетчерской службы для людей с нарушением слуха; - FM-системы для людей с нарушением слуха; - индукционных систем для слабослышащих людей в государственные учреждения социального обслуживания; - ступенькохода для Забайкальской региональной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов; -компьютерной оргтехники для отделений Забайкальской региональной организации Общероссийской организации «Всероссийское общество инвалидов»; -переносных раздвижных телескопических пандусов для приспособления жилых помещений инвалидов; - выполнению ремонта внутренней территории ООО "Центр социально-трудовой реабилитации инвалидов по зрению Всероссийского общества слепых». |
| 3.2. | Подготовка проектов договоров на оказание услуг, в т.ч.: -на разработку и издание карты доступности объектов; -на организацию выпуска периодического информационного бюллетеня «Преодоление»; -на размещение на региональных телевизионных каналов рекламно-информационных материалов и социальных баннеров; - организация семинаров по формированию безбарьерной среды для инвалидов и других МГН на территории Забайкальского края; -на организацию проведения курсов сурдопереводчиков; -на организацию проведения интегрированного спортивного турнира по игре «бочча»; -на организацию проведения краевого инклюзивного фестиваля творчества "Вместе мы сможем больше!". | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края совместно с региональными общественными организациями инвалидов |  | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего – 933,43тыс. руб., в т.ч. КБ 375,43 – тыс. руб. ФБ (Минтруд России) – 558,00 тыс. руб. |  | Разработка и издание карты доступности объектов; выпуск периодического информационного бюллетеня «Преодоление»; размещение на региональных телевизионных каналов рекламно-информационных материалов и социальных баннеров; проведение курсов сурдопереводчиков; -проведение интегрированного спортивного турнира по игре «бочча»; проведения краевого инклюзивного фестиваля творчества "Вместе мы сможем больше!". |
| 4.1 | Подготовка и представление ежеквартальной и годовой информации о реализации программы ответственному исполнителю программы (Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края). | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края; Министерство культуры Забайкальского края; Министерство здравоохранения Забайкальского края; Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края; органы местного самоуправления |  | II кв. | III кв. | IV кв. |  |  | Представление ежеквартальной и годовой информации о реализации программы в Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края. |
| 4.2. | Подготовка отчета о ходе реализации программы | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |  | II кв. | III кв. | IV кв. |  |  | Представление отчета о реализации программы в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство экономического развития Забайкальского края |