Сведения о выполнении контрольных событий

Плана реализации государственной программы Забайкальского края

«Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы»

за 2016 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование государственной программы, подпрограммы | Количество запланированных контрольных событий на 2016 год | Количество выполненных контрольных событий в 2016 году | Количество не выполненных мероприятий  (в том числе частично) | Причины не выполнения мероприятий, предложения по дальнейшей реализации |
| 1 | **Итого по Государственной программе Забайкальского края «Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы»** | 19 | 19 |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 1. "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Забайкальском крае**" | 1 | 1 |  | предоставление меры социальной поддержки в зависимости от критериев нуждаемости и адресности |
| 3 | **Подпрограмма 2. "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"** | 2 | 2 |  | Повышение качества услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам во всех формах социального обслуживания |
| 4 | **Подпрограмма 3.**  **Совершенствование социальной поддержки семьи и детей** | 10 | 9 | 1 | Не завершено строительство жилых помещений для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей |
| 5 | **Подпрограмма «Дорога в жизнь».** | 2 | 2 |  |  |
| 6 | **Подпрограмма «Новая семья».** | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Отчет о реализации Плана реализации государственной программы Забайкальского края**

**«Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы»**

**за 2016 года**

Министерство социальной защиты населения Забайкальского края

ответственный исполнитель

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование государственной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель | Статус контрольного события (выполнено/не выполнено) | Результат реализации мероприятия | Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия |
| 1 | **Подпрограмма 1. "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Забайкальском крае**" | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края |  |  |  |
|  | Обеспечение реализации прав отдельных категорий граждан на меры социальной поддержки |  | выполнено | Реализация мероприятия осуществлена в рамках закона Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2016 год» направлено 3 040 559,1 тыс. руб. из них средства краевого бюджета 2 345 196,3 тыс. руб., средства федерального бюджета 695 362,8 тыс. руб. | предоставление мер социальной поддержки в зависимости от критериев нуждаемости и адресности |
| 2 | **Подпрограмма 2. "Модернизация и развитие социального обслуживания населения** | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности стационарных учреждений социального обслуживания престарелых и инвалидов |  | выполнено | На реализацию мероприятия финансирование составило 997 362,8 тыс. руб. | Повышение качества услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам во всех формах социального обслуживания |
|  | Внедрение новых форм и технологий социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |  | выполнено | Создана 134 приемная семья, 6210 гражданин пожилого возраста получили услуги на дому | Одной из альтернативной формой ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Забайкальском крае является приемная семья. Приоритетная задача - развитие и расширение системы предоставления социальных услуг на дому |
| 3 | **Подпрограмма 3.**  **Совершенствование социальной поддержки семьи и детей** |  |  |  |  |
|  | Внедрение в Забайкальском крае социальных контрактов при оказании государственной социальной помощи малоимущим гражданам для повышения доходов нуждающихся семей с детьми | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | Заключено 596 социальных контрактов | Стимулирование внутреннего потенциала семьи по выходу из трудной жизненной ситуации. Предоставление адресной социальной помощи семьям с детьми на основе социального контракта. |
|  | Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | Финансирование на реализацию мероприятия составило  из краевого бюджета 37069,0 тыс. руб., федерального бюджета 26368,0 тыс. руб.  оздоровлено 5757 детей, |  |
|  | Организация предоставления материнского (семейного) капитала | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | Финансирование на реализацию мероприятия составило  из краевого бюджета 149835,2 тыс. руб. |  |
|  | Предоставление нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей. | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | Финансирование на реализацию мероприятия составило  из краевого бюджета 462014,9 тыс. руб. |  |
|  | Оказание адресной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с проведением социально значимых мероприятий (День семьи, День защиты детей, День знаний, день матери). | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | Финансирование на реализацию мероприятия составило  из краевого бюджета 4910,98 тыс. руб. |  |
|  | Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе на уплату взноса на капитальный ремонт многодетным семьям | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | Финансирование на реализацию мероприятия составило  из краевого бюджета 72934,6 тыс. руб. |  |
|  | Предоставление ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | Финансирование на реализацию мероприятия составило  из краевого бюджета 98296,6 тыс. руб. |  |
|  | Сопровождение семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | Финансирование на реализацию мероприятия составило  из краевого бюджета 463916,6 тыс. руб. |  |
|  | Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство территориального развития, Департамент | Выполнено частично | Финансирование на реализацию мероприятия составило  из краевого бюджета 47514,7 тыс. руб. федерального бюджета 87829,5 тыс. руб.(30% от бюджетных ассигнований) | Министерством территориального развития Забайкальского края не завершено строительство жилых помещений |
|  | Предоставление социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, с ослабленным здоровьем в учреждениях социального обслуживания Забайкальского края | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | Финансирование на реализацию мероприятия составило  из краевого бюджета 1 192 914,1 тыс. руб. |  |
| 4 | **Подпрограмма «Дорога в жизнь».** | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено |  |  |
| 4.1. | Создание условий для максимального развития реабилитационного потенциала воспитанников детского дома-интерната для умственно отсталых детей в целях их подготовки к самостоятельной жизни по достижении 18 лет |  | выполнено | обучены 13 специалистов, в том числе 5 специалистов, участвующих в реализации подпрограммы, за счет средств Фонда повысили уровень в ЦНТИ «Прогресс» (г. Санкт-Петербург) по тематическому направлению «Социальная защита» (обучение технологиям работы по сопровождению детей-инвалидов);  внедряются 10 технологий (программ) социальной реабилитации воспитанников и выпускников детского дома-интерната;  функционируют 4 учебно-трудовых мастерских для формирования и закрепления трудовых навыков воспитанников и выпускников детского дома-интерната; в том числе открыта сапожная мастерская, оборудованная за счет средств Фонда. |  |
| 4.2. | Разработка и реализация индивидуальных программ подготовки детей-инвалидов старше 14 лет, воспитывающихся в доме-интернате для умственно отсталых детей, к самостоятельной жизни вне интернатного учреждения |  | выполнено | Увеличение численности самостоятельно проживающих выпускников детского дома-интерната для умственно отсталых детей, трудоустроенных и обеспеченных жилым помещением.  За 2016 год численность самостоятельно проживающих выпускников увеличилась до 37 чел. (от 27 чел.): 2 выпускника детского дома-интерната проживают в с. Кандобаево; 2 – проживают в собственных квартирах в г. Петровск-Забайкальский, 6 – вернулись в закрепленное жилье и проживают в разных районах края. Все они ведут самостоятельный образ жизни, трудоустроены по профессиям, полученным в детском доме-интернате; находятся на социальном сопровождении в государственном учреждении социального обслуживания по месту жительства.  Создание рабочих мест для воспитанников и выпускников детского дома-интерната для умственно отсталых детей.  В течение 2016 года в Петровск-Забайкальском доме-интернате созданы рабочие места для 12 воспитанников и 2 выпускников.  В государственных учреждениях социального обслуживания (Центр «Ветеран», отделения реабилитации молодых инвалидов при ГАУСО) созданы 12 рабочих мест. |  |
| 5 | **Подпрограмма «Новая семья».** | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено |  |  |
|  | Создание и ведение реестра граждан, лишенных или ограниченных в родительских правах. |  | выполнено | создана региональная база данных о 6587 гражданах, лишенных родительских прав, которая используется для решения вопросов выплаты материнского капитала, хранению и использованию сведений о родителях при решении вопросов восстановления родительских прав и возврату ребенка в кровные семьи, защите алиментных прав детей.  По состоянию на 01 января 2017 года в базе данных содержатся сведения о 10690 гражданах. |  |
|  | Внедрение на базе ГУСО «Центр психолого-педагогической помощи населению «Доверие» мобильных служб по работе с кандидатами в приемные родители. |  | выполнено | В 2016 году за счет средств Фонда приобретен автомобиль «Газель» сумму 900 000 рублей для Государственного учреждения социального обслуживания «Центр психолого-педагогической помощи населению «Доверие» Забайкальского края для обеспечения работы мобильной службы по работе с кандидатами в приемные родители.  В результате проведенных мероприятий в 2016 году в «Школу приемных родителей» обратились для обучения 837 человек. Из них окончили обучение 691 человек. Из прошедших обучение взяли на воспитание в свои семьи детей-сирот – 376 граждан (54,4 %). 315 человек в настоящий момент определяются с кандидатурой ребенка и проводят оформление документов на прием детей в свои семьи |  |
|  | Реализация проекта «Видеоанкета ребенка» |  | выполнено | На официальном сайте Министерства размещена информация о 1744 детях, 1/4 часть из которых (403 ребенка) устроены на воспитание в замещающие семьи, также размещено 78 сюжетов о 99 детях;  с апреля 2015 года осуществляется сотрудничество с Благотворительным фондом «Измени одну жизнь» по созданию и размещению на сайте Фонда видеоанкет несовершеннолетних (всего размещено 676 роликов о 824 детях, 119 сюжетов о 130 детях удалены с сайта в связи с жизнеустройством детей);  с краевым телевидением ВГТРК «Чита» осуществляется сотрудничество по созданию видеосюжетов о детях, сняты и показаны в эфире программы «Вести-Чита» в рубрике «Срочно требуется мама» видеоролики о 55 воспитанниках учреждений, 32 из которых переданы в семьи;  фотографии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, размещаются на страницах газеты «Экстра», в рубрике «Мамины детки», на краевом сайте «Забинфо», в рубрике «Где моя семья?» (http://www.child.zabinfo.ru) |  |
|  | Обучение специалистов «Школы подготовки приемных родителей» и «Службы сопровождения замещающих семей» по теме: «Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних» по программе, рассчитанной на 72 часа. |  | выполнено | Всего в Забайкальском крае в 2016 году 957 человек из числа замещающих родителей, состоят на сопровождении Службы по сопровождению замещающих семей, из них 453 (47,3 %) прошли обучение в «Школе подготовки приемных родителей».  Специалистами Службы на базе государственных учреждений социального обслуживания населения Забайкальского края было проведено 1494 психолого-педагогических диагностических исследований в отношении замещающих родителей и слушателей школы подготовки приемных родителей и 146 исследований в отношении кровных родственников. |  |