**План реализации государственной программы Забайкальского края**

**«Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события(дата) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | Ожидаемые результаты реализации мероприятий  |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I полугодие  | II полугодие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  **1**. | **Подпрограмма 1.****«Активная политика содействия занятости и социальная поддержка безработных»**  | Министерство труда и социальной защиты населения |  |  |  |  | Всего 561 915,6 в т.ч. КБ – 20 000,0ФБ 541 915,6 тыс. руб.МБ внебюджетные источники |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы 1.1«Уровень регистрируемой безработицы, %» |  |  х |  х |  х |  31.12.2017 | х |  2,2  |  2,5 |
| 1.2 | Контрольное событие программы 1.2 «Коэффициент напряженности на рынке труда Забайкальского края, ед.» |  |  х |  х  |  х |  31.12.2017 | х |  1,5 |  2,0 |
| 1.3 | Контрольное событие программы 1.4. «Доля трудоустроенных граждан в общей численности обратившихся граждан, %» |  |  х  |  х |  х |  31.12.2017 | х |  20,0  |  40,0 |
| 1.4 | Контрольное событие программы 1.5 «Количество граждан, охваченных мероприятиями по трудоустройству, чел.» |  |  х |  х |  х |  31.12.2017 | х |  6,0 |  18,0 |
| 1.5 | Контрольное событие программы 1.5 «Численность безработных граждан, которым оказана поддержка предпринимательской инициативы, чел»  |  |  х |  х |  х |  31.12.2017 | 2328,5 |  20,0 |  50,0 |
| 1.6 | Контрольное событие программы 1.6 «Доля граждан, получивших услугу по информированию о положении на рынке труда, от численности экономически активного населения, %» |  |  х |  х |  х |  31.12.2017 | 741,5 |  7,0 |  17,0 |
| 1.7 | Контрольное событие программы 1.7 «Численность граждан, трудоустроенных на временные работы, чел.» |  |  х |  х |  х |  31.12.2017 | 5737,5\* | 2700,0 |  5 808,0 |
| 1.8 | Контрольное событие программы 1.8 «Численность граждан, получивших услуги по социальной адаптации и психологической поддержке, чел.» |  |  х |  х |  х |  31.12.2017 | 360,4 |  2 000,0 |  4 725,0 |
| 1.9 | Контрольное событие программы 1.9 «Численность граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации, чел.» |  |  х |  х |  х |  31.12.2017 |  - |  10 000,0 |  19 000,0 |
| 1.10 | Контрольное событие программы 1.10 «Численность безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым назначена трудовая пенсия по старости, приступивших к профессиональному обучению или к дополнительному профессиональному образованию, по направлению органов занятости населения» |  |  х |  х |  х |  31.12.2017 | 10 832,1 |  250,0 |  702,0 |
| 1.11. | Контрольное событие программы 1.11 «Среднемесячная численность безработных граждан, получающих социальные выплаты» |  |  х |  х |  х |  31.12.2017 | 541 915,6 тыс. руб. | 10 738,0 | 12 500,0 |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Забайкальского края в 2016 году»** |  |  |  |  |  х |  х |  х |  х |
| 2.1 | Контрольное событие программы 2.1«Уровень регистрируемой безработицы, %» |  |  х |  х |  х |  х |  х |  х |  х |
| 2.2 | Контрольное событие программы 2.2 «Коэффициент напряженности на рынке труда, ед.» |  |  х |  х |  х |  х |  х |  х |  х |
| 2.3 | Контрольное событие программы 2.3 «Опережающее профессиональное обучение и стажировка (в том числе в другой местности) работников организаций, находящихся под риском увольнения, в том числе принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, и безработных граждан» |  |  х |  х |  х |  х |  х |  х |  х |
| 2.4 | Контрольное событие программы 2.4 «Возмещение работодателям, реализующим программы развития организации (в том числе программы, направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала), расходов на частичную оплату труда работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных граждан: в течение срока, не превышающего 6 месяцев, - при условии принятия таких работников на постоянную работу; в течение срока, не превышающего 3 месяцев,- при условии принятия таких работников на временную работу» |  | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.5 | Контрольное событие программы 2.5 «Обеспечение временной занятости работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников» |  |  х |  х |  х | х | х | х | х |
| 2.6 | Контрольное событие программы 2.6 «Возмещение работодателям затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество» |  | х | х | х | х | х | х | х |
| **3.** | **Подпрограмма 3.** **«Развитие институтов рынка труда»**  | Министерство труда и социальной защиты населения |  |  |  |  | всего – 61 521,9 в т.ч. внебюджетные источники – 50 000,0КБ-11 521,9 |  |
|  | Основное мероприятие **«Мероприятия, направленные на повышение денежных доходов населения»** |  |  |  |  |
| 3.1 | Контрольное событие программы 3.1 «Разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам оплаты труда»  |  |  |  |  10 |
| 3.2 | Контрольное событие программы 3.2 «Проведение мониторинга реализации подпрограммы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 гг., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р" |  |  |  |  100 %   |
| 3.3 | Контрольное событие программы 3.3 «Проведение **м**ониторинга численности и оплаты труда работников бюджетного сектора экономики, принимающих непосредственное участие в оказании государственных и муниципальных услуг" |  |  |  |  100% |
| 3.4 | Контрольное событие программы 3.4 «Создание экономических, организационных и других условий, обеспечивающих защиту прав граждан в области труда (организацию деятельности комиссии по проблемам оплаты труда, создание и организация рабочей группы по противодействию неформальной занятости)»  |  |  |  | Проведение 4 заседаний комиссий по проблемам оплаты труда, а также 4 заседаний комиссий по противодействию неформальной занятости |
| 3.5 | Контрольное событие программы 3.5 «Осуществление расчета величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Забайкальском крае" |  |  |  | Принятие 4 НПА, устанавливающих величину прожиточного минимума |
| 3.6 | Контрольное событие программы 3.6 «Расчет величины прожиточного минимума пенсионера в Забайкальском крае" |  |  |  |  1 |
|  | **Основное мероприятие «Развитие системы социального партнерства»** |  |  |  |  |
| 3.7 | Контрольное событие программы 3.8 «Организация деятельности Забайкальской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений" |  | ежеквартально |  |  |
| 3.8 | Контрольное событие программы 3.9 "Методическое сопровождение деятельности территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений" |  | в течение года |  |  |
| 3.9 | Контрольное событие программы 3.10 «Уведомительная регистрация коллективных договоров и соглашений" |  |  в течение года |  |  |
| 3.10 | Контрольное событие программы 3.11 «Уведомительная регистрация коллективных трудовых споров" |  |  по мере возникновения |  |  |
| 3.11 | Контрольное событие программы 3.12. «Информация о возможных социально–трудовых конфликтах в Забайкальском крае и краткосрочном прогнозе событий, способных повлиять на рост общественно–политической и социальной напряженности в регионе» |  |  еженедельно |  |  |
|  | **Основное мероприятие "Реализация государственной политики в области охраны труда"** |  |  |  |  |
|  3.12 | Контрольное событие программы 3.13. «Мониторинг состояния условий и охраны труда на территории Забайкальского края и выработка комплекса мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости» |  | постоянно, в течение 2017 года | - | Анализ состояния условий и охраны труда на территории Забайкальского края |
| 3.13. | Контрольное событие программы 3.14. «Организация работы краевой межведомственной комиссии по охране труда» |  | Март  | Май  | Сентябрь  | Ноябрь  | - | Принятие решений по вопросам охраны труда  |
| 3.14. | Контрольное событие программы 3.15. «Координация деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований по реализации государственных полномочий в сфере труда и осуществление контроля за реализацией переданных полномочий» |  | Март  | Апрель, май | Июль, август, сентябрь | Октябрь, ноябрь | - | Составление Актов проверок органов местного самоуправления |
| 3.15. | Контрольное событие программы 3.16. «Проведение мероприятий посвященных Всемирному Дню охраны труда» |  |  | Апрель |  |  | - | Организация и проведение регионального конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Забайкальском крае за 2016 год |  |
| 3.16. | Контрольное событие программы 3.17. «Осуществление государственной экспертизы качества проведения специальной оценки условий труда» |  | В течение 2017 года по заявлениям работников, их объединений, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов |  |  Подготовка экспертных заключений |
| 3.17 | Контрольное событие программы 3.18. «Осуществление государственной экспертизы правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда» |  |  |
| 3.20 | Контрольное событие программы 3.19. «Осуществление государственной экспертизы фактических условий труда работников» |  |  |  |
| 3.21. | Контрольное событие программы 3.20. «Организация проведения обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда на территориях муниципальных образований края» |  | В течение 2017 года по заявкам органов местного самоуправления |  | Количество обученных работников, руководителей и специалистов по охране труда |
| 3.22. | Контрольное событие программы 3.21. «Согласование программ обучения по охране труда по категориям обучаемых» |  | В течение 2017 года по заявлениям организаций, оказывающих услуги в сфере охраны труда |  | Согласованные программы обучения |
| 3.23. | Контрольное событие программы 3.22. «Участие в проверке знаний требований охраны труда у руководителей организаций и специалистов служб охраны труда всех форм собственности, работодателей - физических лиц» |  | В течение 2017 года по заявлениям организаций, оказывающих услуги в сфере охраны труда |  | Количество обученных работников, руководителей и специалистов по охране труда |
| 3.24. | Контрольное событие программы 3.23. «Повышение квалификации специалистов системы государственного управления охраной труда на территории Забайкальского края, а также государственной экспертизы условий труда» |  |  |  Апрель  |  |  Октябрь |  | Получение сертификата эксперта | Получение сертификата эксперта |
| 3.25 | Контрольное событие программы 3.24. «Разработка и издание методических рекомендаций по охране труда, а также сборников нормативных правовых актов по охране труда» |  |  |  Июнь  |  |  |  | Разработка методических рекомендаций по охране труда для строительных организаций Забайкальского края |  |
| **4.** | **Подпрограмма 4 «Создание условий для улучшения демографической ситуации в Забайкальском крае»** | Министерство труда и социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Контрольное событие программы 4.1.«Информационно–аналитический материал о реализации региональной программы демографического развития, а также экспертной анкеты по оценке результатов их реализации»  |  | до 20 марта 2017 года |  |  |  |  |  | Представление в Минтруд России (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24.11.2008 № 662) |
| 4.2. | Контрольное событие программы 4.2.«Подготовка предложений с целью корректировки мер региональной демографической политики на основе анализа демографической ситуации и мониторинга реализации региональной программы демографического развития» |  |  в течение года |  |  |  |
| 4.3. | Контрольное событие программы 4.3.«Аналитическая информация о демографической ситуации в муниципальных образованиях» |  | до 20 марта 2017 года |  | до 20 августа 2017 года |  |  |  |  |
| 4.4. | Контрольное событие программы 4.4.«Информационно–аналитический материал о реализации Концепции здорового образа жизни населения в Забайкальском крае на период 2015–2025 годов»  |  | до 20 марта 2017 года |  | до 20 августа 2017 года |  |  |  |  |
| 4.5. | Контрольное событие программы 4.5.«Информационно–аналитический материал о реализации Концепции формирования условий для гражданского, патриотического и духовно–нравственного воспитания населения Забайкальского края на период 2013–2025 годов» |  | до 20 марта 2017  года |  | до 20 августа 2017 года |  |  |  |  |
| **5.** | **Подпрограмма 5 «Обеспечивающая программа»** | Министерство труда и социальной защиты населения |  |  |  |  | 151 470,7 | 0 |  20,9 |
| 5.1 | Контрольное событие программы 5.1. «Обеспечение деятельности Государственной службы занятости населения Забайкальского края в установленной сфере деятельности» |  |  х |  х |  х |  |  х |  х |  х |
| 5.2 | Контрольное событие программы 5.2. «Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений «Центры занятости населения Забайкальского края» |  | х | х | х |  31.12.2017 | 151 470,7 |  0 |  10,0 |