## Лист1
Отчет о реализации Плана реализации государственной программы Забайкальского края "Содействие занятости населения на 2014-2020 годы" за первое полугодие 2017 года
Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель | Статус контрольного события(выполнено/не выполнено) | Результат реализации мероприятия | Причины невыполнения, предложения по реализации мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Контрольное событие программы "Среднегодовая численность постоянного населения Забайкальского края" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | 1076.1 | По оценке по состоянию на 01.07.2017г. численность населения Забайкальского края составит 1076,1 тыс. чел. Снижение численности происходит ввиду превышения миграционного оттока населения (по оценке "-3418 чел.") над естественным приростом (+501 чел.).
2 | Контрольное событие программы "Уровень общей безработицы" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | 10.7 | контрольное событие программы не зависит от деятельности Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края
3 | Контрольное событие программы "Уровень регистрируемой безработицы" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 1.93
4 | Контрольное событие программы "Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | 21.3 | К факторам появлиявшим на рост показателя уровня бедности относится снижение реальной заработной платы работников
5 | Контрольное событие программы "Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | Х | Данные стаитстики будут в конце 2017 года
6 | Подпрограмма 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |  | Х
7 | Контрольное событие программы 1.1."Коэффициент напряженности на рынке труда Забайкальского края" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 0.6
8 | Контрольное событие программы 1.2. "Проведение ежегодного мониторинга ситуации на рынке труда по определению профессионально-квалификационной структуры перспективной потребности работодателей в рабочих кадрах и квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованиеми и высшим образованием" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 10 | Принято 4 нормативных правовых актов по вопросам оплаты труда, в том числе 1 Закон Забайкальского края, 3 постановления Правительства Забайкальского края
9 | Контрольное событие программы 1.3."Доля органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края, представивших данные, необходимые для разработки прогноза баланса трудовых ресурсов Забайкальского края, в общей численности муниципальных образований и городских округов Забайкальского края" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 100
10 | Контрольное событие программы 1.4. "Доля работодателей, заявивших о потребности в иностранных работниках, с которыми заключены Соглашения об использовании иностранной рабочей силы, в общей численности работодателей, от числа работодателей, получивших квоту на предстоящий год" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 100
11 | Контрольное событие программы 1.5. "Количество проведенных заседаний Межведомственной комиссии Забайкальского края по вопросам привлечения и использования иностранных работников" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 5
12 | Контрольное событие программы 1.6. "Доля трудоустроенных граждан в общей численности обратившихся граждан" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 44.6
13 | Контрольное событие программы 1.7."Количество граждан, охваченных мероприятиями по трудоустройству" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 7955
14 | Контрольное событие программы 1.8."Численность безработных граждан, которым оказаны консультционные услуги, в том числе поддержка предпринимательской инициативы" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 29
15 | Контрольное событие программы 1.9. "Доля граждан, получивших услугу по информированию о положении на рынке труда, от численности экономически активного населения" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 15
16 | Контрольное событие программы 1.10. "Численность граждан, трудоустроенных на временные работы" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 3988
17 | Контрольное событие программы 1.11. "Отношение средней заработной платы по вакансиям, информация о которых была представлена в органы службы занятости населения в течение отчетного года (напрямую или через Портал), к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников по полному кругу организаций субъекта Российской Федерации в рамках реализации Соглашения о взаимодействии и взаимном обмене информацией между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Забайкальского края " | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено частично | 0.6 | До конца текущего года планируется достижение данного показателя до 0,71 %.
18 | Контрольное событие программы 1.12. "Количество заявленных в отчетном периоде вакансий в субъекте Российской Федерации в расчете на одного работника центра занятости населения в рамках реализации Соглашения о взаимодействии и взаимном обмене информацией между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Забайкальского края " | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 200
19 | Контрольное событие программы 1.13. "Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан обратившихся граждан в рамках реализации Соглашения о взаимодействии и взаимном обмене информацией между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Забайкальского края " | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 44.6
20 | Контрольное событие программы 1.14. "Численность трудоустроенных граждан в расчете на одного работника центра занятости населения в рамках реализации Соглашения о взаимодействии и взаимном обмене информацией между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Забайкальского края " | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено частично | 25 | Процент выполнения составил 36%, до конца года планируется охватить мероприятиями до 70 чел. в расчете на одного работника.
21 | Контрольное событие программы 1.15. "Численность работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в субъекте Российской Федерации в рамках реализации Соглашения о взаимодействии и взаимном обмене информацией между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Забайкальского края " | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 5823
22 | Контрольное событие программы 1.16. "Доля трудоустроенных выпускников образовательных организаций в общей численности выпускников, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в рамках реализации Соглашения о взаимодействии и взаимном обмене информацией между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Забайкальского края " | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено частично | 16 | До конца года планируется охватить мероприятиями 20%.
23 | Контрольное событие программы 1.17. "Численность трудоустроенных выпускников образовательных организаций в расчете на одного работника центра занятости населения в рамках реализации Соглашения о взаимодействии и взаимном обмене информацией между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Забайкальского края " | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено частично | 0.2 | До конца года планируется охватить мероприятиями до 3 выпускников в расчете на одного работника центра занятости населения.
24 | Контрольное событие программы 1.18. "Доля зарегистрированных безработных граждан, охваченных мероприятиями по профилированию, в общей численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан в рамках реализации Соглашения о взаимодействии и взаимном обмене информацией между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Забайкальского края " | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 100
25 | Контрольное событие программы 1.19. "Минимальная численность работников центров занятости населения в расчете на 10000 человек экономически активного населения субъекта Российской Федерации в рамках реализации Соглашения о взаимодействии и взаимном обмене информацией между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Забайкальского края " | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | 4.8 | контрольное событие программы за первое полугодие текущего года ниже программного показателя на 0,2 п.п. по причине проведенной оптимизаци структуры
26 | Контрольное событие программы 1.20. "Численность граждан, получивших услуги по социальной адаптации и психологической поддержке" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 4284
27 | Контрольное событие программы 1.21. "Численность граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 12878
28 | Контрольное событие программы 1.22. "Численность безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым назначена трудовая пенсия по старости, приступивших к профессиональному обучению или к дополнительному профессиональному образованию, по направлению органов занятости населения" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 291
29 | Контрольное событие программы 1.23. "Среднемесячная численность безработных граждан, получающих социальные выплаты" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 10585
30 | Подпрограмма 2 "Развитие институтов рынка труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |  | Х
31 | Контрольное событие программы 2.1. "Доведение уровня минимальной заработной платы работников бюджетного сектора экономики до величины прожиточного минимума трудоспособного населения" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | 94 | В соответствии с региональным соглашением между Правительством Забайкальского края, Федерацией профсоюзов и объединением работодателей "О минимальной заработной плате в Забайкальском крае" с 01 июля 2017 года установлена минимальная заработная плата для работников бюджетной сферы установлена 7800 рублей, для работников организаций внебюджетного сектора экономики 8947 рублей. На 01.07.2017 г. минимальная заработная плата увеличилась на 4%. Поэтапное повышение минимальной заработной платы до величины прожиточного минимума планируется до 2020 года.
32 | Контрольное событие программы 2.2. "Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | Х | данные стаитстики будут по итогам 2017 года
33 | Контрольное событие программы 2.3. «Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда» | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | Х | данные стаитстики будут по итогам 2017 года
34 | Контрольное событие программы 2.4. "Полнота разработки правовых актов по вопросам совершенствования оплаты труда работников бюджетной сферы" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 100
35 | Контрольное событие программы 2.5. "Количество разработанных проектов нормативных правовых актов по вопросам оплаты труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 4 | Принято 4 нормативных правовых актов по вопросам оплаты труда, в том числе 1 Закон Забайкальского края, 3 постановления Правительства Забайкальского края
36 | контрольное событие программы 2.6. "Охват государственных (муниципальных) учреждений мониторингом поэтапного совершенствования системы оплаты труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 100
37 | контрольное событие программы 2.7. "Охват мониторингом сети государственных и муниципальных учреждений, принимающих участие в оказании государственных и муниципальных услуг" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 100
38 | контрольное событие программы 2.8."Количество заседаний комиссии по проблемам оплаты труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 5
39 | контрольное событие программы 2.9."Количество заседаний рабочей группы по противодействию неформальной занятости" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | 0 | Проведено 140 заседаний муниципальных рабочих групп
40 | контрольное событие программы 2.10. "Снижение неформальной занятости в Забайкальском крае" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | - | Разработаны методические рекомендации по организации работы, направленные на снижение неформальной занятости в Забайкальском крае.
41 | контрольное событие программы 2.11."Количество разработанных НПА, устанавливающих величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Забайкальском крае" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | 2 | Принято постановление Правительства Забайкальского края от 27.04.2017 г №177 "Об установлении величины прожиточного минимума в Забайкальском крае за 1 квартал 2017 года , установлена величина прожиточного минмума на душу населения и по основным социально- демографически группам населения в Забайкальском краен в том числе на душу населения - 10645,7 руб., для трудоспособного населения - 11102,5 руб., для пенсионеров - 8476,82 руб., для детей - 11061,39 руб. Произведен расчет прожиточного минимума за 2 квартал 2017 года
42 | контрольное событие программы 2.12."Количество разработанных НПА, устанавливающих величину прожиточного минимума пенсионера в Забайкальском крае" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | 0 | данное мероприятие будет реализовно в IV квартале 2017 года
43 | контрольное событие программы 2.13. "Удельный вес работников крупных и средних предприятий, охваченных коллективными договорами, в общей численности работников крупных и средних предприятий" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 72.4 | Мониторинг развития социального партнерства проводится по итогам года
44 | контрольное событие программы 2.14."Количество заседаний Забайкальской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 2
45 | Контрольное событие программы 2.15."Разработка и реализация Трехстороннего соглашения между Правительством Забайкальского края, Федерацией профсоюзов Забайкалья и Объединением работодателей Забайкальского края" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | 0 | контрольное событие программы будет достигнут к концу года
46 | контрольное событие программы 2.16."Количество заключенных соглашений" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 0 | контрольное событие программы будет достигнут к концу года
47 | контрольное событие программы 2.17."Количество территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 30
48 | контрольное событие программы 2.18."Доля рассмотренных коллективных договоров и соглашений от поступивших на уведомительную регистрацию" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 100
49 | контрольное событие программы 2.19."Количество проверок организаций по выполнению коллективных договоров, соглашений" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | - | Приказом Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края от 19 июня 2017 года №1049 утвержден Административный регламент исполнения государственной функции «Осуществление контроля за выполнением коллективных договоров, соглашений». Разработан проект приказа Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края "Об утверждении плана проведения проверок выполнения коллективных договоров, соглашений на 2017 год". В связи с вышеизложенным, проверки в 1 полугодии не проводились.
50 | контрольное событие программы"2.20.Количество коллективных трудовых споров" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 0
51 | контрольное событие программы 2.21."Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | 0.14 | данные будут в конце года
52 | контрольное событие программы 2.22."Численность лиц с установленными в текущем году профессиональными заболеваниями в расчете на 10 тыс. работающих" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 0.002
53 | контрольное событие программы 2.23."Количество организаций, подавших декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 1577
54 | контрольное событие программы 2.24.«Численность работников с установленным предварительным диагнозом профзаболевания по результатам проведения периодических медицинских осмотров» | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 59
55 | контрольное событие программы 2.25.«Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего» | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | 0 | Данные о количестве дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего предоставляются Забайкалкрайстатом по итогам 2017 года
56 | контрольное событие программы 2.26«Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда» | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 3000
57 | контрольное событие программы 2.27."Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 52294
58 | контрольное событие программы 2.28."Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 70
59 | контрольное событие программы 2.29."Количество проведенных заседаний Краевой межведомственной комиссии по охране труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 2
60 | контрольное событие программы 2.30."Количество направленных в органы местного самоуправления рекомендаций для включения мероприятий в планы работы по реализации переданных отдельных государственных полномочий в сфере труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 1
61 | контрольное событие программы 2.31."Количество контрольных мероприятий по оценке деятельности органов местного самоуправленипо в реализации переданных полномочий в сфере труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 4
62 | контрольное событие программы 2.32."Количество проведенных мероприятий, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | 3
63 | контрольное событие программы 2.33."Количество работодателей, воспользовавшихся финансированием предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | 0 | Данные по воспользовавшихся финансированием предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний будут в конце года
64 | контрольное событие программы 2.34."Количество проведенных консультаций организациям, проводящим специальную оценку условий труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 10
65 | контрольное событие программы 2.35."Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 70
66 | Контрольное событие программы2.36. "Осуществление государственной экспертизы качества проведения специальной оценки условий труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 8
67 | Контрольное событие программы237. "Осуществление государственной экспертизы правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 5
68 | Контрольное событие программы 2.38."Осуществление государственной экспертизы фактических условий труда работников" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 0
69 | контрольное событие программы 2.39."Количество работников, прошедших обучение по охране труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 1742 | контрольное событие программы будет достигнут к концу года
70 | контрольное событие программы 2.40."Количество муниципальных образований, где проводилось обучение по охране труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 4 | контрольное событие программы будет достигнут к концу года
71 | контрольное событие программы 2.41."Количество согласованных программ обучения по охране труда по категориям обучаемых" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 1
72 | контрольное событие программы 2.42."Количество проведенных экзаменов по проверке знаний охраны труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 6 | контрольное событие программы будет достигнут к концу года
73 | контрольное событие программы 2.43."Количество обучающих организаций, включивших в программы обучения тему "Нулевой травматизм"" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 1
74 | контрольное событие программы 2.44."Количество мероприятий, проведенных с целью пропаганды охраны труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 3 | контрольное событие программы будет достигнут к концу года
75 | контрольное событие программы 2.45."Количество проведенных краевых конференций по охране труда, семинаров, совещаний по охране труда, круглых столов" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 2
76 | контрольное событие программы 2.46."Количество организаций, подвергавшихся проведению анализа состояния условий и охраны труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 135 | контрольное событие программы будет достигнут к концу года
77 | контрольное событие программы 2.47."Проведение ежегодного регионального конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Забайкальском крае" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 1
78 | контрольное событие программы 2.48."Количество участников - организаций Забайкальского края" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено частично | 195
79 | контрольное событие программы 2.49. "Количество принятых НПА" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 45
80 | контрольное событие программы 2.50."Количество разработанных методических рекомендаций Разработка по охране труда, а так же сборников нормативных правовых актов по охране труда. Изготовление и размещение социальной рекламы по вопросам охраны труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 1
81 | контрольное событие программы 2.51."Доля медицинских учреждений (центров профпатологий), в отношении которых осуществляется мониторинг" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 100
82 | контрольное событие программы 2.52."Коэффициент эффективности системы государственного управления охраной труда в муниципальных образованиях Забайкальского края" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 8 | контрольное событие программы будет достигнут к концу года
83 | контрольное событие программы 2.53."Количество коллективных договоров организаций всех форм собственности и территориальных соглашений, прошедших уведомительную регистрацию" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 437
84 | Подпрограмма 3. "Создание условий для улучшения демографической ситуации в Забайкальском крае" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края
85 | контрольное событие программы 3.1."Естественный прирост населения" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 0.9 | За 1 полугодие 2017 года стественный прирост населения составил 501 чел. или 0,9 на 1000 населения
86 | контрольное событие программы3.2. "Ожидаемая продолжительность жизни населения Забайкальского края" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 68.37 | контрольное событие программы рассчитывается раз в год
87 | контрольное событие программы 3.3."Миграционный прирост (убыль) на 1000 человек населения" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | - | Миграционная убыль населения за 1 полугодие 2017 года составила 2764 чел. контрольное событие программы рассчитывается раз в год.
88 | контрольное событие программы 3.4."Коэффициент рождаемости в Забайкальском крае" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 12.9 | Численность родившихся за 1 полугодие составила 6929 чел., на 1000 человек населения - 12,9.
89 | контрольное событие программы 3.5."Суммарный коэффициент рождаемости в Забайкальском крае (число рождений на одну женщину за ее генеративный период)" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 1.979 | контрольное событие программы рассчитывается раз в год
90 | контрольное событие программы 3.6."Количество подготовленных аналитических материалов и выявление социальных, экономических и иных факторов, влияющих на репродуктивное поведение населения Забайкальского края, в том числе проведение социологических и экономических исследований" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | - | Финансирование не предусмотрено
91 | контрольное событие программы 3.7."Количество проведенных социологичеких исследований социальных, экономических и иных факторов, влияющих на репродуктивное поведение населения Забайкальского края" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | -
92 | контрольное событие программы 3.8."Количество разработанных и публично обсужденных предложений направленных на анализ и выявление социальных, экономических и иных факторов, влияющих на репродуктивное поведение населения Забайкальского края" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | - | Финансирование не предусмотрено
93 | контрольное событие программы 3.9."Количество подготовленных аналитических материалов по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ) населения Забайкальского края " | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 1
94 | контрольное событие программы 3.10."Количество материалов по ЗОЖ, размещенных в сети Интернет на официальных сайтах, региональных и муниципальных СМИ" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 1
95 | контрольное событие программы 3.11."Количество подготовленных аналитических материалов по формированию условий для гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания населения Забайкальского края" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 1
96 | контрольное событие программы 3.12."Количество материалов по гражданскому и духовно-нравственному воспитанию, размещенных в сети Интернет на официальных сайтах, региональных и муниципальных СМИ" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 1
97 | контрольное событие программы 3.13."Количество разработанных и публично обсужденных предложений по разработке мер по обеспечению занятости женщин, воспитывающих детей, на условиях неполной занятости, гибкого графика, работы на дому и т.д." | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 1
98 | контрольное событие программы 3.14."Общий коэффициент смертности, на 1000 человек населения" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 12 | Численность умерших за 1 полугодие составила 6428 чел.,коэффициент смертности составил 12,0.
99 | контрольное событие программы 3.15."Количество подготовленных аналитических материалов на основе мониторинга причин смертности от внешних причин и разработка мер по ее сокращению" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 1
100 | контрольное событие программы 3.16."Количество подготовленных аналитических материалов для координации деятельности по выработке и реализации миграционной политики" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 1
101 | контрольное событие программы 3.17."Количество подготовленных аналитических материалов на основе мониторинга эффективности социально-культурной адаптации мигрантов и выработка предложений по ее улучшению" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 1