Сведения о выполнении контрольных событий

 Плана реализации государственной программы Забайкальского края

«Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы»

на 2016 год за 1 полугодие 2016 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование государственной программы, подпрограммы | Количество запланированных контрольных событий на 2016 год | Количество выполненных контрольных событий в 1 полугодии 2016 года | Количество не выполненных мероприятий (в том числе частично) | Причины не выполнения мероприятий, предложения по дальнейшей реализации |
| 1 | **Итого по Государственной программе Забайкальского края «Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы»** | 19 | 13 | 5 | Оценка выполнения мероприятий возможна по завершению года |
| 2 | **Подпрограмма 1. "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Забайкальском крае**" | 1 | 1 |  | предоставление меры социальной поддержки в зависимости от критериев нуждаемости и адресности |
| 3 | **Подпрограмма 2. "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"** | 2 | 2 |  | Повышение качества услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам во всех формах социального обслуживания |
| 4 | **Подпрограмма 3.****Совершенствование социальной поддержки семьи и детей** | 10 | 10 |  |  |
| 5 | **Подпрограмма «Дорога в жизнь».** | 2 |  |  | Оценка выполнения мероприятий возможна по завершению года |
| 6 | **Подпрограмма «Новая семья».** | 4 |  |  | Оценка выполнения мероприятий возможна по завершению года |
|  |  |  |  |  |  |

**Отчет о реализации Плана реализации государственной программы Забайкальского края**

**«Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы»**

 **за 1 полугодие 2016 года**

Министерство социальной защиты населения забайкальского края

ответственный исполнитель

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование государственной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель | Статус контрольного события (выполнено/не выполнено) | Результат реализации мероприятия | Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия |
| 1 | **Подпрограмма 1. "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Забайкальском крае**" | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края |  |  |  |
|  | Обеспечение реализации прав отдельных категорий граждан на меры социальной поддержки |  | выполнено | Уменьшение уровня бедности, предоставление меры социальной поддержки в зависимости от критериев нуждаемости и адресности |  |
| 2 | **Подпрограмма 2. "Модернизация и развитие социального обслуживания населения** | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности стационарных учреждений социального обслуживания престарелых и инвалидов |  | выполнено | На реализацию мероприятия финансирование составило 545 801,8 тыс. руб. | Повышение качества услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам во всех формах социального обслуживания |
|  | Внедрение новых форм и технологий социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |  | выполнено |  Создана 141 приемная семья, 6091 гражданину пожилого возраста предоставляются услуги на дому | Одной из альтернативной формой ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Забайкальском крае является приемная семья. Приоритетная задача- развитие и расширение системы предоставления социальных услуг на дому |
| 3 | **Подпрограмма 3.****Совершенствование социальной поддержки семьи и детей** |  |  |  |  |
|  | Внедрение в Забайкальском крае социальных контрактов при оказании государственной социальной помощи малоимущим гражданам для повышения доходов нуждающихся семей с детьми | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | Заключено 432 социальных контрактов | Стимулирование внутреннего потенциала семьи по выходу из трудной жизненной ситуации. Предоставление адресной социальной помощи семьям с детьми на основе социального контракта. |
|  | Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено |  На реализацию мероприятия финансирование составило из краевого бюджета 16869,6 тыс. руб., федерального бюджета 26368,0 тыс. руб.оздоровлено в летних лагерях 600 детей, круглогодичное оздоровление  |  |
|  | Организация предоставления материнского (семейного) капитала | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | На реализацию мероприятия финансирование составило из краевого бюджета 115367,7 тыс. руб. |  |
|  | Предоставление нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей. | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | На реализацию мероприятия финансирование составило из краевого бюджета 275419,9 тыс. руб. |  |
|  | Оказание адресной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с проведением социально значимых мероприятий (День семьи, День защиты детей, День знаний, день матери). | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | На реализацию мероприятия финансирование составило из краевого бюджета 2196,9 тыс. руб. |  |
|  | Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе на уплату взноса на капитальный ремонт многодетным семьям | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | На реализацию мероприятия финансирование составило из краевого бюджета 48 539,8 тыс. руб. |  |
|  | Предоставление ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | На реализацию мероприятия финансирование составило из краевого бюджета 57788,6 тыс. руб. |  |
|  | Сопровождение семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | На реализацию мероприятия финансирование составило из краевого бюджета 256 364,4 тыс. руб. |  |
|  | Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство территориального развития, Департамент  | выполнено | На реализацию мероприятия финансирование составило из краевого бюджета 4157,2 тыс. руб. федерального бюджета 12155,8 тыс. ру. |  |
|  | Предоставление социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, с ослабленным здоровьем в учреждениях социального обслуживания Забайкальского края | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | На реализацию мероприятия финансирование составило из краевого бюджета 620112,7 тыс. руб. |  |
| 4 | **Подпрограмма «Дорога в жизнь».** | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края |  |  |  |
| 4.1. | Создание условий для максимального развития реабилитационного потенциала воспитанников детского дома-интерната для умственно отсталых детей в целях их подготовки к самостоятельной жизни по достижении 18 лет |  |  | Оценка выполнения мероприятий возможна по завершению года |  |
| 4.2. | Разработка и реализация индивидуальных программ подготовки детей-инвалидов старше 14 лет, воспитывающихся в доме-интернате для умственно отсталых детей, к самостоятельной жизни вне интернатного учреждения |  |  | Оценка выполнения мероприятий возможна по завершению года |  |
| 5 | **Подпрограмма «Новая семья».** | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края |  |  |  |
|  | Создание и ведение реестра граждан, лишенных или ограниченных в родительских правах. |  |  | Оценка выполнения мероприятий возможна по завершению года |  |
|  | Внедрение на базе ГУСО «Центр психолого-педагогической помощи населению «Доверие» мобильных служб по работе с кандидатами в приемные родители. |  |  | Оценка выполнения мероприятий возможна по завершению года |  |
|  | Реализация проекта «Видеоанкета ребенка» |  |  | Оценка выполнения мероприятий возможна по завершению года |  |
|  | Обучение специалистов «Школы подготовки приемных родителей» и «Службы сопровождения замещающих семей» по теме: «Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних» по программе, рассчитанной на 72 часа. |  |  | Оценка выполнения мероприятий возможна по завершению года |  |