Аналитическая справка о реализации государственной программы Забайкальского края «Доступная среда (2014-2015 годы)» в 2015 году

### 1. Наименование государственной программы.

Государственная программа Забайкальского края «Доступная среда (2014-2015 годы)», утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 17 февраля 2014 года № 75 (с внесением изменений от 18 марта 2014 года № 110, от 29 сентября 2014 года № 558, от 14 ноября 2014 года № 633, от 14 апреля 2015 года № 163) (далее – Программа).

### 2. Ответственный исполнитель и соисполнители Программы.

### Ответственный исполнитель Программы: Министерство социальной защиты населения Забайкальского края.

Соисполнители Программы:

Министерство здравоохранения Забайкальского края;

Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края;

Министерство культуры Забайкальского края;

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края;

Министерство территориального развития Забайкальского края;

органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края.

### 3. Объемы финансирования Программы.

В соответствии с государственной программой Забайкальского края «Доступная среда (2014-2015 годы)» общий объем финансирования Программы на 2015 год составил 65 688,25 тыс. рублей, в том числе объем средств федерального бюджета - 45 698,50 тыс. рублей; объем бюджета Забайкальского края - 10 995,25 тыс. рублей, объем бюджетов муниципальных образований Забайкальского края - 8 994,50 тыс. рублей.

Фактически освоено 59 643,25 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета – 41 467,00 тыс. рублей; средств бюджета Забайкальского края - 10 995,25 тыс. рублей; средств муниципальных образований Забайкальского края – 7 181,00 тыс. рублей.

4. Исполнение мероприятий программы

Ответственным исполнителем Программы заключены соглашения с 20 уполномоченными органами местного самоуправления на софинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках реализации мероприятий программы на территории Забайкальского края для инвалидов и других маломобильных групп населения в 2015 году адаптировано 86 приоритетных объектов социальной инфраструктуры (11 учреждений здравоохранения, 4 учреждения образования, 8 учреждений социальной защиты, 41 учреждений культуры, 22 - физической культуры и спорта). Из 86 объектов на 14 объектах осуществлены работы по дооборудованию.

Для городского округа «Город Чита» приобретен адаптированный низкопольный специализированный троллейбус. Для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения на территории муниципального района «Дульдургинский район» осуществлена закупка специализированного автобуса «Газель».

В районах края осуществлены работы по оборудованию пешеходных и транспортных коммуникаций.

## В соответствии с заключенными договорами приобретено и передано в собственность Забайкальской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» специализированное оборудование для незрячих пользователей, в том числе: мобильные телефоны с речевым выходом в количестве 20 штук; 2 компьютерные программы экранного доступа; 10 диктофонов с функциями звукового сопровождения и речевого выхода для обеспечения незрячих студентов и специалистов.

В целях оснащения ГУК «Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих» Забайкальского края приобретено специализированное оборудование, в том числе тифлофлешплееры для чтения и записи «говорящих» книг; настольные лампы с регулировкой яркости; электронная пишущая машинка для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля.

## Приобретен комплект оборудования для приема открытого субтитрирования общероссийских телеканалов, установленный в филиале Читинской государственной телерадиокомпании.

## На региональных телевизионных каналах осуществлялась трансляция рекламно-информационных роликов, подготовленных Минтрудом России в рамках государственной программы «Доступная среда», на 6 рекламных конструкциях в городе Чите размещены социальные баннеры.

## Совместно с Забайкальской региональной организацией Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» продолжен выпуск периодического информационного бюллетеня «Преодоление», посвященного проблемам инвалидов (выпущено 6 номеров тиражом по 1000 экземпляров), а также издана безбарьерная карта муниципального района «Читинский район», в которой размещена информация о более 30 объектах, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В 2015 году соисполнителем программы администрацией городского округа «Город Чита» не удалось осуществить мероприятия по оборудованию пешеходных и транспортных коммуникаций в местах компактного проживания инвалидов по зрению, что обусловлено поздним заключением муниципального контракта между Комитетом жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа «Город Чита» и МП «Дорожно-мостовое ремонтно-строительное управление» (от 25 декабря 2015 года 
№ 233) на выполнение работ, которые носят сезонный характер.

В соответствии с уведомлением Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации возврат бюджетных ассигнований (неиспользованных остатков субсидии федерального бюджета), предоставленных в 2015 году Забайкальскому краю на софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Забайкальского края «Доступная среда (2014-2015 годы)» в размере 3 811,50 тыс. рублей на выполнение работ по оборудованию пешеходных и транспортных коммуникаций в местах компактного проживания инвалидов по зрению в соответствии с муниципальным контрактом, Министерством финансов Российской Федерации не поддержаны и не предоставлены.

Указанные работы планируется осуществить в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Доступная среда (2014-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 19 мая 2016 года № 197.

Неиспользованный остаток субсидии федерального бюджета 2015 года в сумме 420,00 тыс. рублей, предоставленный Министерством финансов Российской Федерации, и средства муниципального бюджета в сумме 180,00 тыс. рублей использованы администрацией муниципального района «Приаргунский район» (соисполнитель программы) в 2016 году в соответствии с заключенными договорами на выполнение работ по адаптации помещения МБУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение» для инвалидов и маломобильных групп населения.

В результате реализации программы удалось достичь основной целевой показатель - доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Забайкальском крае, превышающий плановое значение на 15,3 % и к концу 2015 года составил 57,3 % (по плану – 42,0 %; фактически – 57,3 %).

Целевой показатель программы «доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Забайкальском крае» в 2015 году составил 41%, что ниже планового показателя на 14%. Вместе с тем, отмечено, что количество инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности объектов социальной инфраструктуры, в сравнении с показателями на начало реализации программы в 2011 году (краевая долгосрочная целевая программа «Доступная среда на 2011-2015 годы»), увеличилось на 35%, что подтверждает положительную тенденцию в решении проблемы создания доступной среды на территории Забайкальского края.