## Лист1
Сведения о выполнении контрольных событий Плана реализации государственной программы Забайкальского края "Содействие занятости населения на 2014-2020 годы" за I полугодие 2017 года.
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограмм Наименование государственной программы | Количество запланированных контрольных событий на I полугодие 2017 года | Количество выполненных контрольных событий на I полугодие 2017 года | Количество не выполненных мероприятий (в том числе частично) | Причины не выполнения мероприятия, предложения по дальнейшей реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Итого по государственной программе "Содействие занятости населения на 2014-2020 годы": | 97 | 73 | 24 | не выполнение контрольных событий связано с отсутствием статистических данных, для осуществления анализа. Запланированные контрольный события будут достигнуты к концу 2017 года.
2 | Подпрограмма 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | 23 | 18 | 5
3 | Подпрограмма 2 "Развитие институтов рынка труда" | 53 | 39 | 14
4 | Подпрограмма 3 "Создание условий для улучшения демографической ситуации в Забайкальском крае" | 17 | 15 | 2