Сведения о выполнении контрольных событий

Плана реализации государственной программы Забайкальского края

«Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы»

за 1 полугодие 2017 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование государственной программы, подпрограммы | Количество запланированных контрольных событий на 2017 год | Количество выполненных контрольных событий в 1 полугодии 2017 года | Количество не выполненных мероприятий  (в том числе частично) | Причины не выполнения мероприятий, предложения по дальнейшей реализации |
| 1 | **Итого по Государственной программе Забайкальского края «Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы»** | 18 | 18 |  | Оценка выполнения мероприятий возможна по завершению года |
| 2 | **Подпрограмма 1. "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Забайкальском крае**" | 1 | 1 |  | предоставление меры социальной поддержки в зависимости от критериев нуждаемости и адресности |
| 3 | **Подпрограмма 2. "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"** | 2 | 2 |  | Повышение качества услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам во всех формах социального обслуживания |
| 4 | **Подпрограмма 3.**  **Совершенствование социальной поддержки семьи и детей** | 10 | 10 |  | Оценка выполнения мероприятий возможна по завершению года |
| 5 | **Подпрограмма «Дорога в жизнь».** | 2 | 2 |  | Оценка выполнения мероприятий возможна по завершению года |
| 6 | **Подпрограмма «Новая семья».** | 3 | 3 |  | Оценка выполнения мероприятий возможна по завершению года |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

**Отчет о реализации Плана реализации государственной программы Забайкальского края**

**«Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы»**

**за 1 полугодие 2017 года**

***Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края***

ответственный исполнитель

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование государственной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель | Статус контрольного события (выполнено/не выполнено) | Результат реализации мероприятия | Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия |
| 1 | **Подпрограмма 1. "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Забайкальском крае**" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |  |  |  |
|  | Обеспечение реализации прав отдельных категорий граждан на меры социальной поддержки |  | выполнено | На реализацию мероприятия финансирование составило 2206005,6 тыс. руб. из них из краевого бюджета 1865200,9 тыс. руб., из федерального бюджета 340804,7 тыс. руб. | Оценка выполнения мероприятий возможна по завершению года |
| 2 | **Подпрограмма 2. "Модернизация и развитие социального обслуживания населения** | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности стационарных учреждений социального обслуживания престарелых и инвалидов |  | выполнено | На реализацию мероприятия финансирование составило 540945,2 тыс. руб. | Оценка выполнения мероприятий возможна по завершению года |
|  | Внедрение новых форм и технологий социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |  | выполнено | Создана 137 приемная семья, на реализацию мероприятия финансирование составило 5550,0 тыс. руб.  6703 гражданину пожилого возраста предоставляются услуги на дому | Оценка выполнения мероприятий возможна по завершению года |
| 3 | **Подпрограмма 3.**  **Совершенствование социальной поддержки семьи и детей** |  |  |  |  |
| 3.1 | Внедрение в Забайкальском крае социальных контрактов при оказании государственной социальной помощи малоимущим гражданам для повышения доходов нуждающихся семей с детьми | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | Заключено 586 социальных контрактов | Оценка выполнения мероприятий возможна по завершению года. |
| 3.2 | Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | На реализацию мероприятия финансирование составило  из краевого бюджета 17790,0 тыс. руб.  оздоровлено 1247 детей, | Оценка выполнения мероприятий возможна по завершению года |
| 3.3 | Организация предоставления материнского (семейного) капитала | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | На реализацию мероприятия финансирование составило  из краевого бюджета 163590,8 тыс. руб. | Оценка выполнения мероприятий возможна по завершению года |
| 3.4 | Предоставление нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | На реализацию мероприятия финансирование составило  из краевого бюджета 247740,52 тыс. руб. | Оценка выполнения мероприятий возможна по завершению года |
| 3.5 | Оказание адресной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с проведением социально значимых мероприятий (День семьи, День защиты детей, День знаний, день матери). | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |  | . | Оценка выполнения мероприятий возможна по завершению года |
| 3.6 | Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе на уплату взноса на капитальный ремонт многодетным семьям | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | На реализацию мероприятия финансирование составило  из краевого бюджета 77419,75 тыс. руб. | Оценка выполнения мероприятий возможна по завершению года |
| 3.7 | Предоставление ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | На реализацию мероприятия финансирование составило  из краевого бюджета 77161,3 тыс. руб. | Оценка выполнения мероприятий возможна по завершению года |
| 3.8 | Сопровождение семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | На реализацию мероприятия финансирование составило  из краевого бюджета Оценка выполнения мероприятий возможна по завершению года 292113,6 тыс. руб. | Оценка выполнения мероприятий возможна по завершению года |
| 3.9 | Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | На реализацию мероприятия финансирование составило  из краевого бюджета 61,5 тыс. руб. федерального бюджета 28,2 тыс. руб. | Оценка выполнения мероприятий возможна по завершению года |
| 3.10 | Предоставление социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, с ослабленным здоровьем в учреждениях социального обслуживания Забайкальского края | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | На реализацию мероприятия финансирование составило  из краевого бюджета 707224,3 тыс. руб. | Оценка выполнения мероприятий возможна по завершению года |
| 4 | **Подпрограмма «Дорога в жизнь».** | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |  |  |  |
| 4.1. | Создание условий для максимального развития реабилитационного потенциала воспитанников детского дома-интерната для умственно отсталых детей в целях их подготовки к самостоятельной жизни по достижении 18 лет |  | Выполнено | По состоянию на 01.07.2017 года результатами этого мероприятия стали:  проведение комплексной реабилитации 16 воспитанников, включающей курсы социальной, профессиональной и психолого-педагогической поддержки;  реализация программ социальной реабилитации воспитанников детского дома-интерната для умственно отсталых детей;  формирование у 16 детей-инвалидов, проживающих в детском доме-интернате, необходимого для самостоятельного проживания уровня социально-правовой компетенции, навыков правильного коммуникативного и полоролевого поведения, комплекса трудовых навыков, необходимых для самостоятельной трудовой деятельности;  внедрение технологии «Реабилитация особого ребенка»; охват 25 детей. | Оценка выполнения мероприятий возможна по завершению года. |
| 4.2. | Разработка и реализация индивидуальных программ подготовки детей-инвалидов старше 14 лет, воспитывающихся в доме-интернате для умственно отсталых детей, к самостоятельной жизни вне интернатного учреждения |  | Выполнено | По состоянию на 01.07.2017 года результатами мероприятия стали**:**  привитие 16 детям-инвалидам, проживающим в детском доме-интернате, умений и навыков, необходимых для самостоятельного проживания;  максимальное развитие у 16 детей-инвалидов, проживающих в доме-интернате для умственно отсталых детей, индивидуально-личностных качеств, необходимых для самостоятельного проживания. | Оценка выполнения мероприятий возможна по завершению года |
| 5 | **Подпрограмма «Новая семья».** | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |  |  |  |
| 5.1 | Создание и ведение реестра граждан, лишенных или ограниченных в родительских правах. |  | Выполнено | Министерством совместно с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краюсоздана региональная база данных о гражданах, лишенных родительских прав.  По состоянию на 01 июля 2017 года в базе данных содержатся сведения о 10799 гражданах. | Оценка выполнения мероприятий возможна по завершению года |
| 5.2 | Реализация проекта «Видеоанкета ребенка» |  | Выполнено | В 2017 году на сайте Министерства, в социальной сети «Одноклассники», «Facebook» и «В контакте» размещены ссылки на все видеосюжеты и видеоролики о детях.  Всего в 2017 году размещено 300 роликов о 300 детях, из которых 105 детей устроены на воспитание в семьи граждан;  В течение 2017 года 268 детей, сведения о которых опубликованы на сайтах Министерства, Благотворительного фонда «Измени одну жизнь», СМИ или показаны на телевидении, устроены в семью (с начала действия раздела сайта 671 ребенок устроен в семьи). | Оценка выполнения мероприятий возможна по завершению года |
| 5.3 | Обучение специалистов «Школы подготовки приемных родителей» и «Службы сопровождения замещающих семей» по теме: «Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних» по программе, рассчитанной на 72 часа. |  | Выполнено | В результате проведенных мероприятий (курсы повышения квалификации, вебинары семинары-практикумы)в 2017 году проведено обучение для 72 специалистов «Службы сопровождения замещающих семей» и «Школы приемных родителей» специалистов ГУСО, занимающихся вопросами устройства детей в семьи, оказание помощи семьям, В настоящее время в крае функционирует 21 Служба (на 01.01.2015 года - 6 служб). Общая численность специалистов Служб подготовки и сопровождения приемных родителей составляет 68 человек. | Оценка выполнения мероприятий возможна по завершению года |

|  |
| --- |
|  |